## AkcniPlan
Priorita | Opatření | Záměr / Aktivita | Nositel | Předpokládané náklady | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
[5 empty] | 1Q2025 | 2Q2025 | 3Q2025 | 4Q2025 | 1Q2026 | 2Q2026 | 3Q2026 | 4Q2026 | 1Q2027 | 2Q2027 | 3Q2027 | 4Q2027 | 1Q2028 | 2Q2028 | 3Q2028 | 4Q2028 | 1Q2029 | 2Q2029 | 3Q2029 | 4Q2029 | 1Q2030 | 2Q2030 | 3Q2030 | 4Q2030
A. Budování sítě páteřních tras v kraji | A.1. Zpracování studií zaměřenýc na zpřesnění vedení národních páteřních tras v území | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA01 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč | Proces zpracování jednotlivých vyhledávacích studií by měl být nastaven tak, aby byla trasa vedení Národních páteřních tras zafixována optimálně do konce roku 2027 a bylo možné jednotlivé trasy postupně realizovat. Předpokládaný náklad na jednu trasu je v rozsahu cca 500 - 2 mil. Kč s přihlédnutím k rozsahu řešeného území, délky trasy atd.
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA02 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA03 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA04 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA05 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA06 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA07 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA08 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávací studie pro chybějící úseky NA09 | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč
| A.2. Příprava a realizace projektů zaměřenýc na rozvoj a údržbu nadregionálních a regionálních páteřních tras | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR01 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč | Stejně jako v případě národních páteřních tras, tak v případě páteřních tras nadregionálního významu je potřeba systematicky zpracovat vyhledávací studie, které zpřesní vedení jednotlivých tras. Na rozdíl od páteřních tras národního významu se předpokládá iniciativa ze strany měst a obcí v regionu. Předpokládaný náklad na jednu trasu je v rozsahu cca 500 - 2 mil. Kč s přihlédnutím k rozsahu řešeného území, délky trasy atd. Prioritou je zpracování studií pro páteřní trasy nadregionálního významu, které by měly být optimálně dokončené do konce roku 2028
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR02 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR03 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR04 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR05 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR06 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR07 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR08 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR09 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR10 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR11 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR12 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR13 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR14 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR15 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR16 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR17 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR18 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR19 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR20 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR21 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR22 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Zpracování vyhledávacích studií s cílem upřesnění vedení NR23 | Města a obce v kraji | Statisíce až jednotky milionů Kč
|  | Příprava a administrace dotačního programu na podporu zpracování vyhledávacích studií páteřních tras nadregionálního a regionálního významu | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí
|  | Příprava a administrace dotačního programu na podporu realizace projektů s cílem vybudování chybějících úseků sítě páteřních tras nadregionálního a regionálního významu | Středočeský kraj, Odbor veřejné mobility | Desítky až stovky milionů Kč | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí
| A.3. Zajištění realizace projektů zaměřenýcn na rozvoj a údržbu národních páteřních tras a prioritních úseků nadregionálních páteřních tras | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA01 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA02 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA03 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA04 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA05 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA06 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA07 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA08 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků NA09 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR08 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR12 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR14 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR17 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR21 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR22 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících výstavbu chybějících úseků prioritní nadregionálních trasy NR23 | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujících odstranění problémových míst na sít páteřních tras a vybraných úseků prioritních nadregionálních tras | KSUS | Desítky až stovky milionů Kč | Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé úseky a následný výběr zhotovitele a realizace stavby
| A.4. Zajištění majetkoprávního vypořádání místních a účelových komunikací u kterých realizaci případně údržbu bude zajištovat Středočeský kraj | Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání a dojednání vzájemné spolupráce dotčených obcí při údržbě dotčené infrastruktury | KSUS | Jednotky až desítky milionů Kč | Průběžné zpracování podkladů potřebných pro majetkové vypořádání u budovaných páteřních tras a to jak s cílem majetkového vypořádání ve vazbě na realizaci dané stavby, tak ve vazbě na průběžnou následnou údržbu
| A.5. Zajištění zahrnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu do připomínkovacího procesu UPD obcí | Zahrnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu do připomínkovacího procesu UPD obcí | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu | Opatření bez nákladů | Realizace potřebných administrativních kroků směřujících k zahrnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu do připomínkovacího procesu UPD obcí |  |  |  | Kontrola průběhu zapracování požadavků vzešlých ze zpracovaných územních studií do ZUR a UPD jednotlivých dotčených obcí.
B. Rozvoj a údržba sítě místních cyklostezek a cyklotras | B.1. Posuzování vhodnosti začleňování cyklistické infrastruktury do dopravních staveb (silnice, železnice) v regionu | Zpracování posouzení vhodnosti integrace cyklistické infrastruktury do staveb připravovaných na krajské úrovni | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Opatření bez nákladů | Nastavení procesu zpracování posouzení pro jednotlivé stavby |  | Průběžné zpracování posudků pro jednotlivé připravované stavby
|  | Zpracování posouzení na vhodnost integrace cyklistické infrastruktury do staveb připravovaných na státní úrovni | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Opatření bez nákladů | Nastavení procesu zpracování posouzení pro jednotlivé stavby |  | Průběžné zpracování posudků pro jednotlivé připravované stavby
| B.2. Začleňování cyklistické infrastruktury do staveb silnic II. a III. třídy | Realizace opatření pro integraci cyklistické infrastruktury do staveb připravovaných na krajské úrovni | KSUS | Jednotky až desítky milionů Kč | Zpracování potřebné projektové dokumentace a následná realizace opatření směřujícícíh k začlenění cyklistické infrastruktury do jednotlivých staveb silnic II. a III. třídy
| B.3. Začleňování cyklistické infrastruktury do dopravních staveb nadregionálního významu (silnice, železnice, vodní cesty) v regionu | Realizace opatření pro integraci cyklistické infrastruktury do staveb připravovaných na státní úrovni | ŘSD, SŽ, ŘVC, Pořizovatel ZUR | Jednotky až desítky milionů Kč | Zpracování potřebné projektové dokumentace a následná realizace opatření směřujícícíh k začlenění cyklistické infrastruktury do jednotlivých dopraqvních staveb nadregionálního významu
| B.4. Příprava a realizace projektů zajišťujících rozvoj a údržbu místních tras, včetně projektů na rozvoj a obnovu značení | Příprava a realizace dotačního programu podporujícího zpracování a aktualizace cyklogenerelů dobrovolných svazků obcí, měst a obcí | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí
|  | Příprava a realizace projektů zaměřených na odstranění nebezpečných míst případně optimalizaci a doplnění sítě místních tras | Města a obce v kraji | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Zpracování potřebné projektové dokumentace a následná realizace opatření směřujícícíh k odstranění problémových míst na jednotlivých místních trasách
|  | Průběžné provádění údržby značených cyklotras a provádění optimalizace značení na úrovni obcí a dobrovolných svazků obcí | Města a obce v kraji | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Zpracování potřebné projektové dokumentace a následná realizace opatření směřujícícíh k průběžné údržbě místních tras a průběžné údržbě cyklistického značení v kraji
|  | Příprava a realizace projektů zajišťujícícíh napojení sítě místních tras na páteřní trasy | Města a obce v kraji | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Zpracování potřebné projektové dokumentace a následná realizace projektů zajišťujících propojení místních tras s páteřními trasami
C: Integrace cyklistické dopravy do sytému dopravní obslužnosti regionu | C.1 Začleňování cyklistické dopravy do systému PID | Úprava stávajících služeb a aplikací na podporu využití alternativních druhů dopravy pro integraci cyklodopravy | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Realizace potřebných úprav v aplikaci s cílem integrace cyklodopravy |  |  |  | Následná průběžná aktualizace dané aplikace s cílem případného zohlednění dalších změn či nových služeb pro podporu cyklodopravy
| C.2 Budování cyklistické infrastruktury podporující intermodální provázanost cyklistické dopravy s ostatními druhy dopravy v regionu | Příprava a realizace projektů zaměřených na budování doprovodné infrastruktury v klíčových dopravních uzlech | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Vytipování prioritních lokalit ve kterých danou infrastrukturu bude budovat přímo Středočeský kraj |  |  |  | Následná příprava a realizace projektů zaměřených na budování potřebné infrastruktury
|  | Příprava a administrace dotačního programu podporujícícho realizaci projektů zaměřených na budování doprovodné infrastruktury v klíčových dopravních uzlech | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Jednotky až desítky milionů Kč | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí |  |  |  | Příprava výzvy a adminitrace žádostí
D: Využití sítě cyklostezek a cyklotras v kraji pro rozvoj cestovního ruchu | D.1. Tvorba nových produktů využívajících síť cyklostezek a cyklotras v kraji | Podpora vytváření produktů zaměřených na prezentaci využití cykloinfrastruktury v kraji | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná podpora tvorby produktů prostřednictvím workshopů, setkání s podnikateli a dalších aktivit s cílem inspirovat podnikatele v cestovním ruchu
|  | Podpora vzniku a rozvoje služeb vázaných na cykloturistiku | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná podpora vzniku nových služeb prostřednictvím workshopů, setkání s podnikateli a dalších aktivit s cílem inspirovat podnikatele v cestovním ruchu
|  | Rozvoj dalších forem cyklistiky – terénní cyklistika, MTB, závodní cyklistika apod. | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná realizace a organizace workshopů, setkání s podnikateli a dalších aktivit s cílem inspirovat podnikatele v cestovním ruchu k rozvoji dalších forem cyklistiky jako je MTB, závodní cyklistika, terénní cyklistika apod.
| D.2. Prezentace stávajících produktů a nabídky cykloturistiky v regionu | Prezentace cyklistické nabídky na internetu v podobě námětů na výlety | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná aktualizace prezentace cyklistické nabídky na internetu v podobě námětů na výlety apod.
|  | Podpora přípravy a realizace cyklistických akcí zaměřených na propagaci cykloturistické nabídky v kraji | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná podpora přípravy a realizace cyklistických akcí zejména formou koordinace jednotlivých akcí napříč krajem, komunikací s jednotlivými DMO a motivací DMO a dalších organizací k organizaci akcí propagujících cykloturistiku
|  | Realizace marketingových kampaní zaměřených na propagaci cykloturistické nabídky v kraji | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná realizace marketingových kampaní na propagaci cykloturistické nabídky v kraji
|  | Prezentace kraje na veletrzích zaměřených na cykloturistiku | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stovky tisíc až jednotky milionů Kč | Průběžná prezentace kraje na veletrzích zaměřených na oblast cykloturistiky
E: Řízení a koordinace rozvoje cyklistiky a cykloturistiky | E.1 Rozvoj a efektivní využití databáze dat o cyklistické infrastruktuře v regionu | Aktualizace datového modelu databáze GIS s ohledem na zkušenosti s využitím sledovaných dat a způsob jejich sběru a aktualizace | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Statisicíce až jednotky milionů Kč | Aktualizace datového modelu a vyčištění stávajících dat |  |  |  | Průběžná aktualizace datového modelu tak, aby odpovídal požadavkům na zpracování a využití dat o cyklistické infrastruktuře na území kraje
|  | Vytvoření systému pravidelného monitoringu a vyhodnocování stavu cyklostezek a cyklotras na území kraje | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Statisíce Kč | Vytvoření systému pravidelné aktualizace dat a zajištění dohody s partnery v kraji |  |  |  | Realizace pravidelného sběru dat o jednotlivých cyklostezkách a cyklotrasách v kraji včetně technického stavu a stavu značení
|  | Vytvoření systému pravidelné výměny dat s jednotlivými ORP zodpovídajícími za zpracování ÚPD ve svých správních obvodech a pravidelné aktualizace a předávání dat do územně analytických podkladů | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Bez nákladů / v rámci běžné činnosti úřadu | Vytvoření systému pravidelné výměny dat |  |  |  | Průběžná výměna dat s jednotlivými ORP
|  | Vedení databáze záměrů v oblasti výstavby cyklistické infrastruktury na regionální úrovni | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Bez nákladů / v rámci běžné činnosti úřadu |  |  |  |  | Aktualizace databáze záměrů jednotlivých měst a obcí v kraji | [7 empty] | Aktualizace databáze záměrů jednotlivých měst a obcí v kraji | [7 empty] | Aktualizace databáze záměrů jednotlivých měst a obcí v kraji
| E.2 Distribuce dat o cyklistické infrastruktuře ve formě open data | Vytvoření systému pro publikaci open dat o cyklistické síti na území Středočeského kraje | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor informatiky Středočeského kraje | Statisíce Kč | Vytvoření systému pro publikaci open dat o cyklistické síti |  |  |  | Průběžná správa a aktualizace systému tak aby odpovídal aktuálním požadavkům
| E.3 Vzdělávání a osvěta s cílem zvýšení zájmu obyvatel o cyklodopravu | Organizace a konání konferencí, seminářů a odborných setkání k tématu rozvoje cyklodopravy na území kraje | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Desítky tisíc Kč ročně |  |  | Organizace krajské cyklokonference |  |  |  | Organizace krajské cyklokonference |  |  |  | Organizace krajské cyklokonference |  |  |  | Organizace krajské cyklokonference |  |  |  | Organizace krajské cyklokonference |  |  |  | Organizace krajské cyklokonference
|  | Realizace kampaní podporujících využití cyklodopravy pro mobilitu obyvatel | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility | Statisíce až jednotky milionů Kč | Zpracování návrhu kampaně |  | Realizace kampaně | [5 empty] | Zpracování návrhu kampaně |  | Realizace kampaně | [5 empty] | Zpracování návrhu kampaně |  | Realizace kampaně