## AKTUÁLNÍ ZI
|  |  | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2024 - změna č. 5 | [25 empty] | v tis. Kč
č. inv. akce | Číslo akce ADA | Název akce | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Celkové náklady | Čerpáno do 31.12. 2023 | Čerpání r.2024 (k 29.10.2024) |  |  | Plán čerpání r. 2024 |  |  | Finanční prostředky r. 2024 - kap.12 -předpoklad |  |  | Předpoklad r. 2025 | Předpoklad r. 2026+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB |  |  |  |  | Poznámka | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc /rok) | Realizace fyzicky začala Ano/Ne | Priorita 9/ 2024 (hodnoty 1-4) | ORP | Specifický cíl SRK
[8 empty] | 1. plán. období (1.1.-30.4.) | 2. plán. období (1.5.-31.8.) | 3. plán. období (1.9.-31.12.) | 1.plán. období (1.1.-30.4.) | 2.plán. období (1.5.-31.8.) | 3.plán. období (1.9.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před zm. č. 5) | Změna č. 5 | Kapitálové prostředky (po změně č. 5) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno r.2021-23 | čerpáno r.2024 | požadavek r. 2024 | požadavek r. 2025(+)
1/2011/OHS | 01911 | Výměna oken v budově KÚ | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | 64001.104 | 47460.2652 | 0 | 5802.8632 | 429.2019 | 0 | 5802.8632 | 737.9755 | 16540.8387 | -10000 | 6540.8387 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Dílčí plnění - po etapách | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | * | x
2/2011/OHS | 01513 | Pořízení nových kopírovacích strojů pro KÚ | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | 7020.7488 | 6208.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.697 | 812.697 | -500 | 312.697 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 500 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. | REALIZACE | Průběžně | ANO | 3 | * | x
3/2015/OHS | 03151 | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří budovy KÚ | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | 6956 | 2900.8589 | 879.3953 | 0 | 6 | 879.3953 | 0 | 1175.7458 | 4055.1411 | -2000 | 2055.1411 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Změna názvu akce | REALIZACE | Průběžně | ANO | 2 | * | x
11/2019/OHS | 06071 | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | 18000 | 12712.4423 | 0 | 23.501 | 2514.2507 | 0 | 23.501 | 2514.2507 | 5287.5577 | -2749.806 | 2537.7517 | 2749.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2,75 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 1/2025 | ANO | 1 | * | x
15/2020/OHS | 07083 | Výměna garážových vrat na KÚ | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | 820 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.128 | -816.128 | 0 | 816.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 816 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | * | x
16/2020/OHS | * | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 450 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 3 | * | x
20/2021/OHS | 06860 | Obměna vozového parku KÚ | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | 26000 | 15220.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.5178 | 10779.5178 | 0 | 10779.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | * | x
22/2021/OHS | 07328 | PD + Rekonstrukce osvětlení - veřejné prostory KÚ | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | 3000 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.4 | 2927.4 | 0 | 2927.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 2 | * | x
23/2021/OHS | 07579 | PD + Výměna a rekonstrukce výtahu "B" KÚ | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | 1056.3179 | 0 | 0 | 1056.3179 | 0 | 0 | 1056.3179 | 0 | 1056.3179 | 0 | 1056.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2024 | ANO | 2 | * | x
24/2021/OHS | * | Chytrý úřad - elektronický vnitřní informační systém KÚ | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | SK | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 11000 | -10000 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 2 | * | x
26/2023/OHS | 07483 | Rekonstrukce V. patra - střední budovy | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | SK | SK | 2599.9966 | 0 | 2458.9408 | 141.0557 | 0 | 2458.9408 | 141.0557 | 0 | 2599.9966 | 0 | 2599.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | ANO | 1 | * | x
27/2024/OHS | * | Upgrade telefonní ústředny a následné rozšíření jejich funkcionalit | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | -550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 550 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | * | x
28/2024/OHS | * | Výměna střešního pláště včetně zateplení a světlíků na garážích KÚ | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | -7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7,5 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | * | x
29/2024/OHS | 07818 | Rekonstrukce osvětlení Zasedací místnosti zastupitelstva, m.č. 1088 a RK - LED technologie | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 3500 | 0 | 0 | 0 | 972.263 | 0 | 0 | 1500 | 3500 | -2000 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | * | x
30/2024/OHS | 07771 | Frankovací stroj do podatelny KÚ | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 113.232 | 0 | 0 | 113.232 | 0 | 0 | 113.232 | 0 | 150 | -36.768 | 113.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 37 tis. Kč | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | * | x
31/2024/OHS | * | Rekonstrukce zasedací místnosti 1088 | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 2450 | 0 | 0 | 0 | 130.68 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | * | x
32/2024/OHS | * | Modernizace gastro technologie v jídelně KÚ | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | SK | SK | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | * | x
33/2024/OHS | * | Záložní zdroje energie UPS 50kVA včetně instalace | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | SK | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | * | x
34/2024/OHS | * | Instalace odvlhčovacích jednotek do spisoven v suterénu KÚ | x | SK | SK | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dosažení předepsaných podmínek stanovených pro místnosti na ukládání spisů | PŘÍPRAVA VZ | 2/2025 | NE | 1 | * | x
35/2024/OHS | * | Pořízení užitkového vozidla - 8 míst | x | SK | SK | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obměna stávajícího vozidla pořízeného v roce 2011 s vysokým nájezdem a poruchovostí. | PŘÍPRAVA VZ | 2/2025 | NE | 1 | * | x
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 02 - Odbor hospodářské správy |  |  | x | x | x | 158267.3993 | 84578.5725 | 3338.3361 | 7136.9699 | 4052.3956 | 3338.3361 | 7136.9699 | 24597.5868 | 71675.5948 | -36602.702 | 35072.8928 | 38615.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 35 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2011/INF | 01514 | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 042-11/2011/RK ze dne 7.3.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.3.2011 | SK | SK | 29578.59 | 18066.185 | 7517.972 | 0 | 0 | 7517.972 |  | 2494.433 | 10012.405 | 0 | 10012.405 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup potřebných licencí programového vybavení. | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | * | žádný
3/2013/INF | 02821 | Software pro Informační systém KÚ | 008-08/2013/RK ze dne 25.2.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.3.2013 | SK | SK | 14489.0961 | 4306.3151 | 1365.9894 | 0 | 0 | 1365.9894 | 0 | 0 | 6182.781 | -4816.7916 | 1365.9894 | 5816.7916 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 4,817 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | ANO | 1 | * | žádný
5/2018/INF | 04972 | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 23718.072 | 21795.0948 | 0 | 216.3286 | 1063.1968 | 0 | 216.3286 | 1706.6486 | 1922.9773 | 0 | 1922.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Využití na dokoupení síťových prvků a licencí k zachování funkčnosti TCK. | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | * | žádný
6/2018/INF | 04971 | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 22117.9951 | 18441.7338 | 0 | 608.63 | 1697.1097 | 0 | 608.63 | 2000 | 2608.63 | 0 | 2608.63 | 1067.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prostředky na rozšíření bezpečnostní infrastruktury KÚ, včetně nezbytných licencí, nákup switchů a SFP modulů | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | * | žádný
9/2018/INF | 05482 | Nákup a obnova výpočetní techniky a zařízení | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 10106 | 6126.3028 | 0 | 54.599 | 0 | 0 | 54.599 | 1945.401 | 2000 | 0 | 2000 | 1979.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup serverů pro IS KÚ a dalších zařízení dle potřeb KÚ. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | ANO | 1 | * | žádný
10/2018/INF | 05549 | Modernizace zasedacích a technických místností | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 4094 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.62 | 500.62 | 0 | 500.62 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2025 | NE | 1 | * | žádný
28/2023/INF | * | Zvýšení kybernetické bezpečnosti pro PO | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | SK | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prostředky na zvýšení kybernetické bezpečnosti příspěvkových organizací. | PŘÍPRAVA VZ | 5/2025 | NE | 1 | * | žádný
29/2024/INF | * | Nové tiskové řešení na krajském úřadě SK | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | SK | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 1 | * | x
30/2024/INF | * | Obměna Technologických center Středočeského kraje | x | SK | SK | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obměna zařízení po skončení záruk a podpory výrobce | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 1 | * | x
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 03 - Odbor informatiky |  |  | x | x | x | 160103.7532 | 69329.0114 | 8883.9614 | 879.5576 | 2760.3065 | 8883.9614 | 879.5576 | 8647.1026 | 23227.4133 | -4816.7916 | 18410.6217 | 32364.1201 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 25 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2013/DOP | 00120 | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 008-08/2013/RK ze dne 25.2.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.3.2013 | SK | SK | 469905 | 231818.3792 | 17527.532 | 12397.153 | 790.215 | 17527.532 | 12397.153 | 25161.9358 | 55086.6208 | 0 | 55086.6208 | 45000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
2/2006/DOP | 00121 | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 075-07/2006/RK ze dne 30.3.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.4.2006 | SK | SK | 663116.17 | 540416.9605 | 10964.0706 | 11015.5505 | 2167.2654 | 10964.0706 | 11015.5505 | 14719.5884 | 36699.2095 | 0 | 36699.2095 | 40000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
35/2018/DOP | * | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2025 | NE | 1 | Kralupy n. Vl. | SC 4.2
89/2019/DOP | 06044 | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 171855 | 75519.2482 | 0 | 0 | 2815.0839 | 0 | 0 | 20000.7518 | 20000.7518 | 0 | 20000.7518 | 20000 | 56335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP. | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
102/2019/DOP | * | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.7354 | 604.7354 | 0 | 604.7354 | 9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 3 | Kolín | SC 4.2
109/2019/DOP | 07495 | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 16180 | 659.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.5424 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2026 | ANO | 1 | *
112/2019/DOP | 06432 | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 37406 | 36719.3346 | 404.4473 | 82.2018 | 70.6502 | 404.4473 | 82.2018 | 105.0162 | 591.6653 | 0 | 591.6653 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba realizovaná, kalibrace vah | REALIZACE | 3/2025 | ANO | 1 | Neratovice, Říčany, Kolín | SC 4.1
113/2019/DOP | 06290 | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 250000 | 152878.2201 | 8631.6963 | 12629.0477 | 12288.3318 | 8631.6963 | 12629.0477 | 21355.0359 | 42615.7799 | 0 | 42615.7799 | 44506 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
128/2019/DOP | 05940 | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | 52400 | 995.225 | 0 | 81.675 | 0 | 0 | 81.675 | 118.325 | 200 | 0 | 200 | 200 | 51004.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příprava PD, nelze spustit realizace, chybí jíl pro utěsnění hráze, realizace před D3 | REALIZACE | 8/2027 | ANO | 1 | Benešov | SC 4.2
203/2020/DOP | 06720 | Obnova budov cestmistrovství | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 200000 | 15709.0943 | 7777.7652 | 2357.4587 | 16357.0527 | 7777.7652 | 2357.4587 | 22201.9942 | 32337.2181 | 0 | 32337.2181 | 39999.6876 | 111954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2025 | ANO | 1 | *
205/2020/DOP | 07188 | Senzorické zabezpečení silnic Středočeského kraje | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 89999.925 | 716.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 59283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se pouze o invenstiční část díla. | REALIZACE | 8/2026 | ANO | 1 | *
206/2020/DOP | 06828 | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 110000 | 9472.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13001.0111 | 13001.0111 | 0 | 13001.0111 | 16000 | 71526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | *
207/2020/DOP | 06218 | Lineární směrovací systém (BESIP) | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 54000 | 11940.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.862 | -499.862 | 0 | 1500 | 40559.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 500 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP. | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | *
213/2020/DOP | 06744 | II/336 Buda - Čejtice | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 45670.0694 | 45362.9488 | 307.1206 | 0 | 0 | 307.1206 | 0 | 0 | 445.9 | -138.7794 | 307.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45362.9488 | 45362.9488 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 139 tis. Kč. | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 4.1
214/2020/DOP | 06745 | II/339 Štipoklasy - Červené Janovice | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 38629.423 | 38285.9754 | 0 | 343.4476 | 0 | 0 | 343.4476 | 0 | 350 | -6.5524 | 343.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38285.9754 | 38285.9754 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 7 tis. Kč. | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
215/2020/DOP | 07103 | II/328 Sloveč - Kněžice | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 64538.5984 | 57335.7709 | 7202.8275 | 0 | 0 | 7202.8275 | 0 | 0 | 7202.8275 | 0 | 7202.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39250 | 34579.4003 | 4464.7749 | 4670.5997 | 0 | Snížení CN o 461 tis. Kč. V r. 2024 VDZ a ZBV. | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Poděbrady | SC 4.1
224/2020/DOP | 06903 | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 2000 | 218.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 281.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2025 | ANO | 3 | *
246/2020/DOP | * | III/1064 Nedvězí | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ukončeno předáním silnice jinému majiteli (pův. CN 841 tis.Kč) | ZRUŠENO | 4/2025 | NE | 3 | Benešov | SC 4.2
249/2020/DOP | 07518 | III/32819 Běrunice | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | 3543.8926 | 3543.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 73 tis. Kč | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Poděbrady | SC 4.2
254/2020/DOP | 04848 | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | 90100.2676 | 79910.0065 | 0 | 7129.1188 | 2410.3198 | 0 | 7129.1188 | 3061.1423 | 10190.2611 | 0 | 10190.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79938.2676 | 79910.0065 | 28.2611 | 28.2611 | 0 | zařízení proti hnízdícím holubům | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 4.1
256/2021/DOP | 08011 | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | KSÚS | KSÚS | 19000 | 0 | 0 | 0 | 994.5178 | 0 | 0 | 15634 | 12734 | 2900 | 15634 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 6,266 mil. Kč - navýšeno z důvodu nestabilního podloží u potoku, změna technologie stavby opěrné zdi na mikropilotech | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Benešov | SC 4.2
259/2021/DOP | * | III/11816 Jelence | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | KSÚS | KSÚS | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | NE | 1 | Příbram | SC 4.2
261/2021/DOP | * | Areál CMS Říčany - dostavba areálu | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Říčany
262/2021/DOP | 07493 | III33355 Kutná Hora, Gruntecká | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | 36602.5834 | 36111.0481 | 0 | 261.1501 | 230.3852 | 0 | 261.1501 | 230.3852 | 599.9519 | -108.4166 | 491.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 108 tis. Kč | UKONČENO | 11/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 4.2
268/2021/DOP | 07490 | III/32926 x III/33014 Bobnice zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | KSÚS | KSÚS | 9456.8343 | 4760 | 171.8343 | 0 | 0 | 171.8343 | 0 | 0 | 431 | -259.1657 | 171.8343 | 0 | 0 | 0 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 259 tis. Kč. | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Nymburk | SC 4.2
280/2021/DOP | 07628 | II/328, III/3279 a III/3287 Jestřabí Lhota | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | KSÚS | KSÚS | 11600 | 7178.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.4025 | 3412.4025 | 0 | 3412.4025 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 4.1
285/2021/DOP | 06058 | II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | KSÚS | KSÚS | 118147 | 17706.0456 | 13853.7296 | 25896.5711 | 3713.7007 | 13853.7296 | 25896.5711 | 30690.6538 | 70440.9544 | 0 | 70440.9544 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 24,9 mil. Kč. | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.1
299/2021/DOP | 07299 | Havarijní stav mostu ev.č. 114-017 | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 4630.0927 | 4122.0927 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 508 | -447.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,529 mil. Kč, změna způsobu financování - přesun do financování SFDI | UKONČENO | 5/2025 | ANO | 1 | Dobříš
302/2021/DOP | 07629 | III/32914 Kostelní Lhota-Pečky | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 10319.9151 | 10211.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3743 | 0 | 108.3743 | 108.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN - Po odfrézování a očištění krajnic s dopřesněni rozsahu napojení došlo ke zjištění nárustu počtu výškové úpravy položky týkající se odvodnění a inž. sítí (akce již uzavřená v 1/2024, znovu otevřená-nutnost proplacení závěrečné faktury) | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2024 | ANO | 1 | Poděbrady | SC 4.2
305/2021/DOP | 07513 | II/236 Černín, nestabilní svah | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 7851 | 0 | 0 | 4816.6352 | 2261.5463 | 0 | 4816.6352 | 3034.3648 | 7851 | 0 | 7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Beroun | SC 4.1
309/2021/DOP | 07677 | III/11210 Městečko | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 2173.1632 | 0 | 2173.1632 | 0 | 0 | 2173.1632 | 0 | 0 | 2176 | -2.8368 | 2173.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 3 tis. Kč | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Votice | SC 4.2
311/2021/DOP | * | BESIP-III/27944 Žerčice, úprava vjezdu do obce | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4000 | 400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 400 tis Kč započtení TDI | REALIZACE | 11/2024 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.2
314/2023/DOP | 07899 | Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 6560 | 0 | 0 | 4927.1434 | 672.1577 | 0 | 4927.1434 | 1632.8566 | 6560 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sanace měkkého podloží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 4.1
315/2023/DOP | 07620 | II/112, II/125 Vlašim | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 4946.1342 | 2976.4595 | 0 | 1969.6748 | 0 | 0 | 1969.6748 | 0 | 1970.5405 | -0.86576 | 1969.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Vlašim | SC 4.1
317/2023/DOP | 07660 | III/1911 Modřovice – Chrást - Březnice, III/1761 Pročevily – Bubovice | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 15665 | 0 | 15145.8437 | 308.6652 | 0 | 15145.8437 | 308.6652 | 210.4911 | 15665 | 0 | 15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dokončení akce jarní měsíce | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 4.2
320/2023/DOP | * | III/00325 Jažlovice | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizace po částech z důvodu zachování přístupu do logistických areálů 24h/den. Realizace v r. 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 5/2025 | NE | 2 | Říčany | SC 4.2
322/2023/DOP | 07622 | II/240 Tursko | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 9381.6333 | 7275 | 0 | 2106.6333 | 0 | 0 | 2106.6333 | 0 | 2109 | -2.3667 | 2106.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Černošice | SC 4.1
324/2023/DOP | 07641 | III/0066 Hostouň | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 3835.2078 | 3797 | 0 | 38.2078 | 0 | 0 | 38.2078 | 0 | 39 | -0.79222 | 38.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Černošice | SC 4.2
327/2023/DOP | 07779 | III/27229 Rokytovec - Vinec | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 7531.766 | 0 | 0 | 7531.766 | 0 | 0 | 7531.766 | 0 | 7531.766 | 0 | 7531.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.2
328/2023/DOP | 07897 | III/27940 Domousnice - Bačálka | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 10524.58 | 0 | 0 | 10524.58 | 0 | 0 | 10524.58 | 0 | 10525 | -0.42 | 10524.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba realizovaná, reklamace prací | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.2
329/2023/DOP | 07505 | II/605 Cerhovice | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 9194.2353 | 9018.5433 | 175.692 | 0 | 0 | 175.692 | 0 | 0 | 175.692 | 0 | 175.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Hořovice | SC 4.1
330/2023/DOP | 07378 | III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 14860 | 2577.8124 | 5655.3808 | 3435.09 | 0 | 5655.3808 | 3435.09 | 2217.7169 | 10286.1876 | 1022 | 11308.1876 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 1,022 mil. Kč - vícepráce | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 4.2
331/2023/DOP | 07536 | III/0093 Zlonín – Jiřice | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 24728 | 726 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 24002 | -23578.5 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 23578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování - financování ze SFDI | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Neratovice
332/2023/DOP | 07504 | Jirny – okružní křižovatka | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 20776 | 2676.218 | 0 | 10245.2457 | 4838.0703 | 0 | 10245.2457 | 7854.5363 | 18099.782 | 0 | 18099.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15394 | 0 | 15083.316 | 15394 | 0 | ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 4.1
333/2023/DOP | 04167 | III/00324 Otice-Všechromy | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 8006 | 6299.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.4604 | 1706.4604 | 0 | 1706.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Říčany | SC 4.2
334/2023/DOP | 07825 | Přestavba propustku na silnici III/11818, km 9,984 | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 3575 | 0 | 0 | 2239.0316 | 1320.5533 | 0 | 2239.0316 | 1335.9684 | 3575 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 4.2
335/2023/DOP | 07621 | III/27522 a III/27950 Rožďalovice, Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a ul. Tyršova Rožďalovice | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 34545.3523 | 5257.6477 | 0 | 7057.5934 | 7092.3916 | 0 | 7057.5934 | 10380.1112 | 17437.7046 | 0 | 17437.7046 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZBV | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Nymburk | SC 4.2
336/2023/DOP | 07583 | II/275 Zábrdovice Dymokury | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 122000 | 659.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.55 | -4999.55 | 0 | 101340.55 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 5 mil. Kč z r. 204 do r. 2026+ | PROBÍHÁ VZ | 5/2025 | NE | 1 | Nymburk | SC 4.1
337/2023/DOP | * | Geoportál KSÚS SK | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - financováno z EU (převod do ZP) - původ. CN 145,2 mil. Kč | ZRUŠENO | 10/2024 | NE | 1 | *
338/2023/DOP | 07659 | III/11411 Libomyšl | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 14562 | 392.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14169.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přesun realizace do roku 2025 | REALIZACE | 4/2025 | ANO | 1 | Hořovice | SC 4.2
340/2023/DOP | 07501 | III/24034 Uhy | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 1853.8967 | 1794 | 0 | 59.8967 | 0 | 0 | 59.8967 | 0 | 60 | -0.10334 | 59.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Slaný | SC 4.2
341/2023/DOP | 07500 | II/101 Vrapická, havárie odvodnění | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 7590 | 0 | 0 | 0 | 2264.635 | 0 | 0 | 6417 | 6417 | 0 | 6417 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 4.1
342/2023/DOP | 07499 | III/2018 Žilina - Kamenné Žehrovice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 14985 | 0 | 13149.358 | 93.17 | 1570.472 | 13149.358 | 93.17 | 1742.472 | 14813 | 172 | 14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 172 tis Kč, ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 4.2
343/2023/DOP | 07498 | II/121 Sedlec průtah | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2408.0688 | 0 | 0 | 4500 | 7400 | -2900 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 2,9 mil. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 4.1
344/2023/DOP | * | III/10522 Sedlčany, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 42000 | 0 | 0 | 0 | 1919.0947 | 0 | 0 | 28500 | 20000 | 8500 | 28500 | 12000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 25000 | 0 | 1919.0947 | 20000 | 5000 | Změna financování - převod 8,5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2024 | REALIZACE | 5/2025 | ANO | 1 | Sedlčany
345/2023/DOP | 07678 | Čelákovice obchvat | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 62341 | 0 | 49.7068 | 0 | 1369.318 | 49.7068 | 0 | 1369.318 | 1000 | 419.0248 | 1419.0248 | 60921.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 419 tis. Kč z r. 2025 do r. 2024 | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
346/2023/DOP | * | Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | administrativní výkup pozemku a okružní křižovatky průmyslové zóny | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.2
347/2023/DOP | * | Rekonstrukce propustku: II/116 přes přítok do Voznického potoka, II/126 – ev. číslo 126-001P, III/10230 – ev. číslo 10230-001P, III/00411 – ev. číslo 00411-2P | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 21640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Špatný technický stav | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Dobříš, Vlašim, Sedlčany, Příbram
348/2023/DOP | * | III/1138, III/1139, II/113 Tismice, Vrátkov, Doubravčice | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 8000 | 7000 | 15000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 9 mil. Kč soutěží | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Český Brod
349/2023/DOP | 07640 | II/108 Kostelec | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 74424 | 0 | 719.103 | 0 | 0 | 719.103 | 0 | 0 | 719.103 | 0 | 719.103 | 66682.897 | 0 | 0 | 7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Špatné inž sítě města, nutnost rekonstrukce dotčených silnic. | PŘÍPRAVA VZ | 9/2026 | NE | 1 | Říčany
350/2023/DOP | 07826 | Město Dobříš - stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Pražská III/11628 | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 20230 | 0 | 0 | 9106.7132 | 3410.8745 | 0 | 9106.7132 | 4123.2868 | 13230 | 0 | 13230 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 2,77 mil. Kč méněpráce | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 1/2025 | ANO | 1 | Dobříš
351/2023/DOP | * | II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 5 mil. Kč z r. 2024 do r. 2026+ | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Poděbrady
352/2023/DOP | 07828 | III/1016 Kunice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 35000 | 0 | 0 | 450.846 | 0 | 0 | 450.846 | 4549.154 | 15000 | -10000 | 5000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 2 | Říčany
353/2023/DOP | * | III/12537 Zásmuky - Sobočice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Čeká se až obec dokončí kanalizaci, vodovod | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 2 | Kolín
354/2023/DOP | 07900 | III/3297 Sokoleč | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 11100 | 0 | 0 | 9624.5123 | 1254.7187 | 0 | 9624.5123 | 1475.4877 | 11100 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Poděbrady
355/2023/DOP | 07922 | III/12523 Petrovice II. – Boštice III/12525 | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 10245.554 | 0 | 0 | 2418.7924 | 7826.7616 | 0 | 2418.7924 | 7826.7616 | 10179 | 66.554 | 10245.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 67 tis. Kč - aktualizace ceny po vysoutěžení | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
356/2023/DOP | 08049 | II/329 Radim | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 18330 | 0 | 0 | 0 | 3285.5508 | 0 | 0 | 18330 | 10500 | 7830 | 18330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7,83 mil. Kč z r. 2025 do r. 2024 | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
357/2023/DOP | 08060 | Český Brod - okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího, technický areál města | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 1327.7427 | 0 | 0 | 0 | 1327.7427 | 0 | 0 | 1327.7427 | 6000 | -4672.2572 | 1327.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - část. přesunuto do financování ze SFDI (původ. CN 6 mil. Kč) | UKONČENO | 11/2024 | ANO | 1 | Český Brod
358/2023/DOP | 08063 | II/115 Běštín - Jince | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7080.5795 | 0 | 0 | 7200 | 8500 | -1300 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 9,575 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Příbram
359/2023/DOP | 07938 | II/102 kř.s II/119 – Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepenice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 1736.4268 | 7698.0265 | 0 | 1736.4267 | 18263.5733 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Sedlčany
361/2023/DOP | * | III/12513, 12511 Rataje, Zdislavice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 20300 | 5000 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 11,06 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2024 | ANO | 1 | Vlašim
362/2023/DOP | 07924 | III/11437 kř.III/11450 – kř.III/11451 | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 5677 | 0 | 0 | 52.3688 | 5590.2223 | 0 | 52.3688 | 5624.6312 | 5677 | 0 | 5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 3,073 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2024 | ANO | 1 | Benešov
363/2023/DOP | 07849 | III/11216 Chmelná – Jeníkov | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 9076.5718 | 0 | 0 | 9076.5718 | 0 | 0 | 9076.5718 | 0 | 9150 | -73.4282 | 9076.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 7,123 mil. Kč soutěží | UKONČENO | 1/2025 | ANO | 1 | Vlašim
364/2023/DOP | 08061 | III/11217 Keblov – odb. Kačerov | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 11600 | 0 | 0 | 0 | 10627.2593 | 0 | 0 | 11600 | 11000 | 600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 8,2 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Vlašim
365/2023/DOP | * | II/107 Kamenice – Čakovice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351 | 5351 | 0 | 5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 3,649 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Benešov
366/2023/DOP | 07939 | II/176 Hvožďany – Vacíkov | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 13753.8522 | 0 | 0 | 33.517 | 13720.3352 | 0 | 33.517 | 13720.3352 | 13800 | -46.1478 | 13753.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 46 tis Kč méněpráce | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Příbram
367/2023/DOP | 07850 | II/105 Lešany – Netvořice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 9491.5327 | 0 | 0 | 9491.5327 | 0 | 0 | 9491.5327 | 0 | 9516 | -24.4673 | 9491.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 24 tis Kč méněpráce | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Benešov
368/2023/DOP | 07951 | III/12145 Nazdice – Bučovice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 9500 | 0 | 0 | 2003.4058 | 7211.8416 | 0 | 2003.4058 | 7496.5942 | 9650 | -150 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 8,5 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Votice
369/2023/DOP | 08048 | II/101 Kladno | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 8335 | 0 | 0 | 0 | 8065.4577 | 0 | 0 | 8335 | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 11,165 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno
370/2023/DOP | 07920 | III/1161, III/2018 Žilina a III/2016 Doksy- Družec | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 26500 | 0 | 0 | 2874.8233 | 10218.9251 | 0 | 2874.8233 | 23625.1767 | 21149 | 5351 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 129 tis Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
372/2023/DOP | 08047 | III/11617, 11618 Korno | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 14342 | 0 | 0 | 0 | 5980.6383 | 0 | 0 | 14342 | 13314 | 1028 | 14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zvýšení CN o 1,028 mil. Kč vícepráce | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Beroun
373/2023/DOP | 07983 | II/605 Žebrák-Bavoryně a II/605 Beroun | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 33000 | 0 | 0 | 0 | 21372.4544 | 0 | 0 | 33000 | 26325 | 6675 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 35,611 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Hořovice
375/2023/DOP | * | III/2421 Velké Přílepy | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 6500 | -2000 | 4500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 5/2025 | ANO | 1 | Černošice
376/2023/DOP | 08035 | II/201 Křivoklát - Píska | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 5666 | 0 | 0 | 0 | 138.545 | 0 | 0 | 5666 | 5812 | -146 | 5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 7,334 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Rakovník
377/2023/DOP | 08036 | III/1154 Ořech | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 3169 | 0 | 0 | 0 | 2383.4058 | 0 | 0 | 3169 | 4500 | -1331 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 6,831 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Černošice
378/2023/DOP | * | III/11625, III/11627 Mníšek p. Brdy-Zahořany | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 | 6811 | 0 | 6811 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problém s DIO | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
379/2023/DOP | 08013 | III/27610 Studénka - Násedlnice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 21000 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
380/2023/DOP | 07866 | III/2771 Mohelnice nad Jizerou - Neveklovice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 7462 | 0 | 0 | 3843.4298 | 0 | 0 | 3843.4298 | 3618.5702 | 7362 | 100 | 7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 4,791 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
381/2023/DOP | * | III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005 | 13005 | 0 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 10,995 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Mělník
382/2023/DOP | 07865 | III/25928 Kadlín II | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 6140.1719 | 0 | 0 | 3899.2854 | 2240.8865 | 0 | 3899.2854 | 2240.8865 | 6140 | 0.17192 | 6140.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 4,08 mil. Kč soutěží | UKONČENO | 11/2024 | ANO | 1 | Mělník
383/2023/DOP | 07864 | III/25928 Stránka | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 7929.5492 | 0 | 0 | 5061.0956 | 2868.4536 | 0 | 5061.0956 | 2868.4536 | 7929 | 0.54921 | 7929.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 5,069 mil. Kč soutěží | UKONČENO | 11/2024 | ANO | 1 | Mělník
384/2023/DOP | * | III/10163 Nehvizdy - Horoušany | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13738 | 13238 | 500 | 13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 13,592 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
385/2023/DOP | 07867 | III/2773 Podhora - Rostkov | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 7648 | 0 | 0 | 3195.7013 | 0 | 0 | 3195.7013 | 4452.2987 | 7198 | 450 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 3,704 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
386/2023/DOP | 07984 | III/26828 Dolní Krupá - Bělá pod Bezdězem | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 11837 | 0 | 0 | 0 | 11695.8137 | 0 | 0 | 11837 | 11837 | 0 | 11837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 13,163 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
387/2023/DOP | 08039 | III-2752 Kostelní Hlavno - Hlavenec | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 7095 | 0 | 0 | 0 | 3782.1686 | 0 | 0 | 7095 | 5114 | 1981 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 3,405 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
388/2023/DOP | 07985 | II/331 Sojovice - Dvorce | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 6319 | 0 | 0 | 0 | 4134.9605 | 0 | 0 | 6319 | 6319 | 0 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 6,382 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Lysá n. L.
389/2023/DOP | * | III/27213 Benátky nad Jizerou - Dražice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529 | 5421 | 108 | 5529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 4,471 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
390/2023/DOP | * | ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | -19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - přesunuto do financování ze SFDI | ZRUŠENO | 9/2024 | NE | 2 | Mnichovo Hradiště
392/2024/DOP | * | II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 80675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 47000 | -37000 | 10000 | 70675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 37 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 7/2025 | ANO | 1 | Kolín
393/2024/DOP | * | Historická opěrná zeď v Roztokách | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 36699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | -15000 | 10000 | 26699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 15 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Černošice
394/2024/DOP | 08062 | Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 32070 | 0 | 0 | 0 | 416.0106 | 0 | 0 | 11500 | 11000 | 500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 20570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 3,02 mil. Kč soutěží. Společná investice s městem | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kralupy n. Vl.
395/2024/DOP | * | II/101 Červený Újezd | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 10941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 10941 | -3941 | 7000 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 3,941 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 5/2025 | ANO | 1 | Černošice
396/2024/DOP | * | II/118 Lochovice-Libomyšl | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 21039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 10039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 11 mil. Kč z r. 2025 do r. 2024 | REALIZACE | 4/2025 | ANO | 1 | Hořovice
397/2024/DOP | 07982 | II/116 Nižbor - Beroun | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 12962 | 0 | 0 | 0 | 10915.113 | 0 | 0 | 12962 | 12962 | 0 | 12962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 26,538 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Beroun
398/2024/DOP | * | III/00310 Průhonice, úsek mezi OK | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna názvu | PROBÍHÁ VZ | 4/2025 | NE | 1 | Černošice
399/2024/DOP | 07827 | III/1171 0 Bavoryně, havárie opěrné zdi | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 17000 | 0 | 0 | 335.896 | 0 | 0 | 335.896 | 2764.104 | 17000 | -13900 | 3100 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 13,9 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 5/2025 | ANO | 1 | Beroun
400/2024/DOP | * | III/24419 Sudovo Hlavno – Dřísy | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10746 | -2746 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 2,746 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
401/2024/DOP | * | III/2731 Hostín – Liblice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 13503 | -4303 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 4,303 mil. Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Mělník
404/2024/DOP | * | II/116 Nová Ves pod Pleší | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43481 | -43481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - přesunuto do financování ze SFDI | ZRUŠENO | 10/2024 | NE | 3 | Dobříš
405/2024/DOP | 08064 | II/244 Byšice, most ev.č. 244-011 přes Košátecký potok v obci Byšice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 4509 | 0 | 0 | 0 | 405.5159 | 0 | 0 | 4509 | 4509 | 0 | 4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Mělník
406/2024/DOP | * | Most ev.č. 12144-2-Most přes trať ČD za Meznem (Střezimíř) – demolice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3977 | 23 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 23 tis Kč - navýšení rozsahu navazujících ploch silnice | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Votice
407/2024/DOP | 07921 | III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 57160 | 0 | 0 | 943.9069 | 1488.0577 | 0 | 943.9069 | 56216.0931 | 40500 | 16660 | 57160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 16,66 mil Kč - nutné realizovat větší rozsah souvisejících stavebních prací vůči plánu | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Říčany
408/2024/DOP | 08050 | III/23915 Dřínov - Drchkov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 12166.5324 | 0 | 0 | 0 | 12166.5324 | 0 | 0 | 12166.5324 | 35000 | -22833.4676 | 12166.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - přesun zbývajících 47,833 mil. Kč - financování z SFDI (původ. CN 60 mil. Kč) | UKONČENO | 11/2024 | ANO | 1 | Slaný
409/2024/DOP | * | III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic - II. etapa | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | -6000 | 2000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 6,165 mil. Kč soutěží | REALIZACE | 6/2026 | ANO | 1 | Kladno
410/2024/DOP | * | III/0056, III/00513, III/00514, III/00518 – opatření ke zvýšení bezpečnosti v místech křižovatek | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | KSÚS | KSÚS | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
411/2024/DOP | * | III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků, II.etapa | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | KSÚS | KSÚS | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 10 mil. Kč - navýšení rozsahu předpokládaných prací | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 1 | Říčany
412/2024/DOP | * | Rozšíření ulice Podolecká | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | KSÚS | KSÚS | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 | 3977 | 0 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 1 | Mladá Boleslav
413/2024/DOP | * | II/113 Bílkovice - most ev.č.113-015 | x | KSÚS | KSÚS | 47201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7201 | 0 | 7201 | 7201 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Benešov
414/2024/DOP | * | II/611 Nehvizdy, obchvat | x | KSÚS | KSÚS | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
415/2024/DOP | * | II/338 Žehušice- hr. Obl. | x | KSÚS | KSÚS | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Čáslav
416/2024/DOP | * | III/3284 Sendražice, propustek | x | KSÚS | KSÚS | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Kolín
417/2024/DOP | * | III/3284 Sendražice, ul. Hlavní | x | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Kolín
418/2024/DOP | * | II/336 Zruč nad Sázavou, ul. 1. máje | x | KSÚS | KSÚS | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Kutná Hora
419/2024/DOP | * | III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská, II. etapa | x | KSÚS | KSÚS | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Nymburk
420/2024/DOP | * | III/12540 Lošany | x | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Kolín
421/2024/DOP | * | III/6031 Turkovice | x | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Říčany
422/2024/DOP | * | III/33016, III/32917 Křečkov | x | KSÚS | KSÚS | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Poděbrady
423/2024/DOP | * | III/27528 Dymokury | x | KSÚS | KSÚS | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Poděbrady
424/2024/DOP | * | II/336 Dolní Pohleď | x | KSÚS | KSÚS | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Kutná Hora
425/2024/DOP | * | III/33014 Kovansko | x | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Nymburk
426/2024/DOP | * | III/00312 Říčany, ul. Rooseveltova | x | KSÚS | KSÚS | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Říčany
427/2024/DOP | * | II-102 Davle, úprava zpevněných ploch | x | KSÚS | KSÚS | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Černošice
428/2024/DOP | * | lll/25934 Tupadly | x | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mělník
429/2024/DOP | * | II/272 Dolní Cetno – Pětikozly | x | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mladá Boleslav
430/2024/DOP | * | III/2759 Rejšice – Chudíř | x | KSÚS | KSÚS | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mladá Boleslav
431/2024/DOP | * | III/27511 Kosořice - Dobrovice | x | KSÚS | KSÚS | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mladá Boleslav
432/2024/DOP | * | III/2736 Liběchov - Strážnice | x | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mělník
433/2024/DOP | * | III/26817 Jivina - Strážiště | x | KSÚS | KSÚS | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mnichovo Hradiště
434/2024/DOP | * | III/24019, III/24022 Olovnice | x | KSÚS | KSÚS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Kralupy n. Vl.
435/2024/DOP | * | III/10169 Škvorec | x | KSÚS | KSÚS | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
436/2024/DOP | * | III/3322 Čachovice - Lipník | x | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mladá Boleslav
437/2024/DOP | * | III/27221 Chotětov - Hrušov | x | KSÚS | KSÚS | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Mladá Boleslav
438/2024/DOP | * | III/24213 Odolena Voda - Veliká Ves | x | KSÚS | KSÚS | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
439/2024/DOP | * | II/113 Vestec-Ostředek | x | KSÚS | KSÚS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Benešov
440/2024/DOP | * | III/01816 Roudný | x | KSÚS | KSÚS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Vlašim
441/2024/DOP | * | III/12140 Arnoštovice - Heřmaničky | x | KSÚS | KSÚS | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Votice
442/2024/DOP | * | III/176 Březnice-Bubovice-Zliv | x | KSÚS | KSÚS | 20461.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20461.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Příbram
443/2024/DOP | * | III/10519 Křečovice - kř. s III/11432 | x | KSÚS | KSÚS | 13052.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13052.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Benešov
444/2024/DOP | * | III/11226 Drahňovice | x | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Benešov
445/2024/DOP | * | II/605 Loděnice-Cerhovice | x | KSÚS | KSÚS | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Hořovice
446/2024/DOP | * | II/206 Žďár | x | KSÚS | KSÚS | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
447/2024/DOP | * | II/227 Rakovník | x | KSÚS | KSÚS | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
448/2024/DOP | * | II/229 Rakovník, OK Plzeňská | x | KSÚS | KSÚS | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
449/2024/DOP | * | II/237 Mšec-Srbeč | x | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
450/2024/DOP | * | II/229 Krupá, Třeboc | x | KSÚS | KSÚS | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
451/2024/DOP | * | III/2275 Kněževes-Kolešovice | x | KSÚS | KSÚS | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
452/2024/DOP | * | III/22913 Olešná-Chrášťany | x | KSÚS | KSÚS | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
453/2024/DOP | * | III/23739 Řevničov | x | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
454/2024/DOP | * | III/23629 Drnek | x | KSÚS | KSÚS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Kladno
455/2024/DOP | * | II/239 Vraný-Jarpice | x | KSÚS | KSÚS | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Slaný
456/2024/DOP | * | II/240 Černuc | x | KSÚS | KSÚS | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Slaný
457/2024/DOP | * | III/24028 Neuměřice-Velvary | x | KSÚS | KSÚS | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Slaný
458/2024/DOP | * | III/24025 Zvoleněves-Osluchov | x | KSÚS | KSÚS | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Slaný
459/2024/DOP | * | III/23713 Jedomělice-Byseň | x | KSÚS | KSÚS | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Slaný
460/2024/DOP | * | II/101, III/10134 Červený Újezd | x | KSÚS | KSÚS | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Černošice
461/2024/DOP | * | II/118 Bavoryně - Zdice | x | KSÚS | KSÚS | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 3 | Hořovice
462/2024/DOP | * | III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek | x | KSÚS | KSÚS | 34614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12653.0612 | 0 | 12653.0612 | 12653.0612 | 21960.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nepřidělení dotace ze SFDI , proto nutno uhradit z vlastních prostředků | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 2 | Černošice
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 04 - Odbor dopravy |  |  | x | x | x | 5612100.0735 | 1425043.0053 | 103909.2708 | 192179.5324 | 235005.8819 | 103909.2708 | 192179.5324 | 817895.3907 | 1242028.9375 | -128044.7436 | 1113984.1939 | 1949251.9342 | 1013680.9401 | 0 | 110140 | 0 | 243231.1918 | 198138.3311 | 21495.4467 | 40092.8608 | 5000 | Limity čerpání r. 2024 - 917,183 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 41 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
6/2017/SKOL | 03847 | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel - Gym. Dr. Pekaře, Mladá Boleslav | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | 38806.5485 | 16060.2809 | 17395.7079 | 113.4859 | -6799.077 | 17395.7079 | 113.4859 | 4137.0738 | 21646.2676 | 0 | 21646.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
17/2017/SKOL | 04093 | REKO soc. zařízení DM-SOŠ a SOU řemesel KH | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | 17597.4629 | 4141.5085 | 9532.5436 | 3923.4108 | 0 | 9532.5436 | 3923.4108 | 0 | 13455.9544 | 0 | 13455.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | žádný
18/2017/SKOL | 04063 | Nový objekt základní školy speciální - Mladá Boleslav | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | 375100 | 4516.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.5 | 3932.5 | -3000 | 932.5 | 223583.5056 | 146067.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 3 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na průtahy při majetkovém vypořádání a přeložení plynárenského zařízení | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 4 | Mladá Boleslav | žádný
31/2018/SKOL | 04988 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy -VOŠ a SZŠ Benešov | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 21148.52 | 498.52 | 0 | 2991.7081 | 8659.4616 | 0 | 2991.7081 | 17658.2919 | 20650 | 0 | 20650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Benešov | žádný
66/2018/SKOL | 05622 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda - PD | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | 10449.56 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 10285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 500 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. Vlivem vleklých průtahů při zpracování a schválení územní studie městem Beroun není reálné, že by PD byla dokončena v roce 2024 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Beroun | žádný
87/2019/SKOL | 07339 | Rekonstrukce elektroinstalace III. NP-SPŠ strojírenská, Kolín | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | 3360.8554 | 0 | 3360.8554 | 0 | 0 | 3360.8554 | 0 | 0 | 3360.8554 | 0 | 3360.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | ANO | 1 | Kolín | žádný
116/2019/SKOL | 06984 | Výměna el. rozvodů - dílny - OU, PŠ, ZŠ Příbram | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | 16748.0848 | 12738.4446 | 4009.6402 | 0 | 0 | 4009.6402 | 0 | 0 | 4009.6402 | 0 | 4009.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Příbram | žádný
151/2020/SKOL | 07340 | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM - SOŠ a SOU Kladno | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | 15000 | 0 | 509.168 | 0 | 0 | 509.168 | 0 | 140.602 | 649.77 | 0 | 649.77 | 14350.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Kladno | žádný
177/2021/SKOL | 07107 | Zateplení budovy školy a střechy - ZŠ Zruč n/S | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | 6681.6034 | 352.9502 | 5210.1478 | 1118.5054 | 0 | 5210.1478 | 1118.5054 | 0 | 6328.6532 | 0 | 6328.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | žádný
178/2021/SKOL | 07342 | Odizolování základů-Gym. F. Palackého, Neratovice | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | 968.61 | 0 | 968.61 | 0 | 0 | 968.61 | 0 | 0 | 968.61 | 0 | 968.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | ANO | 1 | Neratovice | žádný
180/2021/SKOL | 07302 | Nová budova ZŠ - Brandýs nad Labem | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | 204490 | 166.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54323.02 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 4 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
181/2021/SKOL | * | Úprava půdních prostorů DM Jaselská | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, příspěvková organizace | Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, příspěvková organizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | 10/2024 | NE | 3 | Mladá Boleslav | žádný
182/2021/SKOL | 06985 | Modernizace školních kuchyněk - HŠ Poděbrady | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace | 42185.217 | 1107.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41078.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 3 | Poděbrady | žádný
184/2021/SKOL | 07108 | Rekonstrukce kuchyně-SPŠ a OA Kladno | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | 13960 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 3 | Kladno | žádný
187/2022/SKOL | 06981 | Nástavba budovy Gymnázia Hostivice | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace | Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace | 54890.0419 | 500 | 99.7458 | 3169.3254 | 8653.2635 | 99.7458 | 3169.3254 | 41120.9706 | 44390.0419 | 0 | 44390.0419 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizátor stavebních prací + TDS a KBOZP - Středočeský kraj; Autorský dozor - PO | REALIZACE | 1/2025 | ANO | 2 | Černošice | SC 3.2
189/2019/SKOL | 07102 | Zabezpečení ochrany školy | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | 1036.2851 | 729.7921 | 306.493 | 0 | 0 | 306.493 | 0 | 0 | 306.493 | 0 | 306.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | žádný
190/2022/SKOL | 07242 | Odborné učebny pro instalatéry SOU Hubálov | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | 18000 | 0 | 1835.6115 | 4622.6602 | 4065.0484 | 1835.6115 | 4622.6602 | 7541.7283 | 18000 | -4000 | 14000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 4 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na dodání vybavení | REALIZACE | 1/2025 | ANO | 2 | Mnichovo Hradiště | SC 3.2
194/2023/SKOL | 07427 | Nástavba budovy Gymnázia Příbram - PD | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | 4000 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 762 | -500 | 262 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 500 tis.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na termín dokončení PD v roce 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Příbram | SC 3.2
195/2023/SKOL | 07413 | Vybavení tělocvičny a přístavby učeben gymnázia Říčany | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | 3100 | 175.1475 | 273.2258 | 0 | 0 | 273.2258 | 0 | 432.2228 | 705.4486 | 0 | 705.4486 | 0 | 0 | 2219.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Říčany | SC 3.2
196/2023/SKOL | 07414 | Stavební úpravy stávající učebny a půdní vestavba nových učeben Gymnázia Říčany - PD | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 4000 | -3240 | 760 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 3,24 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Říčany | SC 3.2
197/2023/SKOL | 07389 | Vybudování venkovního sportoviště - SOŠ informatiky a spojů a SOU , Kolín | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | 10629.947 | 30 | 120 | 40 | 2396.2456 | 120 | 40 | 10439.947 | 10599.947 | 0 | 10599.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 2 | Kolín | žádný
198/2023/SKOL | 07419 | Rekonstrukce sportovního areálu u budovy Sportovního gymnázia Kladno | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Statutární město Kladno | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o dotaci Statutárnímu městu Kladno, stavba i pozemky budou převedeny po dokončení do vlastnictví Středočeského kraje. | UKONČENO | 10/2024 | NE | 2 | Kladno | žádný
199/2023/SKOL | 07393 | Vybudování samostatného vjezdu a příjezdové cesty - DD Unhošť | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Kladno | žádný
200/2023/SKOL | 07416 | Zateplení budovy školy a střechy - G a SOŠE - Sedlčany | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | 25000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 17937 | -17000 | 937 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 7 mil. Kč na základě zpracované projektové dokumentace a zároveň změna financování (převod 17 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Sedlčany | žádný
201/2023/SKOL | 07547 | Revitalizace obvodového pláště školy OA Vlašim | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Obchodní akademie, Vlašim, V sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V sadě 1565 | 29324 | 0 | 658.24 | 0 | 0 | 658.24 | 0 | 9003.76 | 9662 | 0 | 9662 | 19662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Benešov | žádný
202/2023/SKOL | 07428 | Přístavba kmenových tříd Gymnázium Joachima Barranda Beroun | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | 108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 3712 | -3000 | 712 | 58188 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 3 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na termín dokončení PD v rocce 2025 | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 3 | Beroun | SC 3.2
203/2023/SKOL | 07429 | Půdní vestavba - SOŠ a SOU Jílové u Prahy | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, Šenflukova 220 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, Šenflukova 220 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.5 | 3302.5 | 0 | 3302.5 | 26697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Černošice | SC 3.2
204/2023/SKOL | 07430 | Cukrářská dílna - SŠ a ZŠ Jesenice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Střední škola a Základní škola Jesenice, K rybníku 800 | Střední škola a Základní škola Jesenice, K rybníku 800 | 40000 | 0 | 0 | 31 | 46.585 | 0 | 31 | 1634.77 | 2165.77 | -500 | 1665.77 | 38334.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 500 tis.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na termín dokončení PD v rocce 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Rakovník | žádný
206/2023/SKOL | * | Výstavba budovy pro nové Gymnázium Černošice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | SK | Gymnázium Černošice | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 119000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Černošice | SC 3.2
209/2023/SKOL | 07538 | Multifunkční dopravní cvičiště - SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | 25250 | 0 | 78.35 | 0 | 0 | 78.35 | 0 | 300 | 578.35 | -200 | 378.35 | 12121.65 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 200 tis.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na nutnost opakovaného vyhlášení VZ - prodloužení doby předpokládaného dokončení díla. Celkové náklady uvedeny včetně podílu ostatních partnerů (Město Ml. Boleslav, NFŠA, Nadace Vize 0) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Mladá Boleslav
210/2023/SKOL | 07539 | Přestavba domova mládeže na učebny - ISŠT Mělník | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | 40000 | 0 | 302.5 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 1000 | 2302.5 | -1000 | 1302.5 | 38697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025),s ohledem na termín dokončení PD a následné kroky k vyhlášení VZ na realizátora | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Mělník
211/2023/SKOL | 07540 | Zázemí pro ZŠ - OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | 10000 | 0 | 0 | 260.15 | 0 | 0 | 260.15 | 239.85 | 1500 | -1000 | 500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na předpokládaný termín vyhlášení VZ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Příbram
212/2023/SKOL | 07942 | Půdní vestavba Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. Labem - PD | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | 10555 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 20 | 1000 | -600 | 400 | 10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 600 tis.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na předpokládaný termín vyhlášení VZ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
213/2023/SKOL | 07692 | Oprava budovy ZŠ Žebrák | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2000 | -1200 | 800 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . Změna financování (převod 1,2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Beroun | žádný
214/2023/SKOL | 07592 | Akustická opatření učeben SOŠ a SOU Neratovice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 | 1086.8529 | 18 | 1068.8529 | 0 | 0 | 1068.8529 | 0 | 0 | 1068.8529 | 0 | 1068.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | NE | 1 | Neratovice | žádný
215/2024/SKOL | 07776 | Kompletní oprava podlahy v tělocvičně - VOŠ a SZŠ Benešov | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 028-08/2024/RK ze dne 22.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | -8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . Změna financování (převod 8 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Benešov | Žádný
216/2024/SKOL | 07777 | Rekonstrukce vnitřní části tělocvičny - SPŠ a VOŠ Příbram | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 028-08/2024/RK ze dne 22.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram Hrabákova 271 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram Hrabákova 271 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Příbram | Žádný
217/2024/SKOL | 07992 | Rekonstrukce výtahu - MOA Rakovník | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | -400 | 100 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 400 tis.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na vyjádření investičního technika z odboru majetku | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Rakovník | Žádný
218/2024/SKOL | 07993 | Výměna oken v hlavní budově - SPŠ a VOŠ Kladno | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 4 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na vyjádření památkového úřadu | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Kladno | Žádný
219/2024/SKOL | 07854 | Vybudování požární nádrže - SŠ designu Lysá nad Labem | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace | Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Lysá n. L. | Žádný
221/2024/SKOL | 07971 | Technologie stáčení a expedice vína - Školní statek SK | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje | Školní statek Středočeského kraje | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 6 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
222/2024/SKOL | 03709 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | 84.7 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | NE | 1 | Říčany | žádný
223/2024/SKOL | 07995 | Rekonstrukce 3. NP objektu ZŠ Čáslav na učební prostory SOŠPg Čáslav | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -750 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 750 tis.Kč z r. 2024 do r. 2025), s ohledem na vyřešení majetkových poměrů | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 3 | Kutná Hora | žádný
224/2024/SKOL | 07972 | Modernizace objektu farmy Pomněnice - PD | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | -2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . Změna financování (převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Benešov | žádný
225/2024/SKOL | 07973 | Přestavba půdních prostor na učebny - SOŠ a SOU Horky nad Jizerou | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 6500 | -6190 | 310 | 15790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 6,19 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Mladá Boleslav | žádný
226/2024/SKOL | 07974 | Rekonstrukce školní kuchyně - G Příbram | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Příbram | žádný
227/2024/SKOL | 07970 | Vybudování nových kmenových učeben - SOŠ a SOU Mladá Boleslav | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2957.8989 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
228/2024/SKOL | 07975 | Nákladního vozidlo pro výuku - SOŠ a SOU Mladá Boleslav | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | -3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 3,1 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Mladá Boleslav | žádný
229/2024/SKOL | 07996 | Traktor pro výuku praxe a odborného výcviku - SZeŠ Čáslav | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 | Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | NE | 1 | Kutná Hora | žádný
230/2024/SKOL | 07997 | Devítimístný automobil - SOU Městec Králové | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Nymburk | žádný
231/2024/SKOL | 07998 | Univerzální nakladač - středisko Poděbrady | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | -1936 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1,936 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
232/2024/SKOL | 07999 | Univerzální nakladač - středisko Rakovník | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | -1936 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1,936 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
233/2024/SKOL | 08000 | Lis na kulaté balíky - středisko Lázně Toušeň | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1,3 mil.Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
234/2024/SKOL | 07976 | Dodávkový automobil - SOU stavební Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2024 | ANO | 1 | Benešov | žádný
235/2024/SKOL | 07977 | Traktor pro výuku - SZŠ Brandýs nad Labem | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem | Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
236/2024/SKOL | 07978 | Minibus pro 9 osob - SOŠ a SOU Horky nad Jizerou | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | 1239.184 | 0 | 0 | 0 | 1239.184 | 0 | 0 | 1239.184 | 1400 | -160.816 | 1239.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 161 tis. Kč, dodavatel zrealizoval zakázku na dodávku za nižší cenu | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
237/2024/SKOL | 07979 | Nákladní automobil - VOŠ a SZŠ Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Benešov | žádný
238/2024/SKOL | 07980 | Dva nové automobily do autoškoly - VOŠ a SZŠ Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Benešov | žádný
239/2024/SKOL | 07981 | Kombajn - VOŠ a SZŠ Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 8300 | -5000 | 3300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . Změna financování (převod 5 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Benešov | žádný
240/2024/SKOL | 8087 | Obnova obvodového pláště hlavní budovy - DDM Beroun | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | -2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 7 mil. Kč na základě zhotovení cenového rozpočtu. Změna financování (převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Beroun | žádný
241/2024/SKOL | 08088 | Výměna oken v hlavní budově - SOU Slaný | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace | Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Kladno | žádný
242/2024/SKOL | 08089 | Přístavba výtahu k objektu GZW Rakovník | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Rakovník | žádný
243/2024/SKOL | 07994 | Nová plynová kotelna pro budovu DM - SOŠ a SOU Jílové | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jílové u Prahy, příspěvková organizace | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jílové u Prahy, příspěvková organizace | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Černošice | žádný
244/2024/SKOL | * | Výstavba ZŠ a všeobecné střední školy v Roztokách | x | SK | V budoucnu založená PO | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 22000 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Společný projekt města Roztoky a SK. V budoucnu vznikne společná PO. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Černošice | žádný
245/2024/SKOL | * | Zbudování přechodu mezi objekty na OP Tehov | x | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zbudování přechodu pro chodce mezi domovem mládeže a odloučeném pracovišti. | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 3 | Vlašim | žádný
246/2024/SKOL | * | Nový školní autobus uzpůsobený pro žáky s postižením | x | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup a přestavba nového autobusu pro účely přepravy žáků s tělesním postížením | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 3 | Beroun | žádný
247/2024/SKOL | * | Výstavba nové tělocvičny SG Kladno - PD | x | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Záměrem akce je projekt k výstavbě multifunkční tělocvičny, která nahradí stávající tělocvičnu ve vážném havarijním stavu | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 3 | Kladno | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 05 - Odbor školství |  |  | x | x | x | 2005564.473 | 42166.3283 | 45729.6921 | 26734.9457 | 21218.61 | 45729.6921 | 26734.9457 | 132739.4005 | 283216.8543 | -78012.816 | 205204.0383 | 888557.2026 | 853567.5 | 14969.4039 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limity čerpání r. 2024 - 160 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2011/KUL | 01913 | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 036-23/2011/RK ze dne 30.5.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 86968.6796 | 73347.1905 | 160.6469 | 7818.1753 | 884.7564 | 160.6469 | 7818.1753 | 5642.667 | 13621.4891 | 0 | 13621.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 10.2
20/2018/KUL | 05086 | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | Polabské muzeum | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2025 | NE | 3 | Lysá n. L. | SC 10.2
29/2018/KUL | 05458 | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2025 | NE | 3 | Kladno | SC 10.2
32/2018/KUL | 05464 | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 248655 | 1724.069 | 0 | 19850 | 0 | 0 | 19850 | 500 | 20350 | 0 | 20350 | 226580.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | Kolín | SC 10.2
37/2019/KUL | 05560 | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 30725.4837 | 1649.4733 | 0 | 64.8863 | 0 | 0 | 64.8863 | 2235.1138 | 8000 | -5700 | 2300 | 26776.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 5,7 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 2 | Kolín | SC 10.2
40/2019/KUL | 05563 | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | 50693.85 | 1091.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49602.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 3 | Rakovník | SC 10.2
41/2019/KUL | 05564 | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 8500 | 3233.7548 | 0 | 285.202 | 0 | 0 | 285.202 | 260 | 5266.2452 | -4721.0432 | 545.202 | 4721.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 4,721 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
57/2019/KUL | 05876 | Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 42755.2 | 1678.513 | 0 | 59.29 | 32.1691 | 0 | 59.29 | 300 | 3000 | -2640.71 | 359.29 | 40717.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,641 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 5/2025 | NE | 2 | Černošice | SC 10.1, SC 2.1, SC 10.2
67/2020/KUL | 06944 | Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v Dolní Krupé | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 11753.8777 | 341.22 | 0 | 24.2 | 631.2699 | 0 | 24.2 | 8616.4577 | 8640.6577 | 0 | 8640.6577 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2025 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště | SC 10.2
71/2020/KUL | 06706 | Modernizace a rekonstrukce vstupu do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 2722.5 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 18.15 | 2704.35 | 2722.5 | 0 | 2722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Lysá n. L. | SC 10.2
76/2021/KUL | 06710 | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | Hornické muzeum Příbram | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2026 | NE | 1 | Příbram | SC 10.2
82/2021/KUL | 07170 | Výstavba úložných prostor a výměna střešní krytiny a oplechování Arnoldinovského domu | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 7410 | 7084.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2028 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 10.2
83/2021/KUL | * | Rozvoj informačního centra keltské kultury - 3 významná sídliště – oppida Závist, Stradonice a Hrazany | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2025 | NE | 2 | Černošice | SC 10.2, SC 2.1
87/2022/KUL | 07105 | Adaptace expozičních objektů pro veřejnost "Hrabalova chata" | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 8281 | 1183.7971 | 217.298 | 3910.6869 | 0 | 217.298 | 3910.6869 | 2969.218 | 7097.2029 | 0 | 7097.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Nymburk | SC 10.2
90/2022/KUL | 07193 | Renovace expozice "Zlato" | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 17235.549 | 3814.2897 | 48 | 4587.6517 | 263.967 | 48 | 4587.6517 | 8785.6076 | 13421.2593 | 0 | 13421.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Černošice | SC 10.1, SC 2.1
97/2022/KUL | 07153 | Aktualizace serverového a IT vybavení poboček Hornického muzea v Příbrami | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 1909.6637 | 1152.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.0845 | 757.0845 | 0 | 757.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
98/2022/KUL | 07254 | Vybudování příjezdové cesty k nákladní rampě depozitáře | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 485.35 | 65 | 420.35 | 0 | 0 | 420.35 | 0 | 0 | 420.35 | 0 | 420.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Beroun | SC 10.2
118/2022/KUL | 07386 | Stavebně-technická obnova Památníku Josefa Lady v Hrusicích | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 6768.725 | 6693.71 | 0 | 20.4187 | 0 | 0 | 20.4187 | 54.5963 | 75.015 | 0 | 75.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 10.2
125/2023/KUL | 07613 | Obnova střechy objektu na rychtě z Bradlecké Lhoty a pecí v chalupě z Budče a statku z Týřovic v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 3000 | 1793.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.053 | 1206.053 | 0 | 1206.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 10.2
126/2023/KUL | 07567 | Demontáž a převoz sýpky z Bakova nad Jizerou do MLS Kouřim | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 240 | 210.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.252 | 29.252 | 0 | 29.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 2 | Kolín | SC 10.2
137/2023/KUL | * | Obnova naučné stezky Karla Čapka | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Dobříš | SC 10.1, SC 2.1
142/2023/KUL | 07696 | EPS a EZS Muzea na pracovištích v Mladé Boleslavi a v Bělé p. B. | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 340 | 264.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.771 | 75.771 | 0 | 75.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 10.2
145/2023/KUL | * | Investice do depozitního objektu | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2025 | NE | 3 | Mělník | SC 10.2
146/2023/KUL | 07563 | Adaptace prostoru čítárny SVKKL na víceúčelový sál | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 2854 | 252.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.11 | 2601.11 | 0 | 2601.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 10.2
149/2023/KUL | 07736 | Zaměření stávajícího stavu objektu Gen. Klapálka čp. 1641, Kladno - metoda BIM | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 587.7462 | 0 | 587.7462 | 0 | 0 | 587.7462 | 0 | 0 | 587.7462 | 0 | 587.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 10.2
151/2023/KUL | 07738 | Zajištění bezpečnosti návštěvnického provozu | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 96.42 | 0 | 96.42 | 0 | 0 | 96.42 | 0 | 0 | 96.42 | 0 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Mělník | SC 10.2
153/2023/KUL | 08019 | Pořízení nového dodávkového vozidla pro areál Skanzenu Vysoký Chlumec | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 901.871 | 0 | 0 | 0 | 901.871 | 0 | 0 | 901.871 | 1000 | -98.129 | 901.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 98 tis. Kč, akce ukončena | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
154/2023/KUL | * | Pořízení nového dodávkového vozidla pro areál Hornického skanzenu na Březových Horách | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 200 tis. Kč - vyšší výbava (výdřeva nákladového prostoru) | PROBÍHÁ VZ | 8/2025 | NE | 2 | Příbram | SC 10.2
155/2023/KUL | * | Pořízení nového osobního vozidla pro areál Památníku Vojna | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 200 tis. Kč - vyšší výbava | PŘÍPRAVA VZ | 6/2025 | NE | 2 | Příbram | SC 10.2
158/2023/KUL | 07619 | Úprava bastionu pro komerční skladování a podporu enologie | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 1965 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 1885 | -365 | 1520 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 365 tis. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 2/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
159/2023/KUL | 07618 | Zahrady GASK – hygienické zázemí pro konzumaci „to-go“ | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 7960 | 450 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7420 | 7510 | 0 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
160/2023/KUL | 07742 | Nové expoziční osvětlení pro Muzeum T. G. Masaryka v Lánech | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 2038.9129 | 0 | 2038.9129 | 0 | 0 | 2038.9129 | 0 | 0 | 2038.9129 | 0 | 2038.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Rakovník | SC 10.2
161/2023/KUL | 07681 | Vybudování altánu pro edukační a kulturní aktivity v Muzeu Alice G. Masarykové | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Rakovník | SC 10.2
162/2023/KUL | 07666 | Vybudování nové pokladny a zázemí pro návštěvníky včetně bezbariérového přístupu v Muzeu Rakovník | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 8000 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | 696 | 2111.1 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 5,1 mil. Kč převedena z r. 2025 do roku 2026+ | PŘÍPRAVA VZ | 2/2025 | NE | 1 | Rakovník | SC 10.2
163/2023/KUL | 07606 | Rekonstrukce pokladny a infocentra ČMS - projektová dokumentace, stavba a interiéry | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 4915 | 2148.6704 | 203.3006 | 2255.6685 | 0 | 203.3006 | 2255.6685 | 307.3604 | 2766.3296 | 0 | 2766.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
165/2023/KUL | 07699 | Kompletní rekonstrukce počítačové sítě včetně zabezpečení, zálohování a archivace dat, cloudové řešení | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 2050 | 852.0336 | 0 | 0 | 1019.3476 | 0 | 0 | 1197.9664 | 1197.9664 | 0 | 1197.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Beroun | SC 10.2
166/2023/KUL | * | Diagnostika a stavebně-technický průzkum budov hlavního sídla muzea | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Beroun
167/2023/KUL | 07698 | Rekonstrukce Turistického informačního centra | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | 4900 | 174.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.13 | 4725.13 | 0 | 4725.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Praha | SC 2.1
171/2023/KUL | 07737 | Úprava osvětlení ve výstavních sálech v Huťské 1375, Kladno | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 908 | 0 | 794.0988 | 0 | 0 | 794.0988 | 0 | 113.9012 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 10.2
173/2023/KUL | 07815 | Nákup osobního automobilu | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 695.847 | 0 | 0 | 695.847 | 0 | 0 | 695.847 | 0 | 695.847 | 0 | 695.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2024 | ANO | 1 | Mělník | SC 10.2
177/2023/KUL | 07614 | Nová plynová kotelna, výměna oken, energetické úspory | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 3600 | 20 | 579.9999 | 316.9 | 0 | 579.9999 | 316.9 | 2683.1001 | 3580 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
179/2023/KUL | 07687 | Výměna oken a zateplení budovy depozitáře | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 5950 | 300 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 5587 | 5650 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
180/2023/KUL | * | Hospodářské zázemí a konzervátorské pracoviště Kounice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3000 | -2200 | 800 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,2 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 5/2025 | NE | 2 | Český Brod | SC 10.2
182/2023/KUL | * | Špejchar Dražice - sklad movitých archeologických nálezů | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | SK | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | -15680 | 0 | 15680 | 39320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 15,68 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025, částka 39,32 mil. Kč z r. 2025 do roku 2026 | BEZ VZ | 12/2025 | NE | 2 | Mladá Boleslav | SC 10.2
183/2023/KUL | 07740 | Hrad, krajina a lidé, stálá expozice | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 10317.49 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 7027.09 | 10317.49 | -3000 | 7317.49 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 3 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
184/2023/KUL | * | Uranový důl Bytíz | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16050 | -8050 | 8000 | 18950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 8,05 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
186/2023/KUL | 07460 | Modernizace zdrojů tepla (přechod z plynových kotlů na tepelná čerpadla) a výstavba FTV elektrárny do 50 kwp | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 38741.19 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 446.8 | 446.8 | 0 | 446.8 | 38294.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 2 | Černošice | SC 10.2
187/2023/KUL | * | Nátěr venkovních křídel PNÚO | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | původní celkové náklady 1,2 mil. Kč, akce zrušena, charakter akce neodpovídá investici | ZRUŠENO | 9/2024 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
188/2023/KUL | 07693 | Instalace elektronické požární signalizace - palác Hrádek | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 4338.609 | 50 | 0 | 299.475 | 102 | 0 | 299.475 | 3989.134 | 4288.609 | 0 | 4288.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
189/2023/KUL | 07695 | Instalace elektronické požární signalizace měšťanský dvojdům tzv. Kamenný dům | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 2943.796 | 50 | 0 | 297.902 | 0 | 0 | 297.902 | 2595.894 | 297.902 | 2595.894 | 2893.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,596 mil. Kč převedena z r. 2025 do roku 2024 | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
191/2023/KUL | 07674 | Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova čp: 507, Kutná Hora se vznikem edukačního centra | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 42908 | 1089 | 0 | 260.69 | 0 | 0 | 260.69 | 4000 | 18900 | -14639.31 | 4260.69 | 37558.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 14,639 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
197/2023/KUL | 07615 | Výroba replik zlatých cihel pro edukační programy | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 200 | 105.0885 | 94.9115 | 0 | 0 | 94.9115 | 0 | 0 | 94.9115 | 0 | 94.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Černošice
198/2023/KUL | * | Elektronická evidence docházky a elektronický přístupový systém | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
199/2023/KUL | * | Nový software pro digitalizaci | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
200/2023/KUL | 07795 | Výměna ústředny EPS v budově čp. 1641 | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 210 | 0 | 0 | 157.2683 | 0 | 0 | 157.2683 | 52.7317 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
201/2023/KUL | 07955 | Nová webová prezentace Středočeské vědecké knihovny | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | 0 | 820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
202/2023/KUL | 07956 | Doplnění kapacit centrálního depozitáře | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 499.527 | 0 | 0 | 499.527 | 0 | 0 | 499.527 | 0 | 499.527 | 0 | 499.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
203/2023/KUL | * | Orientační systém – areál zahrad a okolí JK | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kutná Hora
204/2023/KUL | * | Rekonstrukce venkovní terasy u kavárny včetně osvětlení | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 500 | -195 | 305 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 195 tis. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kutná Hora
205/2023/KUL | 07794 | Obnova serverovny | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 700 | 0 | 0 | 672.582 | 0 | 0 | 672.582 | 27.418 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
206/2023/KUL | 07953 | Nová stálá expozice - Stavy mysli | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 1000 | 0 | 0 | 590.374 | 395.05 | 0 | 590.374 | 409.626 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
207/2023/KUL | 07954 | Rekonstrukce ateliérů Lektorského centra | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 1300 | 0 | 0 | 423.671 | 0 | 0 | 423.671 | 876.329 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
210/2023/KUL | * | Server ovládající klimatické podmínky v areálu zámku | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
211/2023/KUL | 08108 | Výstavní systém svítidel na půdě zámku | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
212/2023/KUL | 08109 | Systém čipové evidence majetku | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
213/2023/KUL | * | Dodávka nového radionuklidového zářiče do KOP | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 3 | Černošice
214/2023/KUL | * | Vypracování PD na rekonstrukci objektu C, včetně její přístavby (kavárna a pokladna) a pro optimalizaci prostoru objektu D (vestavba patra) | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
215/2023/KUL | 07796 | Pořízení technického vybavení pro odborné zpracování zoologické podsbírky, podskupiny entomologie | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 63.99 | 0 | 0 | 63.99 | 0 | 0 | 63.99 | 0 | 63.99 | 0 | 63.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
216/2023/KUL | 08014 | Obměna / revitalizace otopných těles ve velkém sále muzea | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 179.08 | 0 | 0 | 0 | 179.08 | 0 | 0 | 179.08 | 180 | -0.92 | 179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč, akce ukončena | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Mělník
217/2023/KUL | * | Realizace nového ústředního topení v depozitáři Kralupy nad Vltavou | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Mělník
218/2023/KUL | 08015 | Výměna dvou střešních oken za elektrická střešní okna s elektrickou předokenní roletou ve velkém sále muzea | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 144.558 | 0 | 0 | 0 | 144.558 | 0 | 0 | 144.558 | 145 | -0.442 | 144.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Mělník
219/2023/KUL | 07741 | Dodávka a montáž nových výstavních vitrín | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
221/2023/KUL | 07680 | Nová střecha na objektech trejvů ČMS, po. Barborská 28, Kutná Hora | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 6025.0512 | 2513.8313 | 0 | 2868.6489 | 25 | 0 | 2868.6489 | 642.5709 | 3198.6587 | 312.5612 | 3511.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 313 tis. Kč - vícenáklady vycházející z nově zjištěných skutečností v průběhu stavby | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
222/2023/KUL | * | Výsuvné rošty na obrazy pro depozitář Cihlářská 445, Sedlec | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 1558 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora
224/2023/KUL | 07872 | Modernizace vstupenkového rezervačního systému Koloseum | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | 113.619 | 0 | 0 | 113.619 | 0 | 0 | 113.619 | 0 | 113.619 | 0 | 113.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Vlašim
225/2024/KUL | * | Rozšíření lištového systému osvětlení ve Velké výstavní síni | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 440.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.44 | 440.44 | 0 | 440.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Černošice
227/2024/KUL | 07870 | Úprava vstupu do areálu Braunerova mlýna a nosiče pro plenérové výstavy | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 900 | 0 | 0 | 504.8 | 0 | 0 | 504.8 | 0 | 504.8 | 0 | 504.8 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
228/2024/KUL | 07958 | Vnější venkovní schodiště (objekt garářže) v areálu Braunerova mlýna a vnitřní schodiště v objektu B v areálu zámku | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 171 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 101 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
229/2024/KUL | 07797 | Nová vizuální identita Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 900 | 0 | 0 | 175.45 | 0 | 0 | 175.45 | 0 | 175.45 | 0 | 175.45 | 724.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
230/2024/KUL | 07873 | Nákup vybavení pro archeologické oddělení | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 168 | 0 | 0 | 148.226 | 0 | 0 | 148.226 | 19.774 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | NE | 1 | Kolín
231/2024/KUL | 07898 | Nákup užitkového automobilu pro Regionální muzeum v Kolíně p. o. | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 757.94 | 0 | 0 | 757.94 | 0 | 0 | 757.94 | 0 | 757.94 | 0 | 757.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
233/2024/KUL | 07959 | Nákup a instalace nových bezpečnostních dveří do depozitáře v Jestřábí Lhotě | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 115 | 0 | 0 | 41.2501 | 0 | 0 | 41.2501 | 73.7499 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
234/2024/KUL | 07916 | Nákup odsávacího ventilátoru pro restaurátorskou dílnu | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 79.013 | 0 | 0 | 79.013 | 0 | 0 | 79.013 | 0 | 80 | -0.987 | 79.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč, akce ukončena | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
235/2024/KUL | 07960 | Vybavení výstavní síně v objektu RMK Brandlova čp. 27, Kolín | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 556.1765 | 0 | 0 | 136.3065 | 0 | 0 | 136.3065 | 419.87 | 550 | 6.1765 | 556.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 6 tis. Kč, důvodem je výběr dražšího barevného provedení vybavení | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
236/2024/KUL | 07961 | Zastínění kopilotové fasády - TZ Vegiertovský dům | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 138.2269 | 0 | 0 | 138.2269 | 0 | 0 | 138.2269 | 0 | 138.2269 | 0 | 138.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
237/2024/KUL | * | Posuvný regálový systém | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 700 tis. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Nymburk
238/2024/KUL | * | Server a datové úložiště | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 230 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 230 tis. Kč na základě poptávkového řízení | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Nymburk
239/2024/KUL | * | Vybudování náhonu k pile a mlýnu ve Skanzenu Vysoký Chlumec | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Příbram
240/2024/KUL | * | Revitalizace pláště budovy Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
241/2024/KUL | * | Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny vytvoření autonomního muzea | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
242/2024/KUL | * | Expozice v Muzeu v Brandýse nad Labem | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6500 | -6200 | 300 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 6,2 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 10/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
243/2024/KUL | 07963 | Sanace uliční části soklu v AD | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 200 | 0 | 0 | 183.4138 | 0 | 0 | 183.4138 | 16.5862 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
244/2024/KUL | 08017 | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - obnova a izolace soklu kaple a zámku | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 532.7102 | 0 | 0 | 544.5 | 544.5 | 0 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
245/2024/KUL | 07874 | Vestavba recepce do průjezdu AD, rekonstrukce koncertního sálu, zázemí pro zaměstnance, WC pro invalidy | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 13000 | 0 | 0 | 457.38 | 10 | 0 | 457.38 | 2542.62 | 3000 | 0 | 3000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
246/2024/KUL | 08016 | Klimatizační jednotky ve velkém sále muzea | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 169.9929 | 0 | 0 | 0 | 169.9929 | 0 | 0 | 169.9929 | 170 | -0.0071 | 169.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Mělník
247/2024/KUL | 07969 | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | SK | 2000 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 1939.5 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Praha
248/2024/KUL | * | Venkovní samoobslužný návratový automat s třídící linkou | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
249/2024/KUL | * | Rekonstrukce topných zdrojů | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | -295 | 0 | 295 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 295 tis. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
250/2024/KUL | * | Nákup a instalace záložního serveru | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
251/2024/KUL | * | Vytvoření edukačního prvku - animace vzniku a vývoje jeskyně Českého krasu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Beroun
252/2024/KUL | * | Kamerový systém CCTV v Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 375.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.65 | 375.65 | 0 | 375.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
253/2024/KUL | * | Rekonstrukce kabelového kanálu Mayrau | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
254/2024/KUL | * | Zaměření a kontrola nosných ocelových konstrukcí | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
255/2024/KUL | * | Zaměření a výkresová dokumentace podzemního objektu Homole | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
256/2024/KUL | 07962 | Zhotovení nové fasády, výplně okenních a vstupních otvorů a nového schodiště na věži v areálu tvrze v Hradeníně | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 5749 | 0 | 0 | 50.0184 | 0 | 0 | 50.0184 | 0 | 5749 | -5698.9816 | 50.0184 | 5698.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 5,699 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | REALIZACE | 8/2025 | ANO | 1 | Kolín
257/2024/KUL | * | Rozšíření expozičního prostoru Brandýsské katovny | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 10562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
258/2024/KUL | * | Rekonstrukce kanceláři v Hrusicích | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
259/2024/KUL | * | Rekonstrukce kanceláři v AD | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
260/2024/KUL | * | Rekonstrukce kanceláři v Panenských Břežanech | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
261/2024/KUL | * | Nový pořádací systém ProMuzeumWEB a prezentační portál VadeMeCum | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 478.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.313 | 478.313 | 0 | 478.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
262/2024/KUL | * | Nové podlahy v domě Mince | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 370.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.26 | 370.26 | 0 | 370.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
263/2024/KUL | * | Tvorba marketingových videí a vizualizací vzniku zlatého kovu pro použití na web, sociální sítě a propagaci muzea | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
264/2024/KUL | * | Rekonstrukci vodovodu, WC a koupelny v budově Mince | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 1015.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.999 | 1015.999 | 0 | 1015.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
265/2024/KUL | 08018 | Nové sněhové háky na střechu objektu muzea | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 94.095 | 0 | 0 | 0 | 94.095 | 0 | 0 | 94.095 | 95.106 | -1.011 | 94.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč, akce ukončena | UKONČENO | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
266/2024/KUL | * | Nové webové stránky muzea | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 191.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.18 | 191.18 | 0 | 191.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
267/2024/KUL | * | Rekonstrukce Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami 2024 | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 6800 | -6490 | 310 | 18390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 6,49 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Příbram
268/2024/KUL | 08020 | Nové expozice v prostorách Pražské a Vysoké brány | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 4000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 200 | 4000 | -3800 | 200 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 3,8 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Rakovník
269/2024/KUL | 08021 | Nákup kondenzačního plynového kotle pro administrativní budovu vč. montáže | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Rakovník
270/2024/KUL | * | Rekonstrukce a rozšíření zázemí a toalet pro návštěvníky v Muzeu T.G.Masaryka v Lánech | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Rakovník
271/2024/KUL | * | Upgrade a modernizace databázového systému pro evidenci sbírek | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Rakovník
272/2024/KUL | * | Vybudování nové expozice Muzea Rakovník včetně architektonické studie | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 260 | -152.5 | 107.5 | 2652.5 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 153 tis. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Rakovník
273/2024/KUL | * | Vytvoření nových internetových stránek Muzea T. G. M. Rakovník, p.o. | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Rakovník
274/2024/KUL | * | Prokůpkův dům, Kouřim | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 1 mil. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | BEZ VZ | 12/2025 | NE | 2 | Kolín
275/2024/KUL | * | Rekonstrukce, modernizace a zatraktivnění hlavního sídla Muzea Českého krasu, areálu památkově chráněných budov Jenštejnského a Salátovského domu Husovo nám. 87 a 88 Beroun | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 16750 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 2 | Beroun
276/2024/KUL | 08110 | Teplovzdušná sušárna herbářových položek | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Černošice
277/2024/KUL | * | Havířská osada prostor pro kulturní a vzdělávací programy | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
278/2024/KUL | * | Odvodnění výstupní šachty prohlídkové trasy v důlním díle | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | -600 | 400 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 600 tis. Kč převedena z r. 2024 do roku 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kutná Hora
279/2024/KUL | * | IT vybavení muzejní herny | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
280/2024/KUL | * | Revitalizace sklepů, parkánu a nádvoří hradu Mladá Boleslav | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 225017.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 0 | 217.8 | 200 | 224600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 3 | Mladá Boleslav
281/2024/KUL | * | Venkov v proměnách času, rehabilitace stálé expozice | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
282/2024/KUL | * | Rozšíření funkcí leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 143741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.3 | 0 | 883.3 | 883.3 | 0 | 142857.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 883 tis. Kč převedena z r. 2026+ do roku 2024 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2025 | NE | 3 | Mladá Boleslav
283/2024/KUL | * | Revitalizace Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 15391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726 | 750.2 | 13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
284/2024/KUL | * | Vybudování depozitáře v objektu tzv. nové kuchyně v Památníku Vojna | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 7000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Příbram
285/2024/KUL | * | Obnova firewall k zajištění ochrany dat a osobních údajů v SVK | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
286/2024/KUL | * | Adaptace areálu Středočeské vědecké knihovny v Kladně na živé centrum společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 310669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 3 | Kladno
287/2024/KUL | * | Instalace stínící techniky | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Černošice
288/2024/KUL | * | Komplexní antivirová ochrana a zajištění bezpečnosti dat | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno
289/2024/KUL | * | Interiérové vybavení výpůjčních prostor SVK | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno
290/2024/KUL | * | Audiovizuální vybavení Historického sálu | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
291/2024/KUL | * | Realizace knihobudky v zámeckém parku | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
292/2024/KUL | * | Systém počítání návštěvníků | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Černošice
293/2024/KUL | * | Vybavení půdních prostor zámku výstavním a prezentačním systémem, vybavení lektorského centra | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 2286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
294/2024/KUL | * | Rekonstrukce statkářského domu a vybudování zázemí pro návštěvníky v areálu tvrze v Hradeníně + TDS | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 32745.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32745.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kolín
295/2024/KUL | * | Výkup pozemků k.ú. Hradenín | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | 469.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.04 | 440 | 29.04 | 469.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 29 tis. Kč - vypracování znaleckého posudku k určení ceny obvyklé pozemků | BEZ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kolín
296/2024/KUL | * | Multimediální aplikace Hrabalova chata | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 579.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.35 | 579.35 | 0 | 579.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Nymburk
297/2024/KUL | * | Tvorba 3D video modelu Ostrovského kláštera pro zobrazení v rozšířené realitě a tvorbu historických vizualizací | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
298/2024/KUL | * | Virtuální muzeum pro webové stránky a tvorba historického videa pro expozici Ora et labora | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
299/2024/KUL | * | Zhotovení dřevěné podesty se schody | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Černošice
300/2024/KUL | * | Rekonstrukce a rozšíření systému elektrické zabezpečovací signalizace a požárních detektorů v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Dobříš
301/2024/KUL | * | Pořízení nové střešní krytiny na střechu kotelny Muzea Nové Strašecí | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 143.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.21 | 143.21 | 0 | 143.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Rakovník
302/2024/KUL | * | Pořízení serverů a počítačů pro onlinovou správu sbírkové databáze | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 166.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.619 | 166.619 | 0 | 166.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Rakovník
303/2024/KUL | * | Rekonstrukce stávajícího a výstavba nového depozitáře v Senomatech | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 49888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174.5 | 45713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | Rakovník
304/2024/KUL | * | Rekonstrukce budovy č.p. 52 - Penzion GASK | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 14160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna užívání budovy, Vysoká škola politických a společenských věd ukončila svou činnost | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Kutná Hora
305/2024/KUL | * | Nákup 2 uměleckých děl Jakuba Švédy | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | výjimečná díla schválená Sbírkotvornou komisí | BEZ VZ | 12/2024 | NE | 1 | Kutná Hora
306/2024/KUL | * | CCTV ochrana návštěvnických prostor Středočeské knihovny | x | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCTV systému se záznamem doporučila jak analýza měkkých cílů | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Kladno
307/2024/KUL | * | Instalace zabezpečovacího systému GALAXY (PZS), připojení na PCO,DSS + dodání a montáž kamerového systému | x | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušení finančně nákladné služby ostrahy a ochrany obou budov v Husově ulici | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Praha
308/2024/KUL | * | Samostatný altán v návštěvnické zóně - vědecká rekonstrukce "Masarykovy besídky" | x | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 212.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8389 | 0 | 212.8389 | 212.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | edukační a meditativní místo, rozšiřování nabídky služeb | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Dobříš
309/2024/KUL | * | Pomník genmjr. Josefa Kholla | x | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozšíření povědomí veřejnosti o existenci důležitého místa pro pobyt A. Dvořáka ve Vysoké | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Příbram
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče |  |  | x | x | x | 2167349.6623 | 113508.3805 | 6805.0848 | 49130.3483 | 5642.667 | 6805.0848 | 49130.3483 | 133431.9295 | 267347.593 | -77980.2304 | 189367.3626 | 789955.7354 | 1074518.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 110 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2012/ZDR | 02170 | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 066-10/2012/RK ze dne 12.3.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 360000 | 146960.1739 | 31450.6971 | 97616.3907 | 18035.654 | 31450.6971 | 97616.3907 | 83972.7384 | 213039.8261 | 0 | 213039.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333460.0004 | 139156.1143 | 147102.7417 | 194303.8861 | 0 | Stavba má vydané stavební povolení platné v rámci rekonstrukce celého monobloku nemocnice s prodloužením dokončení stavby do 31.12.2024. | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 9.3
4/2015/ZDR | 01500 | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 71647.25 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá soudní spor | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | Neurčito | ANO | 2 | Kolín | SC 9.3
139/2020/ZDR | 06412 | Pavilon centrálního příjmu | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | 652000 | 374822.3808 | 73275.7214 | 116791.6918 | 19029.5037 | 73275.7214 | 116791.6918 | 22110.206 | 212177.6192 | 0 | 212177.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 587000 | 374822.3808 | 209096.917 | 212177.6192 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 65 mil. Kč. Celková částka navýšena na základě změnových listů (umístění magnetické rezonace, změna technologie na multioborové jednotce intezivní péče). | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Benešov | SC 9.3
142/2020/ZDR | 06414 | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 350335 | 249275.8488 | 27122.9647 | 17248.9733 | 851.501 | 27122.9647 | 17248.9733 | 5000 | 71059.1512 | -21687.2132 | 49371.938 | 51687.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 249275.8488 | 45223.439 | 49371.938 | 51687.2132 | Změna financování - převod 21,687 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 9.3
143/2020/ZDR | 06729 | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 128408 | 9582.0368 | 6370.6659 | 58110.1025 | 15992.5892 | 6370.6659 | 58110.1025 | 54345.1948 | 118825.9632 | 0 | 118825.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 9582.0368 | 80473.3576 | 118825.9632 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 9.3
146/2020/ZDR | 06731 | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | 121912.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 60000 | 6912.6523 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Benešov | SC 9.3
148/2020/ZDR | 06730 | Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 465333 | 186989.3577 | 42750.6124 | 33879.2548 | 47043.6773 | 42750.6124 | 33879.2548 | 106710.775 | 183340.6423 | 0 | 183340.6423 | 0 | 0 | 0 | 95003 | 0 | 370330 | 186989.3577 | 123673.5446 | 183340.6423 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 9.3
155/2023/ZDR | 06961 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 10 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů č. 10 | 8035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8035.6 | 8035.6 | 0 | 8035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2026 | ANO | 2 | Votice | SC 5.1
163/2023/ZDR | 07470 | Stavební úpravy vjezdu do nemocnice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 13300 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Příbram | žádný
164/2023/ZDR | * | Ústavní kuchyně a jídelna | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Kladno | SC 9.3
165/2023/ZDR | 07587 | Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 60000 | 15000 | 0 | 14773.9151 | 3778.6561 | 0 | 14773.9151 | 30226.0849 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | žádný
166/2023/ZDR | 07586 | Rekonstrukce spalovny | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | 242229 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 171166 | 11063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Benešov | SC 9.3
172/2024/ZDR | 07780 | Dofinancování výstavby centrálního skladu SZM, MTZ a archivu | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 50200 | 0 | 0 | 0 | 1953.3192 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 9.3
173/2024/ZDR | 07781 | Pořízení zdravotnické techniky vč. RTG skiagrafu pro nemocnici Kutná Hora | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK - nemocnice Kutná Hora | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 9.3
174/2024/ZDR | 07782 | Úprava pavilonů pro přemístění oddělení urologie a ORL | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 24200 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 9.3
175/2024/ZDR | 07783 | Rekonstrukce výtahů | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
176/2024/ZDR | 07784 | CT přístroj | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 34303.5 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 9.3
177/2024/ZDR | 07943 | Rekonstrukce pavilonu gynekologie včetně vybudování 6. centrálního operačního sálu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 108 mil. Kč Celková cena upravena na základě ukončené architektonické studie a projektu. | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Benešov
178/2024/ZDR | 07944 | Rekonstrukce chirurgického pavilonu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | 84200 | 0 | 0 | 18022.0041 | 21220.2499 | 0 | 18022.0041 | 37977.9959 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 4,2 mil. Kč. | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Benešov
179/2024/ZDR | 07945 | Centrální rozvody klimatizace objektu C2 | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2024 | ANO | 1 | Kladno
180/2024/ZDR | 07946 | Pořízení 2 ks Skiagrafických přístrojů pro RTG oddělení nemocnice Kolín | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kolín
181/2024/ZDR | 07947 | Pořízení 1 ks Litotryptoru pro urologické oddělení nemocnice Kolín | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Kolín
182/2024/ZDR | 07948 | Pořízení 1 ks Sonografického přístroje pro RTG oddělení nemocnice Kolín | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kolín
183/2024/ZDR | 07949 | Rekonstrukce pavilonu L | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 10000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiné zdroje = SFŽP | REALIZACE | 3/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
184/2024/ZDR | 07950 | Odkup pozemků | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 24800 | 0 | 0 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 24800 | 24800 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Příbram
185/2024/ZDR | 07986 | Rekonstrukce komunikací v areálu nemocnice | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | 5929 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Benešov
186/2024/ZDR | 07987 | Zajištění provozu stávající kuchyně | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 1 | Kladno
187/2024/ZDR | 07988 | Myčka na kojenecké lahve | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Dětské centrum Kolín, p. o. | Dětské centrum Kolín, p. o. | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
188/2024/ZDR | 07989 | Přístroje na oddělení DLP | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Dětské centrum Kolín, p. o. | Dětské centrum Kolín, p. o. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín
189/2024/ZDR | 07990 | Přístroj Vibramoov | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Dětské centrum Kolín, p. o. | Dětské centrum Kolín, p. o. | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | NE | 1 | Kolín
190/2024/ZDR | 07991 | Automobil | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Dětské centrum Kolín, p. o. | Dětské centrum Kolín, p. o. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,3 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Probíhá již třetí kolo VZ, předpokládané termíny plnění březen 2025 | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kolín
191/2024/ZDR | 8079 | Modernizace přístrojového vybavení ONMB | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 17325.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17325.376 | 17325.376 | 0 | 17325.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
192/2024/ZDR | 8080 | Modernizace výtahů v pavilonech C a H | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
193/2024/ZDR | 08081 | Rekonstrukce a modernizace komunikační chodby – I. etapa | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6655 | 6655 | 0 | 6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Mladá Boleslav
194/2024/ZDR | 8082 | Modernizace rozvoden vysokého napětí | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599.624 | 3599.624 | 0 | 3599.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
195/2024/ZDR | 8083 | Modernizace věcného a technického vybavení ON Příbram | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Příbram
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví |  |  | x | x | x | 3573773.6283 | 1008485.798 | 180970.6616 | 356442.3323 | 187705.1504 | 180970.6616 | 356442.3323 | 788625.845 | 1349026.052 | -22987.2132 | 1326038.8389 | 495987.2132 | 0 | 0 | 340169 | 403092.7783 | 1824533.0004 | 959825.7384 | 605570 | 758020.0489 | 106687.2132 | Limity čerpání r. 2024 - 489,636 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 800 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2014/REG | 02348 | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | 3978.1635 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.1635 | 1931 | 0.16349 | 1931.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | upřesnění částky (navýšení o 164 Kč) dle uzavřené Dohody o narovnání | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 2 | Černošice
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 08 - Oddělení regionálního rozvoje |  |  | x | x | x | 3978.1635 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.1635 | 1931 | 0.16349 | 1931.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 06327 | Středočeský portál služeb | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | 1022.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 200 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025 a 200 tis. Kč z r. 2024 do r. 2026 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | SC 7.1
3/2022/ŘDP | 06958 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 7 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 291658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 76998.35 | -75739.95 | 1258.4 | 174240 | 116160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 214,66 mil. Kč na základě předpokládané hodnoty VZ ve finální ZD. Změna financování - převod 75,74 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 2 | * | SC 5.1
4/2022/ŘDP | 06959 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 8 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 118460.956 | 0 | 0 | 49840.531 | 297.781 | 0 | 49840.531 | 68620.425 | 118460.956 | 0 | 118460.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 2 | * | SC 5.1
5/2022/ŘDP | 06960 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 9 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 103800.6946 | 0 | 0 | 0 | 495.2357 | 0 | 0 | 103800.6946 | 98631.94 | 5168.7546 | 103800.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 5,169 mil. Kč na základě verifikace a uzavřeného Dodatku č. 1 ke SES. | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 2 | * | SC 5.1
7/2022/ŘDP | 06962 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 11 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 32422.894 | 0 | 0 | 90.75 | 60.5 | 0 | 90.75 | 25289.0829 | 32422.894 | -7043.0611 | 25379.8329 | 7043.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7,043 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025 | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 2 | * | SC 5.1
8/2023/ŘDP | 07553 | SW na správu dotací SK | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | SK | SK | 3728.494 | 525.866 | 96.8 | 598.3692 | 2342.8988 | 96.8 | 598.3692 | 2507.4588 | 3202.628 | 0 | 3202.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | * | SC 7.1
9/2024/ŘDP | 07871 | EPC IV - realizace energetických opatření v rámci Středočeského kraje | 028-18/2024/RK ze dne 9.5.2024 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | SK | viz soubor objektů | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 2 | * | SC 5.1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů |  |  | x | x | x | 596094.2386 | 1148.666 | 96.8 | 50529.6502 | 3196.4155 | 96.8 | 50529.6502 | 201476.0613 | 330116.768 | -78014.2565 | 252102.5115 | 226483.0611 | 116360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 224 mil. Kč z vlastních prostředků SK (z toho 220 mil. Kč účelově vázáno na akce EPC) | x | x | x | x | x | x
2/2022/OZP | 07112 | Projektová a inženýrská příprava Vodovodního přivaděče D3 do fáze projektové dokumentace do stadia získání stavebního povolení | 022-37/2022/RK ze dne 6.10.2022 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | SK | SK | 18899.15 | 59.29 | 403.6923 | 0 | 0 | 403.6923 | 0 | 59.8977 | 1008.09 | -544.5 | 463.59 | 12326.27 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 804 tis. Kč | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 1 | Benešov, Sedlčany, Votice | 6.2
3/2022/OZP | 07113 | Projektová a inženýrská příprava na Vyvolaná opatření na Posázavském vodovodu | 022-37/2022/RK ze dne 6.10.2022 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | SK | SK | 29002.49 | 85.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | -544.5 | 0 | 5233.25 | 23683.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 1,15 mil. Kč | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 1 | Benešov, Sedlčany, Votice | 6.2
4/2022/OZP | 07114 | Projektová a inženýrská příprava na Vyvolaná opatření na vodovodu Javorník - Benešov | 022-37/2022/RK ze dne 6.10.2022 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | SK | SK | 11559.13 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | -544.5 | 0 | 2544.63 | 8935.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 1,417 mil. Kč | PROBÍHÁ VZ | 12/2024 | NE | 1 | Benešov, Sedlčany, Votice | 6.2
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství |  |  | x | x | x | 59460.77 | 223.85 | 403.6923 | 0 | 0 | 403.6923 | 0 | 59.8977 | 2097.09 | -1633.5 | 463.59 | 20104.15 | 38669.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 3 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2023/MAJ | 07768, 07655 | Demolice pro potřeby SOC a ŠKS | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | SK | SK | 7804 | 0 | 0 | 0 | 1401.4135 | 0 | 0 | 7804 | 7804 | 0 | 7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obecná akce, z níž se bude financovat vícero menších demoličních zakázek pro SOC a ŠKS, které tyto odbory žádají po MAJ. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | * | žádný
3/2023/MAJ | * | Doplatek za areál školy Na Příkopech 104, Příbram | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | SK | SK | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doplatek rozdílu cen směňovaných nemovitostí (stavby tř. Osvobození 370, Příbram, která je ve správě MAJ, za areál školy Na Příkopech 104, Příbram, vlastněný městem Příbram). | BEZ VZ | 11/2024 | NE | 1 | Příbram | žádný
4/20242/MAJ | * | Nákup LV 3441, k. ú. Milovice nad Labem | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | SK | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zkompletování souvisejících pozemků | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Lysá n. L. | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 11 - Odbor majetku |  |  | x | x | x | 50104 | 0 | 0 | 0 | 1401.4135 | 0 | 0 | 50104 | 50104 | 0 | 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 49 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
4/2017/SOC | 04267 | Rekonstrukce el. rozvodů | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | 4583.5143 | 4510.9383 | 0 | 0 | 72.576 | 0 | 0 | 72.576 | 2489.0617 | -2416.4857 | 72.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 2,416 mil. Kč z důvodu změny rozsahu rekonstrukce el. sítě | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Mělník | SC 8.2
12/2017/SOC | 04634 | Rekonstrukce budovy č.2 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 4 | Černošice | SC 8.2
116/2019/SOC | 06917 | Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | 33242.9155 | 555.74 | 6823.499 | 8843.1585 | 216.4344 | 6823.499 | 8843.1585 | 276.8415 | 15723.499 | 220 | 15943.499 | 0 | 0 | 10392.6223 | 6351.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - 220 tis.Kč převedeno z jiných zdrojů-mimo rozpočet SK ( Dotace) , bude financováno z kap.12 rozpočtu SK v r. 2024. Ze ZI je hrazena poslední část smlouvy o dílo na dodávku EPS v novém pavilonu | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Votice | SC 8.2
137/2020/SOC | 07312 | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Jenštejn | Domov seniorů Jenštejn | 55000 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 6216 | -4000 | 2216 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 484 | 0 | 2216 | 52300 | Změna financování - převod 4 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Z důvodu průtahů ve stavebním řízení není možné zahájit VZ na dodavatele stavby | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 8.2
138/2020/SOC | 06918 | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | 32000 | 2671.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328 | 7328 | -3000 | 4328 | 25000.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2671.615 | 0 | 4328 | 8000.385 | Změna financování - převod 3 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | NE | 2 | Mladá Boleslav | SC 8.2
147/2022/SOC | 07549 | Revitalizace plášťů budov včetně balkońů a technického vybavení Domova seniorů Sedlčany | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | 200000 | 1030.92 | 650.375 | 0 | 0 | 650.375 | 0 | 1349.625 | 2000 | 0 | 2000 | 196969.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 0 | 2000 | 166045 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 1 | Sedlčany | SC 8.2
162/2022/SOC | 07251 | Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum83 | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | Centrum 83 | Centrum 83 | 6584.4266 | 462.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4533 | 294.4533 | 0 | 294.4533 | 0 | 0 | 5827.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 8.2
177/2022/SOC | 07542 | Rekonstrukce komunikací v objektu domova pro seniory | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | 8706.5796 | 7582.5242 | 917.4758 | 206.5796 | 0 | 917.4758 | 206.5796 | 0 | 1281.768 | -157.7126 | 1124.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 158 tis. Kč | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
178/2022/SOC | 07273 | Vybudování EPS v Domově | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | 9474.2402 | 4058.4167 | 5415.8235 | 0 | 0 | 5415.8235 | 0 | 0 | 5459.5833 | -43.7598 | 5415.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN 44 tis. Kč | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
179/2022/SOC | 07701 | Rekonstrukce ohradní zdi domova | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | 42000 | 0 | 0 | 9654.0186 | 3002.4731 | 0 | 9654.0186 | 5595.9814 | 14250 | 1000 | 15250 | 21750 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 7,75 mil. Kč v důsledku požadavků pam. péče a změny materiálu na horní části ohradní zdi. | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
181/2022/SOC | 07575 | Vybudování EPS v Domově | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | 5000 | 179.08 | 0 | 2032.0765 | 388.6187 | 0 | 2032.0765 | 2788.8435 | 4820.92 | 0 | 4820.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Lysá n. L. | SC 8.2
183/2023/SOC | 07702 | Komunikační a dorozumívací zařízení pro klienty a zaměstnance | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | 4583.1281 | 0 | 0 | 4583.1281 | 0 | 0 | 4583.1281 | 0 | 5000 | -416.8719 | 4583.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN akce o 417 tis. Kč. | UKONČENO | 9/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
184/2023/SOC | 07676 | Zabezpečovací prvky v domově | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | 750.8056 | 0 | 750.8056 | 0 | 0 | 750.8056 | 0 | 0 | 750.8056 | 0 | 750.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
190/2023/SOC | 07704 | Revitalizace střechy levé křídlo | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 501.7521 | 0 | 0 | 501.7521 | 0 | 0 | 501.7521 | 0 | 501.7521 | 0 | 501.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 2 | Mělník | SC 8.2
191/2023/SOC | 07705 | Rekonstrukce historické pavlače | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | -500 | 500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 500 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025. Probíhá zpracování PD ve spolupráci s památkovým ústavem. | PŘÍPRAVA VZ | 10/2024 | NE | 2 | Mělník | SC 8.2
192/2023/SOC | 07661 | Rekonstrukce prádelny | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 571.123 | 270.25 | 300.873 | 0 | 0 | 300.873 | 0 | 0 | 300.873 | 0 | 300.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2024 | ANO | 1 | Mělník | SC 8.2
195/2023/SOC | 07623 | Vybudování EPS | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | 4100 | 516.1842 | 70.955 | 0 | 0 | 70.955 | 0 | 3512.8608 | 3583.8158 | 0 | 3583.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 8.2
196/2023/SOC | 07706 | Dovybaveni EPS k zapojení na CP | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Iváň | Domov Iváň | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
197/2023/SOC | 07707 | Rekonstrukce EPS | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Krajánek | Domov Krajánek | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Rakovník | SC 8.2
198/2023/SOC | 07379 | Vybudování EPS včetně PBŘ | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | 6700 | 2843.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.6877 | 3856.6877 | 0 | 3856.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 8.2
199/2023/SOC | 07708 | Vybudování EPS včetně PBŘ | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Mladá | Domov Mladá | 3000 | 0 | 118.58 | 0 | 0 | 118.58 | 0 | 0 | 3000 | -2881.42 | 118.58 | 2881.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2,881 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Realizace akce byla na základě rozhodnutí vedení PO přerušena z důvodu plánování změny vnitřní dispozice budovy domova. | REALIZACE | 8/2025 | ANO | 1 | Nymburk | SC 8.2
200/2023/SOC | 07382 | Elektronická požární signalizace a nouzový zvukový systém Domov Sedlčany | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 15-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | 13705.4884 | 0 | 0 | 13559.8044 | 145.684 | 0 | 13559.8044 | 145.684 | 14600 | -894.5116 | 13705.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 895 tis. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 8.2
202/2023/SOC | 07710 | Vybudování nové EPS v objektu Zámku a Kláštera Domova Rožďalovice | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2024 | ANO | 1 | Nymburk | SC 8.2
203/2023/SOC | 07435 | Připojení EPS na pult centrální ochrany | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov seniorů Rudná | Domov seniorů Rudná | 505.5604 | 383.2945 | 122.2659 | 0 | 0 | 122.2659 | 0 | 0 | 136.7055 | -14.4396 | 122.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 14 tis. Kč | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 1 | Černošice | SC 8.2
204/2023/SOC | 07711 | Vybudování EPS | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Barbora Kutná Hora | Domov Barbora Kutná Hora | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
206/2023/SOC | 07712 | Výstavba evakuačního výtahu s nástupnickou plochou | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Velvary | Domov Velvary | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 3638 | -1500 | 2138 | 1500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,5 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Z důvodu změn ve stavbě je posunut termín ukončení stavy do ledna 2025 | REALIZACE | 1/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
207/2023/SOC | 07713 | Rekonstrukce střechy Koniklec Suchomasty | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Koniklec Suchomasty | Domov Koniklec Suchomasty | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z důvodu dodatečných požadavků PAO bude akce zahájena v roce 2025 | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | NE | 3 | Beroun | SC 8.2
208/2023/SOC | 07541 | Rekonstrukce koupelen Domov seniorů Nové Strašecí | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | 1849.2498 | 1833.2498 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2024 | ANO | 1 | Rakovník | SC 8.2
210/2023/SOC | 07716 | Připojení EPS na pult centrální ochrany | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Zelená lípa Hostivice | Zelená lípa Hostivice | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Černošice | SC 8.2
211/2023/SOC | 07691 | Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p.800 | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Vyšší Hrádek | Vyšší Hrádek | 1043.05 | 0 | 1043.05 | 0 | 0 | 1043.05 | 0 | 0 | 1043.05 | 0 | 1043.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2024 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 8.2
212/2023/SOC | 07649 | Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Domov Koniklec Suchomasty | Domov Koniklec Suchomasty | 6325 | 453.992 | 0 | 2055.228 | 2728.2589 | 0 | 2055.228 | 3815.78 | 5871.008 | 0 | 5871.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Beroun | SC 8.2
213/2023/SOC | 07715 | Rekonstrukce schodišťě a zabudování schodišťové plošiny | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | NE | 1 | Příbram | SC 8.2
214/2023/SOC | 07658 | PBŘ - Rekonstrukce vstupů do objektu | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | 3037.3597 | 1146.0977 | 1891.262 | 0 | 0 | 1891.262 | 0 | 0 | 1891.262 | 0 | 1891.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2024 | ANO | 1 | Benešov | SC 8.2
215/2023/SOC | 07718 | Napojení objektu na pult HZS | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | ANO | 1 | Benešov | SC 8.2
219/2023/SOC | 07721 | Výměna oken | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1116.851 | 0 |  | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Lysá n. L. | SC 8.2
220/2023/SOC | 07722 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Mělník | SC 8.2
221/2023/SOC | 07271 | Rekonstrukce ČOV | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Domov Buda | Domov Buda | 1814.3961 | 0 | 1814.3961 | 0 | 0 | 1814.3961 | 0 | 0 | 1814.3961 | 0 | 1814.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 8.2
222/2023/SOC | 07690 | Revitalizace střechy na staré budově | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 2497.5034 | 0 | 2497.5034 | 0 | 0 | 2497.5034 | 0 | 0 | 2497.5034 | 0 | 2497.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 8.2
223/2023/SOC | 07723 | Rekonstrukce pietní budovy včetně chlazení | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 880.7497 | 0 | 880.7497 | 0 | 0 | 880.7497 | 0 | 0 | 880.7497 | 0 | 880.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 8.2
224/2023/SOC | 07724 | Rekonstrukce chodby zámku včetně výměny páteřních rozvodů TUV a vody | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce zrušena, chodba byla opravena z prostředků PO | ZRUŠENO | 8/2024 | NE | 1 | Mělník | SC 8.2
225/2023/SOC | 07725 | DS Vidim - EPS | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Mělník | SC 8.2
226/2023/SOC | 07726 | Nákup automobilu se speciální úpravou pro přepravu invalidů s doprovodem | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2025 | NE | 1 | Rakovník | SC 8.2
227/2023/SOC | 07727 | Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Kladno | SC 8.2
228/2024/SOC | 07929 | Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Zahrada | Zahrada | 3000 | 0 | 0 | 304.0487 | 0 | 0 | 304.0487 | 2695.9513 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
229/2024/SOC | * | Vybudování EPS včetně stavebních úprav Domov ve Vlašimi | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov ve Vlašimi | Domov ve Vlašimi | 6785 | 0 | 0 | 1093.456 | 0 | 0 | 1093.456 | 3691.544 | 6785 | -2000 | 4785 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Vzhledem k průtahům spojeným s vypracováním PBŘ bude zakázka dokončena v roce 2025 | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Benešov | SC 8.2
230/2024/SOC | * | Instalace a montáž protipožárních dveří | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Unhošť | Domov Unhošť | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
231/2024/SOC | 07753 | Elektrická požární signalizace – EPS – Automatické požární dveře | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Velvary | Domov Velvary | 1300 | 0 | 604.359 | 0 | 0 | 604.359 | 0 | 695.641 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
232/2024/SOC | 07919 | Rekonstrukce jídelny 5. pavilon | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Centrum 83 | Centrum 83 | 6000 | 0 | 0 | 1984.0811 | 1515.9189 | 0 | 1984.0811 | 1515.9189 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 8.2
233/2024/SOC | * | Vybudování EPS v Domově Jílové | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Jílové | Domov Jílové | 2810 | 0 | 0 | 493.0699 | 0 | 0 | 493.0699 | 2316.9301 | 2810 | 0 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Černošice | SC 8.2
234/2024/SOC | * | Signalizace pracovník - klient v Domově Jílové | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Jílové | Domov Jílové | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | 1 | Černošice | SC 8.2
235/2024/SOC | 07862 | PBŘ – Nalžovický zámek | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | 1000 | 0 | 0 | 278 | 531.19 | 0 | 278 | 722 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Příbram | SC 8.2
236/2024/SOC | 07756 | Úpravy v DS v souladu se zákonem o požární ochraně | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov seniorů Jankov | Domov seniorů Jankov | 2300 | 0 | 489.3553 | 145 | 61.15 | 489.3553 | 145 | 1665.6447 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Benešov | SC 8.2
237/2024/SOC | * | Výměna oken budovy č.p. 40 | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov seniorů Vojkov | Domov seniorů Vojkov | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Votice | SC 8.2
238/2024/SOC | 07851 | Požárně bezpečnostní řešení | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov seniorů Vojkov | Domov seniorů Vojkov | 2000 | 0 | 0 | 845.79 | 0 |  | 845.79 | 1154.21 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Votice | SC 8.2
239/2024/SOC | 08065 | Pořízení polohovacích lůžek včetně aktivních matrací | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | 2038.4997 | 0 | 0 | 0 | 2038.4997 | 0 | 0 | 2038.4997 | 2500 | -461.5003 | 2038.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 462 tis. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
240/2024/SOC | 08085 | Rekonstrukce podlah | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov Slaný | Domov Slaný | 1519.5737 | 0 | 0 | 0 | 1519.5737 | 0 | 0 | 1519.5737 | 1600 | -80.4263 | 1519.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 80 tis. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
241/2024/SOC | 08005 | PBŘ Domov Slaný | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov Slaný | Domov Slaný | 2000 | 0 | 0 | 0 | 550.55 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
242/2024/SOC | * | PBŘ - Rekonstrukce výtahů v objektu kláštera | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 3056 | 0 | 3056 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2025 | ANO | 1 | Nymburk | SC 8.2
243/2024/SOC | 07968 | Rekonstrukce - výtah | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov Buda | Domov Buda | 1322.7689 | 0 | 0 | 1300 | 22.7689 | 0 | 1300 | 22.7689 | 1322.7689 | 0 | 1322.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 8.2
244/2024/SOC | * | Výstavba evakuačního výtahu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Zelená lípa Hostivice | Zelená lípa Hostivice | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Černošice | SC 8.2
245/2024/SOC | * | Protipožární opatření v Domově | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 78.2
246/2024/SOC | * | Revitalizace kuchyně - vybavení a chlazení | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 78.2
247/2024/SOC | * | Rekonstrukce nákl. výtahu a dodání schodišťové plošiny | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kolín | SC 78.2
248/2024/SOC | * | Připojení EPS na pult centrální ochrany | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Rakovník | SC 78.2
249/2024/SOC | 08095 | Rekonstrukce soklu - Zámku | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov Vraný | Domov Vraný | 1800 | 0 | 0 | 0 | 375.952 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2025 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
250/2024/SOC | * | Odvodnění, terénní úpravy a úpravy cest | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov Vraný | Domov Vraný | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
251/2024/SOC | * | Výměna tepelné izolace Domov Vraný pss. | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov Vraný | Domov Vraný | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
252/2024/SOC | 08111 | Ochranný nástřik střech | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov Vraný | Domov Vraný | 800 | 0 | 0 | 0 | 717.472 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
253/2024/SOC | 08070 | Doplnění EPS o generální klíč | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Zahrada | Zahrada | 185 | 0 | 0 | 0 | 181.4576 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 1 | Kladno | SC 78.2
254/2024/SOC | * | Výměna elektrorozvodů a rozvodů SLP Nový Pavilon | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Z důvodu náročnosti rekonstrukce el. sitě je akce přesunuta do roku 2025. V letošním roce probíhá budování EPS v novém pavilonu. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Nymburk | SC.78.2
255/2024/SOC | * | Výměna dveří za protipožární v celém objektu | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2024 | NE | 1 | Benešov | SC.78.2
256/2024/SOC | 08090 | Vozidlo pro převoz tělesně postižených | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | 1566.47 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 66 tis. Kč z důvodu dodání spec. vestavby pro invalidní klienty. Zvýšení ceny je hrazeno z prostředků PO | REALIZACE | 10/2024 | ANO | 1 | Nymburk | SC.78.2
257/2024/SOC | * | Revitalizace okapového systému nádvoří | x | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce je zařazena z důvodu nutnosti nahrazení stávajících svodů dešťové vody v části střechy nádvoří. Nyní nevhodné svody jsou již v havarijním stavu. | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | NE | 1 | Mělník | SC.78.2
258/2024/SOC | * | Komunikační a dorozumívací zařízení pro klienty a zaměstnance | x | Domov Slaný | Domov Slaný | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušená akce znovu zařazena z důvodu dodatečného zjištění nemožnosti opravy původního zařízení | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | NE | 1 | Kladno | SC
259/2024/SOC | * | Evakuační výtah Havlíčkova 447 | x | Centrum 83 | Centrum 83 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vzhledem ke skladbě klientů je evakuační výtah nutností | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 82
260/2024/SOC | * | Rekonstrukce transformační stanice | x | Centrum 83 | Centrum 83 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformátor a budova jsou v havarijním stavu | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 82
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí |  |  | x | x | x | 628715.6549 | 28981.8346 | 24407.3285 | 47879.1915 | 16685.4289 | 24407.3285 | 47879.1915 | 96456.0155 | 187389.6633 | -18647.1279 | 168742.5355 | 382853.385 | 7000 | 27720.3756 | 6351.0543 | 7066.47 | 238045 | 3155.615 | 0 | 8544 | 226345.385 | Limity čerpání r. 2024 - 160 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 5 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2018/OBŘ | 04724 | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 041-44/2023/RK ze dne 7.12.2023 | SK | SK | 31100 | 4855.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244.8876 | 26244.8876 | -10000 | 16244.8876 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 10 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Postupné dílčí plnění | REALIZACE | průběžně | ANO | 1 | * | žádný
2/2016/OBŘ | 03475 | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | 12253.6847 | 1989.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.4447 | 6264.4447 | -2000 | 4264.4447 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2024 do r. 2025. Postupné dílčí plnění | REALIZACE | průběžně | ANO | 1 | * | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 25 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení |  |  | x | x | x | 43353.6847 | 6844.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20509.3323 | 32509.3323 | -12000 | 20509.3323 | 14000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 18 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2017/OVM | 03947 | IDSK - vybavení IT technika | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | 3828.72 | 3690.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 137.77 | 0 | 137.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | ANO | 3 | * | žádný
2/2019/OVM | 08056 | Přenosné osobní pokladny a revizorské vybavení | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | 226.27 | 0 | 0 | 0 | 226.27 | 0 | 0 | 226.27 | 700 | -473.73 | 226.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 474 tis. Kč, uhrazeno, zbývající částka se nebude čerpat, ukončeno | UKONČENO | 8/2024 | ANO | 4 | * | žádný
6/2021/OVM | 07552 | Vyznačení EuroVelo 4 CT 39 Zdice - hranice Plzeňského kraje | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | 567 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 372 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | NE | 1 | Rakovník, Beroun | žádný
7/2021/OVM | * | Vyznačení EuroVelo 7 CT 7 Praha - hranice Jihočeského kraje | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 115 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 3 | Černošice, Příbram, Sedlčany, | žádný
8/2021/OVM | 07550 | Vyznačení CT1 Kouřim - Kutná Hora | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | SK | KSÚS | 294 | 0 | 80 | 193.3761 | 0 | 80 | 193.3761 | 20.6239 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | uhrazeno, ukončeno | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2024 | ANO | 1 | Kutná Hora, Kolín | žádný
9/2022/OVM | 06722 | Cyklostezka Koloděje – Sibřina (po místní komunikaci) | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | KSÚS | KSÚS | 500 | 31.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.1165 | -468.1165 | 0 | 468.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 468 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2025 | NE | 4 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 4.2
11/2022/OVM | * | VDZ pro cyklistickou dopravu | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2024 | NE | 3 | * | žádný
14/2023/OVM | * | Obnova vozidla pro zastávkovou službu | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 015-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | IDSK | IDSK | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2024 | NE | 3 | * | SC 4.1
15/2023/OVM | * | Informační cedule k zahájení staveb | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | SK | SK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 80 tis. Kč z r. 2024 do r. 2025 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 3 | * | žádný
16/2024/OVM | 07868 | Doznačení cyklotrasy 2A | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 50.236 | 0 | 0 | 50.236 | 0 | 0 | 50.236 | 0 | 50.236 | 0 | 50.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2024 | ANO | 1 | Lysá n. L. | žádný
17/2024/OVM | * | IDSK – SW a HW pro provoz IS část II | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | IDSK | IDSK | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 7260 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | * | žádný
18/2024/OVM | * | IDSK – Pořízení, implementace a podpora SW pro Asset Management a Service Desk | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | IDSK | IDSK | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 2 | * | žádný
19/2024/OVM | * | Intenzifikace ČOV Sedlec | x | KSÚS | KSÚS | 21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizace akce domluvená s obcí na základě smlouvy ag. č. S-7252/KSUS/2023 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
20/2024/OVM | * | DHM pro regionální centrum zastávkové služby | x | IDSK | IDSK | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dovybavení, případně rozšíření regionálních center zastávkové služby (jedná se o velké tiskárny, plotry,..) | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 2 | * | žádný
21/2024/OVM | * | automobil pro regionální centrum zastávkové služby | x | IDSK | IDSK | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dovybavení, případně rozšíření regionálních center zastávkové služby o automil k zajištění provozní činnosti (např. výlepu jŘ,…) | PŘÍPRAVA VZ | 4/2025 | NE | 2 | * | žádný
22/2024/OVM | * | vozidlo pro Odbor řízení provozu IDSK | x | IDSK | IDSK | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vozdlo k možnosti zajištění operativního řízení provozu dopravy v terénu | PŘÍPRAVA VZ | 6/2025 | NE | 3 | * | žádný
23/2024/OVM | * | vozidlo pro Přepravní kontrolu, tým 2 | x | IDSK | IDSK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postupné rozšiřování přepravní kontroly a logistické zabezpečení přepravy revizorů po území celého kraje | PŘÍPRAVA VZ | 8/2025 | NE | 2 | * | žádný
24/2024/OVM | * | vozidlo pro Přepravní kontrolu, tým 3 | x | IDSK | IDSK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postupné rozšiřování přepravní kontroly a logistické zabezpečení přepravy revizorů po území celého kraje | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 2 | * | žádný
25/2024/OVM | * | vozidlo pro Přepravní kontrolu, tým 4 | x | IDSK | IDSK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postupné rozšiřování přepravní kontroly a logistické zabezpečení přepravy revizorů po území celého kraje | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 2 | * | žádný
26/2024/OVM | * | Přeložka silnice II/101, okružní křižovatka k P+R | x | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vyvolaná investice SK k parkovacímu domu, PD hrazeno SŽ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2024 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
27/2024/OVM | * | Novostavba silnice III. třídy „Nová Průběžná" | x | KSÚS | KSÚS | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vyvolaná investice k TT Kobylisy–Zdiby, požadavek obce na zakládě smlouvy ag.č. S-7251/KSUS/2023 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 26 - Odbor veřejné mobility |  |  | x | x | x | 170388.226 | 3722.8335 | 275 | 243.6121 | 226.27 | 275 | 243.6121 | 11361.6639 | 13017.1225 | -1136.8465 | 11880.276 | 76285.1165 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2024 - 13 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
CELKEM | [5 empty] | 15229253.7272 | 2786079.6324 | 374819.8275 | 731156.1401 | 477894.5393 | 374819.8275 | 731156.1401 | 2287835.3893 | 3853687.4211 | -459876.0642 | 3393811.3569 | 4914457.8522 | 3224295.8038 | 42689.7794 | 456660.0542 | 411259.2483 | 2305809.1923 | 1161119.6845 | 627065.4467 | 806656.9096 | 338032.5982 | Limit čerpání r. 2024 - 2 205,819 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 846 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
Legenda
oranžově podbarveno (celý řádek) + poznámka (komentář k důvodu zařazení nové akce) |  |  | akce nově zařazené
červené písmo (celý řádek)+ poznámka (odůvodnění) |  |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo (celý řádek) + poznámka |  |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto (celý řádek) |  |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno (celý řádek) + poznámka |  |  | sloučené, rozdělené akce, změna názvu akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru, změna realizátora
| modře podbarvená buňka s č. inv. akce |  | akce odboru SOC - investice do EZS
Pozn. - číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
Finanční zdroje r. 2024 v tis. Kč |  |  | Kap. 12 celkem | z toho vlastní zdroje SK | z toho EIB
Schválený rozpočet 2024 (usnesení č. 014-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 ) |  |  | 1876491 | 925000 | 951491
Nevyčerpané účelové finanční prostředky kapitoly 12 - Investiční výdaje z roku 2023 - zůstatek hospodaření z roku 2023 (usnesení č. 027-08/2024/RK ze dne 22.2.2024) |  |  | 218182.828 | 218182.828 | 0
Rozdělení zůstatku hospodaření Středočeského kraje z roku 2023 (usnesení č. 007-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024) |  |  | 1082521.278 | 1074000 | 8521.278
Převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní, Specifické rezervy - Modernizace nemocnic založených SK (usnesení č. 053-21/2024/RK ze dne 30.5.2024) |  |  | 123300 | 123300 | 0
Převod finančních prostředků z kapitoly 12 - Investiční výdaje a kapitoly 23 – Ostatní do kapitoly 04 – Doprava na navýšení příspěvku pro PO KSÚS v roce 2024 (usnesení č. 150-29/2024/RK ze dne 22.8.2024) |  |  | -100000 | -100000 | 0
Převod finančních prostředků z Kapitoly 07 - Zdravotnictví do Kapitoly 12 - Investiční výdaje (usnesení č. 029-32/2024/RK ze dne 19.9.2024) |  |  | 2335.9405 | 2335.9405 | 0
Finanční zdroje v r. 2024 celkem |  |  | 3202831.0464 | 2242818.7684 | 960012.278
Celkové požadavky na financování akcí v r. 2024 vycházející ze Zásobníku investic - změna č. 5 |  |  | 3393811.3569 | 2587154.4473 | 806656.9096