## AKTUÁLNÍ ZI zm. č.3
Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2022 - změna č. 3
č. inv. akce | Číslo akce ADA | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | čerpáno do 31.12. 2021 | čerpání 1.Q. (1.1.-31.3.) 2022 | čerpání 2.Q. (1.4.-30.6.) 2022 k 30.5. | Plán čerpání r. 2023 |  |  | Finanční prostředky r. 2022-kap.12 |  |  | Předpoklad r. 2023 | Předpoklad r. 2024+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB | [5 empty] | Poznámka veřejná | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno)
[10 empty] | 2.Q (1.4.-30.6.) | 3.Q (1.7.-30.9.) | 4.Q (1.10.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před zm. č. 3) | Změna č. 3 | Kapitálové prostředky (po změně č. 3) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno r.2021 | čerpáno r.2022 | požadavek r. 2022 | požadavek r. 2023 | požadavek r. 2024 (+)
1/2011/MJT | 0001911 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 64001.104 | 42401.104 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 5000 | 10200 | 0 | 10200 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění - po etapách | REALIZACE
2/2011/MJT | 0001513 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů pro KÚ | 7020.7488 | 5959.7598 | 0 | 0 | 60.989 | 1000 | 0 | 1060.989 | 0 | 1060.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
3/2015/MJT | 0003151 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy KÚ | 3256.279 | 2834.3589 | 0 | 0 | 421.9201 | 0 | 0 | 421.9201 | 0 | 421.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
8/2019/MJT | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce zasedací místnosti 1015 KÚ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 250 | 1000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 1 mil. Kč, změna názvu akce | PŘÍPRAVA VZ
11/2019/MJT | 0006071 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 15000 | 3294.562 | 3707.2135 | 0 | 0 | 0 | 7998.2245 | 11705.438 | 0 | 11705.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dílčí plnění, další etepa se soutěží | REALIZACE
15/2020/MJT | * | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Výměna garážových vrat na KÚ | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
16/2020/MJT | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
19/2020/MJT | 0006767 | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | SK | SK | Modernizace schodišťové plošiny pro invalidy - vstup "C" KÚ | 79.86 | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.86 | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
20/2021/MJT | 0006860 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | Obměna vozového parku KÚ- kategorie nižší střední | 12700 | 2397.2042 | 0 | 0 | 0 | 7902.7958 | 0 | 7902.7958 | 0 | 7902.7958 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
21/2021/MJT | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | Elektromobilita - vozový park KÚ | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pořízení elektrovozidel pro KÚ | PROBÍHÁ VZ
22/2021/MJT | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | PD + Rekonstrukce osvětlení - veřejné prostory KÚ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
23/2021/MJT | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | PD + Výměna rekonstrukce výtahu "B" KÚ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
24/2021/MJT | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | SK | Chytrý úřad - elektronický vnitřní informační systém KÚ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4500 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozhodnutí vedení Krajského úřadu Středočeského kraje - chytrý vnitřní informační a navigační systém. | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor majetku a hospodářské správy | 117277.9918 | 56886.9889 | 3787.0735 | 0 | 9552.9091 | 13252.7958 | 19998.2245 | 45591.0029 | 1000 | 46591.0029 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 13 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
1/2011/INF | 0001514 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 19913.59 | 16827.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1585.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup potřebných licencí programového vybavení. | PŘÍPRAVA VZ
3/2013/INF | 0002821 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 10489.0961 | 2363.873 | 85.91 | 0 |  | 4014.3131 | 2500 | 6600.2231 | 0 | 6600.2231 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákupy serverových licencí v rámci centrálního nákupu přes MV ČR, nákup nových modulů GINIS, pořízení SW řešení na on-line výměnu souborů aj. | REALIZACE
5/2018/INF | 0004972 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 19692.3568 | 0 | 0 | 0 | 3171.168 | 368.4752 | 3539.6433 | 0 | 3539.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plánováno využití opce ze smlouvy na dokoupení zbývajících stavebních bloků. | REALIZACE
6/2018/INF | 0004971 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 19900 | 15435.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.4713 | 2464.4713 | 0 | 2464.4713 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
9/2018/INF | 0005482 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky a zařízení | 8106 | 1990.236 | 140.264 | 544.2882 | 554.2882 | 3200.4386 | 0 | 3894.9908 | 0 | 3894.9908 | 2220.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakázka je realizována průběžně dle potřeb IS KÚ a možností financování. | REALIZACE
10/2018/INF | 0005549 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace zasedací místnosti Rady SčK | 2594 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.62 | 2000.62 | 0 | 2000.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
21/2020/INF | 0006243 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Rozšíření systému zálohování prostřednictvím Data Domain appliance v rámci technologického centra | 12300 | 9137.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení vychází ze stále větších požadavků na zálohování v souvislosti s elektronizací agend úřadu. | REALIZACE
27/2021/INF | 0006908 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | SK | Portál Středočeského kraje | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhrada stávajících (nevyhovujících) internetových stránek | REALIZACE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 101534.6861 | 66040.7638 | 226.174 | 544.2882 | 554.2882 | 10385.9197 | 13833.5665 | 24999.9485 | 0 | 24999.9485 | 10493.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 25 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
1/2013/DOP | 0000120 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 469905 | 164689.8199 | 3264.505 | 784.243 | 26735.495 | 5000 | 10215.1801 | 45215.1801 | 0 | 45215.1801 | 40000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
2/2006/DOP | 0000121 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 663116.17 | 450329.5165 | 6682.1014 | 8079.4451 | 11390.3619 | 15000 | 39714.1901 | 72786.6535 | 0 | 72786.6535 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
35/2018/DOP | * | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | 13323 | 0 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
45/2018/DOP | * | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
80/2018/DOP | 0005508 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 10317.7788 | 10039.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku. | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
89/2019/DOP | 0006044 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 71855 | 32599.591 | 0 | 0 | 1211.49 | 0 | 10000 | 11211.49 | 0 | 11211.49 | 28043.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE
94/2019/DOP | 0003227 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 7500 | 6982.3255 | 0 | 0 | 0 | 517.6745 | 0 | 517.6745 | 0 | 517.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
102/2019/DOP | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
109/2019/DOP | * | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
112/2019/DOP | 0006432 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 37406 | 35595.6093 | 0 | 237.0501 | 238 | 200 | 462.3907 | 900.3907 | 0 | 900.3907 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba realizovaná, vypořádání a úvodní servis vah + kalibrace | REALIZACE
113/2019/DOP | 0006290 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 89544 | 18480.6978 | 0 | 7184.8106 | 20013.3022 | 20000 | 20000 | 60013.3022 | 0 | 60013.3022 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
117/2019/DOP | 0006589 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karlštejn | 21000 | 5072.9998 | 693.699 | 14428.8041 | 15233.3012 | 0 | 0 | 15927.0002 | 0 | 15927.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
123/2019/DOP | * | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10100 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
126/2019/DOP | * | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3338.78 | 6338.78 | 0 | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
127/2019/DOP | 0006748 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 55161 | 5161 | 2830.544 | 0 | 19426.456 | 6643 | 21100 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 5161 | 2830.544 | 50000 | 0 | 0 | x | REALIZACE
128/2019/DOP | 0005940 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52400 | 913.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.45 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příprava PD na stavbu | PŘÍPRAVA VZ
147/2019/DOP | 0005954 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy | 9043 | 6542.3272 | 0 | 0 | 2500.6728 | 0 | 0 | 2500.6728 | 0 | 2500.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo I. etapa, proplacení I etapy | REALIZACE
159/2019/DOP | 0004844 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 4761.1322 | 4631.1322 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
200/2019/DOP | * | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | 3541.7646 | 0 | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Připraveno) | PROBÍHÁ VZ
203/2020/DOP | 0006720 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Obnova budov cestmistrovství | 200000 | 2023.3124 | 157.905 | 0 | 842.095 | 431 | 8000 | 14000 | -4569 | 9431 | 25000 | 163545.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 4,569 mil. Kč z r. 2022 do r. 2024 | REALIZACE
205/2020/DOP | * | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Senzorické zabezpečení silnic Středočeského kraje | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
206/2020/DOP | 0006828 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 110000 | 1041.7689 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2958.2311 | 12958.2311 | 0 | 12958.2311 | 10000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE
207/2020/DOP | 0006218 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Lineární směrovací systém (BESIP) | 54000 | 8748.482 | 0 | 94.6215 | 95 | 100 | 1805.023 | 2000.023 | 0 | 2000.023 | 6000 | 37251.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE
209/2020/DOP | 0006591 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/33348 Kostelec n. Č. lesy | 1819 | 1646.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
213/2020/DOP | 0006744 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/336 Buda - Čejtice | 71624 | 2987.1112 | 0 | 0 | 16012.8888 | 52624 | 0 | 68636.8887 | 0 | 68636.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624 | 2987.1112 | 0 | 68636.8887 | 0 | 0 | x | REALIZACE
214/2020/DOP | 0006745 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/339 Štipoklasy - Červené Janovice | 66262 | 9835.6357 | 0 | 0 | 21064.3643 | 35362 | 0 | 56426.3643 | 0 | 56426.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63198 | 9835.6357 | 0 | 53362.3643 | 0 | 0 | x | REALIZACE
215/2020/DOP | * | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/328 Sloveč - Kněžice | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 25250 | 0 | 25250 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
224/2020/DOP | 0006903 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 2000 | 218.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8081 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
225/2020/DOP | * | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0181 Láz - voj. prostor | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 800 | 512 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 512 tis Kč z důvodu frézování a větší sanaci krajnic vůči záměru před 2 lety | PŘÍPRAVA VZ
239/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0172 Opatovice I, most ev.č.0172-1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
242/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23628 Drnek | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 2735 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
243/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | II/113 Mrzky | 2498 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
245/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1018 Dolní Lomnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - jiný zdroj financí (pův. CN 893 tis. Kč) | ZRUŠENO
246/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1064 Nedvězí | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | -841 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 841 tis. Kč z r. 2022 do r. 2024 (soudní spor) | PŘÍPRAVA VZ
249/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/32819 Běrunice | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 3471 | 0 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
250/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10228 Svaté Pole | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 1378 | 204 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 204 tis Kč z důvodu poplatku za skládkovné nebezpečnných asfaltových materiálů | PROBÍHÁ VZ
251/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 7500 | 1000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1 mil. Kč z důvodu poplatku za skládkovné nebezpečnných asfaltových materiálů | PROBÍHÁ VZ
252/2020/DOP | * | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23919 Želevčice | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 2032 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
254/2020/DOP | 0004848 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 79938.2676 | 2806.232 | 55.7568 | 0 | 1322.2432 | 9614 | 7587 | 18579 | 0 | 18579 | 34457.0356 | 24096 | 0 | 0 | 0 | 79938.2676 | 2806.232 | 55.7568 | 18579 | 34457.0356 | 24096 | x | REALIZACE
256/2021/DOP | * | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
257/2021/DOP | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1185 a III11811 Obecnice | 1821.1 | 0 | 0 | 0 | 1821.1 | 0 | 0 | 1830 | -8.9 | 1821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 9 tis. Kč vlivem soutěže | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
258/2021/DOP | 0003174 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | KSÚS | KSÚS | Okružní křižovatky Nymburk II/503xII/330 a II/503xII/331 | 26462 | 18412.647 | 0 | 2040.0692 | 2040.0692 | 6009.2838 | 0 | 8049.353 | 0 | 8049.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
259/2021/DOP | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | KSÚS | KSÚS | III/11816 Jelence | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
260/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Senzorický systém pro monitoring mostu přes Labe ev. č. 610-013 v Brandýse nad Labem | 4492 | 0 | 0 | 0 | 4492 | 0 | 0 | 4492 | 0 | 4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
261/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Areál CMS Říčany - dostavba areálu | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0 | 3000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
262/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III33355 Kutná Hora, Gruntecká | 67196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
263/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy | 16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284 | 16284 | 0 | 16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
264/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III/3245 M.Králové, ul. Dymokurská | 31249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
265/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | III/33721 Močovice | 30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
266/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | II/508 Mnichovice, chodník - nahrazení lávky | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
267/2021/DOP | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN MÍSTNÍ KOMUNIKACE MO2 7/20 (průtah sil.III.tř. č.0086 obcí) | 5885 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3885 | 5885 | 0 | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
268/2021/DOP | * | x | KSÚS | KSÚS | III/32926 x III/33014 Bobnice zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3569 | 0 | 4569 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek | PROBÍHÁ VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2511665.2288 | 788757.2504 | 13684.5112 | 32849.0436 | 148006.8395 | 183834.4583 | 216899.5596 | 562452.2686 | -26.9 | 562425.3686 | 481207.4271 | 670234.1826 | 5000 | 4041 | 0 | 269921.2676 | 20789.9789 | 2886.3008 | 190578.2531 | 34457.0356 | 24096 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 260 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 260 mil. Kč z prostředků EIB | x
1/2016/SKOL | 0003388 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17735.1876 | 17014.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně ukončeno, zádržné ve výši 720 782,25 Kč bude vyplaceno po 13.9.2023 | Finanční vypořádání
3/2016/SKOL | 0003709 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 110121.6585 | 3677.7793 | 3742.7064 | 4590.3501 | 17500 | 18757.2936 | 22377.951 | 62377.951 | 0 | 62377.951 | 44065.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1639.5773 | 8333.0565 | 59294.4945 | 44065.9283 | 0 | x | REALIZACE
6/2017/SKOL | 0003847 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel - Gym. Dr. Pekaře, Mladá Boleslav | 24585.773 | 585.773 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 24000 | -12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 12 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023, změna realizátora | REALIZACE
7/2017/SKOL | 0003848 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 77915.7332 | 71371.521 | 4304.8717 | 1922.5591 | 2239.3405 | 0 | 0 | 6227.4342 | 316.778 | 6544.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56410.9875 | 49866.7752 | 6227.4307 | 6544.2122 | 0 | 0 | navýšení CN o 317 tis. Kč. Zkolaudováno-zbývá doplatit pozastávky z EIB | Finanční vypořádání
17/2017/SKOL | 0004093 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM-SOŠ a SOU řemesel KH | 13824 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 13220.21 | -7220.21 | 6000 | 7220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7,22 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ
18/2017/SKOL | 0004063 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální - Mladá Boleslav | 88000 | 4516.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83483.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
20/2017/SKOL | 0004066 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 14685.1489 | 14278.7189 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
31/2018/SKOL | 0004988 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6391.48 | 6401.48 | 0 | 6401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokončena projektová dokumentace | PŘÍPRAVA VZ
39/2018/SKOL | 0004962 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 3865.5 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 3763.86 | 0 | 3628.36 | 135.5 | 3763.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 136 tis. Kč z důvodu růstu cen. PD dokončena. | PŘÍPRAVA VZ
56/2018/SKOL | 0005247 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben - SZŠ, VOŠ Nymburk | 15020.224 | 8027.6869 | 5635.9972 | 29.04 | 1356.5399 | 0 | 0 | 6992.537 | 0 | 6992.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Finanční vypořádání
87/2019/SKOL | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy-SPŠ strojírenská, Kolín | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2100 | -1100 | 1000 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,1 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ
96/2019/SKOL | 0006078 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G, Kralupy n/V | 8900 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8512.8 | -7512.8 | 1000 | 7512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7,513 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ
99/2019/SKOL | 0004912 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny-DD a ŠJ Kralupy n/V | 2361.1423 | 1761.1423 | 551.1993 | 0 | 48.8007 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
107/2019/SKOL | 0006080 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 389.62 | 389.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.18 | -11328.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do ZP (financováno z NSA), změna realizátora. Pův. CN 11,718 mil. Kč | UKONČENO
110/2019/SKOL | 0006983 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
116/2019/SKOL | 0006984 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Výměna el. rozvodů - dílny - OU, PŠ, ZŠ Příbram | 15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 5,208 mil. Kč z důvodu růstu cen | PŘÍPRAVA VZ
127/2019/SKOL | 0006082 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 7307.5123 | 6192.309 | 473.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.1038 | 0 | 473.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
149/2020/SKOL | 0006256 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní nácviková hala | 25306.3197 | 18151.4958 | 3944.3467 | 0 | 1973.767 | 0 | 0 | 5918.1137 | 0 | 5918.1137 | 0 | 0 | 1107.8783 | 0 | 128.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zbývá doplatit faktura za autorský dozor | Finanční vypořádání
151/2020/SKOL | * | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM - SoŠ a SOU Kladno | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
175/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Nákup pozemku-SOŠ informatiky a SOU, Kolín | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
177/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč n/S | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2366 | -2000 | 366 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023, navýšení CN o 1,134 mil. Kč z důvodu růstu cen, změna názvu akce | PŘÍPRAVA VZ
178/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Odizolování základů-Gym. F. Palackého, Neratovice | 987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
179/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Odizolování zdiva suterénu-DD a ŠJ Kralupy n/V | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
180/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | Nová budova ZŠ - Brandýs nad Labem | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nejprve nutná studie a PD, prioritní akce | PŘÍPRAVA VZ
181/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Úprava půdních prostorů DM Jaselská | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
182/2021/SKOL | 0006985 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace | Modernizace školních kuchyněk - HŠ Poděbrady | 25880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5000 | -3400 | 1600 | 1000 | 23280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 3,4 mil. Kč z r. 2022 do r. 2024 a 19,88 mil. Kč z r. 2023 do r. 2024 | PŘÍPRAVA VZ
183/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce kotelny-SPŠS Kolín | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 1200 | 1000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1 mil. Kč z důvodu růstu cen | PŘÍPRAVA VZ
184/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Rekonstrukce kuchyně | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 7500 | -6500 | 1000 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 4,46 mil. Kč z důvodu růstu cen, změna financování - převod 6,5 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ
186/2021/SKOL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Plynová přípojka zemního plynu do dílen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, bude financováno z prostředků kap. 05 (pův. CN 1,3 mil. Kč) | ZRUŠENO
187/2022/SKOL | 0006981 | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | SK | Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace | Nástavba budovy Gymnázia Hostivice | 27000 | 0 | 0 | 75 | 75 | 1600 | 0 | 5000 | -3325 | 1675 | 25325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,325 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ
188/2022/SKOL | 0005884 | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | SK | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 | Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi | 109750.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 43000 | 0 | 43000 | 62031.5225 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 712204.0219 | 147558.0959 | 18662.955 | 6616.9491 | 23193.4482 | 58997.1536 | 73969.431 | 229056.8998 | -54233.912 | 174822.9878 | 358849.4286 | 23280 | 5826.8783 | 0 | 1866.6314 | 161410.9875 | 51506.3525 | 14560.4872 | 65838.7067 | 44065.9283 | 0 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 75 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 130 mil. Kč z prostředků EIB | x
1/2011/KUL | 0001913 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23978.7576 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 8799.9219 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
20/2018/KUL | 0005086 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ
29/2018/KUL | 0005458 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ
32/2018/KUL | 0005464 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín | 248655 | 1724.069 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2000 | 2400 | 0 | 2400 | 244530.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
37/2019/KUL | 0005560 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 1546.6233 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | 300 | 9653.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
40/2019/KUL | 0005563 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 2830 | 30410.85 | 17170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
41/2019/KUL | 0005564 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 347.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 2587 | 0 | 2587 | 5565.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
48/2019/KUL | 0005571 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 11571.2346 | 8225.0181 | 875.4869 | 251.9279 | 1470.7296 | 1000 | 0 | 3346.2165 | 0 | 3346.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
52/2019/KUL | 0005866 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
54/2019/KUL | 0005868 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 98.978 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
57/2019/KUL | 0005876 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy | 13500 | 399.3 | 33 | 12.013 | 1167 | 2000.7 | 7900 | 11100.7 | 0 | 11100.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
65/2019/KUL | 0005783 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 2163.4886 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
66/2020/KUL | 0006269 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vybudování vnitřního osvětlení komunikace v areálu SM v Roztokách u Prahy | 2025.652 | 243.452 | 0 | 0 | 1282.2 | 0 | 500 | 1782.2 | 0 | 1782.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navazující investice přístupového chodníku v souvislostí s akcí Prodloužení podchodu Roztoky | PŘÍPRAVA VZ
67/2020/KUL | 0006944 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Rekonstrukce historického hospodářského stavení v Dolní Krupé | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
68/2020/KUL | 0006703 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Převoz seníku z Rokytnice nad Jizerou | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
70/2020/KUL | 0006705 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Český Brod - obnova elektroinstalace | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
71/2020/KUL | 0006706 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Nákup autobusové zastávky Přerov nad Labem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ
72/2020/KUL | 0006707 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Rekonstrukce Tylova domu v Kutné Hoře | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 15000 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
74/2021/KUL | 0006708 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Konverze historické budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 5000 | 0 | 5000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
75/2021/KUL | 0006709 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Vybudování expozice a související náklady s adaptací objektu PM Český Brod | 10000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
76/2021/KUL | 0006710 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ
77/2021/KUL | 0006642 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stellplatz Vrchbělá - stání pro karavany a obytná auta v areálu Vrchbělá | 1501.3845 | 552.8852 | 0 | 0 | 948.4993 | 0 | 0 | 948.4993 | 0 | 948.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
80/2021/KUL | 0006943 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Investice v areálu Uranového dolu Bytíz | 2695.194 | 0 | 1289.203 | 792.3331 | 1405.991 | 0 | 0 | 2695.194 | 0 | 2695.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
81/2021/KUL | 0006888 | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | SK | Koupě Hrabalovy chaty v Kersku | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
82/2021/KUL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | Arnoldinovský dům – půdní vestavba | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
83/2021/KUL | * | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Zpřítomnění archeologické lokality Závist | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
84/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Výměna vozového parku - nákup 3 osobních vozidel | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
85/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Revitalizace interiéru kavárny ve Sládkovně | 413 | 0 | 0 |  | 63 | 350 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
86/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | Obnova dřevěných prvků v zahradách GASK | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nutná výměna/obnova dřevěných prvků po 10 letech provozu | PŘÍPRAVA VZ
87/2022/KUL | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Adaptace expozičních objektů pro veřejnost "Hrabalova chata" | 7000 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
88/2022/KUL | * | * | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | Výstava Český kras a jeho lidé | 1846.339 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 1596.339 | 0 | 1846.339 | 1846.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dlouhodobá výstava je připravována u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras (1972 - 2022). | PŘÍPRAVA VZ
89/2022/KUL | * | * | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Pořízení užitkového vozu Peugeot Boxer | 832.65 | 0 | 0 |  | 0 | 832.65 | 0 | 0 | 832.65 | 832.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pro přípravu výstav, nákupu sbírkových předmětů nebo jejich restaurování | PŘÍPRAVA VZ
90/2022/KUL | * | * | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Expozice zlata v ČR | 402.5 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 202.5 | 0 | 402.5 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oživení, zatraktivnění expozice na téma zlato | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 560395.2837 | 39280.4059 | 12097.6899 | 1056.274 | 13620.9533 | 11883.35 | 26182.639 | 60703.1432 | 3081.489 | 63784.6322 | 407660.2456 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 36 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
2/2012/ZDR | 0002170 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 360000 | 7804.0595 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 39625 | 154625 | -80000 | 74625 | 277570.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262195.9404 | 0 | 0 | 74625 | 187570.9404 | 0 | Změna financování - převod 80 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023. Schváleno financování z úvěru SK od EIB ve výši 270 mil. Kč. Stavba má vydané stavební povolení platné v rámci rekonstrukce celého monobloku nemocnice s prodloužením dokončení stavby do 31.12.2023. | REALIZACE
4/2015/ZDR | 0001500 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 71647.25 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | probíhá soudní spor | Finanční vypořádání
10/2016/ZDR | 0002923 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Chocerady | Dětské centrum Chocerady | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Finanční vypořádání
139/2020/ZDR | 0006412 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu | 587000 | 30000 | 5076.0452 | 9978.5328 | 42923.9548 | 70000 | 102000 | 220000 | 0 | 220000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587000 | 30000 | 15054.578 | 220000 | 337000 | 0 | x | REALIZACE
142/2020/ZDR | 0006414 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 350335 | 13001.0425 | 0 | 0 | 64600 | 0 | 99999.9975 | 199999.9975 | -35400 | 164599.9975 | 172733.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 13001.0425 | 0 | 164599.9975 | 172733.96 | 0 | Změna financování - převod 35,4 mil. Kč z r. 2022 do r. 2023. | REALIZACE
143/2020/ZDR | 0006413 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 128408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 63408 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 63408 | Nemožnost souběžné rekonstrukce s pavilonem "O" z důvodu nedostatečné prostorové kapacity potřebné pro dotčená oddělení. Rekonstrukci pavilonu "E" bude možné zahájit až po ukončení rekonstrukce pavilonu "O" z výše uvedeného důvodu. | PŘÍPRAVA VZ
146/2020/ZDR | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 850 | 0 | 850 | 19575 | 19575 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 850 | 19575 | 19575 | x | PŘÍPRAVA VZ
147/2020/ZDR | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Říčany | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
148/2020/ZDR | 0006730 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 | 465333 | 7893.8283 | 3885.686 | 2980.6121 | 23000 | 33000 | 32000.004 | 100872 | -8986.31 | 91885.69 | 230330 | 40220.4817 | 0 | 95003 | 0 | 370330 | 7893.8283 | 6866.2981 | 91885.69 | 230330 | 40220.4817 | Změna financování - převod 8,986 mil. Kč z r. 2022 do r. 2024. | REALIZACE
151/2020/ZDR | 0006728 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Ústavní kuchyně a jídelna, Kladno | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 21160 | 23460 | 0 | 23460 | 81540 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 0 | Předpokládané dokončení PD včetně získání stavebního povolení v 07/2022. Následně zahájení VŘ na realizaci stavby s předpokládaným dokončením do 06/2024. | PŘÍPRAVA VZ
152/2021/ZDR | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Brandýs nad Labem | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9 | 436.9 | 969.8 | 0 | 969.8 | 10049.05 | 13981.15 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 969.8 | 10049.05 | 13981.15 | x | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 2291937.499 | 110367.3479 | 8961.7313 | 12959.1449 | 135523.9548 | 136182.9 | 397369.1515 | 802424.0475 | -124386.31 | 678037.7375 | 1193798.9505 | 187184.6317 | 0 | 95003 | 27545.8314 | 1816728.9405 | 50894.8707 | 21920.8761 | 606390.4875 | 1022258.9505 | 137184.6317 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 7 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 1,3 mld. Kč z prostředků EIB | x
1/2014/REG | 0002348 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Probíhají stále jednání se SŽDC. | REALIZACE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Oddělení regionálního rozvoje | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 1 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
2/2020/ŘDP | 0006327 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | Středočeský portál služeb | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
3/2020/ŘDP | 0006958 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 7 | 36359.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 33075.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. Navýšení celkových nákladů o 2,132 mil. Kč - zpřesnění výše TDI a BOZP v rámci předpokládaných celkových výdajů projektu. | PŘÍPRAVA VZ
4/2020/ŘDP | 0006959 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 8 | 72061.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659 | 0 | 0 | 0 | 67402.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. Navýšení celkových nákladů o 2,319 mil. Kč - zpřesnění výše TDI a BOZP v rámci předpokládaných celkových výdajů projektu. | PŘÍPRAVA VZ
5/2020/ŘDP | 0006960 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 9 | 58219.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 53212.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. Navýšení celkových nákladů o 3,171 mil. Kč - zpřesnění výše TDI a BOZP v rámci předpokládaných celkových výdajů projektu. | PŘÍPRAVA VZ
6/2020/ŘDP | 0006961 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 10 | 5646.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5466.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. | PŘÍPRAVA VZ
7/2020/ŘDP | 0006962 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022, 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | SK | * | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 11 | 17748.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 16133.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Hrazeno zcela nebo částečně z dosažených úspor v rámci EPC projektu. Navýšení celkových nákladů o 1,075 mil. Kč - zpřesnění výše TDI a BOZP v rámci předpokládaných celkových výdajů projektu. | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 191397 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 14745 | 0 | 0 | 0 | 175289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 1 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
1/2017/OZP | 0004312 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610.36 | 5759.6 | 358.16 | 0 | 375.1 | 2117.5 | 0 | 2850.76 | 0 | 2850.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 8610.36 | 5759.6 | 358.16 | 0 | 375.1 | 2117.5 | 0 | 2850.76 | 0 | 2850.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 8 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
4/2017/SOC | 0004267 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4900 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
12/2017/SOC | 0004634 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
23/2017/SOC | 0004649 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP | 2500 | 2192.4127 | 0 | 222.64 | 222.64 | 84.9472 | 0 | 307.5873 | 0 | 307.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
45/2018/SOC | 0005471 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | BENEŠOV-TS BN 0451 Domov seniorů-kompaktní trafostanice BPP | 2121.75 | 1725 | 0 | 396.75 | 396.75 | 0 | 0 | 1775 | -1378.25 | 396.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,378 mil. Kč | Finanční vypořádání
86/2019/SOC | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro den. stac a odl. sl. v okr. Rakovník | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
97/2019/SOC | * | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 4421.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
109/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 2869 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
110/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
111/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
112/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
113/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů III. etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | -10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. CN 10,4 mil. Kč (část. převedeno do akce č. 147/2022/SOC) | ZRUŠENO
114/2019/SOC | 0006724 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova a rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 2900 | 2160.6111 | 0 | 0 | 739.3889 | 0 | 0 | 739.3889 | 0 | 739.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fáze rekonstrukce elektroinstalace je dokončena a v průběhu 1. poloviny roku 2022 bude provedena rekonstrukce vodoinstalace. | REALIZACE
116/2019/SOC | 0006294 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Nákup a následná rekonstrukce nemovitosti č.p. 41 | 23000 | 555.74 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4000 | 4500 | 0 | 4500 | 8598.525 | 0 | 0 | 9345.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
117/2019/SOC | * | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Nákup plynového kotle | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
119/2019/SOC | 0006053 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5696.005 | 3615.313 | 2080.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.692 | 0 | 2080.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
137/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Jenštejn | Domov seniorů Jenštejn | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 3000 | 20000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 32000 | x | PŘÍPRAVA VZ
138/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 10000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1500 | 10000 | 3500 | V průběhu realizace byla akce rozšířena o další fázi, jež bude hrazena z kap. 23 zásobník projektů, proto je posunut termín dodání PD a zahájení stavebních prací. | PŘÍPRAVA VZ
139/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Revitalizace Domova seniorů Vidim | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 2000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 2000 | 15000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
140/2020/SOC | * | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti domova Sedlčany - výměna oken a balkonových sestav a zateplení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. CN 103 tis. Kč (část. převedeno do akce č. 147/2022/SOC | ZRUŠENO
141/2021/SOC | * | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce fasády včetně rozvodů STA a IT | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
143/2021/SOC | 0006885 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Rekonstrukce koupelen II. Etapa | 5700 | 2246.295 | 0 | 0 | 3453.705 | 0 | 0 | 3453.705 | 0 | 3453.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
144/2021/SOC | 0006922 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce společných koupelen | 2300 | 0 | 521.5825 | 251.965 | 1000.8675 | 777.55 | 0 | 4000 | -1700 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,7 mil. Kč | REALIZACE
145/2021/SOC | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výměna - repase oken | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
146/2021/SOC | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce terasy | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
147/2022/SOC | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti budov, komplexní rekonstrukce pláště budov a technického zázemí Domova seniorů Sedlčany | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 89250 | 105750 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 0 | 5000 | 81522.5 | 81522.5 | Relokace finanční prostředků z EIB ze zrušené akce Výstavba DZR v Dobříši | PŘÍPRAVA VZ
148/2022/SOC | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Vybudování EPS zámek | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 3506 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Splnění podmínek nového stavebního zákona | PŘÍPRAVA VZ
149/2022/SOC | * | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022, 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Centrum 83 | Centrum 83 | Výměna svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na 2. pavilonu | 966.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.79 | 0 | 766.79 | 0 | 766.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce vzhledem k havarijnímu stavu | PROBÍHÁ VZ
150/2022/SOC | * | * | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Výměna rozvodů teplé vody a cirkulace DS Benešov | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce vzhledem k havarijnímu stavu | PROBÍHÁ VZ
151/2022/SOC | * | * | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce dvou desinfekčních místností | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná rekonstrukce z hygienických důvodů | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 398771.077 | 12495.3719 | 2602.2745 | 871.355 | 6313.3514 | 14329.2873 | 47455 | 91488.1631 | -20788.25 | 70699.9131 | 161848.525 | 141250 | 2010 | 9345.735 | 1121.532 | 255045 | 0 | 0 | 11500 | 126522.5 | 117022.5 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 56 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 100 mil. Kč z prostředků EIB | x
1/2018/OBŘ | 0004724 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 4655.6923 | 0 | 78.4201 | 199.4201 | 5800.5799 | 5736.3077 | 11736.3077 | 0 | 11736.3077 | 10000 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ
2/2016/OBŘ | 0003475 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 8253.6847 | 1989.24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2253.4447 | 2264.4447 | 0 | 2264.4447 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozvoj IS Portál krizového řízení využívaný v rámci celého Středočského kraje orgány krizové řízení | REALIZACE
3/2018/OBŘ | 0005319 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 23314.2 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 23000.2 | 23314.2 | 0 | 23314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 62667.8847 | 6644.9323 | 0 | 78.4201 | 524.4201 | 5800.5799 | 30989.9524 | 37314.9524 | 0 | 37314.9524 | 12000 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 14 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
1/2017/OVM | 0003947 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3828.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.37 | 864.37 | 0 | 864.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE
2/2019/OVM | * | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | -250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 250 tis. Kč z r. 2022 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ
3/2021/OVM | 0006124 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Propojení cyklistických tras Středočeský kraj - Praha, orientační dopravní značení | 309.76 | 0 | 309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.76 | 0 | 309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
4/2021/OVM | 0006932 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení odboček z cyklotras na expoziční objekty, orientační dopravní značení | 702.7269 | 0 | 702.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.7269 | 0 | 702.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO
5/2021/OVM | * | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Úprava značení CT 7 a CT 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna názvu | PŘÍPRAVA VZ
6/2021/OVM | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení EuroVelo 4 CT 39 Zdice - hranice Plzeňského kraje | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
7/2021/OVM | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení EuroVelo 7 CT 7 Praha - hranice Jihočeského kraje | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
8/2021/OVM | * | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení CT1 Kouřim - Kutná Hora | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 40 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | CELKEM 26 - Odbor veřejné mobility | 5815.2069 | 2964.35 | 1012.4869 | 0 | 0 | 141 | 1447.37 | 2850.8569 | -250 | 2600.8569 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
1/2022/DIG | * | * | SK | SK | Robotizace procesů, licenční SW | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| x | x | x | x | CELKEM 27 - oddělení digitalizace | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2022 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x
[5 empty] | CELKEM | 6966754.2399 | 1239424.907 | 61393.0562 | 54975.4749 | 337665.2645 | 440095.9446 | 828144.8947 | 1862403.0429 | -195103.883 | 1667299.1599 | 2654653.5506 | 1078326.8143 | 12836.8783 | 108389.735 | 205823.1948 | 2503106.1955 | 123191.2021 | 39367.6641 | 874307.4473 | 1227304.4144 | 278303.1317 | Aktuální limity čerpání r. 2022 - 500 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 1,79 mld. Kč z prostředků EIB | x
Legenda
celý řádek :
oranžově podbarveno + poznámka (komentář k důvodu zařazení nové akce) |  | akce nově zařazené
červené písmo + poznámka (odůvodnění) |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené, rozdělené, přejmenované akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru
Pozn. - číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  | Finanční zdroje r. 2022 v tis. Kč |  |  | Kap. 12 celkem | z toho vlastní zdroje SK | z toho EIB
|  |  | Schválený rozpočet 2022 (usnesení č. 013-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021) |  |  | 2290000 | 500000 | 1790000
|  |  | Nevyčerpané účelové finanční prostředky z roku 2021 - zůstatek hospodaření z roku 2021 (usnesení č. 007-15/2022/ZK ze dne 25.04.2022) |  |  | 149743 | 149743 | 0
|  |  | Finanční zdroje v r. 2022 celkem |  |  | 2439743 | 649743 | 1790000
|  |  | Celkové požadavky na financování akcí v r. 2022 vycházející ze Zásobníku investic - změna č. 3 |  |  | 1667299.1599 | 792991.7126 | 874307.4473
Note on A2: rok v čísle akce změněn na rok zařazení do ZI