## AKTUÁLNÍ PI zm. č.5
Zásobník (Plán) investic Středočeského kraje na rok 2019 - změna č. 5 | [22 empty] | v tis. Kč
Poř. č. | Číslo akce ADA | V P(Z)I od roku | Zařazeno do Plánu (Zásobníku) investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | Čerpáno k 31.12. 2018 | Čerpáno 1.1.-31.9. 2019 | Předpo kládané čerpání 4.Q 1.10.-31.12. 2019 | Finanční prostředky r. 2019 |  |  |  | Jiné zdroje |  | Předpoklad v roce 2020 |  |  | Předpoklad v roce 2021 | Předpoklad v roce 2022+ | Poznámka | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala Ano/Ne
[11 empty] | Kapitálové prostředky (před změnou č. 5) | Změna č. 5 | Kapitálové prostředky (po změně č. 5) | Odložené financování na rok 2019 | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | vlastní prostředky PO, a.s. | 1.Q (1.1.-31.3.) | 2.Q (1.4.-30.6.) | celý rok
1/2019/KHT | 0003475 | 2016 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 17500 | 8356.2213 | 2917.794 | 0 | 3143.7787 | -225.9847 | 2917.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.9847 | 2000 | 2000 | dílčí plnění jednotlivých akcí - fakturace proběhne 10/2019, změna financování | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO
2/2019/KHT | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 25294.97 | 0 | 942.59 | 578.38 | 7000 | -5479.03 | 1520.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774 | 8000 | 8000 | navýšení CN o 18,295 mil. Kč - aktualizace předpokladu nákladů příštích let, změna financování | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO
3/2019/KHT | * | 2019 | x | SK | SK | Pořízení osobního vozidla vyšší střední třídy | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
4/2019/KHT | * | 2019 | x | SK | SK | Participativní rozpočet | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2020 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 01 - Odbor Kancelář hejtmanky | 94094.97 | 8356.2213 | 3860.384 | 578.38 | 10143.7787 | -5705.0147 | 4438.764 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 5000 | 61299.9847 | 10000 | 10000 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 54,444 mil. Kč, pro rok 2020 - 10 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OŘÚ | 0001911 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 55542.22 | 42341.814 | 0 | 1000.406 | 7550.406 | -6550 | 1000.406 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 8200 | 4000 | 0 | zvýšení CN o 5,65 mil. Kč , změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
2/2019/OŘÚ | 0001513 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů | 5620.7488 | 5407.9998 | 0 | 212.749 | 212.749 | 0 | 212.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
3/2019/OŘÚ | 0003151 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy | 2826.279 | 2247.039 | 51 | 528.24 | 1279.24 | -700 | 579.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 700 tis. Kč | REALIZACE | 10/2019 | NE | NE
4/2019/OŘÚ | 0003337 | 2016 | 068-39/2015/RK ze dne 9.11.2015 006-20/2015/ZK ze dne 7.12.2015 | SK | SK | Pořízení nového užitkového vozidla | 1900 | 625.254 | 0 | 1274.746 | 1274.746 | 0 | 1274.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
5/2019/OŘÚ | 0003148 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Rozšíření stávající telefonní ústředny | 4164.8614 | 664.865 | 0 | 0 | 3499.9964 | -3499.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.9964 | 0 | 3499.9964 | 0 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 2/2020 | NE | NE
6/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Zastřešení světlíku u sálu zastupitelstva SK | 330 | 0 | 0 | 330 | 250 | 80 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 80 tis. Kč -změna PD | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
7/2019/OŘÚ | 0005541 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce vstupu "C" | 2100 | 0 | 145.2 | 1954.8 | 1200 | 900 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 900 tis. Kč -změna PD | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
8/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce osvětlení v zasedací místnosti 1015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 2/2020 | NE | NE
9/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Výměna záložního zdroje elektrické energie UPS | 400 | 0 | 0 | 400 | 500 | -100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 100 tis. Kč, fyzicky hotovo | REALIZACE | 10/2019 | NE | NE
10/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | SK | SK | Pořízení osobního vozidla | 620 | 0 | 0 | 620 | 700 | -80 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 80 tis. Kč | REALIZACE | 11/2019 | NE | NE
11/2019/OŘÚ | * | 2019 | x | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5500 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2020 | NE | NE
12/2019/OŘÚ | * | 2019 | x | SK | SK | Pořízení frankovacího stroje | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
13/2019/OŘÚ | * | 2019 | x | SK | SK | Pořízení osobního vozidla vyšší střední třídy | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor podpory řízení krajského úřadu | 83604.1092 | 51286.9718 | 196.2 | 6320.941 | 16567.1374 | -10049.9964 | 6517.141 | 0 | 0 | 0 | 7399.9964 | 0 | 16299.9964 | 9500 | 0 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 6,567 mil. Kč, pro rok 2020 - 10 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/INF | 0001514 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 16711.59 | 13036.5274 | 573.54 | 0 | 1673.54 | -1100 | 573.54 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 3101.5226 | 0 | 0 | Obsahem je nákup SW evidenci projektů, který dodavatel již připravuje, ale bude dokončen na přelomu roku, a nákup licencí SQL server. Akce posílena z uspořených prostředků akcí 5548 a 5547 - navýšení CN o 52 tis. Kč, změna financování | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
2/2019/INF | 0001803 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výpočetní technika | 3833.6446 | 3455.931 | 377.7136 | 0 | 377.7136 | 0 | 377.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
3/2019/INF | 0002821 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 1722.225 | 663.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.205 | 1059.205 | 0 | 0 | Navýšení CN o 540 tis. Kč. Převod uspořených prostředků z akce 5577 (zakoupeny budou licence windows server) | PŘÍPRAVA VZ | 02/2020 | ANO | ANO
5/2019/INF | 0004972 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 0 | 15371.5375 | 0 | 17000 | -1628.4625 | 15371.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 5445 | 2415.4625 | 0 | Změna financování. Uskutečněná dodávka HW a SW, pokračuje plnění ze smlouvy. Další investice plánovány na rok 2020 a 2021 | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
6/2019/INF | 0004971 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 24900 | 0 | 0 | 14405 | 16638 | -2233 | 14405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10495 | 0 | Změna financování. Dokončuje se vyhodnocení opětovně vyhlášené VZ. Snížení celkových nákladů na akci o 500 tis. Kč, převádíme na akci 5545. | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
8/2019/INF | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Záložní UPS pro Technologická centra kraje | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | Zakázka může být realizována až po dokončení VZ na obnovu TCK | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
9/2019/INF | 0005482 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky | 2000 | 0 | 59.021 | 225 | 1000 | -715.979 | 284.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.979 | 0 | 0 | Zakázka bude realizována průběžně dle potřeb IS KÚ. Změna financování (převod z r. 2019 na r. 2020) | REALIZACE | 12/2020 | průběžně | ANO
10/2019/INF | 0005549 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace počítačové učebny a zasedací místnosti Rady SčK | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Probíhá příprava zakázky na modernizaci počítačové učebny, v plánu je modernizace zasedací místnosti rady. | PROBÍHÁ VZ | 12/2019 | NE | NE
11/2019/INF | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Datové sklady pro příspěvkové organizace | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
12/2019/INF | 0005548 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rozšíření hostované spisové služby o modul eIDAS | 327.305 | 0 | 0 | 327.305 | 350 | -22.695 | 327.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 23 tis. Kč. Rozšíření hostované spisové služby pro krajské školy, v návaznosti na nařízení EU. Požadavek KÚ v rámci realizace projektů eGovernmentu. Uspořené prostředky převádíme na akci 1514 k financování v roce 2020 | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
13/2019/INF | 0005577 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Zavedení enterprise architektury do řízení eGovernmentu na úrovni krajského úřadu | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 540 tis. Kč. Požadavek vychází z povinností dle Informační koncepce České republiky ze dne 20. 9. 2018, cíle 5.3. Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní. Uspořené prostředky na rok 2020 převádíme na akci 2821 | UKONČENO | 09/2019 | ANO | ANO
14/2019/INF | 0005545 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Přechod IS GINIS na verzi Enterprise | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 500 tis. Kč. Bez přechodu na verzi Enterprise nebude možné realizovat zakázkové úpravy modulů IS GINIS. Nákup byl realizován v rámci zakázky na pořízení podpory systému, vyhodnocení před ukončením. Nabídkové ceny celkovou částku VZ nepřekročily, ale byly vyšší u této investice. Navýšeno bude z akce 4791 | REALIZACE | 12/2019 | NE | NE
15/2019/INF | 0005546 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rozšíření IS GINIS o Mobilní EPK a EPK nad příjmy | 1556.06 | 0 | 486.42 | 1069.64 | 1560 | -3.94 | 1556.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozšíření IS GINIS na žádost FIN a vedení KÚ v souvislosti s elektronizací dokumentů Rady SčK. Snížení CN o 4 tis. Kč | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
16/2019/INF | 0005547 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rozšíření IS GINIS o Dokumentový konverzní server | 810.579 | 0 | 810.579 | 0 | 840 | -29.421 | 810.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 29 tis. Kč. Důvodem rozšíření je zajištění konverze dokumentů Word na .pdf/A k elektronickému podepisování dokumentů v IS GINIS z důvodu kompatibility a přechodu na verzi IS GINIS 3.82, dokončen nákup licencí. Uspořené prostředky převádíme na akci 1514 k financování v roce 2020 | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
17/2019/INF | 0005553 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | SK | SK | Rozšíření IS FaMA+ pro příspěvkové organizace kraje | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Změna financování - převod z r. 2019 na r. 2021. Rozšíření stávajícího a v loňském roce upgradovaného informačního systému na příspěvkové organizace kraje. Využití pro evidenci nemovitého majetku. | PŘÍPRAVA VZ | 02/2020 | NE | NE
18/2019/INF | * | 2019 | x | SK | SK | Nákup výpočetní techniky pro nové zastupitele | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Nákup notebooků pro nové zastupitele | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
19/2019/INF | * | 2019 | x | SK | SK | Nový intranet krajského úřadu | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Vytvoření nového intranetu Krajského úřadu Středočeského kraje | PŘÍPRAVA VZ | 03/2020 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 93053.2036 | 17155.4784 | 18138.6111 | 22526.945 | 47699.0536 | -7033.4975 | 40665.5561 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 6504.205 | 15321.7066 | 19910.4625 | 0 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 41,685 mil. Kč, pro rok 2020 - 30 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/DOP | 0000120 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) | 469905 | 51692.2597 | 42989.914 | 125222.8263 | 168212.7403 | 0 | 168212.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | Průběžně | ANO
2/2019/DOP | 0000121 | 2006 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 505116.17 | 285509.4967 | 33204.9864 | 61401.6869 | 79606.6733 | 15000 | 94606.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 45000 | 0 | navýšení CN o 10 tis. Kč, změna financování (převod z r. 2021 do r. 2019) - předpoklad platby přeložek inž. sítí | REALIZACE | průběžně | Průběžně | ANO
3/2019/DOP | 0003985 | 2017 | 097-15/2017/RK ze dne 27. 4.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | DOP | SK | Speciální vozidlo pro potřeby dopravní policie | 12000 | 5903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6096.8 | 6096.8 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2020 | NE | NE
4/2019/DOP | 0004300 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | KSÚS | KSÚS | III/3377 Kutná Hora - zajištění stability tělesa komunikace v Kremnické ulici II.etapa | 36864.8383 | 36800.442 | 64.3962 | 0 | 199.558 | -135.1618 | 64.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, dokončení mjt. vyrovnání, snížení CN o 135 tis. Kč | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
5/2019/DOP | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3212.72 | 1112.2756 | 0 | 1700.4444 | 2100.4444 | -400 | 1700.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | změna financování-snížení nákladů v roce 2019, přesun do roku 2020 | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
6/2019/DOP | 0003946 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - nákup osobních automobilů | 2200 | 962.719 | 0 | 700.281 | 700.281 | 0 | 700.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | ANO
9/2019/DOP | 0004619 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | KSÚS | KSÚS | II/272 Kounice - Bříství, rekonstrukce | 50500 | 49743.1456 | 471.9086 | 284.9458 | 2611.9844 | -1855.13 | 756.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, snížení CN o 1,855 mil. Kč, doplatek akce | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
11/2019/DOP | 0004621 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | KSÚS | KSÚS | II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice | 19635 | 17226.3446 | 1260.4075 | 1148.2479 | 2408.6554 | 0 | 2408.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
13/2019/DOP | 0001783 | 2017 | 069-42/2017/RK ze dne 4.12.2017 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | KSÚS | KSÚS | II/610 Chudoplesy, dopravně bezpečnostní opatření | 8712.3866 | 6070.8531 | 0 | 2641.5335 | 2641.5335 | 0 | 2641.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavební realizace | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
14/2019/DOP | 0004701 | 2018 | 076-04/2018/RK ze dne 5.2.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | KSÚS | KSÚS | II/105 Všetice, most ev. č. 105-013 | 4754.3732 | 2637.5372 | 1039.8944 | 1076.9415 | 2116.8359 | 0 | 2116.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
15/2019/DOP | 0004009 | 2017 | 018-14/2017/RK ze dne 13.4.2017 028-06/2017/ZK ze dne 25.4.2017 | KSÚS | SK | Automatické sčítače cyklistů | 998.25 | 828.85 | 169.4 | 0 | 169.4 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
16/2019/DOP | 0004213 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Výkupy pozemků při výstavbě cyklostezek | 4062.72 | 0 | 0 | 262.72 | 2062.72 | -1800 | 262.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | změna financování, nesouhlasy vlastníků pozemků | REALIZACE | průběžně | Průběžně | ANO
17/2019/DOP | 0005318 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00712 Knovíz, havarijní oprava mostu ev.č.00712-6 | 5247.9576 | 4934.2095 | 0 | 313.7481 | 313.7481 | 0 | 313.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, doplatek akce | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
18/2019/DOP | 0005444 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/330 Poříčany, úprava křižovatky s III/3308 | 4700 | 1168.8612 | 2446.2187 | 1084.9201 | 3531.1388 | 0 | 3531.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
19/2019/DOP | 0005437 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská | 17166.7435 | 8372.8423 | 0 | 8793.9012 | 8793.9012 | 0 | 8793.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
20/2019/DOP | 0005448 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Most ev. č. 1911-4 za Chrástem | 15160 | 10275.1052 | 4877.1398 | 7.7551 | 4884.8948 | 0 | 4884.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
22/2019/DOP | 0005512 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10226 Nečín - Bělohrad | 7646.9967 | 0 | 7646.9967 | 0 | 7646.9967 | 0 | 7646.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2019 | ANO | ANO
23/2019/DOP | 0005438 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00513 Chrášťany - Chýně, havarijní stav silničního tělesa | 26902.694 | 530.694 | 101.64 | 26270.36 | 20179.1206 | 6192.8794 | 26372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 6,193 mil. Kč | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
24/2019/DOP | 0005439 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice | 27845.79 | 0 | 27095.8518 | 749.9382 | 27845.79 | 0 | 27845.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, doplatek akce | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
25/2019/DOP | 0005445 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna | 21718.401 | 5333.8654 | 16384.5356 | 0 | 16384.5356 | 0 | 16384.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2019 | ANO | ANO
26/2019/DOP | 0005436 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/01013 Nepřevázka - most ev.č.01013-1 | 6106.9692 | 1174.0889 | 4731.2084 | 201.672 | 4932.8804 | 0 | 4932.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, doplatek akce | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
27/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici | 3750 | 0 | 0 | 3700 | 3499.85 | 200.15 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů o 250 tis. Kč (technický dozor stavby a zhotovení geometrických plánů) | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
28/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/33310 Šestajovice, průtah (ul. Revoluční) | 10031 | 0 | 0 | 10031 | 9928.05 | 102.95 | 10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | úprava názvu položky, navýšení CN během stavby o 103 tis. Kč | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
29/2019/DOP | 0005446 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/3297 Plaňany | 26742.46 | 12055.2759 | 14502.917 | 184.2671 | 16687.1841 | -2000 | 14687.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 2 mil. Kč, úspora při realizaci stavby | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
30/2019/DOP | 0004820 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/605 Rudná, zvýšení bezpečnosti | 385 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
31/2019/DOP | 0004821 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Zvýšení bezpečnosti chodců na 3 přechodech pro pěší v obcích Libeň a Libeř | 539 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
33/2019/DOP | 0004824 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Neratovice-úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099 zvýšení bezpečnosti chodců | 4246.35 | 0 | 0 | 4246.35 | 4246.35 | 0 | 4246.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
34/2019/DOP | 0004825 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky | 7434.9927 | 0 | 6375.5721 | 1059.4206 | 7400.388 | 34.6047 | 7434.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů během stavby o 35 tis. Kč | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
35/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13322.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13322.95 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2020 | ANO | NE
36/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby | 3124.5 | 0 | 0 | 3124.5 | 3124.5 | 0 | 3124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
37/2019/DOP | 0005434 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/32924 Všechlapy | 7067.45 | 1210 | 5754.9053 | 102.5447 | 5857.45 | 0 | 5857.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
38/2019/DOP | 0005511 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/1304 Vlkaneč - hr.kraje | 3751 | 0 | 3751 | 0 | 3751 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2019 | ANO | ANO
39/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Vlašim, Vlasákova ul. (mezi OK a mostem 125-019) | 9636.2492 | 0 | 0 | 9636.2492 | 9636.2492 | 0 | 9636.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2019 | ANO | ANO
44/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/11554 Hluboš - odvodnění | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
45/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
47/2019/DOP | 0005435 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0075 Dolany - Hostouň | 12010.78 | 11242.8 | 767.979 | 0 | 767.98 | 0 | 767.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2019 | ANO | ANO
48/2019/DOP | 0005501 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/3392 - křiž.II/339 Červené Janovice - Zhoř | 7422.87 | 0 | 7422.8696 | 0 | 7422.87 | 0 | 7422.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
49/2019/DOP | 0005507 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/39911 Klipec po křižovatku III/32912 | 7177.6927 | 0 | 7177.6927 | 0 | 7177.6927 | 0 | 7177.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
78/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb cyklostezek | 27718.73 | 9800.1817 | 1284.7 | 715.3 | 10000 | -8000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15918.5483 | 0 | 0 | změna financování, nedokončení projektové přípravy v roce 2019, přesun na rok 2020 | REALIZACE | průběžně | průběžně | ANO
79/2019/DOP | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 | 11358.69 | 0 | 0 | 11358.69 | 11358.69 | 0 | 11358.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
80/2019/DOP | 0005508 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 9850.6018 | 0 | 1389.8616 | 8460.7401 | 9850.6018 | 0 | 9850.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
81/2019/DOP | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/23621 Karlova Ves, most ev.č.23621-1 přes potok Klučná | 7509.0076 | 0 | 0 | 7509.0076 | 7479.0076 | 30 | 7509.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 30 tis. Kč | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
83/2019/DOP | 0005442 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/27612-1, Husí Lhota, most ev.č.27612-1 přes meliorační sběrač | 3453.1888 | 800.3446 | 2613.181 | 39.6632 | 2652.8443 | 0 | 2652.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
84/2019/DOP | 0005433 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/12550 Červené Pečky, most ev.č. 12550-3, havarijní oprava | 6155 | 1693.9689 | 2395.922 | 2065.109 | 3960.8711 | 500.16 | 4461.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů o 500 tis. Kč (změna během výstavby) | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
85/2019/DOP | 0005510 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/1182 Zaječov, most ev.č.1182 přes Mourový potok v obci Zaječov | 7132.76 | 0 | 7132.7621 | 0 | 7132.76 | 0 | 7132.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
87/2019/DOP | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Mobilní váhy pro kamióny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce zrušena (pův. 30 mil. Kč v r. 2020 a 2021) | ZRUŠENO | 12/2019 | NE | NE
88/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | IDSK | IDSK | Příprava a zabezpečení záchytných parkovišť | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | NE | NE
89/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 30000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 4000 | změna financování, zakázka zahájena již v roce 2019, přesun financí z roku 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2020 | NE | NE
90/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/605 Chrášťany, úprava kruhové křižovatky | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2020 | NE | NE
91/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici | 20841.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20841.8 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2020 | NE | NE
92/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/117 Komárov, opěrná zeď | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zakázka realizována v roce 2019 místo v roce 2020 - změna financování | PROBÍHÁ VZ | 12/2019 | NE | NE
93/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33838 Paběnice, zajištění stability tělesa vozovky | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2020 | NE | NE
94/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
96/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky | 5821 | 0 | 0 | 5821 | 0 | 5821 | 5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1000 Kč, změna financování (převod z r. 2020 na r. 2019) | PROBÍHÁ VZ | 10/2020 | NE | NE
97/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku | 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2020 | NE | NE
99/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/107 Kamenice | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zakázka realizována v roce 2019 místo v roce 2020 - změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2020 | NE | NE
100/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1 | 9630.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630.5135 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2020 | ANO | NE
101/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 11817-3 Luhy | 14450 | 0 | 0 | 14450 | 14450 | 0 | 14450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
102/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2020 | ANO | NE
103/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 0107-1 Most u obce Radonice | 6630 | 0 | 0 | 6630 | 0 | 6630 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 568 tis. Kč, změna financování | REALIZACE | 5/2020 | ANO | ANO
104/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/27922, most ev.č. 27922-2, Most přes řeku Jizeru před Loukovem | 60080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60080 | 0 | navýšení CN po výběrovém řízení o 2 mil. Kč | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
105/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 | 11042.2476 | 0 | 0 | 11042.2476 | 11042.2476 | 0 | 11042.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
106/2019/DOP | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
107/2019/DOP | 0005611 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | KSÚS | KSÚS | Okružní křižovatka Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odkup nové stavby silnice | UKONČENO | 4/2019 | ANO | ANO
109/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10180 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2020 | NE | NE
110/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/24420 Nedomice, rekonstrukce | 33844.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33844.9452 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2020 | ANO | NE
111/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/23644 a III/10142 Slaný, Žižice | 23489.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23489.1432 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2020 | ANO | NE
112/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
113/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 30000 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
114/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Roždalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523 | 6170.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.1019 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2020 | NE | NE
115/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | OK silnic III/10114 a III/0315 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
116/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Pyšely - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
117/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karštejn | 15249.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15249.0964 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
118/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Benešov, dopravní opatření | 32757.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32757.505 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
119/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev.č.33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice | 11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948 | 0 | navýšení CN o 482 tis. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
120/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 113-013 Most přes strouhu v obci Třemošnice | 10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
121/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 23933-4 Hobšovice | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478 | 0 | navýšení CN o 1,478 mil. Kč (v r. 2021) | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
122/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu 25915-1 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816.712 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
123/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
124/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3287 Velký Osek | 22990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22990 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
125/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3275 Starý Kolín | 33880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33880 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
126/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.78 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
127/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 41118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41118 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2020 | NE | NE
128/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52239 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2020 | NE | NE
129/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ | 21280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21280 | 21280 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
130/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/113 opěrná zed obci Bílkovice u mostu ev. Č. 113=014 | 2373 | 0 | 0 | 2373 | 0 | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
131/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/113 Český Brod, ul. Jana Kouly | 2992.2816 | 0 | 0 | 2992.2816 | 0 | 2992.2816 | 2992.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
132/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/33723 Drobovice - Tupadly | 6775.6709 | 0 | 0 | 6775.6709 | 0 | 6775.6709 | 6775.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
133/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/3315 Lysá nad Labem | 6170.1242 | 0 | 0 | 6170.1242 | 0 | 6170.1242 | 6170.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
134/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/10169 Hradešín | 3881.1147 | 0 | 0 | 3881.1147 | 0 | 3881.1147 | 3881.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
135/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/12536 Červený Hrádek - Solopysky | 6751.1661 | 0 | 0 | 6751.1661 | 0 | 6751.1661 | 6751.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
136/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/33429 Mělník | 5968.9215 | 0 | 0 | 5968.9215 | 0 | 5968.9215 | 5968.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
137/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/115 Osov - Hostomice | 7163.5654 | 0 | 0 | 7163.5654 | 0 | 7163.5654 | 7163.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
138/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/11539, 11540 Tmaň, křižovatka pod kostelem | 7241.6927 | 0 | 0 | 7241.6927 | 0 | 7241.6927 | 7241.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
139/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/1011 Vojkov-Strašín | 4637.7775 | 0 | 0 | 4637.7775 | 0 | 4637.7775 | 4637.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
140/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/33915 Bohdaneč - Ostrov | 6291.2111 | 0 | 0 | 6291.2111 | 0 | 6291.2111 | 6291.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
141/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/32825 Kamilov | 4803.2673 | 0 | 0 | 4803.2673 | 0 | 4803.2673 | 4803.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
142/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Předměřice n.Jizerou odvodnění silnice III/3314-směr Stará Lysá | 3603.4224 | 0 | 0 | 3603.4224 | 0 | 3603.4224 | 3603.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
143/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/126 Kutná Hora, Hrnčířská, odvodnění silnice | 7183.7095 | 0 | 0 | 7183.7095 | 0 | 7183.7095 | 7183.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
144/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/0092 Líbeznice - Měšice | 5269.7947 | 0 | 0 | 5269.7947 | 0 | 5269.7947 | 5269.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
145/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/12541 Chocenice -. Křečhoř | 8330.5506 | 0 | 0 | 8330.5506 | 0 | 8330.5506 | 8330.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
146/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/1917 Nesvačily - Strýčkovy | 18695.9342 | 0 | 0 | 18695.9342 | 0 | 18695.9342 | 18695.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
147/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Vševily | 8900 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
148/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/12511 Vlašim | 4008.0433 | 0 | 0 | 4008.0433 | 0 | 4008.0433 | 4008.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
149/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Propustek Černé Voděrady III/11320 km 5,520 | 915.0655 | 0 | 0 | 915.0655 | 0 | 915.0655 | 915.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
150/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, demolice mostu | 19420 | 0 | 0 | 19420 | 0 | 19420 | 19420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
151/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Propustky Hradec III/1083 km 1,900, km 1,800 a km 3,200 | 3863.5752 | 0 | 0 | 3863.5752 | 0 | 3863.5752 | 3863.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
152/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice | 3718.7649 | 0 | 0 | 3718.7649 | 0 | 3718.7649 | 3718.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
153/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715 | 1182.5571 | 0 | 0 | 1182.5571 | 0 | 1182.5571 | 1182.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
154/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/12537 Červený Hrádek, most ev.č. 12537-1 | 3682.0445 | 0 | 0 | 3682.0445 | 0 | 3682.0445 | 3682.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
155/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Most ev. č. 27510-4 přes potok před obcí Charvátce, most ev.č. 27515-2 přes potok v obci Pěčice | 2420.4205 | 0 | 0 | 2420.4205 | 0 | 2420.4205 | 2420.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
156/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/611, most ev.č.611-005 přes potok Výmola za obcí Mochov | 2503.9972 | 0 | 0 | 2503.9972 | 0 | 2503.9972 | 2503.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
157/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Propustek Bělušice III/3279 km 5,321, Propustek Sokoleč III/3297 km 3,000 | 2372.7525 | 0 | 0 | 2372.7525 | 0 | 2372.7525 | 2372.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
158/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Stavební úprava mostů na CMS Králův Dvůr oblast Kladno | 5852.64 | 0 | 0 | 5852.64 | 0 | 5852.64 | 5852.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
159/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 3919.888 | 0 | 0 | 3919.888 | 0 | 3919.888 | 3919.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
160/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/244 Kostelec nad Labem, most ev.č. 244-007 přes Labe za Kostelcem nad Labem | 3396.4038 | 0 | 0 | 3396.4038 | 0 | 3396.4038 | 3396.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
161/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/114, most ev. č. 114 - 011 přes potok za obcí Radouš | 4950.988 | 0 | 0 | 4950.988 | 0 | 4950.988 | 4950.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
162/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/24032 Budihostice, most ev.č.24032-2 přes Vranský potok | 7548 | 0 | 0 | 7548 | 0 | 7548 | 7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
163/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/114, most ev. č. 114 - 013 přes potok za obcí Bezdětice | 5968.3935 | 0 | 0 | 5968.3935 | 0 | 5968.3935 | 5968.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
164/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/3396 Bohdaneč, most ev.č. 3396-1 | 2959 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 2959 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
165/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Most ev.č. 11320-4 Penčice | 2150.3485 | 0 | 0 | 2150.3485 | 0 | 2150.3485 | 2150.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
166/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/11626, most ev. č. ZY 11626 - 1 osazení Mostního provizoria Mníšek Pod Brdy | 1501.6971 | 0 | 0 | 1501.6971 | 0 | 1501.6971 | 1501.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
167/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/24026 Luníkov, most ev.č. 24026-1 přes Červený potok | 6836 | 0 | 0 | 6836 | 0 | 6836 | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
168/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/339 Bohdaneč,most ev.č.339-007 a propustek | 1971 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 1971 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
169/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/12556 Dobešovice, most ev.č. 12556-2 | 2806.5693 | 0 | 0 | 2806.5693 | 0 | 2806.5693 | 2806.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
170/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/118 Železná | 1909.6752 | 0 | 0 | 1909.6752 | 0 | 1909.6752 | 1909.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
171/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/10124 Nučice | 3417.547 | 0 | 0 | 3417.547 | 0 | 3417.547 | 3417.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
172/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/2411 Unětice | 4256.6403 | 0 | 0 | 4256.6403 | 0 | 4256.6403 | 4256.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
173/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/10122 Mořina | 2130.5593 | 0 | 0 | 2130.5593 | 0 | 2130.5593 | 2130.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
174/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | IIII/11715 Chaloupky - Neřešín | 1775.3035 | 0 | 0 | 1775.3035 | 0 | 1775.3035 | 1775.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
175/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/2684 Suhrovice | 2758.2634 | 0 | 0 | 2758.2634 | 0 | 2758.2634 | 2758.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
176/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/27611 Horka u Bakova nad Jizerou | 3095.1389 | 0 | 0 | 3095.1389 | 0 | 3095.1389 | 3095.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
177/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/27223, III/27225A Strenice | 2141.9618 | 0 | 0 | 2141.9618 | 0 | 2141.9618 | 2141.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
178/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/26820 Dolní Bukovina | 1565.2941 | 0 | 0 | 1565.2941 | 0 | 1565.2941 | 1565.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
179/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/26817, III/26819 Jivina | 4935.9898 | 0 | 0 | 4935.9898 | 0 | 4935.9898 | 4935.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
180/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/244 Čečelice | 3581.4275 | 0 | 0 | 3581.4275 | 0 | 3581.4275 | 3581.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
181/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/2763 Ptýrovec | 2002.5818 | 0 | 0 | 2002.5818 | 0 | 2002.5818 | 2002.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
182/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/33313, III/0126a, III/01211, III/10173, III/0128, III/0127 Šibřina, Stupice | 6538.1955 | 0 | 0 | 6538.1955 | 0 | 6538.1955 | 6538.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
183/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/33316 Vyžlovka | 905.3643 | 0 | 0 | 905.3643 | 0 | 905.3643 | 905.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
184/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/00326 Křížkový Újezdec, Čenětice | 1807.4541 | 0 | 0 | 1807.4541 | 0 | 1807.4541 | 1807.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
185/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/508, III/11319 Mnichovice, Myšlín | 3681.5883 | 0 | 0 | 3681.5883 | 0 | 3681.5883 | 3681.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
186/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/1138, III/1139 Vrátkov | 3155.7671 | 0 | 0 | 3155.7671 | 0 | 3155.7671 | 3155.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
187/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/10812 Kšely | 2301.4406 | 0 | 0 | 2301.4406 | 0 | 2301.4406 | 2301.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
188/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/33725 Vrdy | 848.118 | 0 | 0 | 848.118 | 0 | 848.118 | 848.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
189/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | II/334, III/3341, III/3305 Klučov, Skramníky, Žhery | 6871.5343 | 0 | 0 | 6871.5343 | 0 | 6871.5343 | 6871.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
190/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/3305a, III/3308 Poříčany | 2617.42 | 0 | 0 | 2617.42 | 0 | 2617.42 | 2617.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
191/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/3241 Velenice | 783.5355 | 0 | 0 | 783.5355 | 0 | 783.5355 | 783.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
192/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/11444, III/11447, III/11451 Maršovice | 3839.7233 | 0 | 0 | 3839.7233 | 0 | 3839.7233 | 3839.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
193/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/11417 Občov | 1888.4833 | 0 | 0 | 1888.4833 | 0 | 1888.4833 | 1888.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
194/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/1056, III/1057, III/1059, III/10510, III/1065 | 7712.632 | 0 | 0 | 7712.632 | 0 | 7712.632 | 7712.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
195/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/10226 Svaté Pole | 2672.9033 | 0 | 0 | 2672.9033 | 0 | 2672.9033 | 2672.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
196/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Dopravní opatření na křižovatce II/114 a III/11628 v Dobříši | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
197/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/24021 Nelahozeves svodidlo | 785.738 | 0 | 0 | 785.738 | 0 | 785.738 | 785.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
198/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | BESIP svodidla obl. Benešov 2019 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
199/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/22916,III/22917a III/22917n Krupá | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.448 | 6054.448 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2020 | ANO | NE
200/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | 3541.7646 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2020 | ANO | NE
201/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | III/11517,III/11519 Zadní Třebáň | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.8061 | 2033.8061 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2020 | ANO | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2483664.5151 | 527079.3612 | 203054.8605 | 668133.6446 | 525905.4186 | 345283.0858 | 871188.5044 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39406.8187 | 512187.5562 | 539209.0933 | 34000 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 737,885 mil. Kč, pro rok 2020 - 205 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/SKOL | 0003388 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17015.3754 | 16990.5078 | 14.52 | 10.3476 | 1374.3387 | -1349.4711 | 24.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | před dokončením, snížení celkových nákladů na akci o 1,349 mil. Kč | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
2/2019/SKOL | 0003389 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora | Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel (stavební práce, strojní vybavení, software) | 10769.8727 | 83.66 | 10686.2127 | 0 | 11103.64 | -417.4273 | 10686.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 417 tis. Kč | UKONČENO | 10/2019 | ANO | ANO
3/2019/SKOL | 0003709 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 59000 | 1989.802 | 0 | 268.378 | 343.078 | -74.7 | 268.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56741.82 | smlouva na PD, zastaveno radním, změna financování (převod z r. 2019 do r. 2022) | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
4/2019/SKOL | 0003676 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře | Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře | 50300 | 0 | 22016.9468 | 22683.0533 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2020 | ANO | ANO
5/2019/SKOL | 0003844 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | VOŠ a SZeŠ Benešov | Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov | 13490.8369 | 10130.1887 | 3360.6483 | 0 | 3360.6483 | 0 | 3360.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
6/2019/SKOL | 0003847 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel | 30585.773 | 558.548 | 27.225 | 0 | 23477.225 | -23450 | 27.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | snížení CN o 23,45 mil. Kč (část bude realizována z jiných zdrojů - bude převedeno do ZP), změna způsobu financování | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
7/2019/SKOL | 0003848 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 73630 | 1254.802 | 0 | 0 | 375.198 | -375.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 27375.198 | 0 | vše připraveno k vyhlášení VZ, změna financování (převod z r. 2019 a 2022+ do r. 2020 a 2021) | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
8/2019/SKOL | 0004086 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Výměna oken včetně parapetů | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11389 | 10000 | 0 | Vybraný účastník byl vyzván k podpisu smlouvy, pozastaveno | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
10/2019/SKOL | 0004075 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední škola designu a řemesel Kladno | Střední škola designu a řemesel Kladno | Změna centrálního vytápění na plynovou kotelnu | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
11/2019/SKOL | 0004076 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední škola designu a řemesel Kladno | PD a zateplení střechy budovy školy | 14599.42 | 0 | 139.15 | 0 | 139.15 | 0 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460.27 | Hotová projektová dokumentace | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
12/2019/SKOL | 0004053 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Rekonstrukce vnitřní silnoproudé elektroinstalace | 2002 | 482.005 | 0 | 299.995 | 299.995 | 0 | 299.995 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
13/2019/SKOL | 0004054 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Rekonstrukce výměníkové stanice | 1372.141 | 42.35 | 1142.249 | 187.542 | 1657.65 | -327.859 | 1329.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 328 tis. Kč | UKONČENO | 10/2019 | ANO | ano
14/2019/SKOL | 0004055 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | NE | NE
17/2019/SKOL | 0004093 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu | 17756 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152.21 | pozastaveno | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
18/2019/SKOL | 0004063 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 81000 | 0 | Vyhlášeno VŘ na PD | PŘÍPRAVA VZ | 9/2020 | NE | NE
19/2019/SKOL | 0004064 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | PD - změna vytápění budovy školy - zámek | 4800 | 291.61 | 4127.911 | 380.479 | 5078.62 | -570.23 | 4508.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů na akci o 570 tis. Kč | REALIZACE | 11/2019 | ANO | NE
20/2019/SKOL | 0004066 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 10000.3911 | 29.7 | 0 | 204.49 | 290 | -85.51 | 204.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9766.2011 | 0 | 0 | PD hotová, VŘ na zhotovitele není vypsáno, změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020) | PŘÍPRAVA VZ | 7/2020 | NE | NE
21/2019/SKOL | 0004096 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 | Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 | PD a zateplení budovy | 7700 | 223.85 | 7476.15 | 0 | 7476.15 | 0 | 7476.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
22/2019/SKOL | 0004686 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | Dům dětí a mládeže Beroun | Rekonstrukce objektu bývalého internátu | 5108.6601 | 5108.6601 | 0 | 0 | 651.3399 | -651.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ukončeno, snížení CN o 651 tis. Kč | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
23/2019/SKOL | 0004797 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Pořízení nové kotelny | 5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | smlouva na PD, vyhotovuje se PD, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
25/2019/SKOL | 0004799 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Rekonstrukce kotelny školy | 5650.5428 | 0 | 5650.5428 | 0 | 5650.5428 | 0 | 5650.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2019 | ANO | ANO
26/2019/SKOL | 0004773 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63 | Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63 | Výtah - internát | 2500 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | vysoutěžený dodavatel na PD, dodání PD do 29.11.2019 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | NE
27/2019/SKOL | 0004747 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | SK | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Výstavba centrální kotelny | 14100 | 0 | 3614.3735 | 10285.6265 | 13900 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3.2019 předání staveniště. Jiné zdroje=vlastní zdroje PO | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
31/2019/SKOL | 0004988 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 6400 | smlouva na PD, vyhotovuje se PD, změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
33/2019/SKOL | 0004990 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Rekonstrukce DD a ŠJ | 69060 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68948.2 | výběrové řízení na zhotovitele PD bylo přerušeno | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
34/2019/SKOL | 0004937 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Výstavba a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ | 999.76 | 48.4 | 0 | 0 | 651.6 | -651.6 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 698.36 | 0 | 0 | Jiné zdroje = neinvestiční prostředky z rozpočtu kraje, navýšení CN o 70 tis. Kč, změna způsobu financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | NE | NE
37/2019/SKOL | 0004960 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace | Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace | Bezbarierový přístup do školní jídelny | 180.358 | 0 | 180.3582 | 0 | 180.358 | 0 | 180.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2019 | ANO | ANO
38/2019/SKOL | 0004961 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | PD - půdní vestavba a nástavba | 35544.96 | 0 | 1554.003 | 0 | 2000 | -445.997 | 1554.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33990.957 | 0 | smlouva na PD ano, změna financování (převod z r. 2019 do r. 2021) | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | NE | NE
39/2019/SKOL | 0004962 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2020 | NE | NE
41/2019/SKOL | 0003960 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Plynofikace budovy školy 1. etapa | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | hotová PD, nebylo vyhlášeno VŘ | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
42/2019/SKOL | 0004969 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Rekonstrukce školního zařízení | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | hotová PD - škola si zaplatila z vlastních zdrojů | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
43/2019/SKOL | 0005176 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 | Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 | Oprava a zateplení fasády školy | 6062.57 | 0 | 262.57 | 0 | 262.57 | 0 | 262.57 | 0 | 3100 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hotová PD, zbytek financován z jiných zdrojů=kap. 05 (příjmy z pronájmů)- tím ukončeny nároky na financování z Kap.12. Změna způsobu financování, snížení CN. | UKONČENO | 1/2020 | ANO | NE
45/2019/SKOL | 0005150 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Zateplení objektu | 4200 | 120 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | Pozastaveno radním. | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
49/2019/SKOL | 0005293 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Olepovačka hran | 714.234 | 0 | 714.234 | 0 | 714.234 | 0 | 714.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2019 | x | x
50/2019/SKOL | 0005294 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Workoutové streetové hřiště | 654.973 | 0 | 654.973 | 0 | 654.973 | 0 | 654.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2019 | x | x
51/2019/SKOL | 0005295 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Fotbalová miniaréna – tělesná výchova a sport | 5182.8767 | 0 | 1584.6452 | 3598.2315 | 5182.8767 | 0 | 5182.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
52/2019/SKOL | 0005296 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Osobní automobil 9 míst | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
53/2019/SKOL | 0005244 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Celková obnova chatek a klubovny v Bezdědicích | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | probíhá Vř na PD, jiné zdroje=vlastní zdroje PO (IF PO) | PROBÍHÁ VZ | 9/2020 | NE | NE
54/2019/SKOL | 0005245 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Work out – sportovní zařízení pro školní zahradu | 498.127 | 345.9 | 152.227 | 0 | 152.227 | 0 | 152.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2019 | ANO | ANO
55/2019/SKOL | 0005246 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Výtah na domově mládeže | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 9/2020 | NE | NE
56/2019/SKOL | 0005247 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben | 14900 | 0 | 0 | 0 | 555.39 | -555.39 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | Jiné zdroje = neinvestiční prostředky, smlouva na PD, změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020) | PROBÍHÁ VZ | 12/2020 | NE | NE
57/2019/SKOL | 0005248 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Osobní výtah | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | PD podeps., jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PROBÍHÁ VZ | 6/2020 | NE | NE
58/2019/SKOL | 0005249 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Soustruh | 655.82 | 0 | 655.82 | 0 | 655.82 | 0 | 655.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2019 | ANO | ANO
60/2019/SKOL | 0005251 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Zhotovení Work out hřiště | 479.552 | 0 | 479.552 | 0 | 479.552 | 0 | 479.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | x | x | x
61/2019/SKOL | 0005252 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Zhotovení Work out hřiště | 398.937 | 0 | 398.937 | 0 | 398.937 | 0 | 398.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | x | x | x
62/2019/SKOL | 0005297 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Modernizace a rekonstrukce fyzikálního areálu školy | 6040.7476 | 0 | 3040.7476 | 0 | 3250 | -209.2524 | 3040.7476 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů na akci o 209 tis. Kč | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
64/2019/SKOL | 0005621 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | SK | Školní statek Středočeského kraje, Mělník | Odkoupení pozemku (vinice Mělník) | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2019 | NE | NE
66/2019/SKOL | 0005622 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | SK | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2022 do r. 2020) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
67/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Rekonstrukce laboratoře chemie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
68/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Přívěs na přepravu 2 koní | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
69/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Kombajn | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
70/2019/SKOL | 0005815 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť, Luční 1699 | 5850 | 0 | 3163.5723 | 2686.4277 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | NE
71/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Univerzální soustruh | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
72/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Univerzální frézka | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
73/2019/SKOL | 0005641 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Startovací byty | 4800 | 0 | 199.65 | 2894.35 | 3094 | 0 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2020 | ANO | ANO
74/2019/SKOL | 0005337 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Rekonstrukce vjezdu, Velíšská | 5300 | 0 | 3959.0537 | 1340.9463 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2020 | ANO | ANO
75/2019/SKOL | 0005336 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, Velíšská | 3235.1953 | 0 | 2785.5356 | 449.6597 | 3235.1953 | 0 | 3235.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
77/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Elektrospotřebiče ŠJ | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
78/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Dodávkový automobil pro OV (7 míst + náklad) | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2021 do r. 2019) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
79/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce vnitřní počítačové sítě (intranetu) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
80/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Pořízení CNC pracoviště | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
81/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Nákup konvektomatu | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
82/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní a nácviková hala - ocelokolna včetně projektové dokumentace | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
83/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Samostatný vjezd a příjezdová cesta | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
84/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Montáž nového výtahu (bezbariérový přístup) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
85/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
86/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Fasáda budovy včetně zateplení | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
87/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
88/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2020 | NE | NE
89/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Vybavení školní zahrady pro relaxaci žáků se zdravotním postižením | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2021 do r. 2019) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
91/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | navýšení CN o 50 tis. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
92/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Výměna tepelného zdroje | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
93/2019/SKOL | 0005485 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | Jiné zdroje=PzP z kap. 05 smlouva na PD | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
94/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
96/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 0 | studie k soutěži na PD hotová | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
97/2019/SKOL | 0005744 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Výměna zámků (generální klíč nahradit elektronickým systémem) | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
98/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Školní rozhlas - evakuační | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
99/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
100/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Rekonstrukce DM | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE
101/2019/SKOL | 0005743 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Oprava sociálního zařízení včetně bezbariérového WC | 3900 | 0 | 385.053 | 3514.947 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hotová PD | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
102/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Nákup 9 místného microbusu | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2021 do r. 2019) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
103/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Odborné učebny pro instalatéry | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
104/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Výměna oken v celé budově | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2020 | NE | NE
105/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III | Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III | Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a restaurace | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | 0 | hotová PD | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
106/2019/SKOL | 0005817 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Nákup osobního užitkového automobilu (5+2 míst) | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
107/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 8145 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
108/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | 9 místný automobil pro přepravu osob a nákladu | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | NE | NE
110/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
112/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Rekonstrukce a modernizace chemického areálu školy | 4847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.79 | 0 | 0 | 0 | 2773.96 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
113/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola St.Kubra, Středokluky | Integrovaná střední škola St. Kubra, Středokluky | Nákup 9 místného automobilu pro OV | 898.97 | 0 | 0 | 898.97 | 0 | 898.97 | 898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2021 do r. 2019) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
114/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Zateplení budovy školy a střechy | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
115/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Rekonstrukce křídla DM včetně vybavení | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
116/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna el. rozvodů - dílny | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
117/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna podlahy v tělocvičně | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
118/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 | Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 | Nový samostatný přístup do školy | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
119/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD - snížení energetické náročnosti budov teorie a tělocvičny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
120/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Výměna oken | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27969.15 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
121/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Výměna plynových kotlů včetně doplňkové technologie | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
122/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Zateplení objektů | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
123/2019/SKOL | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Zateplení objektů | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
124/2019/SKOL | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Zateplení objektů | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
126/2019/SKOL | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | SK | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Víceúčelová sportovní hala | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 48400 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
127/2019/SKOL | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 0 | 0 | je připravena dokumentace (z roku 2018) | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
128/2019/SKOL | 0005818 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 | Socha arch. Krohy | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | předáno z odboru kultury, jiné zdroje-investiční dotace města MB | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
129/2019/SKOL | 0005824 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace | Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace | Svozový automobil | 650 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2019 | NE | NE
130/2019/SKOL | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace | Koupě pozemku | 1918.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.947 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
131/2019/SKOL | 0005819 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Osobní automobil | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
132/2019/SKOL | 0005820 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Nákup automobilu | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
133/2019/SKOL | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 | Rekonstrukce vzduchotechniky - kuchyň | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
134/2019/SKOL | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | nákup 3ks fotbalové klece | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 180 tis.Kč, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
135/2019/SKOL | * | 2019 | x | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Zateplení budovy Velíšská 116 | 7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | NE | NE
136/2019/SKOL | * | 2019 | x | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Služební automobil | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
137/2019/SKOL | * | 2019 | x | Školní statek Středočeského kraje, Mělník | Školní statek Středočeského kraje, Mělník | Dodávkové auto, Mělník | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
138/2019/SKOL | * | 2019 | x | Dům dětí a mládeže Beroun, U Stadionu 787 (Svatojánská 217) | Dům dětí a mládeže Beroun, U Stadionu 787 (Svatojánská 217) | Odvlhčení objektu DDM Beroun | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | NE | NE
139/2019/SKOL | * | 2019 | x | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 | Dovybavení kuchyně, elektrické kotle | 1009 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
140/2019/SKOL | * | 2019 | x | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1 | dokončení zateplení a výměna oken bodova "C", OV, Tehov | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
141/2019/SKOL | * | 2019 | x | Střední odborná škola a Střední odborné učiuliště, městec králové, T.G.masaryka 4 | Střední odborná škola a Střední odborné učiuliště, městec králové, T.G.masaryka 4 | konvektomat | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 914813.9407 | 38415.5736 | 79276.8605 | 60767.4436 | 161285.3086 | -21241.0047 | 140044.3039 | 0 | 6538 | 12735.79 | 6100 | 0 | 169222.5081 | 263714.265 | 284143.5 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 140,044 mil. Kč, pro rok 2020 - 80 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/KUL | 0001913 | 2011 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 06.06.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23086.0864 | 39.7872 | 1100.2128 | 1540 | -400 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 13552.5932 | 5000 | změna financování | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
5/2019/KUL | 0003838 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Výstavba knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře | 16987.48 | 750.52 | 0 | 2750.52 | 9624.9428 | -6874.4228 | 2750.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13486.44 | 0 | 0 | změna financování | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
6/2019/KUL | 0003407 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Zřízení expozic a centrálního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně v areálu tvrze v Hradeníně | 2359.5 | 1843.889 | 0 | 515.611 | 515.611 | 0 | 515.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
7/2019/KUL | 0003840 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Archeologická interaktivní expozice Stopami věků - projektová dokumentace | 1452 | 1064.8 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
8/2019/KUL | 0004013 | 2017 | 007-09/2017/RK ze dne 9.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu | 31863.701 | 2110.4 | 42.35 | 4957.65 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24753.301 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů na akci o 6 868 436 Kč na rok 2020 | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
10/2019/KUL | 0004361 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Vybudování historické koupelny včetně dobového vybavení v PNÚO Panenské Břežany - I. a II. NP | 1560.66 | 91.5 | 0 | 469.16 | 469.16 | 0 | 469.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | vyhotovena PD | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
11/2019/KUL | 0004363 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Výstavba schodiště z chodby na půdu v Arnoldinovském domě | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
12/2019/KUL | 0004357 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | Nákup pozemku v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
13/2019/KUL | 0004463 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Výstavba čistírny odpadních vod | 200 | 20.57 | 0 | 179.43 | 179.43 | 0 | 179.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vyhotovena PD | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
15/2019/KUL | 0004468 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu, Beroun | Projektová příprava rekonstrukce | 187 | 187 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce ukončena, snížení celkových nákladů o 63 tis. Kč | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
19/2019/KUL | 0005085 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 114-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 5000 | 1382.066 | 0 | 2617.934 | 2617.934 | 0 | 2617.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | NE | NE
20/2019/KUL | 0005086 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12500 | x | BEZ VZ | 7/2020 | NE | NE
22/2019/KUL | 0005153 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | SK | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Nákup pozemku v areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, p. o. | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2019 | ANO | ANO
24/2019/KUL | 0005186 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Polabské muzeum | Polabské muzeum, Přerov n.L. | Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem | 1632.2234 | 0 | 0 | 1632.2234 | 1632.2234 | 0 | 1632.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
25/2019/KUL | 0005187 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřan a Řikova | 19061.2 | 0 | 1087.79 | 2800 | 3887.79 | 0 | 3887.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8173.41 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | NE | NE
26/2019/KUL | 0005455 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 44571.912 | 0 | 0 | 0 | 2633.703 | -2633.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633.703 | 25571.912 | 16366.297 | změna financování ( převod z r. 2019 do r. 2021) | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
27/2019/KUL | 0005456 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Doplnění nábytkových sestav pro návštěvníky | 200 | 0 | 199.892 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
28/2019/KUL | 0005457 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra, Kutná Hora | Výměna venkovního schodiště u východu z dolu | 6316.761 | 0 | 0 | 6316.761 | 826 | 5490.761 | 6316.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování ( převod z r. 2020 do r. 2019) | REALIZACE | 12/2019 | ANO | NE
29/2019/KUL | 0005458 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Zřízení nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 60.5 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
30/2019/KUL | 0005459 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře Benešov | 248655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691 | 18764 | 223200 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2019 | NE | NE
32/2019/KUL | 0005464 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín v Kouřimi | 248655 | 0 | 0 | 1000 | 2200 | -1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6155 | 18300 | 223200 | změna financování ( převod z r. 2019 do r. 2020) | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
33/2019/KUL | 0005556 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Rekonstrukce sociálního zařízení a úprava technického zázemí v Památníku Josefa Lady a jeho dcery v Hrusicích | 1118.3585 | 0 | 745.2448 | 373.1137 | 1118.3585 | 0 | 1118.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
35/2019/KUL | 0005558 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Rekonstrukce pokladny | 900.385 | 0 | 0 | 900.385 | 900.385 | 0 | 900.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | NE
37/2019/KUL | 0005560 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10500 | 0 | změna financování ( převod z r. 2019 do r. 2021), dopracování PD | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
38/2019/KUL | 0005561 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk | 46500 | 0 | 0 | 1500 | 6500 | -5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 18500 | 16500 | změna financování ( převod z r. 2019 do r. 2022) | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
39/2019/KUL | 0005562 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum Alice G. Masarykové v Lánech - rekonstrukce objektu a modernizace expozice | 7499.5144 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249.5144 | 0 | 0 | vyhotovena PD - aktualizace PD | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
40/2019/KUL | 0005563 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 16370 | 30410.85 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
41/2019/KUL | 0005564 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 0 | 165.77 | 34.23 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 5500 | 0 | vyhotovena studie | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
42/2019/KUL | 0005565 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Vybudování nového topení a čističky vody | 570 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
43/2019/KUL | 0005566 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Expanzní nádoby na zvýšení tlaku vody | 87.241 | 0 | 0 | 87.241 | 200 | -112.759 | 87.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce ukončena, snížení celkových nákladů o 113 tis. Kč | UKONČENO | 92019 | ANO | ANO
44/2019/KUL | 0005567 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum T. G. M. Rakovník | Modernizace expozice | 146.235 | 0 | 146.235 | 0 | 146.235 | 0 | 146.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2019 | ANO | ANO
46/2019/KUL | 0005569 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Zastřešení venkovního schodiště budovy Konírna | 279.752 | 0 | 0 | 279.752 | 279.752 | 0 | 279.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
47/2019/KUL | 0005570 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Modernizace galerijního osvětlení expozice systémem LED v Arnoldinovském domě | 350 | 0 | 36.3 | 313.7 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | NE | NE
48/2019/KUL | 0005571 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | NE | NE
49/2019/KUL | 0005540 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu, Beroun | Revitalizace expozic Městského muzea Žebrák, pobočky MČK | 266.1949 | 0 | 266.1949 | 0 | 266.1949 | 0 | 266.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
50/2019/KUL | 0005640 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Přípravné práce a převoz Thomasova konvertoru do skanzenu Mayrau | 870.2 | 0 | 0 | 870.2 | 870.2 | 0 | 870.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | NE
51/2019/KUL | 0005865 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výklenková kaplička se sousoším sv. Jana Nepomuckého z Tismic | 1936 | 0 | 0 | 70 | 1936 | -1866 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 0 | změna financování ( převod z r. 2019 do r. 2020) | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
52/2019/KUL | 0005866 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
53/2019/KUL | 0005867 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Vybavení depozitních prostor Polabského muzea úložnými systémy | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 1900 | 500 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů na akci o 500 tis. Kč | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
54/2019/KUL | 0005868 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
55/2019/KUL | 0005869 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Modely a raznice pamětních mincí | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | NE
56/2019/KUL | 0005870 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Pořízení nové schodišťové plošiny pro vozíčkáře do budovy muzea v Huťské 1375, Kladno | 363 | 0 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | NE
57/2019/KUL | 0005876 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce objektu konírny | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4400 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2020 | NE | NE
58/2019/KUL | 0005871 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce bytu Polabského muzea | 491.875 | 0 | 0 | 491.875 | 491.875 | 0 | 491.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
59/2019/KUL | 0005872 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Nákup pódia | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
60/2019KUL | 0005873 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vstup do areálu v Libčicích a oplocení | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
61/2019KUL | 0005874 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Nový kotel a bojler v areálu Libčice | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
62/2019KUL | 0005875 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | Rekonstrukce střechy a souvisejících interiérových podhledů - Sedlec | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
63/2019/KUL | * | 2019 | x | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce pokladny | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce nově zařazená | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
64/2019/KUL | * | 2019 | x | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Depozitář Kounice – posuvné regály | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce nově zařazená | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
65/2019/KUL | * | 2019 | x | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | akce nově zařazená | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
66/2019/KUL | * | 2019 | x | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Doplnění sněhových zábran včetně výměny okapů na Jezuitské koleji | 322.538 | 0 | 0 | 322.538 | 0 | 322.538 | 322.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce nově zařazená | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 852221.5609 | 30536.8314 | 2879.5639 | 48157.537 | 60790.7946 | -9753.5858 | 51037.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93838.4584 | 149631.9152 | 527177.147 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 55,791 mil. Kč, pro rok 2020 - 50 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/ZDR | 0001503 | 2010 | 005-12/2010/RK ze dne 29.03.2010 065-10/2010/ZK ze dne 12.04.2010 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Generel ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje - pavilon 7 (interna), pavilon 37 (parkoviště) | 531260.94 | 349663.8093 | 32962.545 | 10987.5157 | 43950.0607 | 0 | 43950.0607 | 0 | 0 | 101022.5 | 18312.3 | 18312.27 | 36624.57 | 0 | 0 | x | REALIZACE | . | ANO | ANO
2/2019/ZDR | 0002170 | 2012 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 257624 | 5664.01 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 217459.99 | 29000 | Část 1 - Rekonstrukce Generelu C2 Část 2 - Probíhá pouze příprava projektové dokumentace k přesunům jednotlivých oddělení v rámci nemocničního traktu. Akce je omezena na objem 2 mil. Kč z vlastních zdrojů. Část 3 - Kapitálové prostředky ve výši 3,5 mil. Kč pro rok 2019 se týkají Investičního záměru - Oddělení šestinedělí modernizace oddělení. Probíhají projekční a přípravné práce. | Část 1 Pozastaveno Část 2 REALIZACE Část 3 REALIZACE | Pozastaveno 12/2019 12/2022 | ANO ANO ANO | NE ANO NE
4/2019/ZDR | 0001500 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | Probíhá soudní spor. Dodávky dokončeny. | REALIZACE | Neurčito | ANO | ANO
5/2019/ZDR | 0003347 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybudování a zprovoznění paliativní péče, tzv. hospicových lůžek v nemocnici Kutná Hora | 3635 | 635 | 300 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Původní odložené financování v letech 2019-2020. Realizace ukončena. Částka 2.250 tis. Kč bude převedena rozpočtovým opatřením z kapitoly 23 – Ostatní – Specifické rezervy – jiné očekávané výdaje ve zdravotnictví do kapitoly 12 – Investiční výdaje. Změna způsobu financování | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
9/2019/ZDR | 0003392 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce bývalé svobodárny na Centrum pro vzdělávání a péči o zaměstnance ON Kolín, a. s. | 53750.42 | 5771.2 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 11979.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
10/2019/ZDR | 0002923 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10466.0814 | Kolaudace v cca 1. kvartálu 2020 | REALIZACE | 3/2020 | ANO | ANO
12/2019/ZDR | 0004205 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova zdravotnické techniky v havarijním stavu | 40039.02 | 27585.9089 | 12453.1111 | 0 | 12453.1111 | 0 | 12453.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2019 | ANO | ANO
14/2019/ZDR | 0004306 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova vozového parku sanitních vozidel | 20400 | 3488.43 | 3455.76 | 255.81 | 3711.57 | 0 | 3711.57 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | Část 2 přepokládatné datum uzavření smlouvy s dodavatelem 15.10.2019, dodání 4/2020. V roce 2020 předpokládáno pořízení další 3 ks. Předpokládané ukončení celé akce 12/2021. | Část 2 PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
17/2019/ZDR | 0004310 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku - ambulance a zákrokové sály | 99892 | 68500 | 11488.996 | 15011.004 | 26500 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
19/2019/ZDR | 0004441 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce v hlavním pavilonu Nemocnice Kutná Hora | 9000 | 0 | 0 | 8993.224 | 8993.224 | 0 | 8993.224 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
20/2019/ZDR | 0004410 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce pavilónu Patologie | 45685 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 25685 | 0 | 25685 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2020 | ANO | NE
21/2019/ZDR | 0004974 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče | 99313 | 24500 | 0 | 54813 | 54813 | 0 | 54813 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
26/2019/ZDR | 0004979 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova a modernizace zdravotnické technologie | 31544.25 | 4090.2245 | 24404.03 | 0 | 24404.03 | 0 | 24404.03 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.9955 | REALIZOVÁNO, UKONČENA FAKTURACE, Podepsán dodatek ke smlouvě (časový horizont=finanční plnění dle smlouvy o dotaci k 7/2019), příprava vyúčtování. | REALIZACE | 7/2019 | ANO | ANO
28/2019/ZDR | 0004981 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Záložní zdroje - obnova a doplnění | 2500 | 346.9972 | 778.0028 | 0 | 778.0028 | 0 | 778.0028 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | Část 1 Podepsán dodatek ke smlouvě (časový horizont=finanční plnění dle smlouvy o dotaci k 7/2019, 9/2019), příprava vyúřčtování Část 2 Jiné zdroje = prostředky nemocnice, příprava ZD, bude relizována v případě potřeby (havarijní stav) | Část 1 UKONČENO Část 2 PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 DLE POTŘEBY | ANO NE | ANO NE
29/2019/ZDR | 0004982 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Projekty modernizace IT - dofinancování | 12415 | 5470.1869 | 6944.8131 | 0 | 6944.8131 | 0 | 6944.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2019 | ANO | ANO
39/2019/ZDR | 0005307 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Modernizace protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby | 7235.16 | 2500 | 0 | 3479.4711 | 3479.4711 | 0 | 3479.4711 | 0 | 0 | 1255.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fyzická realizace ukončena v březnu 2019. Po podpisu smlouvy o poskytnutí investiční dotace bude předložena žádost o proplacení a zhodnocení akce. | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
42/2019/ZDR | 0005299 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce interního pavilonu | 68000 | 33000 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Realizace | 12/2019 | ANO | ANO
67/2019/ZDR | 0005653 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Komplexní rehabilitační centrum | 230000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 3000 | 100000 | 97000 | 197000 | 0 | 0 | x | Realizace | 8/2020 | ANO | ANO
98/2019/ZDR | 0005740 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 4. a 5. NP v objektu gynekologie | 25986 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
126/2019/ZDR | 0005742 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Zdravotnická technologie pro Gynekologické oddělení | 19900 | 0 | 0 | 16000 | 10000 | 6000 | 16000 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - snížení podílu vlastních prostředků nemocnice. Realizace říjen - prosinec 2019 Částka 6 mil. Kč bude financována z rozpočtu kraje v případě navýšení finančních prostředků pro oblast zdravotnictví. Snížení CN o 100 tis. Kč | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
135/2019/ZDR | 0005739 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Změna užívání části objektu C1A - DIOP a NIP | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smlouva o poskytnutí dotace SK na částku 8 mil. Kč v r. 2019 bude uzavřena na základě usnesení ZK č.069-19/2019/ZK z 24.6.2019. Předpokládané vyhotovení ZD 9/2019, fyzická realizace stavby 11-12/2019, ukončení akce 12/2019. - probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na dodávku potřebného vybavení. - příprava výběrového řízení organizovaného MZČR | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | NE | NE
136/2019/ZDR | 0005741 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce a modernizace COS | 7865 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavební část realizace akce byla dokončena, operační světlo je instalováno, u VZ na dodávku operačního stolu probíhá hodnocení společně s ON Kolín (zápůjčka stolu proběhne 16.- 20.9.), předpokládaný termín dodání do konce 10/2019. | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
137/2019/ZDR | * | 2019 | x | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce evakuačních výtahů | 8500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 3500 | 5500 | 0 | 0 | V případě schválení přidělení investiční dotace budou finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením z kapitoly 23 – Ostatní – Specifické rezervy – jiné očekávané výdaje ve zdravotnictví do kapitoly 12 – Investiční výdaje. | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
138/2019/ZDR | * | 2019 | x | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce střechy objektu G | 1600 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava podkladů - tvorba zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele PD, průzkum trhu. V případě schválení přidělení investiční dotace budou finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením z kapitoly 23 – Ostatní – Specifické rezervy – jiné očekávané výdaje ve zdravotnictví do kapitoly 12 – Investiční výdaje. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
139/2019/ZDR | * | 2019 | x | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova a modernizace zdravotnické technologie 2019 | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Byl proveden průzkum trhu, vytvořen seznam přístrojů. | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
140/2019/ZDR | * | 2019 | x | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Klimatizace objektu Interny | 5030 | 0 | 0 | 5030 | 0 | 5030 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smlouva o dílo se zhotovitelem akce vybraným na základě výběrového řízení na dodávky. Akce fyzicky dokončena. | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
141/2019/ZDR | * | 2019 | x | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Zvýšení kvality poskytované péče - pořízení zdravotnické techniky | 6482 | 0 | 0 | 6482 | 0 | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
142/2019/ZDR | * | 2019 | x | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Adaptace skiaskopického pracoviště | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
143/2019/ZDR | * | 2019 | x | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce části střechy chirurgického pavilonu | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
144/2019/ZDR | * | 2019 | x | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce odstavných ploch a komunikací | 2200 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
145/2019/ZDR | * | 2019 | x | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pasívní chlazení budov II. fáze | 2100 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
146/2019/ZDR | * | 2019 | x | ON Ml. Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a. s., nem. SČK | Demolice garáží v areálu ONMB | 3529.09 | 0 | 0 | 2965.618 | 0 | 2965.618 | 2965.618 | 0 | 0 | 563.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
x | x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 1762747.379 | 582884.1845 | 128787.2579 | 251155.6428 | 304027.2827 | 36915.618 | 340942.9007 | 39000 | 0 | 194162.4049 | 145997.3 | 118812.27 | 264809.57 | 217459.99 | 123488.3269 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 337,239 mil. Kč (bez odloženého financování), pro rok 2020 - 220 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/REG | 0002348 | 2014 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 1931 | -1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Změna financování-převod do r. 2020 | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
2/2019/REG | 0004671 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Investiční výdaje Středočeské centrály cestovního ruchu | 7615 | 212 | 0 | 4834 | 4834 | 0 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 0 | 0 | Probíhají výběrové řízení a realizace zakázek. Navýšení CN o 2,569 mil. Kč | PROBÍHÁ VZ | 12/2020 | ANO | ANO
3/2019/REG | 0005044 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | SK | SK | Cykloaplikace Středočeského kraje - licence, grafické úpravy | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Změna financování-převod do r. 2020 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Odbor regionálního rozvoje | 13093 | 2259 | 0 | 4834 | 8265 | -3431 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 4,835 mil. Kč, pro rok 2020 - 6 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/ŘDP | 0003821 | 2017 | 018-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | RDK | RDK | Pořízení HW a SW vybavení pro zajištění činnosti Regionální dotační kanceláře, příspěvková organizace | 550 | 397.092 | 0 | 0 | 152.908 | -152.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.908 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020) | REALIZACE | 7/2020 | průběžně | ANO
x | x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 550 | 397.092 | 0 | 0 | 152.908 | -152.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.908 | 0 | 0 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 0 Kč, pro rok 2020 - 1 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OZP | 0004312 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610 | 0 | 314.6 | 7085.4 | 7400 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | změna názvu akce (dříve „Dálnice D3 – středočeská část Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, DÚR") | REALIZACE | 6/2020 | ANO | ANO
2/2019/OZP | 0005483 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti | 7871 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020) | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 16481 | 0 | 314.6 | 7085.4 | 9400 | -2000 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081 | 0 | 0 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 7,4 mil. Kč, pro rok 2020 - 8 mil. Kč | x | x | x | x
2/2019/SOC | 0004265 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Rekonstrukce centrálních koupelen - Zámek i Klášter | 6898.6804 | 3391.8399 | 3334.3399 | 172.5006 | 3508.1601 | -1.3196 | 3506.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
4/2019/SOC | 0004267 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | Přerušeno výběrové řízení | PROBÍHÁ VZ | 4/2020 | NE | NE
5/2019/SOC | 0004269 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov Na Zátiší, Rakovník | Domov Na Zátiší, Rakovník | Rekonstrukce 5 bytů určených k nájmu | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
12/2019/SOC | 0004634 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | NE | NE
17/2019/SOC | 0004641 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Zahrada Kladno | Zahrada Kladno | Zabezpečení objektu šachtice na rampě | 2723.4592 | 678.81 | 2044.6492 | 0 | 2088.825 | -44.1758 | 2044.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 44 tis. Kč - méněpráce | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
18/2019/SOC | 0004643 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Pračka | 113 | 0 | 112.7 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2019 | ANO | ANO
19/2019/SOC | 0004644 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Sušička | 75 | 0 | 74.75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2019 | ANO | ANO
21/2019/SOC | 0004646 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Vyasfaltování cesty v parku | 345 | 0 | 344.993 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2019 | ANO | ANO
23/2019/SOC | 0004649 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Havarijní opravy elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP-studie proveditelnosti | 2500 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.55 | 0 | 0 | studie proveditelnosti hotová | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
25/2019/SOC | 0004658 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Rybka Neratovice | Rybka Neratovice | Vybudování prostor pro zaměstnance a rekonstrukce pokojů klientů | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zhotovena PD, VZMR bude vyhlášeno 10/2019 | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
26/2019/SOC | 0004660 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů Úvaly | Domov seniorů Úvaly | Výměna osobního výtahu | 988 | 0 | 864.35 | 124 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
27/2019/SOC | 0004661 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Velvary | Domov Velvary | Rekonstrukce příjezdové cesty | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna PD, nově vyhlášeno VZMR | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
31/2019/SOC | 0005478 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce střechy DOZP | 6325 | 0 | 0 | 6325 | 6325 | 0 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
35/2019/SOC | 0005477 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Rekonstrukce balkonů a zábradlí | 4198.768 | 0 | 2996.809 | 1201.959 | 5000 | -801.232 | 4198.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 801 tis. Kč | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
36/2019/SOC | 0004662 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Zahrada Kladno | Zahrada Kladno | Výstavba nového plotu | 1475 | 85 | 1390.3316 | 0 | 1415 | -25 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 25 tis. Kč | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
38/2019/SOC | 0005479 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Pod Lipami, Smečno | Domov Pod Lipami, Smečno | Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | Vyhlášeno 5. výběrové řízení | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
43/2019/SOC | 0005388 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Výměna balkonových dveří a žaluzií | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
44/2019/SOC | 0005387 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Výměna vnitřních zárubní a dveří | 450 | 350 | 99.805 | 0.195 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2019 | ANO | ANO
45/2019/SOC | 0005471 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Investiční příspěvek pro Domov seniorů Benešov na vybudování trafostanice | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 5863 | 0 | Posunuta realizace o rok | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | NE | NE
46/2019/SOC | 0004891 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do příspěvkových organizací | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020), změna názvu akce | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
47/2019/SOC | 0005472 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Myčka nádobí | 110 | 0 | 110.1815 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2019 | ANO | ANO
49/2019/SOC | 0005473 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov Barbora, Kutná Hora | Domov Barbora, Kutná Hora | Stavební úpravy pro SAS | 1950.335 | 0 | 1950.335 | 0 | 1950.335 | 0 | 1950.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2019 | ANO | ANO
55/2019/SOC | 0005474 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Rekonstrukce pláště střechy zámku | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna názvu a předmětu inv. akce, navýšení CN o 380 tis. Kč, změna financování (převod z r. 2020 na r. 2019) | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
59/2019/SOC | 0005475 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce kotelny | 2000 | 0 | 1917.7896 | 82.2104 | 2200 | -200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavební práce ukončeny, čekání na úhradu faktur. Snížení CN o 200 tis | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
66/2019/SOC | 0005476 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov Slaný | Domov Slaný | Stavební úpravy objektu Žižice | 7757.85 | 0 | 7757.6024 | 0 | 7757.85 | 0 | 7757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
68/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Elektronická požární signalizace a PBŘ nemovitostí | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | -2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020) - nelze kompletně dokončit v roce 2019 | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
69/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy ve zvýšeném přízemí | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | zhotovena PD | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
70/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy 1. patro | 3240 | 0 | 164.56 | 3075.44 | 2500 | 740 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 740 tis. Kč na základě VZMR a v průběhu stavebních prací. | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
74/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov pod lípou, Lipník | Domov pod lípou, Lipník | Rekonstrukce prádelny | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
75/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Náhradní zdroj - nákup agregátu | 665.499 | 0 | 0 | 665.499 | 500 | 165.499 | 665.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 165 tis. Kč na základě VZMR. | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
76/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice | 11409.352 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 4409.352 | 0 | 4409.352 | 0 | 0 | snížení CN o 2,591 mil. Kč. Zahájení stavby 15. 10. 2019 | REALIZACE | 2/2020 | ANO | ANO
77/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů II. Etapa 21 pokojů | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8400 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
81/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Centrum Rožmitál pod Třemšínem | Centrum Rožmitál pod Třemšínem | Vybudování zimní zahrady | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
82/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Rekonstrukce koupelen klientů 1. část | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
83/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce kuchyně vč. vybavení a VZT | 4200 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | zhotovena PD | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
84/2019/SOC | 0005777 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce VZT kuchyně a 2. etapa VZT + rekuper. jedn. vč PD | 1157.748 | 0 | 130.68 | 1027.068 | 1850 | -692.252 | 1157.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 692 tis. Kč na základě VZMR | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
85/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 399.7223 | 0 | 0 | 399.7223 | 1000 | -600.2777 | 399.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 600 tis. Kč | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
86/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro chr. bydlení v Ml. Bol. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
87/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Lapol - kuchyně | 839.875 | 0 | 0 | 839.875 | 850 | -10.125 | 839.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 10 tis. Kč | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
89/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Pořízení výtahu a vybudování bezbarierového přístupu | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
90/2019/SOC | 0005734 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Slaný | Domov Slaný | Dodávka automobilů | 1410.497 | 0 | 1410.497 | 0 | 1410.497 | 0 | 1410.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Automobily dodány | UKONČENO | 5/2019 | ANO | ANO
91/2019/SOC | 0005662 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Slaný | Domov Slaný | Vybudování relaxační zahrady vč. PD | 4826.652 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3326.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2019 | ANO | ANO
92/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování komunikačního systému sestra-klient a EPS | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | NE | NE
93/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce okapů, svodů, části krovu a části fasády | 1913.839 | 0 | 0 | 1913.839 | 2000 | -86.161 | 1913.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 86 tis. Kč na základě VZMR | REALIZACE | 10/2019 | ANO | ANO
95/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Nákup osobního automobilu | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
96/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Rekonstrukce střechy Gen. Eliáše 483, Kladno | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
97/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
98/2019/SOC | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov V Zahradách, Zdice | Domov V Zahradách, Zdice | Pořízení EPS | 5648.872 | 0 | 0 | 5648.872 | 2000 | 3648.872 | 5648.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 3,649 mil. Kč po obdržení nabídek k VZMR. | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
99/2019/SOC | 0005826 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Hřiště pro seniory | 664.895 | 0 | 664.895 | 0 | 664.895 | 0 | 664.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2019 | ANO | ANO
100/2019/SOC | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Bellevue Ledce | Bellevue Ledce | Rekonstrukce střechy - Ledce bytový dům | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
101/2019/SOC | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Slaný | Domov Slaný | Vybavení kuchyně konvektomat,lednice,sporák a dodávka klimatizace | 412.998 | 0 | 0 | 412.998 | 1000 | -587.002 | 412.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení ceny o 587 tis. Kč na základě VZMR | REALIZACE | 11/2019 | NE | NE
102/2019/SOC | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v DS | 9000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
103/2019/SOC | 0005845 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2 | 3200 | 0 | 515.66 | 2384.34 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
104/2019/SOC | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Rekontrukce kanalizace avodovodu a sociálního zařízen v objektu Gen.Eliáše 483, Kladno | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 100 tis. Kč, změna způsobu financování (snížení jiných zdrojů). Zvýšení ceny na základě VZMR. Změna názvu. | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
105/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Profesionální pračka prádla 13 kg | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod z r. 2020 do r. 2019) | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
106/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Profesionální pračka prádla 24 kg + sušicka | 790 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování (převod z r. 2020 na r. 2019)-změna roku realizace, navýšení CN o 190 tis. Kč na základě průzkumu trhu | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
107/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce podlah v celém objektu | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
108/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce 6 pokojů ve 2. patře staré budovy | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
109/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
110/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
111/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
112/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxur Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
113/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů III. odd. - 21 pokojů | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
114/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
115/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
116/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Vojkov | Domov seniorů Vojkov | Nákup a rekonstrukce budovy 41 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
117/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Nákup plynového kotle | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | NE | NE
118/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Výměna kabiny lůžkového výtahu budova č. 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
119/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | SK | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5800 | 0 | 0 | 3500 | 5800 | -2300 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | Změna financování (převod z r. 2019 do r. 2020), nákup nemovitosti do konce roku 2019 | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
120/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce topného systému | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2020 | NE | NE
121/2019/SOC | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 /2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Domov seniorů Vojkov | Domov seniorů Vojkov | Rekonstrukce šaten pro zaměstnance | 857.8695 | 0 | 0 | 857.8695 | 500 | 357.8695 | 857.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na výšení CN o 53 tis. Kč, změna způsobu financování (snížení jiných zdrojů) | REALIZACE | 11/2019 | ANO | ANO
122/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Osobní automobil | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
123/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Nemocniční lůžka pro ošetřovatelský pokoj | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
124/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Osobní motorové vozidlo do DS | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
125/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce koupelny a pokoje | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
125/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce podlah na chodbách | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
127/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | rekonstrukce el. sítě a osvětlení pro Domov Rožďalovice | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
x | x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 241316.9114 | 4802.0999 | 27734.9282 | 59601.3878 | 87801.5621 | -465.3046 | 87336.2575 | 0 | 3926.652 | 300 | 8509.352 | 25800 | 69999.902 | 74952 | 0 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 87,831 mil. Kč, pro rok 2020 - 70 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OBŘ | 0004724 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 1404.4889 | 770.9674 | 0 | 19696 | -18925.0326 | 770.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 8924.5437 | dílčí plnění jednotlivých akcí, zvýšení CN o 5 mil. Kč - aktualizace nákladů na akci, změna financování (převod z r. 2019 do dalších let) | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | průběžně | ANO
x | x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor Bezpečnostní ředitel | 31100 | 1404.4889 | 770.9674 | 0 | 19695.5111 | -18925.0326 | 770.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 8924.5437 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 0,796 mil. Kč, pro rok 2020 - 10 mil. Kč | x | x | x | x
x | x | x | x | x | x | CELKEM | 6586740.5898 | 1264577.303 | 428714.2335 | 1126461.3216 | 1228283.7554 | 303441.3594 | 1555175.6037 | 39000 | 10464.652 | 207198.1949 | 175456.6484 | 202023.2937 | 1228213.5905 | 1294377.726 | 987733.5176 | limit čerpání kap. prostředků pro r. 2019 - 1 474,517 mil. Kč (bez odloženého financování), pro rok 2020 - 700 mil. Kč | x | x | x | x
Kapitálové prostředky celkem | [5 empty] | CELKEM včetně odloženého financování | 6586740.5898 | 1264577.303 | 465014.2335 | 1129161.3216 | 1228283.7554 | 303441.3594 | 1555175.6037 | 39000 | 10464.652 | 207198.1949 | 175456.6484 | 202023.2937 | 1228213.5905 | 1294377.726 | 987733.5176 |  | x | x | x | x
1594175.6037
Legenda:
oranžově podbarveno |  | akce nově zařazené
červené písmo |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto + poznámka |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené,rozdělené, přejmenované akce, změna způsobu financování
číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  |  | Finanční zdroje |  |  | v tis. Kč
|  |  |  | Schválený rozpočet 2019 (usn. č. 009-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018) |  |  | 486450
|  |  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 04 - Doprava (usn. č. 012-15/2019/RK ze dne 25.4.2019) |  |  | 140000
|  |  |  | Rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2018 (usn. č. 009-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019) |  |  | 489338
|  |  |  | Zapojení finančních prostředků z minulých let (usn. č. 109-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019) |  |  | 314.8175
|  |  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní, Specifické rezervy - jiné očekávané výdaje ve zdravotnictví (usn. č. 047-24/2019/RK ze dne 29.7.2019) |  |  | 41479
|  |  |  | Navýšení rozpočtu o prostředky ze sdílených daní (usn. č. 007-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019) |  |  | 374000
|  |  |  | Prostředky celkem |  |  | 1531581.8175
Použití na plánované akce
|  |  |  | Kapitálové prostředky v Plánu (Zásobníku) investic 2019 |  |  | 1555175.6037
|  |  |  | Odložené financování na rok 2019 |  |  | 39000
|  |  |  | CELKEM |  |  | 1594175.6037