## AKTUÁLNÍ ZI zm. č.1
|  |  | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 - změna č. 1 | [25 empty] | v tis. Kč
Poř. č. | Číslo akce ADA | v ZI od roku | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | čerpáno do 31.12. 2020 | čerpání r.2021 | Plán čerpání r. 2021 |  |  |  | Fin. prostředky r. 2021-kap.12 |  |  | Předpoklad v roce 2022 | Předpoklad v roce 2023+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB |  |  |  |  | Poznámka | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc /rok) | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala Ano/Ne
[10 empty] | 1.Q (1.1.-31.3.) | 2.Q (1.4.-30.6.) | 3.Q (1.7.-30.9.) | 4.Q (1.10.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před změnou č. 1) | Změna č. 1 | Kapitálové prostředky (po změně č. 1) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno do 31.12. 2020 | čerpáno r.2021 | požadavek r.2021 | požadavek r. 2022+
1/2019/KHT | 0003475 | 2016 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 17500 | 13246.3153 | 0 | 0 | 0 | 2253.6847 | 0 | 2253.6847 | 0 | 2253.6847 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO
2/2019/KHT | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 25294.97 | 1520.97 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 10204 | 15774 | -3500 | 12274 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 3,5 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO
3/2019/KHT | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Pořízení osobního vozidla vyšší střední třídy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | 3/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 01 - Odbor Kancelář hejtmanky | 42794.97 | 14767.2853 | 0 | 2070 | 0 | 2253.6847 | 10204 | 19327.6847 | -4800 | 14527.6847 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 10 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OŘÚ | 0001911 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 55142 | 42401.104 | 0 | 0 | 5740.896 | 0 | 0 | 12740.896 | -7000 | 5740.896 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
2/2019/OŘÚ | 0001513 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů | 6020.7488 | 5619.2658 | 0 | 0 | 0 | 401.483 | 0 | 1.483 | 400 | 401.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení celkových nákladů o 400 tis. | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
3/2019/OŘÚ | 0003151 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy | 3256.279 | 2756.2539 | 0 | 0 | 500.0251 | 0 | 0 | 70.0251 | 430 | 500.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení celkových nákladů o 430 tis. | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
4/2019/OŘÚ | 0003337 | 2016 | 068-39/2015/RK ze dne 9.11.2015 006-20/2015/ZK ze dne 7.12.2015 | SK | SK | Pořízení nového užitkového vozidla | 1664.254 | 1664.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.746 | -235.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 236 tis. Kč | UKONČENO | 3/2021 | NE | NE
5/2019/OŘÚ | 0003148 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Rozšíření stávající telefonní ústředny | 3887.056 | 3887.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | NE | NE
6/2019/OŘÚ | 0005780 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Zastřešení světlíku u sálu zastupitelstva SK | 321.597 | 321.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2020 | ANO | ANO
7/2019/OŘÚ | 0005541 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce vstupu "C" | 2100 | 145.2 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 | 1954.8 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
8/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce osvětlení v zasedací místnosti 1015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
9/2019/OŘÚ | 0005761 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Výměna záložního zdroje elektrické energie UPS | 800 | 371.3732 | 0 | 428.6268 | 0 | 0 | 0 | 428.6268 | 0 | 428.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2021 | ANO | NE
11/2019/OŘÚ | 0006071 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 10000 | 89.54 | 0 | 0 | 3000 | 5500 | 1410.46 | 9910.46 | 0 | 9910.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE
12/2019/OŘÚ | 0006072 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Pořízení frankovacího stroje | 89.2738 | 89.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7262 | -30.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 31 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
13/2019/OŘÚ | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Pořízení osobního vozidla vyšší střední třídy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | 2/2021 | NE | NE
14/2020/MJT | 0005696 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Technické zabezpečení evakuačních únikových cest budovy KÚ | 420.623 | 420.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2020 | NE | NE
15/2020/MJT | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Výměna garážových vrat | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | NE
16/2020/MJT | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
17/2020/MJT | 0006322 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Dělící prosklené stěny v budově KÚ | 850 | 46.585 | 0 | 453.415 | 350 | 0 | 0 | 453.415 | 350 | 803.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení celkových nákladů o 350 tis. | REALIZACE | 4/2021 | ANO | NE
18/2020/MJT | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Akustická úprava místnosti videokonference | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor majetku a hospodářské správy | 85901.8316 | 57812.1257 | 0 | 3636.8418 | 9590.9211 | 6451.483 | 1410.46 | 28476.1781 | -7386.4722 | 21089.7059 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 5 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/INF | 0001514 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 18911.59 | 15622.59 | 0 | 1089 | 0 | 2200 | 0 | 3289 | 0 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
3/2019/INF | 0002821 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 4422.225 | 2247.068 | 0 | 0 | 2175.157 | 0 | 0 | 2175.157 | 0 | 2175.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
5/2019/INF | 0004972 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 19577.0135 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1239.524 | -1119.524 | 120 | 3534.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,12 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 12/2023 | ANO | ANO
6/2019/INF | 0004971 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 19900 | 15435.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2805 | -0.2805 | 3.0193e-13 | 4464.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2025 | ANO | ANO
8/2019/INF | 0006134 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Záložní UPS pro Technologická centra kraje | 562.1708 | 562.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2020 | NE | NE
9/2019/INF | 0005482 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky | 4906 | 1874.122 | 0 | 0 | 531.878 | 1000 | 0 | 2031.878 | -500 | 1531.878 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 500 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | ANO | ANO
10/2019/INF | 0005549 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace počítačové učebny a zasedací místnosti Rady SčK | 2594 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.62 | -2000.62 | 0 | 2000.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,001 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | ANO | ANO
20/2020/INF | 0006244 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Redundace LAN infrastruktury | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | -2000 | 10000 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
21/2020/INF | 0006243 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Rozšíření systému zálohování prostřednictvím Data Domain appliance v rámci technologického centra | 12300 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
23/2020/INF | 0006282 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozšíření GINIS | 687.8292 | 106.48 | 0 | 0 | 443.52 | 137.8292 | 0 | 581.3492 | 0 | 581.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
24/2020/INF | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozlikávací rozpočet | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 200 tis. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
25/2020/INF | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Implementace GINIS na příspěvkové organizace | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
26/2020/INF | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Digitalizace a elektronizace interních procesů organizace | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
27/2021/INF | * | 2021 | x | SK | SK | Portál Středočeského kraje | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 114717.815 | 56018.3531 | 0 | 10409 | 4152.555 | 3337.8292 | 10000 | 36719.8087 | -8820.4245 | 27899.3842 | 30800.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 8,5 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/DOP | 0000120 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 469905 | 156926.0529 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 139817.9471 | -19817.9471 | 120000 | 92978.9471 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 19,818 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO
2/2019/DOP | 0000121 | 2006 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 505116.17 | 370401.9799 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 90942.1901 | -15942.1901 | 75000 | 29714.1901 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 15,942 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO
3/2019/DOP | 0003985 | 2017 | 097-15/2017/RK ze dne 27. 4.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | DOP | SK | Speciální vozidlo pro potřeby dopravní policie | 11894.56 | 11894.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | NE | NE
5/2019/DOP | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3828.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 200 | 204.37 | 0 | 404.37 | 0 | 404.37 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO
6/2019/DOP | 0003946 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - nákup osobních automobilů | 3189.643 | 3189.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.357 | -110.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 110 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | NE
13/2019/DOP | 0001783 | 2017 | 069-42/2017/RK ze dne 4.12.2017 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | KSÚS | KSÚS | II/610 Chudoplesy, dopravně bezpečnostní opatření | 6636 | 6070.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.1468 | -565.1468 | 0 | 565.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 565 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2020 | ANO | ANO
15/2019/DOP | 0004009 | 2017 | 018-14/2017/RK ze dne 13.4.2017 028-06/2017/ZK ze dne 25.4.2017 | SK | SK | Automatické sčítače cyklistů | 1096.865 | 1096.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | -0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
16/2019/DOP | 0004213 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Výkupy pozemků při výstavbě cyklostezek | 4062.72 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681.72 | -3681.72 | 0 | 0 | 0 | 3681.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, převedeno do ZP | UKONČENO | průběžně | Průběžně | ANO
19/2019/DOP | 0005437 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská | 20040 | 19618.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.1075 | -421.1075 | 0 | 421.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 421 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2021 | ANO | ANO
20/2019/DOP | 0005448 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Most ev. č. 1911-4 za Chrástem | 15152.2449 | 15152.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7551 | -7.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 8 tis. Kč | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO
27/2019/DOP | 0004491 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici | 3707.5645 | 3657.5645 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO
33/2019/DOP | 0004824 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Neratovice-úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099 zvýšení bezpečnosti chodců | 1765.3262 | 1765.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | -2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 2 tis. Kč | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
34/2019/DOP | 0004825 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky | 7693.4077 | 7693.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24768 | 0.24768 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
35/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | NE
36/2019/DOP | 0005850 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby | 3124.5 | 2834.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.012 | -290.012 | 0 | 290.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 290 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2021 | ANO | ANO
44/2019/DOP | 0006433 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/11554 Hluboš - odvodnění | 1367.0424 | 1367.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95762 | -0.95762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 2 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
45/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
78/2019/DOP | 0000122 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | KSÚS | Příprava a zabezpečení staveb cyklostezek | 27718.73 | 12251.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15467.7033 | -15467.7033 | 0 | 0 | 0 | 15467.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, převedeno do ZP | UKONČENO | průběžně | průběžně | ANO
79/2019/DOP | 0005859 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 | 11836.9768 | 11836.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61156 | -0.61156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
80/2019/DOP | 0005508 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 10317.7788 | 10039.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.532 | -278.532 | 0 | 278.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 279 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO
81/2019/DOP | 0005957 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/23621 Karlova Ves, most ev.č.23621-1 přes potok Klučná | 7543.7432 | 7543.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25683 | -0.25683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2020 | ANO | ANO
83/2019/DOP | 0005442 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/27612-1, Husí Lhota, most ev.č.27612-1 přes meliorační sběrač | 3478.2392 | 3478.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28637 | -0.28637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
88/2019/DOP | 0006345 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | IDSK | IDSK | Příprava a zabezpečení záchytných parkovišť | 1383.7063 | 1383.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29368 | -0.29368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2021 | ANO | ANO
89/2019/DOP | 0006044 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 71855 | 20528.3931 | 0 | 282.6879 | 0 | 0 | 0 | 11471.6069 | -11188.919 | 282.6879 | 31043.919 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 11,189 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 3/2022 | ANO | ANO
91/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE
92/2019/DOP | 0004856 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/117 Komárov, opěrná zeď | 3869.4146 | 3869.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7932.5854 | -7932.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP ve výši 7,933 mil. Kč | UKONČENO | 7/2021 | ANO | ANO
93/2019/DOP | 0006049 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33838 Paběnice, zajištění stability tělesa vozovky | 683.3232 | 683.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
94/2019/DOP | 0003227 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 7500 | 6982.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6745 | -517.6745 | 0 | 517.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 518 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2021 | ANO | ANO
96/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky | 5735 | 0 | 0 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 5821 | -86 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 86 tis. Kč | REALIZACE | 10/2021 | ANO | NE
97/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku | 13310 | 0 | 0 | 3310 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 8310 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 8,31 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021 | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO
99/2019/DOP | 0006217 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/107 Kamenice | 6907.6262 | 6907.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37379 | -0.37379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
100/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | NE
102/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE
103/2019/DOP | 0005864 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 0107-1 Most u obce Radonice | 6742.2433 | 6742.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47986 | -0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
104/2019/DOP | 0006176 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/27922, most ev.č. 27922-2, Most přes řeku Jizeru před Loukovem | 14594.3533 | 14594.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
105/2019/DOP | 0005853 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 | 10799.9212 | 10799.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07876 | -0.07876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
106/2019/DOP | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE
109/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | * | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 500 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
112/2019/DOP | 0006432 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 37406 | 29018.6093 | 0 | 5974.3907 | 0 | 603 | 0 | 6395.3907 | 182 | 6577.3907 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 183 tis. Kč | REALIZACE | 1/2022 | ANO | ANO
113/2019/DOP | 0006290 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 83000 | 2480.5 | 0 | 2519.5 | 2000 | 2500 | 2500 | 15519.5 | -6000 | 9519.5 | 31000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 3 mil. Kč, změna financování - převod 6 mil. do r. 2023 | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO
114/2019/DOP | 0006420 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Roždalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523 | 6897 | 3454.6094 | 0 | 3442.3906 | 0 | 0 | 0 | 1719.3906 | 1723 | 3442.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1,723 mil. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO
115/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | OK silnic III/10114 a III/0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357 | -5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP celkem ve výši 12,372 mil. Kč | ZRUŠENO | 1/2021 | ANO | ANO
116/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Pyšely - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31981 | -31981 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 31,981 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
117/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karlštejn | 21000 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 21000 | -20927.4 | 72.6 | 20927.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 20,927 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO
119/2019/DOP | 0006137 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev.č.33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice | 11948 | 10033.55 | 0 | 1914.45 | 0 | 0 | 0 | 1914.45 | 0 | 1914.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
121/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 23933-4 Hobšovice | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE
122/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu 25915-1 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE
123/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | -12100 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 12,1 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 10/2021 | ANO | NE
125/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3275 Starý Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP ve výši 10 mil. Kč | ZRUŠENO | 1/2021 | ANO | ANO
126/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE
127/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 41118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | -9400 | 0 | 41118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 9,4 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022, závislé na předchozí investici města Vlašim - chodníky dokončení 11/2020 | REALIZACE | 6/2022 | ANO | NE
128/2019/DOP | 0005940 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52400 | 753 | 0 | 303 | 247 | 0 | 0 | 247 | 303 | 550 | 31097 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 161 tis. Kč, změna financování-přesun 142 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021, čeká na spolusouvisející inv. akci | PROBÍHÁ VZ | 9/2023 | ANO | ANO
129/2019/DOP | 0005939 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ | 26732.3975 | 9256.0752 | 0 | 17476.3223 | 0 | 0 | 0 | 16798.9248 | 677.3975 | 17476.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 677 tis. Kč | REALIZACE | 5/2021 | ANO | NE
130/2019/DOP | 0004770 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/113 opěrná zed obci Bílkovice u mostu ev. Č. 113-014 | 2976.2115 | 2976.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78854 | -0.78854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
146/2019/DOP | 0005953 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1917 Nesvačily - Strýčkovy | 19217.0463 | 19217.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95371 | -0.95371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
147/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy | 9043 | 0 | 0 | 2482 | 2000 | 2000 | 0 | 9043 | -2561 | 6482 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,561 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO
148/2019/DOP | 0006289 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/12511 Vlašim | 4005.0932 | 4005.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
149/2019/DOP | 0005975 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustek Černé Voděrady III/11320 km 5,520 | 1045.9736 | 1045.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09184 | -0.09184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
150/2019/DOP | 0003589 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, demolice mostu | 19547 | 19513.6139 | 0 | 33.3861 | 0 | 0 | 0 | 34.3861 | -1 | 33.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
151/2019/DOP | 0005976 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustky Hradec III/1083 km 1,900, km 1,800 a km 3,200 | 4557.3787 | 4557.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62126 | -0.62126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
152/2019/DOP | 0005977 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice | 5697.2897 | 5697.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71032 | -0.71032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
153/2019/DOP | 0005937 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715 | 1389.343 | 1389.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65696 | -0.65696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
154/2019/DOP | 0005978 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/12537 Červený Hrádek, most ev.č. 12537-1 | 4351.8948 | 4351.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14967 | -0.14967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
155/2019/DOP | 0005979 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev. č. 27510-4 přes potok před obcí Charvatce, most ev.č. 27515-2 přes potok v obci Pěčice | 2665 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
156/2019/DOP | 0005980 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/611, most ev.č.611-005 přes potok Výmola za obcí Mochov | 2922.7366 | 2922.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26345 | -0.26345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
157/2019/DOP | 0005936 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustek Bělušice III/3279 km 5,321, Propustek Sokoleč III/3297 km 3,000 | 2934 | 2892 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 3/2021 | ANO | ANO
158/2019/DOP | 0005981 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Stavební úprava mostů na CMS Králův Dvůr oblast Kladno | 6844.7919 | 6844.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84816 | -0.84816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
159/2019/DOP | 0004844 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 4631.1322 | 4501.1177 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 0 | 130.0145 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Údržba DIO do 4/2021 (stavebně dokončeno) | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO
160/2019/DOP | 0005942 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/244 Kostelec nad Labem, most ev.č. 244-007 přes Labe za Kostelcem nad Labem | 4099.9134 | 4099.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
161/2019/DOP | 0005982 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/114, most ev. č. 114 - 011 přes potok za obcí Radouš | 5899.1317 | 5899.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
162/2019/DOP | 0005913 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/24032 Budihostice, most ev.č.24032-2 přes Vranský potok | 7753 | 7701.3279 | 0 | 51.6721 | 0 | 0 | 0 | 50.6721 | 1 | 51.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1 tis. Kč | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
163/2019/DOP | 0005896 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/114, most ev. č. 114 - 013 přes potok za obcí Bezdětice | 7133.0817 | 7133.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08165 | 0.08165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
165/2019/DOP | 0005912 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev.č. 11320-4 Penčice | 2695.987 | 2695.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
166/2019/DOP | 0005932 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/11626, most ev. č. ZY 11626 - 1 osazení Mostního provizoria Mníšek Pod Brdy | 2275.6974 | 2275.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99973 | -0.99973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
169/2019/DOP | 0005890 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/12556 Dobešovice, most ev.č. 12556-2 | 2806.5693 | 2206.3875 | 0 | 600.1818 | 0 | 0 | 0 | 600.1818 | 0 | 600.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
170/2019/DOP | 0005983 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/118 Železná | 1141.0874 | 1141.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41221 | 0.41221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | NE
179/2019/DOP | 0005991 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/26817, III/26819 Jivina | 5685.6476 | 5685.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
182/2019/DOP | 0005994 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33313, III/0126a, III/01211, III/10173, III/0128, III/0127 Šibřina, Stupice | 6412.6095 | 6412.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
185/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/508, III/11319 Mnichovice, Myšlín | 3681.5883 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 0 | 0 | 3681.5883 | -193.9582 | 3487.6302 | 193.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 194 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2021 | ANO | ANO
193/2019/DOP | 0006004 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/11417 Občov | 1766.7815 | 1766.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2020 | ANO | ANO
194/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Netvořice III/1056, III/1057, III/1059, III/10510, III/1065 | 7712.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7712.632 | -7712.632 | 0 | 7712.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7,713 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO
196/2019/DOP | 0005944 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Dopravní opatření na křižovatce II/114 a III/11628 v Dobříši | 3600.6206 | 3600.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2020 | ANO | ANO
199/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22916,III/22917a III/22917n Krupá | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.448 | -6054.448 | 0 | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 6,054 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2021 | ANO | ANO
200/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | -3541.7646 | 0 | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,542 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
201/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/11517,III/11519 Zadní Třebáň | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE
202/2020/DOP | 0006344 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | IDSK | IDSK | železniční konstrukční SW | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 140 tis. Kč | REALIZACE | 9/2021 | ANO | NE
203/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Obnova budov cestmistrovství | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 20 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
205/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Informační portály na komunikacích SÚS Středočeského kraje I. etapa | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | -21700 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 21,7 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
206/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 20 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | ANO | NE
207/2020/DOP | 0006218 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Lineární směrovací systém (BESIP) | 54000 | 7192.482 | 0 | 56.023 | 0 | 0 | 0 | 13850.518 | -13794.495 | 56.023 | 26751.495 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 13,794 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO
209/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/33348 Kostelec n Č lesy | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 3/2021 | ANO | NE
210/2020/DOP | 0006291 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1016 Stránčice - Kunice | 4923.8523 | 4923.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40076.1477 | -40076.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP (40,076 mil. Kč) | UKONČENO | 11/2021 | ANO | ANO
211/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/329 Plaňany - Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34220 | -34220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP (40,978 mil. Kč) | ZRUŠENO | 11/2021 | NE | NE
213/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/336 Buda - Čejtice | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30310 | -30310 | 0 | 30310 | 0 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 30,31 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
214/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/339 Štipoklasy - Černené Janovice | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30310 | -30310 | 0 | 30310 | 0 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 30,31 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
215/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/328 Sloveč - Kněžice | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | -25250 | 0 | 25250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 25,25 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
216/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/201 Hřebečníky, oprava propustku | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
217/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
218/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/00519 Úhonice - Rudná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31981 | -31981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP (38,301 mil. Kč) | ZRUŠENO | 11/2021 | NE | NE
219/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10115 Dolní Břežany - propustek | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2022 | NE | NE
220/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
221/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | -1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP (1,154 mil. Kč) | ZRUŠENO | 11/2020 | ANO | ANO
222/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv | 13786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525 | -11525 | 0 | 11525 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 11,525 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
223/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23639 Kvíc, odvodnění silnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financováno z SFDI - převedeno do ZP (1,983 mil. Kč) | ZRUŠENO | 11/2022 | ANO | ANO
224/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 9/2021 | ANO | NE
225/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0181 Láz | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
226/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/11420 Kotenčice - Pičín | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
228/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1265 Sedmpány - úprava odvodnění | 578.177 | 0 | 0 | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.177 | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 578 tis. z r. 2022 do r. 2021, čeká na spolusouvisející inv. akci | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE
229/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSUS | KSÚS | III/32919, Blato, 32919-1 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | -3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,85 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO
235/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSUS | KSÚS | II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 3/2021 | ANO | ANO
237/2020/DOP | 0002599 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/10165 Úvaly, prutah | 12079.4061 | 12079.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2021 | ANO | ANO
238/2020/DOP | 0004859 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | Silnice II/101 Zákolany sanace svahu a silnice po havarii | 1050 | 1031 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1 tis. Kč | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
239/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/0172 Opatovice, most ev.č.0172-1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE
240/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
241/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/22918 Kounov | 3602 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 4987 | -1385 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,385 mil. Kč | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
242/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/23628 Drnek | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
243/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | II/113 Mrzky | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
244/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/12540, III/12547 Radovesnice I | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
245/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/1018 Dolní Lomnice | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
246/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/1064 Nedvězí | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2022 | ANO | NE
247/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/00412, III/10227 Dlouhá Lhota | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
248/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/24424 Čečelice | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2022 | ANO | ANO
249/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/32819 Běrunice | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
250/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/10228 Svaté Pole | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
251/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | ANO | NE
252/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/23919 Želevčice | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE
253/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | Projekt značení- vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | -769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 769 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE
254/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 80310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731 | -4731 | 0 | 80310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 4,731 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE
255/2021/DOP | * | 2021 | x | KSÚS | KSÚS | Sanace podzemních prostor pod silnicí II/610 v Mnichově Hradišti | 1093.4915 | 0 | 0 | 1093.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.4915 | 1093.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2692823.6294 | 936635.6581 | 0 | 94810.9178 | 64918 | 60307.37 | 52500 | 765512.2464 | -492975.9586 | 272536.2878 | 1025261.2602 | 420000 | 38390.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 120 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/SKOL | 0003388 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17735.1876 | 17014.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UKONČENO, zádržné ve výši 720 782,25 Kč bude vyplaceno po 13.9.2023 | Finanční vypořádání | 9/2023 | ANO | ANO
3/2019/SKOL | 0003709 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 110121.6585 | 2038.202 | 0 | 0 | 0 | 27032.9641 | 27032.9641 | 54065.9283 | 0 | 54065.9283 | 54017.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 50000 | 55000 | akce bude financována z prostředků EIB | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
4/2019/SKOL | 0003676 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře | Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře | 55549 | 55549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 308 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
6/2019/SKOL | 0003847 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel | 24585.773 | 585.773 | 0 | 0 | 10000 | 9000 | 5000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE
7/2019/SKOL | 0003848 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 76613.9394 | 21504.7458 | 0 | 14000 | 14000 | 16390.465 | 10718.7287 | 49140.5212 | 5968.6724 | 55109.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55109.1936 | 0 | 0 | 55109.1937 | 0 | Navýšení CN o 5,969 mil. Kč základě dodatku č.1 - vícepráce, změna zeminy, změna materiálového řešení - akce bude financována z prostředků EIB | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO
8/2019/SKOL | 0004086 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Výměna oken včetně parapetů | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21389 | -21389 | 0 | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 21,389 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Aktualizována PD, již několikrát odložená akce, okna ve špatném stavu | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE
11/2019/SKOL | 0004076 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední škola designu a řemesel Kladno | PD a zateplení střechy budovy školy | 14599.42 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE
12/2019/SKOL | 0004053 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Rekonstrukce vnitřní silnoproudé elektroinstalace | 1756.2248 | 1756.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | ANO
14/2019/SKOL | 0004055 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
17/2019/SKOL | 0004093 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu | 17756 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152.21 | -17152.21 | 0 | 17152.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 17,152 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
18/2019/SKOL | 0004063 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální | 88000 | 2801.15 | 0 | 1808.95 | 1585.1 | 0 | 0 | 46280.65 | -42886.6 | 3394.05 | 81804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 42,887 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE
20/2019/SKOL | 0004066 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 13097.05 | 1489.7046 | 13.31 | 4000 | 5758.7144 | 1848.631 | 0 | 10607.3454 | 1000 | 11607.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 1mil. Kč - předem neodhadnutelné vícepráce | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO
23/2019/SKOL | 0004797 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Pořízení nové kotelny | 4253.546 | 4253.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.454 | -246.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 246 tis. Kč, 522 tis. Kč vlastní prostředky PO | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
26/2019/SKOL | 0004773 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63 | Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63 | Výtah - internát | 3989.2011 | 3748.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 59 tis. Kč (o tuto částku snížena platba z jiných zdrojů-prostředků kap.5) | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
31/2019/SKOL | 0004988 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | -1.48 | 0 | 6401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022. Dokončena projektová dokumentace | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE
33/2019/SKOL | 0004990 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Rekonstrukce DD a ŠJ | 69060 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
34/2019/SKOL | 0004937 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Výstavba a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ | 1048.16 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 693.21 | 0 | 693.21 | 0 | 693.21 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
38/2019/SKOL | 0004961 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | PD - půdní vestavba a nástavba | 35544.96 | 1647.657 | 0 | 316.173 | 0 | 0 | 0 | 20897.303 | -20581.13 | 316.173 | 33581.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Za PD ještě pozastávka, jinak možno odložit. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2022 | NE | NE
39/2019/SKOL | 0004962 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 950 | 0 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 950 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
41/2019/SKOL | 0003960 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Plynofikace budovy školy 1. etapa | 1971 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2020 | ANO | ANO
42/2019/SKOL | 0004969 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Rekonstrukce školního zařízení | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | -4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 4,2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE
45/2019/SKOL | 0005150 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Zateplení objektu | 4200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
53/2019/SKOL | 0005244 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Celková obnova chatek a klubovny v Bezdědicích | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | -6380 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 6,38 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE
55/2019/SKOL | 0005246 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Výtah na domově mládeže | 1265.3397 | 1265.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2020 | ANO | ANO
56/2019/SKOL | 0005247 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben | 14900 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 14000 | -7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 7 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO
57/2019/SKOL | 0005248 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Osobní výtah | 2284.476 | 2284.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | NE
66/2019/SKOL | 0005622 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda | 3500 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.44 | -3335.44 | 0 | 3335.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování, převod 7 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Zpracovaná studie, je nutno rozhodnout jaká varianta se bude projektovat | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
67/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Rekonstrukce laboratoře chemie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
68/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Přívěs na přepravu 2 koní | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
69/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Kombajn | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
71/2019/SKOL | 0006251 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Univerzální soustruh | 277.09 | 277.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | ANO
72/2019/SKOL | 0006252 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Univerzální frézka | 404.9991 | 404.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
73/2019/SKOL | 0005641 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Startovací byty | 5950.106 | 5950.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
77/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Elektrospotřebiče ŠJ | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
78/2019/SKOL | 0005916 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Dodávkový automobil pro OV (7 míst + náklad) | 790.544 | 790.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2020 | ANO | ANO
79/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce vnitřní počítačové sítě (intranetu) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
80/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Pořízení CNC pracoviště | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
83/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Samostatný vjezd a příjezdová cesta | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | -1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,4 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE
84/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Montáž nového výtahu (bezbariérový přístup) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 350 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE
86/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Fasáda budovy včetně zateplení | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE
87/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
88/2019/SKOL | 0006084 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale | 1842.5915 | 1842.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0 | -2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
91/2019/SKOL | 0006085 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2021 | ANO | NE
92/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Výměna tepelného zdroje | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | -3950 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 3,95 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
93/2019/SKOL | 0005485 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení | 4285 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
94/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
96/2019/SKOL | 0006078 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu | 8900 | 205.7 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 8694.3 | -8476.5 | 217.8 | 8476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 8,477 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
98/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Školní rozhlas - evakuační | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
99/2019/SKOL | 0006510 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1400 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2021 | ANO | NE
100/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Rekonstrukce DM | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE
103/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Odborné učebny pro instalatéry | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE
104/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Výměna oken v celé budově | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,6 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
105/2019/SKOL | 0006079 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III | Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III | Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a restaurace | 3128.0063 | 3128.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09373 | -0.09373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
107/2019/SKOL | 0006080 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 11717.8 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11451.6 | -11451.6 | 0 | 11451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 11,452 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 akci možné financovat z jiných zdrojů | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
108/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | 9 místný automobil pro přepravu osob a nákladu | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
110/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
112/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Rekonstrukce a modernizace chemického areálu školy | 4847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.96 | -2773.96 | 0 | 2773.96 | 0 | 0 | 0 | 2073.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 2,744 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE
114/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Zateplení budovy školy a střechy | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE
115/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Rekonstrukce křídla DM včetně vybavení | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE
116/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna el. rozvodů - dílny | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 10 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE
119/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD - snížení energetické náročnosti budov teorie a tělocvičny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
120/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Výměna oken | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | -14000 | 0 | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 14 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
121/2019/SKOL | 0006086 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Výměna plynových kotlů včetně doplňkové technologie | 492 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | ANO
122/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Zateplení objektů | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | -4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 4,5 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
123/2019/SKOL | 0006135 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Zateplení objektů | 5218.49 | 5218.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
124/2019/SKOL | 0006136 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Zateplení objektů | 5936.5141 | 5936.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2724 | -427.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 427 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
126/2019/SKOL | 0006081 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | SK | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Víceúčelová sportovní hala | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,6 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE
127/2019/SKOL | 0006082 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 8890 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 4682 | 0 | 8890 | 0 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 2/2021 | NE | NE
129/2019/SKOL | 0005824 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace | Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace | Svozový automobil | 650 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2020 | ANO | ANO
130/2019/SKOL | 0006077 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace | Koupě pozemku | 1918.947 | 1918.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2020 | ANO | ANO
133/2019/SKOL | 0006088 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 | Rekonstrukce vzduchotechniky - kuchyň | 2876.223 | 2876.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
135/2019/SKOL | 0006089 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Zateplení budovy Velíšská 116 | 5837.04 | 5837.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 121 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
138/2019/SKOL | 0006090 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Dům dětí a mládeže Beroun, U Stadionu 787 (Svatojánská 217) | Dům dětí a mládeže Beroun, U Stadionu 787 (Svatojánská 217) | Odvlhčení objektu DDM Beroun | 1586.8458 | 1586.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1542 | -113.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 113 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
142/2020/SKOL | 0006091 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce suterénu na cvičební sál | 3499.5257 | 3499.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | -0.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
145/2020/SKOL | 0006253 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Pořízení konvektomatu do ŠJ | 277.4409 | 277.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
146/2020/SKOL | 0006254 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Pořízení pánve do ŠJ | 86.8076 | 86.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
147/2020/SKOL | 0006255 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Startovací byty, Luční 860, 2. etapa | 4301.1481 | 4301.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
148/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Dokončení zateplení fasád budovy dílen odborného výcviku | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 950 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE
149/2020/SKOL | 0006256 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní nácviková hala | 26107.8783 | 80 | 0 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 24920 | 0 | 24920 | 0 | 0 | 1107.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
150/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Nákup osobního vozu | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | -550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 550 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE
151/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | -5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 5,1 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
152/2020/SKOL | 0006263 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 | Nákup osobního automobilu | 574.867 | 574.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2021 | ANO | ANO
153/2020/SKOL | 0006262 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Nákup devítimístného vozidla | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
154/2020/SKOL | 0006264 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Rekonstrukce výměníkové stanice v hale | 499.1652 | 499.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83477 | -0.83477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
155/2020/SKOL | 0006265 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | 9 místné auto na přepravu osob | 835.118 | 835.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.882 | -64.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 65 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
156/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Traktor 70-100 KW | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
158/2020/SKOL | 0006266 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 | Přestavba pokojů DM na učebny | 966.6369 | 966.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | NE | NE
159/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | PD - přístavba jižního křídla | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743.5 | -8743.5 | 0 | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 8,744 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2022-01-01 | NE | NE
162/2020/SKOL | 0006259 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Nákup osobního automobilu | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 300 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
163/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Traktor | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE
164/2020/SKOL | 0006260 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Vybudování parkoviště na pozemku školy | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
165/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Krmný vůz | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE
166/2020/SKOL | 0006257 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2021 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Repase pece pro odborný výcvik | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
167/2020/SKOL | 0006258 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2022 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Multifunkční hřiště | 4085.234 | 4085.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.766 | -414.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 415 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
168/2020/SKOL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
169/2020/SKOL | 0006157 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 | Oprava školní jídelny a kuchyně včetně technologických zařízení | 5561.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525 | -5525 | 0 | 5525 | 0 | 36.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 5,525 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
170/2020/SKOL | × | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693 | Rekonstrukce střech nad dílnami | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Velmi špatný stav střech, opakované zatékání, nerentabilní postupné opakované opravy, nezbytné provést celkovou rekonstrukci včetně doplnění degradovaných vrstev střešního pláště, oprava rozdělena do tří fází, které je možné realizovat v průběhu tří let. | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE
171/2020/SKOL | x | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Snížení enrgetické náročnosti SOU Hubálov (Neuznatelné náklady projektu ze ZP) | 6581.1994 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 581.1994 | 6581.1994 | 0 | 6581.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jedná se nezpůsobilé výdaje akce Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov, částka 6 581 199,43 Kč je rozdíl mezi předpokladádanou a vyšší vysoutěženou cenou, schváleno v RK 2.11.2020 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
172/2020/SKOL | x | 2021 | x | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště , Nymburk, V Kolonii 1805 | "Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk“ - objekt BIOS" | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změnový list. č.1 neuznatelné náklady projektu ze Zásobníku projektů, schváleno v RK 10.12.2020 | REALIZACE | 2/2021 | ANO | ANO
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 945288.6119 | 175818.6518 | 114.95 | 32622.923 | 48281.8144 | 73277.2701 | 49562.8922 | 431569.5788 | -227824.679 | 203744.8998 | 501280.2805 | 53060.27 | 1822.7199 | 0 | 9561.79 | 160109.1937 | 0 | 0 | 105109.1937 | 55000 | Limit čerpání r. 2021 - 15 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x
1/2019/KUL | 0001913 | 2011 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23888.0076 | 0 | 267.6719 | 0 | 0 | 0 | 8890.6719 | -8623 | 267.6719 | 11000 | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 8,623 mil. Kč z r.2021 do r. 2023+ | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO
5/2019/KUL | 0003838 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Výstavba knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře | 15644.0922 | 15644.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
6/2019/KUL | 0003407 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Zřízení expozic a centrálního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně v areálu tvrze v Hradeníně | 2455.889 | 2455.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
7/2019/KUL | 0003840 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Archeologická interaktivní expozice Stopami věků - projektová dokumentace | 1064.8 | 1064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | -387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 387 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
8/2019/KUL | 0004013 | 2017 | 007-09/2017/RK ze dne 9.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu | 37861.849 | 21079.2549 | 0 | 13782.5941 | 3000 | 0 | 0 | 16782.5941 | 0 | 16782.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO
10/2019/KUL | 0004361 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Vybudování historické koupelny včetně dobového vybavení v PNÚO Panenské Břežany - I. a II. NP | 1560.66 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.16 | -1469.16 | 0 | 1469.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 1,469 mil. Kč z r.2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
19/2019/KUL | 0005085 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 114-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 4999.986 | 4999.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
20/2019/KUL | 0005086 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 12500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 5 mil. Kč z r.2021 do r. 2023+ | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE
25/2019/KUL | 0005187 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřan a Řikova | 19061 | 19061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -2.9104e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
26/2019/KUL | 0005455 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 44571.912 | 0 | 0 | 0 | 2135.65 | 0 | 0 | 28205.615 | -26069.965 | 2135.65 | 15000 | 27436.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 26,07 mil. Kč z r.2021 do r. 2023+ | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
29/2019/KUL | 0005458 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | -96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 97 tis. Kč z r.2021 do r. 2022 | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE
30/2019/KUL | 0005459 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře Benešov | 248655 | 1790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25116.2 | -25116.2 | 0 | 46864.2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 25,116 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
32/2019/KUL | 0005464 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín v Kouřimi | 248655 | 1724.069 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 23730.931 | -23330.931 | 400 | 23330.931 | 223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 23,331 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
37/2019/KUL | 0005560 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 1353.0233 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10146.9767 | -9946.9767 | 200 | 9946.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 9,947 mil. Kč z r.2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
38/2019/KUL | 0005561 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk | 48525 | 2407.4545 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 25092.5455 | -22892.5455 | 2200 | 21025 | 22892.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 22,893 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO
39/2019/KUL | 0005562 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum Alice G. Masarykové v Lánech - rekonstrukce objektu a modernizace expozice | 7499.5144 | 1491.9508 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6007.5637 | -5407.5637 | 600 | 5407.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 5,408 mil. Kč z r.2021 do r. 2022 | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
40/2019/KUL | 0005563 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -17170 | 2830 | 17170 | 30410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 17,17 mil. Kč z r.2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE
41/2019/KUL | 0005564 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 347.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8152.166 | -8152.166 | 0 | 8152.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 8,152 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 7/2021 | NE | NE
48/2019/KUL | 0005571 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 2482.1537 | 11482.1537 | 0 | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE
50/2019/KUL | 0005640 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Přípravné práce a převoz Thomasova konvertoru do skanzenu Mayrau | 834.8988 | 834.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3012 | -35.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů na akci o 35 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
51/2019/KUL | 0005865 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výklenková kaplička se sousoším sv. Jana Nepomuckého z Tismic | 1936 | 1547.826 | 0 | 188.3197 | 0 | 0 | 0 | 388.174 | -199.8543 | 188.3197 | 199.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 200 tis. Kč z r.2021 do r. 2022 | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
52/2019/KUL | 0005866 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 700 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
54/2019/KUL | 0005868 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 98.978 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2021 | ANO | ANO
57/2019/KUL | 0005876 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce objektu konírny | 4800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4800 | -4400 | 400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 4,4 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
59/2019/KUL | 0005872 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Nákup pódia | 895.4 | 895.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | ANO
63/2019/KUL | 0005879 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce pokladny | 2500 | 1814.5692 | 0 | 685.4308 | 0 | 0 | 0 | 685.4308 | 0 | 685.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2021 | ANO | ANO
65/2019/KUL | 0005783 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 2163.4886 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2021 | NE | NE
66/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vybudování vnitřního osvětlení komunikace v areálu SM v Roztokách u Prahy | 2025.652 | 25.652 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 1974.348 | -474.348 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů na akci o 26 tis. Kč, změna financování - přesun 474 tis.Kč z r.2021 do r. 2022 - společná investice se SŽDC | PŘÍPRAVA VZ | 1/2021 | NE | NE
67/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Rekonstrukce historického hospodářského stavení v Dolní Krupé | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 1 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
68/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Převoz seníku z Rokytnice nad Jizerou | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 600 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
69/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Umělecká kopie Kutnohorské iluminace | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2020 | ANO | ANO
70/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Český Brod - obnova elektroinstalace | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
71/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Nákup autobusové zastávky Přerov na Labem | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 100 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
72/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Rekonstrukce Tylova domu v Kutné Hoře | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 9500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - přesun 500 tis. Kč z r. 2022 do r. 2021 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE
73/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
74/2021/KUL | * | 2021 | x | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Konverze historické budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nová investiční akce | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE
75/2021/KUL | * | 2021 | x | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Vybudování expozice a související náklady s adaptací objektu PM Český Brod | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nová investiční akce | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE
76/2021/KUL | * | 2021 | x | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nová investiční akce | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 945381.1368 | 104780.474 | 0 | 22557.55 | 11035.65 | 6100 | 7682.1537 | 212647.579 | -165272.2253 | 47375.3537 | 190862.6516 | 602362.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 12 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/ZDR | 0001503 | 2010 | 005-12/2010/RK ze dne 29.03.2010 065-10/2010/ZK ze dne 12.04.2010 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Generel ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje - pavilon 7 (interna), pavilon 37 (parkoviště) | 500351.5769 | 399329.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | X | ANO | ANO
2/2019/ZDR | 0002170 | 2012 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 270000 | 7804.0595 | 0 | 0 | 12646 | 1359.95 | 179242.0004 | 193247.9505 | 0 | 193247.9505 | 66947.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262195.9404 | 0 | 0 | 193247.9505 | 68947.99 | Schváleno financování z úvěru SK od EIB ve výši 270 mil. Kč. V seznamu registrovaných projektů uvedeno pod názvem "Rekonstrukce bloku C2". | REALIZACE | 2/2021 | NE | ANO
4/2019/ZDR | 0001500 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | probíhá soudní spor | Finanční vypořádání | Neurčito | ANO | ANO
10/2019/ZDR | 0002923 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 10466.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2020 | ANO | ANO
14/2019/ZDR | 0004306 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova vozového parku sanitních vozidel | 15009.99 | 6944.19 | 0 | 0 | 5630.61 | 0 | 0 | 5630.61 | 0 | 5630.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
20/2019/ZDR | 0004410 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce pavilónu Patologie | 45685 | 40685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
26/2019/ZDR | 0004979 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova a modernizace zdravotnické technologie | 31544.25 | 29544.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2020 | ANO | ANO
42/2019/ZDR | 0005299 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce interního pavilonu | 68000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2020 | ANO | ANO
67/2019/ZDR | 0005653 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Komplexní rehabilitační centrum | 230000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | -2e-05 | 6.7707e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2021 | ANO | ANO
137/2019/ZDR | 0005922 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce evakuačních výtahů | 8500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2021 | ANO | ANO
138/2020/ZDR | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | -44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
139/2020/ZDR | 0006412 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu | 250000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 5000 | 19000 | 30000 | 0 | 30000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 30000 | 220000 | Schváleno financování ve výši 250 mil. Kč z úvěru SK od EIB. | PROBÍHÁ VZ | 2/2021 | NE | NE
140/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu - etapa II | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 337000 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB; | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
141/2020/ZDR | 0006511 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce jednoho podlaží a suterénu pavilonu I (pavilon interní medicíny) | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | Finanční vypořádání | 4/2021 | ANO | ANO
142/2020/ZDR | 0006414 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 350335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 330335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 0 | 0 | 20000 | 330335 | Schváleno financování ve výši 177,716 mil. Kč z úvěru SK od EIB. Požadavek na dofinancování z úvěru EIB v r. 2021-2022 v částce 172,619 mil. Kč. | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE
143/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 128408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 118408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 0 | 0 | 10000 | 118408 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB. Probíhá zpracování PD pro výběr zhotovitele a vydání stavebního povolení. | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE
144/2020/ZDR | 0006419 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Pavilon č. 4 (etapa 2) | 122397 | 0 | 0 | 30000 | 57250 | 20000 | 0 | 107250 | 0 | 107250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15147 | 107250 | 0 | 0 | 107250 | 0 | Schváleno financování ve výši 107,25 mil. Kč z úvěru SK od EIB. | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO
145/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Slaný | 25000 | 0 | 0 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 3120 | 0 | 3120 | 21880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 3120 | 21880 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
146/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 40000 | 0 | 0 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 3120 | 0 | 3120 | 36880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 3120 | 36880 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
147/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Říčany | 30000 | 0 | 0 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 3120 | 0 | 3120 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 3120 | 26880 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PŘÍPRAVA VZ | 3/2021 | NE | NE
148/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N | 219607 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 15000 | 30000 | 130000 | -77000 | 53000 | 166607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199607 | 0 | 0 | 53000 | 146607 | změna financování - převod 77 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PROBÍHÁ VZ | 2/2021 | NE | NE
149/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy D2 | 245726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245726 | 0 | 0 | 0 | 170723 | 0 | 0 | 0 | 170723 | Akce je uvedena v seznamu registrovaných projektů v EIB | PROBÍHÁ VZ | 2/2021 | NE | NE
150/2020/ZDR | 0006413 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce 2. NP pavilonu E v areálu 2 (léčebna dlouhodobě nemocných) | 37600 | 0 | 0 | 7000 | 14000 | 16600 | 0 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 37600 | 0 | Schváleno financování ve výši 37,6 mil. Kč z úvěru SK od EIB. | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 3155025.3159 | 836974.994 | 0 | 89360 | 105526.61 | 60959.95 | 261242.0004 | 638088.5605 | -121000 | 517088.5604 | 1407051.3214 | 245726 | 0 | 0 | 146184.44 | 1987118.9405 | 0 | 0 | 509457.9505 | 1477660.99 | Limit čerpání r. 2021 - 0 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x
1/2019/REG | 0002348 | 2014 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Probíhají stále jednání se SŽDC. | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
2/2019/REG | 0004671 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Investiční výdaje Středočeské centrály cestovního ruchu | 7615 | 6113.6155 | 0 | 600 | 600 | 301.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhají výběrové řízení a realizace zakázek | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | ANO | ANO
4/2020/REG | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Odbor regionálního rozvoje | 11593 | 8160.6155 | 0 | 600 | 600 | 2232.3845 | 0 | 4632.3845 | -1200 | 3432.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 2 mil. Kč | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 0006327 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | Středočeský portál služeb | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO
3/2020/ŘDP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 940 | -200 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 1 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OZP | 0004312 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610.36 | 3944.6 | 0 | 0 | 1815 | 358.16 | 0 | 4665.76 | -2492.6 | 2173.16 | 2492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,493 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 4/2022 | ANO | ANO
2/2019/OZP | 0005483 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti | 7477.8 | 0 | 0 | 3661.46 | 3343.23 | 0 | 473.11 | 7477.8 | 0 | 7477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
3/2020/OZP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 16088.16 | 3944.6 | 0 | 3661.46 | 5158.23 | 358.16 | 473.11 | 13743.56 | -4092.6 | 9650.96 | 2492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 11 mil. Kč | x | x | x | x
4/2019/SOC | 0004267 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2700 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 2/2021 | NE | NE
5/2019/SOC | 0004269 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov Na Zátiší, Rakovník | Domov Na Zátiší, Rakovník | Rekonstrukce 5 bytů určených k nájmu | 3251.8441 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2020 | ANO | ANO
12/2019/SOC | 0004634 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | -14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 14 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
23/2019/SOC | 0004649 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP | 2500 | 296.45 | 0 | 660 | 1543.55 | 0 | 0 | 2203.55 | 0 | 2203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
38/2019/SOC | 0005479 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Pod Lipami, Smečno | Domov Pod Lipami, Smečno | Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | ANO
45/2019/SOC | 0005471 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Investiční příspěvek pro Domov seniorů Benešov na vybudování trafostanice | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuné - požadavek ČEZ, jinak změna tarifu el. energie. | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
46/2019/SOC | 0004891 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do příspěvkových organizací | 4707.2352 | 4707.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2020 | ANO | ANO
55/2019/SOC | 0005474 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Rekonstrukce pláště střechy zámku | 1072.715 | 1072.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | -0.0004 | 1.2697e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2020 | ANO | ANO
68/2019/SOC | 0006020 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Elektronická požární signalizace a PBŘ nemovitostí | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0 | 2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
69/2019/SOC | 0006198 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy ve zvýšeném přízemí | 2200 | 1168.0018 | 0 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 1031.9982 | 0 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
70/2019/SOC | 0005849 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy 1. patro | 3239.998 | 3239.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
75/2019/SOC | 0006027 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Náhradní zdroj - nákup agregátu | 665.499 | 665.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2020 | ANO | ANO
76/2019/SOC | 0006028 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice | 12754.683 | 11409.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | -2e-05 | -5.0524e-13 | 0 | 0 | 1345.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
77/2019/SOC | 0006295 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů II. Etapa | 6111.4085 | 330.33 | 0 | 2000 | 3781.0785 | 0 | 0 | 5781.0785 | 0 | 5781.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
81/2019/SOC | 0006236 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Centrum Rožmitál pod Třemšínem | Centrum Rožmitál pod Třemšínem | Vybudování zimní zahrady | 5928.1433 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
82/2019/SOC | 0006145 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Rekonstrukce a modernizace 26 sociálních zařízení včetně odpadů | 5785.52 | 5785.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
83/2019/SOC | 0006029 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce kuchyně vč. vybavení a VZT | 4180.8993 | 4180.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2020 | ANO | ANO
86/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro den. stac a odl. sl. v okr. Rakovník | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 5 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
89/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Pořízení výtahu a vybudování bezbarierového přístupu | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | NE
92/2019/SOC | 0006165 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování komunikačního systému sestra-klient a EPS | 6000 | 886.272 | 0 | 0 | 2500 | 2613.728 | 0 | 5113.728 | 0 | 5113.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
95/2019/SOC | 0006284 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Nákup osobního automobilu | 566.5 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2020 | ANO | ANO
96/2019/SOC | 0006488 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Rekonstrukce střechy Gen. Eliáše 483, Kladno | 879.5693 | 879.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4307 | -20.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 20 tis. Kč | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
97/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
100/2019/SOC | 0006282 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Bellevue Ledce | Bellevue Ledce | Rekonstrukce střechy - Ledce bytový dům | 2000 | 72.6 | 0 | 1927.4 | 0 | 0 | 0 | 1927.4 | 0 | 1927.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2021 | ANO | ANO
102/2019/SOC | 0005882 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v DS | 9000 | 4722.734 | 0 | 2000 | 2277.266 | 0 | 0 | 4277.266 | 0 | 4277.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO
103/2019/SOC | 0005845 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2 | 2877.3 | 2877.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | -22.7 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 323 tis. Kč, z toho prostředky SK o 23 tis. Kč, vlastní prostředky PO o 300 tis. Kč | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
107/2019/SOC | 0006283 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce podlah v celém objektu | 1434.016 | 1434.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
109/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | -2869 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,869 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
110/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 0,6 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
111/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | -12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 12 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
112/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
113/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů III. etapa | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | -10400 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 10,4 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
114/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
115/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
116/2019/SOC | 0006294 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Nákup a následná rekonstrukce nemovitosti č.p. 41 | 21000 | 555.74 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 20444.26 | -19944.26 | 500 | 19944.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 19,944 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
117/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Nákup plynového kotle | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | -840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 0,84 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
118/2019/SOC | 0006470 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Výměna kabiny lůžkového výtahu budova č. 6 | 1194.85 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 112020 | ANO | ANO
119/2019/SOC | 0006053 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5800 | 3615.313 | 0 | 2184.687 | 0 | 0 | 0 | 2184.687 | 0 | 2184.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná rekonstrukce | PROBÍHÁ VZ | 2/2021 | NE | NE
120/2019/SOC | 0006489 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce elektroinstalace | 5900 | 569.4225 | 0 | 0 | 2000 | 3330.5775 | 0 | 5330.5775 | 0 | 5330.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
128/2020/SOC | 0006421 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov pod lípou, Lipník | Domov pod lípou, Lipník | Revitalizace 2.NP a 3.NP domova | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 11/2020 | ANO | ANO
129/2020/SOC | 0006229 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | Rekonstrukce - modernizace sociálních zařízení | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2020 | ANO | ANO
130/2020/SOC | 0006422 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov V Zahradách, Zdice | Domov V Zahradách, Zdice | Rekonstrukce - modernizace 30 sociálních zařízení | 3312.391 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2020 | ANO | ANO
131/2020/SOC | 0006358 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Vybudování nových sociálních zařízení z umakartových jader | 6169.232 | 4160.4567 | 0 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 1839.5433 | 0 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fyzicky hotovo | Finanční vypořádání | 2/2021 | ANO | ANO
132/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Rybka Neratovice | Rybka Neratovice | Rekonstrukce 2. NP a 3. NP | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna realizátora z SK na Rybka. Nutná reko elektroinstalace - havarijní stav. | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
133/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Domov Na Zátiší, Rakovník | Domov Na Zátiší, Rakovník | Úprava parteru - odvlhčení stěn v 1. PP | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutné - havarijní stav | PŘÍPRAVA VZ | 2/2021 | NE | NE
134/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | -14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
135/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Trafostanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - hrazeno z kap. 17 - Opravy a havárie (1,3 mil.Kč) | ZRUŠENO | 12/2020 | ANO | ANO
136/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov seniorů Dobříš | Demolice původní budovy školského zařízení a výstavba nové budovy DS v Dobříši | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 14000 | 0 | 14000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 14000 | 154000 | akce financovaná z půjčky EIB | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
137/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov seniorů Jenštejn | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 5600 | 49400 | akce financovaná z půjčky EIB | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
138/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov u Anežky Luštěnice | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2700 | 4200 | 0 | 4200 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 4200 | 10800 | akce financovaná z půjčky EIB | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
139/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov seniorů Vidim | Revitalizace Domova seniorů Vidim | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 5000 | 0 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 5000 | 12000 | akce financovaná z půjčky EIB | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE
140/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti domova Sedlčany - neuznatelné náklady | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce financovaná z části z dotace | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 545040.8037 | 86895.9238 | 0 | 11643.6285 | 25501.8945 | 30244.3055 | 18400 | 167786.2197 | -81996.3912 | 85789.8285 | 366853.26 | 0 | 2897.1751 | 0 | 2604.6163 | 255000 | 0 | 0 | 28800 | 226200 | Limit čerpání r. 2021 - 20 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OBŘ | 0004724 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 2335.4862 | 0 | 1000 | 2000 | 1999.9701 | 0 | 19839.9701 | -14840 | 4999.9701 | 23764.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 14,84 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022, dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | průběžně | průběžně
2/2020/OBŘ | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Neuznatelné náklady projektů ze ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ZRUŠENO | průběžně | průběžně | průběžně
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor Bezpečnostní ředitel | 31100 | 2335.4862 | 0 | 1000 | 2000 | 1999.9701 | 0 | 21839.9701 | -16840 | 4999.9701 | 23764.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2021 - 5 mil. Kč | x | x | x | x
Kapitálové prostředky celkem | [5 empty] | CELKEM | 8587118.0743 | 2284766.9675 | 114.95 | 272372.3211 | 277135.675 | 247892.4071 | 411474.6164 | 2341283.7704 | -1132408.7508 | 1208875.0196 | 3568865.9952 | 1321148.9275 | 43110.3182 | 0 | 158350.8463 | 2402228.1341 | 0 | 0 | 643367.1441 | 1758860.99 | Limit čerpání r. 2021 - 209,5 mil. Kč (bez EIB) | x | x | x | x
Legenda:
oranžově podbarveno |  | akce nově zařazené
červené písmo |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto + poznámka |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené,rozdělené, přejmenované akce, změna financování, změna způsobu financování
číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  |  | Finanční zdroje v roce 2021 v tis. Kč |  |  | z vlastních zdrojů | z úvěru EIB
|  |  |  | Schválený rozpočet 2021 (usnesení č. 006-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020) |  |  | 209500 | 500000
|  |  |  | Nevyčerpané účelové finanční prostředky kapitoly 12 - Investiční výdaje z roku 2020 |  |  | 81831 | 103005
|  |  |  | Prostředky celkem |  |  | 291331 | 603005
|  |  |  | Použití v roce 2021 na plánované akce v tis. Kč |  |  | z vlastních zdrojů | z úvěru EIB
|  |  |  | Kapitálové prostředky v Zásobníku investic 2021 |  |  | 1208875 | 643367
Note on B62: 2920, 3834 , 6103
Note on A368: Autor: