## AKTUÁLNÍ ZI zm. č.3
|  |  | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 – změna č. 3 | [25 empty] | v tis. Kč
Č. inv. akce | Číslo akce ADA | v ZI od roku | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | čerpáno do 31.12. 2020 | čerpání 1.Q. (1.1.-31.3. 2021) | čerpání 2.Q. (1.4.-31.6. 2021) k 24.5. | Plán čerpání r. 2021 |  |  |  | Fin. prostředky r. 2021-kap.12 |  |  | Předpoklad r. 2022 | Předpoklad r. 2023+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB |  |  |  | Poznámka veřejná (do RK) - především komentář ke změně způsobu financování + příp. velmi stručně popis stavu | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc /rok) | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala Ano/Ne | Priorita
[11 empty] | 1.Q (1.1.-31.3.) | 2.Q (1.4.-30.6.) | 3.Q (1.7.-30.9.) | 4.Q (1.10.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před změnou č. 3) | Změna č. 3 | Kapitálové prostředky (po změně č. 3) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno r.2021 | požadavek r.2021 | požadavek r. 2022+
1/2019/KHT | 0003475 | 2016 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 17500 | 13246.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.6847 | 2253.6847 | 0 | 2253.6847 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1
2/2019/KHT | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 25294.97 | 1520.97 | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 1610.2 | 10204 | 12274 | 0 | 12274 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | ANO | ANO | 4
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 01 - Odbor Kancelář hejtmanky | 42794.97 | 14767.2853 | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 1610.2 | 12457.6847 | 14527.6847 | 0 | 14527.6847 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 10 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
1/2019/MJT | 0001911 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 55142 | 42401.104 | 0 | 0 | 0 | 5740.896 | 0 | 0 | 5740.896 | 0 | 5740.896 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | plán - částečná realizace | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
2/2019/MJT | 0001513 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů | 6020.7488 | 5619.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.483 | 0 | 401.483 | 0 | 401.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 3
3/2019/MJT | 0003151 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy | 3256.279 | 2756.2539 | 0 | 78.105 | 0 | 500.0251 | 0 | 0 | 500.0251 | 0 | 500.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
7/2019/MJT | 0005541 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce vstupu "C" | 2100 | 145.2 | 0 | 1843.368 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 1954.8 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 5/2021 | ANO | ANO | 1
8/2019/MJT | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce osvětlení v zasedací místnosti 1015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
9/2019/MJT | 0005761 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Výměna záložního zdroje elektrické energie UPS | 799.7132 | 371.3732 | 428.34 | 0 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 428.34 | 0 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | NE | 1
11/2019/MJT | 0006071 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 10000 | 89.54 | 1137.637 | 878.577 | 1137.637 | 1862.363 | 5500 | 1410.46 | 9910.46 | 0 | 9910.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE | 1
15/2020/MJT | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Výměna garážových vrat | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | NE | 1
16/2020/MJT | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 3
17/2020/MJT | 0006322 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Dělící prosklené stěny v budově KÚ | 850 | 46.585 | 0 | 7.26 | 0 | 803.415 | 0 | 0 | 803.415 | 0 | 803.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | NE | 1
18/2020/MJT | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Akustická úprava místnosti videokonference | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 2
19/2020/MJT | * | 2021 | . | SK | SK | Modernizace schodišťové plošiny pro invalidy - vstup C | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor majetku a hospodářské správy | 79603.741 | 51429.3219 | 1565.977 | 2807.31 | 1565.977 | 11661.4991 | 6536.483 | 1410.46 | 21089.4191 | 85 | 21174.4191 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 14 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
1/2019/INF | 0001514 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 18911.59 | 15622.59 | 0 | 1089 | 0 | 1089 | 2200 | 0 | 3289 | 0 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plánován nákup licencí. | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
3/2019/INF | 0002821 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 4422.225 | 2247.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.157 | 0 | 2175.157 | 0 | 2175.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plánovaný nákup licencí z rámcové dohody MV ČR. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
5/2019/INF | 0004972 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 19577.0135 | 115.3432 | 0 | 115.3432 | 0 | 0 | 0 | 115.3432 | 0 | 115.3432 | 3539.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Pokračuje plnění ze smlouvy. Byl realizován nákup nové klimatizace do záložního technologického centra. | REALIZACE | 12/2023 | ANO | ANO | 2
6/2019/INF | 0004971 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 19900 | 15435.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce bude využívána v případě potřeby dalšího investování do zabezpečení IS KÚ. | REALIZACE | 10/2025 | ANO | ANO
9/2019/INF | 0005482 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky | 4906 | 1874.122 | 0 | 116.114 | 0 | 116.114 | 1415.764 | 0 | 1531.878 | 0 | 1531.878 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakázka je realizována průběžně dle potřeb IS KÚ možností financování. | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 2
10/2019/INF | 0005549 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace počítačové učebny a zasedací místnosti Rady SčK | 2594 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrealizovaná modernizace počítačové učebny, v plánu je modernizace zasedací místnosti rady na rok 2022. | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE
20/2020/INF | 0006244 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Redundace LAN infrastruktury | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizace zastaralých síťových prvků a zajištění redundance v rámci L2 a L3 infrastruktury v souvislosti s provozem nového technologického centra kraje (Praha/Kladno). ZD předána k vysoutěžení OKI. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
21/2020/INF | 0006243 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Rozšíření systému zálohování prostřednictvím Data Domain appliance v rámci technologického centra | 12300 | 0 | 9137.6393 | 0 | 9137.6393 | 0 | 0 | 62.3607 | 9200 | 0 | 9200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení vychází ze stále větších požadavků na zálohování v souvislosti s elektronizací agend úřadu. | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1
23/2020/INF | 0006282 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozšíření GINIS | 687.8292 | 106.48 | 0 | 0 | 0 | 346.06 | 235.2892 | 0 | 581.3492 | 0 | 581.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nové moduly GINIS, licence pro nový personální portál a modul insolvenční rejstřík | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO | 2
24/2020/INF | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozlikávací rozpočet | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení aplikace na tzv.rozklikávací rozpočet včetně nezbytných integračních vazeb | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
25/2020/INF | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Implementace GINIS na příspěvkové organizace | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt zajištění implementace GINIS na příspěvkové organizace kraje. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
26/2020/INF | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Digitalizace a elektronizace interních procesů organizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Převod interních procesů na Krajském úřadě na digitální formu bude řešen jiným způsobem (pův. CN 3 mil. Kč) | ZRUŠENO | 9/2021 | NE | NE
27/2021/INF | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | SK | Portál Středočeského kraje | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhrada stávajících (nevyhovujících) internetových stránek | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 111155.6442 | 55456.1822 | 9252.9825 | 1205.114 | 9252.9825 | 1751.174 | 6828.2102 | 10062.3607 | 27894.7274 | 0 | 27894.7274 | 27804.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 28 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
1/2019/DOP | 0000120 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 469905 | 156926.0529 | 3290.488 | 656.67 | 3290.488 | 36709.512 | 30000 | 30000 | 120000 | -20000 | 100000 | 62978.9471 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 20 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1
2/2019/DOP | 0000121 | 2006 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 505116.17 | 370401.9799 | 10871.7217 | 8687.1869 | 10871.7217 | 24128.2783 | 20000 | 20000 | 75000 | 0 | 75000 | 39714.1901 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1
13/2019/DOP | 0001783 | 2017 | 069-42/2017/RK ze dne 4.12.2017 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | KSÚS | KSÚS | II/610 Chudoplesy, dopravně bezpečnostní opatření | 6636 | 6070.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.1468 | 0 | 565.1468 | 0 | 565.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
19/2019/DOP | 0005437 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská | 20040 | 19618.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.1075 | 0 | 421.1075 | 0 | 421.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
27/2019/DOP | 0004491 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici | 3707.5645 | 3657.5645 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zaměření stavby, příprava geometrického plánu | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO | 1
35/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | 13323 | 0 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | NE | 3
36/2019/DOP | 0005850 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby | 3124.5 | 2834.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.012 | 0 | 290.012 | 0 | 290.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
45/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2023 | NE | NE | 4
80/2019/DOP | 0005508 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 10317.7788 | 10039.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.532 | 278.532 | 0 | 278.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 2
89/2019/DOP | 0006044 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 71855 | 20528.3931 | 0 | 282.6879 | 0 | 282.6879 | 3000 | 0 | 10282.6879 | -7000 | 3282.6879 | 10000 | 38043.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+. Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 1
91/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
94/2019/DOP | 0003227 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 7500 | 6982.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6745 | 517.6745 | 0 | 517.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 2
96/2019/DOP | 0003625 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky | 5735 | 0 | 0 | 5315.8914 | 0 | 5735 | 0 | 0 | 5735 | 0 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2021 | ANO | NE | 1
97/2019/DOP | 0006590 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku | 13310 | 0 | 0 | 7180.477 | 0 | 8310 | 5000 | 0 | 13310 | 0 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2021 | ANO | ANO | 1
100/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | REALIZACE | 10/2022 | ANO | NE | 2
102/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3
109/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE | 4
112/2019/DOP | 0006432 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 37406 | 29018.6093 | 0 | 5974.5359 | 0 | 5974.3907 | 603 | 0 | 6577.3907 | 0 | 6577.3907 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba realizovaná, vypořádání a úvodní servis vah + kalibrace | REALIZACE | 1/2022 | ANO | ANO | 1
113/2019/DOP | 0006290 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 83000 | 2480.5 | 0 | 3345.0014 | 0 | 4519.5 | 2500 | 2500 | 9519.5 | 0 | 9519.5 | 31000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | příprava PD | REALIZACE | 12/2025 | ANO | ANO | 1
114/2019/DOP | 0006420 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Roždalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523 | 6897 | 3454.6094 | 0 | 1897.2921 | 0 | 3442.3906 | 0 | 0 | 3442.3906 | 0 | 3442.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 7/2021 | ANO | ANO | 1
116/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Pyšely - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
117/2019/DOP | 0006589 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karlštejn | 21000 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 72.6 | 0 | 5000.4 | 5073 | 0 | 5073 | 15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 2
119/2019/DOP | 0006137 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most ev.č.33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice | 11948 | 10033.55 | 0 | 0 | 0 | 1914.45 | 0 | 0 | 1914.45 | 0 | 1914.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba realizována, | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2021 | ANO | ANO | 1
121/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 23933-4 Hobšovice | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
122/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu 25915-1 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
123/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 7/2021 | ANO | NE | 2
126/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3
127/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35161 | 55161 | 0 | 55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 0 | 55161 | 0 | x | REALIZACE | 6/2022 | ANO | NE | 1
128/2019/DOP | 0005940 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52400 | 753 | 0 | 160.55 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 31097 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | příprava PD na stavbu | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 1
129/2019/DOP | 0005939 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ | 26732.3975 | 9256.0752 | 0 | 0 | 0 | 17476.3223 | 0 | 0 | 17476.3223 | 0 | 17476.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 5/2021 | ANO | NE | 1
147/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy | 9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482 | 2000 | 0 | 6482 | 0 | 6482 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo I. etapa, proplacení I etapy | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1
150/2019/DOP | 0003589 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, demolice mostu | 19547 | 19513.6139 | 0 | 0 | 0 | 33.3861 | 0 | 0 | 33.3861 | 0 | 33.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bourací práce hotovy, staví se nový most, nutné proplácení technického dozoru | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO | 1
157/2019/DOP | 0005936 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustek Bělušice III/3279 km 5,321, Propustek Sokoleč III/3297 km 3,000 | 2933.9265 | 2892 | 0 | 41.9265 | 0 | 41.9265 | 0 | 0 | 42 | -0.0735 | 41.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
159/2019/DOP | 0004844 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 4631.1322 | 4501.1177 | 0 | 0 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 130.0145 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zabezpečovací práce mostu, související DIO | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
162/2019/DOP | 0005913 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/24032 Budihostice, most ev.č.24032-2 přes Vranský potok | 7752.1479 | 7701.3279 | 0 | 50.82 | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 51.6721 | -0.85212 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 1 tis Kč | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
169/2019/DOP | 0005890 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/12556 Dobešovice, most ev.č. 12556-2 | 2206.3875 | 2206.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.1818 | -600.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 600 tis Kč | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
185/2019/DOP | 0005997 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/508, III/11319 Mnichovice, Myšlín | 3681.5883 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 3487.6302 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 3487.6302 | 193.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2021 | ANO | ANO | 1
194/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Netvořice III/1056, III/1057, III/1059, III/10510, III/1065 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 10500 | 6500 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 6,5 mil Kč při realizaci - větší rozsah než původní záměr | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 9/2021 | ANO | ANO | 1
199/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22916,III/22917a III/22917n Krupá | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.448 | 6054.448 | 0 | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | ANO | ANO | 2
200/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | 3541.7646 | 0 | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 9/2021 | ANO | ANO | 2
201/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/11517,III/11519 Zadní Třebáň | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.8061 | 2033.8061 | 0 | 2033.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 9/2021 | ANO | NE | 2
203/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Obnova budov cestmistrovství | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v přípravě podkladů pro případnou obnovu | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | NE | 2
205/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Informační portály na komunikacích SÚS Středočeského kraje I. etapa | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2024 | ANO | NE | 4
206/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 11/2023 | ANO | ANO | 2
207/2020/DOP | 0006218 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Lineární směrovací systém (BESIP) | 54000 | 7192.482 | 0 | 56.023 | 0 | 56.023 | 0 | 0 | 56.023 | 0 | 56.023 | 10000 | 36751.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 2
209/2020/DOP | 0006591 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/33348 Kostelec n Č lesy | 1819 | 0 | 0 | 1646.053 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | ANO | NE | 1
213/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/336 Buda - Čejtice | 71624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 51624 | 71624 | 0 | 71624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624 | 0 | 71624 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
214/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/339 Štipoklasy - Červené Janovice | 66262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 43199 | 63199 | 0 | 63199 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63198.4364 | 0 | 63198.4364 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
215/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/328 Sloveč - Kněžice | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3
216/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/201 Hřebečníky, oprava propustku | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
217/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3
219/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10115 Dolní Břežany - propustek | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2023 | NE | NE | 3
220/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
222/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv | 13786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3
224/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | NE | 3
225/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0181 Láz | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
226/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/11420 Kotenčice - Pičín | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3
228/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1265 Sedmpány - úprava odvodnění | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.177 | 0 | 0 | 578.177 | 0 | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutné řešení akutní situace. Čeká na spolusouvisející inv. akci. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 1
229/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSUS | KSÚS | III/32919, Blato, 32919-1 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2022 | ANO | ANO | 3
235/2020/DOP | 0001784 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSUS | KSÚS | II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD | 206.0388 | 0 | 206.0388 | 0 | 206.0388 | 0 | 0 | 0 | 207 | -0.9612 | 206.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 1 tis Kč | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
238/2020/DOP | 0004859 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | Silnice II/101 Zákolany sanace svahu a silnice po havarii | 1050 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2021 | ANO | ANO | 1
239/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/0172 Opatovice, most ev.č.0172-1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4
241/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/22918 Kounov | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | ANO | ANO | 1
242/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/23628 Drnek | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 2735 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
243/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | II/113 Mrzky | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 2498 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
244/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/12540, III/12547 Radovesnice I | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 | 4988 | 0 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
245/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/1018 Dolní Lomnice | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
246/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/1064 Nedvězí | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
247/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/00412, III/10227 Dlouhá Lhota | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 3265 | 0 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
248/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/24424 Čečelice | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 3427 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
249/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/32819 Běrunice | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 3471 | 0 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
250/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/10228 Svaté Pole | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1378 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
251/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 4384 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 8/2021 | ANO | NE | 2
252/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSUS | KSÚS | III/23919 Želevčice | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 2
253/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | Projekt značení- vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 3
254/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 79938.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29938.2676 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 79938.2676 | 0 | 30000 | 49938.2676 | fin. harmonogram do r. 2024 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 1
255/2021/DOP | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | KSÚS | KSÚS | Sanace podzemních prostor pod silnicí II/610 v Mnichově Hradišti | 1093.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.4915 | 0 | 1093.4915 | 0 | 1093.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavební realizace | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1
256/2021/DOP | * | 2021 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 7540 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2023 | NE | NE | 3
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2527950.8143 | 697094.0692 | 14368.2485 | 38855.3454 | 14368.2485 | 140465.1091 | 125472.7579 | 286995.6251 | 588403.8093 | -21102.0687 | 567301.7407 | 641148.5904 | 615145.414 | 7261 | 0 | 0 | 269921.7041 | 0 | 219983.4364 | 49938.2676 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 263,928 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 270 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x
1/2019/SKOL | 0003388 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17735.1876 | 17014.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně ukončeno, zádržné ve výši 720 782,25 Kč bude vyplaceno po 13.9.2023 | Finanční vypořádání | 9/2023 | ANO | ANO
3/2019/SKOL | 0003709 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 110121.6585 | 2038.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27032.9641 | 27032.9641 | 54065.9283 | 0 | 54065.9283 | 54017.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 50000 | 55000 | x | PROBÍHÁ VZ | NELZE URČIT | NE | NE | 1
6/2019/SKOL | 0003847 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel | 24585.773 | 585.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 24000 | -4000 | 20000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 4 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
7/2019/SKOL | 0003848 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 76613.9394 | 21504.7458 | 9356.2942 | 11218.817 | 9356.2942 | 18643.7058 | 16390.465 | 10718.7287 | 55109.1936 | 0 | 55109.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55109.1937 | 20575.1112 | 55109.1937 | 0 | x | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1
8/2019/SKOL | 0004086 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Výměna oken včetně parapetů | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktualizována PD, již několikrát odložená akce, okna ve špatném stavu | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4
11/2019/SKOL | 0004076 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední škola designu a řemesel Kladno | PD a zateplení střechy budovy školy | 14599.42 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
14/2019/SKOL | 0004055 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
17/2019/SKOL | 0004093 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu | 17756 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
18/2019/SKOL | 0004063 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální | 88000 | 2919.2944 | 0 | 1597.2 | 0 | 3394.05 | 0 | 0 | 3394.05 | 0 | 3394.05 | 81686.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE | 1
20/2019/SKOL | 0004066 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 14292.75 | 1489.7046 | 1753.5133 | 1792.8506 | 1753.5133 | 8805.2011 | 1848.631 | 0 | 11607.3454 | 800 | 12407.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1,196 mil. Kč (z toho 396 tis. vl. prostředky PO) - dodatečné stavební práce | REALIZACE | 8/2021 | ANO | ANO | 1
31/2019/SKOL | 0004988 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokončena projektová dokumentace | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4
33/2019/SKOL | 0004990 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Rekonstrukce DD a ŠJ | 69060 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
34/2019/SKOL | 0004937 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Výstavba a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ | 1048.16 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.21 | -693.21 | 0 | 693.21 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 693 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
38/2019/SKOL | 0004961 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | PD - půdní vestavba a nástavba | 35544.96 | 1647.657 | 0 | 0 | 0 | 316.173 | 0 | 0 | 316.173 | 0 | 316.173 | 33581.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Za PD ještě pozastávka. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2022 | NE | NE | 4
39/2019/SKOL | 0004962 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 950 | 0 | 101.64 | 0 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 101.64 | 0 | 101.64 | 848.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
42/2019/SKOL | 0004969 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Rekonstrukce školního zařízení | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4
45/2019/SKOL | 0005150 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Zateplení objektu | 4200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
53/2019/SKOL | 0005244 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Celková obnova chatek a klubovny v Bezdědicích | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4
56/2019/SKOL | 0005247 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben | 13579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 3579 | 7000 | 6579 | 13579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,321 mil. Kč, změna financování - převod 6,579 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021, změna způsobu financování - zrušení příspěvku z vlastních prostředků PO (900 tis. Kč) | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1
66/2019/SKOL | 0005622 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda | 3500 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zpracovaná studie | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
67/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Rekonstrukce laboratoře chemie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
68/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Přívěs na přepravu 2 koní | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
69/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Kombajn | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
77/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Elektrospotřebiče ŠJ | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
79/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce vnitřní počítačové sítě (intranetu) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
80/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Pořízení CNC pracoviště | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
83/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Samostatný vjezd a příjezdová cesta | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 4
84/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Montáž nového výtahu (bezbariérový přístup) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4
86/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Fasáda budovy včetně zateplení | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
87/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
91/2019/SKOL | 0006085 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny | 848.259 | 0 | 848.259 | 0 | 848.259 | 0 | 0 | 0 | 848.259 | 0 | 848.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1
92/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Výměna tepelného zdroje | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
94/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
96/2019/SKOL | 0006078 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu | 8900 | 205.7 | 0 | 12.1 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 217.8 | 8476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 1
98/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Školní rozhlas - evakuační | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
99/2019/SKOL | 0006510 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1400 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2021 | ANO | NE | 1
100/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Rekonstrukce DM | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE | 4
103/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Odborné učebny pro instalatéry | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4
104/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Výměna oken v celé budově | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
107/2019/SKOL | 0006080 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 11717.8 | 266.2 | 123.42 | 0 | 123.42 | 0 | 0 | 0 | 123.42 | 0 | 123.42 | 11328.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
108/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | 9 místný automobil pro přepravu osob a nákladu | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
110/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
112/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Rekonstrukce a modernizace chemického areálu školy | 4847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.96 | 0 | 0 | 0 | 2073.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4
114/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Zateplení budovy školy a střechy | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
115/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Rekonstrukce křídla DM včetně vybavení | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
116/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna el. rozvodů - dílny | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4
119/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD - snížení energetické náročnosti budov teorie a tělocvičny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
120/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Výměna oken | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
122/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Zateplení objektů | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4
126/2019/SKOL | 0006081 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | SK | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Víceúčelová sportovní hala | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 4
127/2019/SKOL | 0006082 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 6837.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2965 | 1872.1528 | 8890 | -2052.8472 | 6837.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 2,053 mil. Kč | REALIZACE | 8/2021 | ANO | ANO | 1
148/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Dokončení zateplení fasád budovy dílen odborného výcviku | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4
149/2020/SKOL | 0006256 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní nácviková hala | 26107.8783 | 80 | 0 | 2325.6863 | 0 | 12460 | 6230 | 6230 | 24920 | 0 | 24920 | 0 | 0 | 1107.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
150/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Nákup osobního vozu | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4
151/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
153/2020/SKOL | 0006262 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Nákup devítimístného vozidla | 900 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1
156/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Traktor 70-100 KW | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
159/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | PD - přístavba jižního křídla | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 4
162/2020/SKOL | 0006259 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Nákup osobního automobilu | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 2
163/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Traktor | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4
164/2020/SKOL | 0006260 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Vybudování parkoviště na pozemku školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. 3 mil. Kč r. 2022, akce bude financována z jiných zdrojů. | ZRUŠENO | 1/2022 | NE | NE | 4
165/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Krmný vůz | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE | 4
169/2020/SKOL | 0006157 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 | Oprava školní jídelny a kuchyně včetně technologických zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. 5,525 mil. Kč r. 2022 + 36 tis. z prostředků kap. 05 | ZRUŠENO | 1/2022 | NE | NE | 4
170/2020/SKOL | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693 | Rekonstrukce střech nad dílnami | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vypracovaný posudek a koncepce oprav. Velmi špatný stav střech, opakované zatékání, nerentabilní postupné opakované opravy, nezbytné provést celkovou rekonstrukci včetně doplnění degradovaných vrstev střešního pláště, oprava rozdělena do tří fází, které je možné realizovat v průběhu tří let. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 4
171/2020/SKOL | 0003553 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Snížení enrgetické náročnosti SOU Hubálov (Neuznatelné náklady projektu ze ZP) | 6555.4522 | 0 | 0 | 6555.4522 | 0 | 6555.4522 | 0 | 0 | 6581.1994 | -25.7472 | 6555.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 26 tis. Kč | UKONČENO | 5/2021 | ANO | ANO | 1
172/2020/SKOL | 0003675 | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště , Nymburk, V Kolonii 1805 | "Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk“ - objekt BIOS" | 2549.8094 | 0 | 0 | 2549.8094 | 0 | 2549.8094 | 0 | 0 | 2550 | -0.19056 | 2549.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neuznatelné náklady projektu ze Zásobníku projektů, schváleno v RK 10.12.2020 | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 806432.6002 | 49541.4521 | 12783.1265 | 26051.9155 | 12783.1265 | 60442.1915 | 71867.0601 | 59432.8456 | 203918.2187 | 607.005 | 204525.2237 | 490105.2861 | 53060.27 | 1360.8783 | 0 | 7839.49 | 160109.1937 | 20575.1112 | 105109.1937 | 55000 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 95 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 175,7 mil. Kč z prostředků EIB (20 mil. Kč z vlastních prostředků určeno pouze pro akci č. 6/2019/SKOL) | x | x | x | x | x
1/2019/KUL | 0001913 | 2011 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23888.0076 | 0 | 0 | 0 | 267.6719 | 0 | 0 | 267.6719 | 0 | 267.6719 | 11000 | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1
8/2019/KUL | 0004013 | 2017 | 007-09/2017/RK ze dne 9.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu | 37861.849 | 21079.2549 | 7706.6242 | 8145.4091 | 7706.6242 | 9075.97 | 0 | 0 | 16782.5941 | 0 | 16782.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO | 1
10/2019/KUL | 0004361 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Vybudování historické koupelny včetně dobového vybavení v PNÚO Panenské Břežany - I. a II. NP | 1560.66 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
20/2019/KUL | 0005086 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE
26/2019/KUL | 0005455 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 44571.912 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 15000 | 27436.262 | 1228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Část nákladů se financuje ze Zásobníku projektů. Probíhá zhotovení PD (sesmluvněno - 2,136 mil. Kč) | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 1
29/2019/KUL | 0005458 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE
30/2019/KUL | 0005459 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře Benešov | 248655 | 1790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40729.5 | 200000 | 6134.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá zhotovení PD (sesmluvněno - 6,359 mil. Kč), příprava projektu je hrazena ze Zásobníku projektů | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
32/2019/KUL | 0005464 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín v Kouřimi | 248655 | 1724.069 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 23330.931 | 223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
37/2019/KUL | 0005560 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 1353.0233 | 30.25 | 163.35 | 30.25 | 169.75 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 9946.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 1
38/2019/KUL | 0005561 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk | 4607.4536 | 2407.4545 | 1645.0681 | 554.931 | 1645.0681 | 554.931 | 0 | 0 | 1204.2167 | 995.7824 | 2199.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce převedena do Zásobníku projektů (pův. CN 48,525 mil. Kč), navýšení CN o 996 tis. Kč (čerpání , které nemělo být převedeno do ZP) - oprava ZI změny č. 2 | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO | 1
40/2019/KUL | 0005563 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 2830 | 17170 | 30410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
41/2019/KUL | 0005564 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 347.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8152.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příprava projektu se bude financovat ze Zásobníku projektů | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE
48/2019/KUL | 0005571 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 2482.1537 | 11482.1537 | 0 | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE | 1
51/2019/KUL | 0005865 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výklenková kaplička se sousoším sv. Jana Nepomuckého z Tismic | 1736.3347 | 1547.826 | 188.5087 | 0 | 188.5087 | 0 | 0 | 0 | 188.5087 | 0 | 188.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
52/2019/KUL | 0005866 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
54/2019/KUL | 0005868 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 98.978 | 0 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2021 | ANO | ANO | 1
57/2019/KUL | 0005876 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce objektu konírny | 4800 | 0 | 351.505 | 0 | 351.505 | 48.495 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
63/2019/KUL | 0005879 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce pokladny | 2428.9611 | 1814.5692 | 614.3918 | 0 | 614.3918 | 0 | 0 | 0 | 614.3918 | 0 | 614.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1
65/2019/KUL | 0005783 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 2163.4886 | 0 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 836.5114 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
66/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vybudování vnitřního osvětlení komunikace v areálu SM v Roztokách u Prahy | 2025.652 | 25.652 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | společná investice se SŽDC | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE | 1
67/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Rekonstrukce historického hospodářského stavení v Dolní Krupé | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
68/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Převoz seníku z Rokytnice nad Jizerou | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE
69/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Umělecká kopie Kutnohorské iluminace | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
70/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Český Brod - obnova elektroinstalace | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
71/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Nákup autobusové zastávky Přerov nad Labem | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 2
72/2020/KUL | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Rekonstrukce Tylova domu v Kutné Hoře | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 9500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 2
74/2021/KUL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Konverze historické budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2021 | NE | NE | 2
75/2021/KUL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Vybudování expozice a související náklady s adaptací objektu PM Český Brod | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 2
76/2021/KUL | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE
77/2021/KUL | 0006642 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stellplatz Vrchbělá - stání pro karavany a obytná auta v areálu Vrchbělá | 1501.3845 | 0 | 0 | 552.8852 | 0 | 1200 | 301.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přejmenovaná akce | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
78/2021/KUL | * | 2021 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizace na základě schválené koncepce Zastupitelstvem kraje | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 851238.6902 | 58332.4572 | 10536.3478 | 10324.0752 | 10536.3478 | 22357.8513 | 6401.3845 | 8682.1537 | 46981.9549 | 995.7824 | 47977.7373 | 158095.5337 | 579470.112 | 7362.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 40 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
2/2019/ZDR | 0002170 | 2012 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 270000 | 7804.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.95 | 12646.0004 | 193247.9505 | -179242 | 14005.9505 | 248189.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262195.9404 | 0 | 14006 | 248189.9404 | Změna financování - převod 179,242 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Schváleno financování z úvěru SK od EIB ve výši 270 mil. Kč. | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | ANO | ANO | 1
4/2019/ZDR | 0001500 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | probíhá soudní spor | Finanční vypořádání | Neurčito | ANO | ANO | 2
10/2019/ZDR | 0002923 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10466.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Finanční vypořádání | 8/2021 | ANO | ANO | 1
14/2019/ZDR | 0004306 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova vozového parku sanitních vozidel | 15009.99 | 6944.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630.61 | 0 | 5630.61 | 0 | 5630.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2021 | ANO | ANO | 3
67/2019/ZDR | 0005653 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Komplexní rehabilitační centrum | 230000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO
137/2019/ZDR | 0005922 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce evakuačních výtahů | 8500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO
139/2020/ZDR | 0006412 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu | 587000 | 0 | 964.648 | 0 | 964.648 | 5035.352 | 5000 | 19000 | 30000 | 0 | 30000 | 220000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 587000 | 964.648 | 30000 | 557000 | Sloučeno s akcí č. 140/2020/ZDR "Pavilon centrálního příjmu - etapa II" - jedná se o jednu akci. | REALIZACE | 9/2023 | ANO | ANO | 1
140/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu - etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloučeno s akcí č. 139/2020/ZDR "Pavilon centrálního příjmu" - jedná se o jednu akci. | ZRUŠENO | 3/2021 | NE | NE
141/2020/ZDR | 0006511 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce jednoho podlaží a suterénu pavilonu I (pavilon interní medicíny) | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | x | Finanční vypořádání | 6/2021 | ANO | ANO | 1
142/2020/ZDR | 0006414 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 350335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79255 | 20000 | 59255 | 79255 | 271080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 0 | 79255 | 271080 | Změna financování - převod 59,255 mil. Kč z r. 2022 do r. 2021. | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE | 1
143/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 128408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 124408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 0 | 4000 | 124408 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2021 | NE | NE | 1
144/2020/ZDR | 0006419 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Pavilon č. 4 (etapa 2) | 122397 | 0 | 0 | 46446.307 | 0 | 97250.307 | 9999.693 | 0 | 107250 | 0 | 107250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15147 | 107250 | 46446.307 | 107250 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
145/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Slaný | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1000 | 3120 | -999 | 2121 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2121 | 22879 | Změna financování - převod 999 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022. | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 4
146/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1000 | 3120 | -999 | 2121 | 37879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 2121 | 37879 | Změna financování - převod 999 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
147/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Říčany | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1000 | 3120 | -999 | 2121 | 27879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2121 | 27879 | Změna financování - převod 999 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022. | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 2
148/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 | 465333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | -10000 | 30000 | 130000 | 210330 | 0 | 95003 | 0 | 370330 | 0 | 30000 | 340330 | Sloučeno s akcí č. 149/2020/ZDR "Rekonstrukce a přístavba budovy D2" (změna názvu akce), Změna financování (převod 10 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022) Částka 95.003 tis. Kč = IROP, příp. vlastní zdroje nemocnice. | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
149/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloučeno s akcí 148/2020/ZDR "Rekonstrukce a přístavba budovy D2" | ZRUŠENO | 4/2021 | NE | NE
150/2020/ZDR | 0006413 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce 2. NP pavilonu E v areálu 2 (léčebna dlouhodobě nemocných) | 37600 | 0 | 0 | 1517.631 | 0 | 21000 | 16600 | 0 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 1517.631 | 37600 | 0 | x | REALIZACE | 7/2021 | ANO | ANO | 1
151/2020/ZDR | * | 2021 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Ústavní kuchyně a jídelna, Kladno | 95000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 22000 | -19700 | 2300 | 60000 | 32700 | 0 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 2300 | 21160 | V rámci realokace schválena EIB částka 23,46 mil. Kč. Na zbývající částku 71,54 mil. Kč požádá nemocnice o dotaci z rozpočtu SK. | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 2604444.489 | 301416.6671 | 964.648 | 47963.938 | 964.648 | 172285.659 | 43953.253 | 150201.0004 | 520088.5604 | -152684 | 367404.5604 | 1213962.24 | 580030 | 0 | 95003 | 46628.0214 | 2010578.9405 | 48928.586 | 359774 | 1650804.9405 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 8 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 600 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x
1/2019/REG | 0002348 | 2014 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Probíhají stále jednání se SŽDC. | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 2
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Oddělení regionálního rozvoje | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 0006327 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | Středočeský portál služeb | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 1 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
1/2019/OZP | 0004312 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610.36 | 3944.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 2173.16 | -358.16 | 1815 | 2850.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 358 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 4/2022 | ANO | ANO | 1
2/2019/OZP | 0005483 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti | 7477.8 | 0 | 3661.46 | 0 | 3661.46 | 3343.23 | 0 | 473.11 | 7477.8 | 0 | 7477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 16088.16 | 3944.6 | 3661.46 | 0 | 3661.46 | 3343.23 | 1815 | 473.11 | 9650.96 | -358.16 | 9292.8 | 2850.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 11 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
4/2019/SOC | 0004267 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 5300 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z důvodu covid situace posunuta VZMR na zhotovitele PD na 4 - 5 měsíc 2021. K PD je nutné zaměření. | PŘÍPRAVA VZ | 5/2021 | NE | NE | 1
12/2019/SOC | 0004634 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
23/2019/SOC | 0004649 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP | 2500 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 2203.55 | 0 | 0 | 2203.55 | 0 | 2203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2021 | ANO | ANO | 1
45/2019/SOC | 0005471 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Investiční příspěvek pro Domov seniorů Benešov na vybudování trafostanice | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zjištěna chyba v PD, provedena oprava, VZMR na stavební práce bude vyhlářena znovu. | PROBÍHÁ VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
69/2019/SOC | 0006198 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy ve zvýšeném přízemí | 2200 | 1168.0018 | 1031.9982 | 0 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 1031.9982 | 0 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně ukončeno, kolaudace 18.5.2021 | Finanční vypořádání | 5/2021 | ANO | ANO | 1
77/2019/SOC | 0006295 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů II. Etapa | 6111.4085 | 330.33 | 0 | 1387.9781 | 0 | 5781.0785 | 0 | 0 | 5781.0785 | 0 | 5781.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
86/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro den. stac a odl. sl. v okr. Rakovník | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
89/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Pořízení výtahu a vybudování bezbarierového přístupu | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
92/2019/SOC | 0006165 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování komunikačního systému sestra-klient a EPS | 1727 | 886.272 | 0 | 0 | 0 |  | 840.728 | 0 | 5113.728 | -4273 | 840.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 4,273 mil. Kč (V průběhu realizace akce byla změněna technologie přenosu dat z pevných linek na radiovou technologii přenosu dat). Probíhá realizace 2. části Doplňkové EPS | REALIZACE | 8/2021 | ANO | ANO | 1
97/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
100/2019/SOC | 0006482 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Bellevue Ledce | Bellevue Ledce | Rekonstrukce střechy - Ledce bytový dům | 1430.1 | 72.6 | 1322.5 | 0 | 1322.5 | 35 | 0 | 0 | 1357.5 | 0 | 1357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce fyzicky ukončena, zbývá uhradit fa za TDS | Finanční vypořádání | 6/2021 | ANO | ANO | 1
102/2019/SOC | 0005882 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v DS | 9000 | 4722.734 | 1204.788 | 661.138 | 1204.788 | 3072.478 | 0 | 0 | 4277.266 | 0 | 4277.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2021 | ANO | ANO | 1
109/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
110/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
111/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
112/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
113/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů III. etapa | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE
114/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova a rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1600 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1
116/2019/SOC | 0006294 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Nákup a následná rekonstrukce nemovitosti č.p. 41 | 21000 | 555.74 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 19944.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budova zakoupena, probíhá zpracovávání PD. V roce 2021 stavební řízení a výběr dodavatele stavby. Na akci bude žádána dotace od MPSV a tudíž je uvedena i v zásobníku akcí | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
117/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Nákup plynového kotle | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE
119/2019/SOC | 0006053 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5800 | 3615.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.687 | 0 | 2184.687 | 0 | 2184.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutná rekonstrukce, opětovné vyhlášení výběru zhotovitele | PROBÍHÁ VZ | 6/2021 | NE | NE | 1
120/2019/SOC | 0006489 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce elektroinstalace | 6470 | 569.4225 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3900.5775 | 0 | 5900.5775 | 0 | 5900.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1
131/2020/SOC | 0006358 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Vybudování nových sociálních zařízení z umakartových jader | 6169.232 | 4160.4567 | 1839.5433 | 0 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 1839.5433 | 0 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1
132/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Rybka Neratovice | Rybka Neratovice | Rekonstrukce 2. NP a 3. NP | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná reko elektroinstalace - havarijní stav doplnění stropního zvedacího a asistenčního systému.. | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 1
133/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Domov Na Zátiší, Rakovník | Domov Na Zátiší, Rakovník | Úprava parteru - odvlhčení stěn v 1. PP | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 750 tis. Kč - hrazeno z vlastních prostředků PO (V průběhu akce se vlivem dešťů a stavu opěrné zídky sesunul svah. Nutno provést nový základ opěrné zídky a její rekonstrukci). | REALIZACE | 9/2021 | ANO | ANO | 1
136/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Demolice původní budovy školského zařízení a výstavba nové budovy DS v Dobříši | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 14000 | 0 | 14000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 14000 | 154045 | V průběhu června bude zadána studie. | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 2
137/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Jenštejn | Domov seniorů Jenštejn | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 5600 | 49400 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 2
138/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2700 | 4200 | 0 | 4200 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 4200 | 10800 | Probíhá zpracovávání PD. | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 2
139/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Revitalizace Domova seniorů Vidim | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 5000 | 0 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 5000 | 12000 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2021 | NE | NE | 2
140/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti domova Sedlčany - neuznatelné náklady | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce financovaná z části z dotace (ze ZP), na základě PD vyplynuly neuznatelné náklady ve výši cca 42 mil. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE
141/2021/SOC | * | 2021 | x | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce fasády včetně rozvodů STA a IT | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnější fasáda zámku je v havarijním stavu a zároveň je to jediná finančně únosná varianta možnosti rozvést STA a dat. sítě v zámku ( zdi 1,5 - 1,8 m silné) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE
142/2021/SOC | * | 2021 | x | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Demolice bourací práce objektu č.p. 1488 Domov Kladno-Švermov | 4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273 | 0 | 0 | 4273 | 4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutnost demolice vyplývá ze znal. statického posudku stavby z roku 2018. | PROBÍHÁ VZ | 5/2021 | NE | NE | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 475689.7405 | 16377.32 | 5398.8295 | 2049.1161 | 5398.8295 | 22392.1065 | 36998.9925 | 21000 | 85789.9285 | 0 | 85789.9285 | 372603.26 | 0 | 0 | 0 | 919.232 | 255045 | 0 | 28800 | 226245 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 58 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 75,466 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x
1/2019/OBŘ | 0004724 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 2335.4862 | 0 | 753.3335 | 0 | 2000 | 2999.9701 | 0 | 4999.9701 | 0 | 4999.9701 | 23764.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | průběžně | průběžně | průběžně | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 31100 | 2335.4862 | 0 | 753.3335 | 0 | 2000 | 2999.9701 | 0 | 4999.9701 | 0 | 4999.9701 | 23764.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 5 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
1/2021/OVM | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3828.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 0 | 200 | 204.37 | 0 | 404.37 | 0 | 404.37 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun z kap.4 (původně pod č. inv. akce 5/2019/DOP - z CN 3,829 mil. Kč vyčerpáno do 31.12.2020 2,964 mil. Kč) | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 1
2/2021/OVM | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun z kap.4 (původně pod č. inv. akce 106/2019/DOP) z CN 500 tis. Kč do 31.12.2020 vyčerpáno 0 Kč | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 26 - Odbor veřejné mobility | 4328.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 0 | 200 | 204.37 | 0 | 404.37 | 0 | 404.37 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 0,404 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x
Kapitálové prostředky celkem | [5 empty] | CELKEM | 7556168.3694 | 1256328.9914 | 58991.4199 | 130010.1477 | 58991.4198 | 437268.8205 | 306988.6813 | 550715.2403 | 1526420.6033 | -172456.4413 | 1353964.162 | 2951794.9484 | 1827705.796 | 15984.7283 | 95003 | 55386.7434 | 2695654.8382 | 69503.6972 | 713666.6301 | 1981988.2081 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 536,332 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 1,121166 mld. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x
Legenda:
oranžově podbarveno |  | akce nově zařazené
červené písmo |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené, rozdělené, přejmenované akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru
Pozn. - číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  |  | Finanční zdroje r. 2021 v tis. Kč |  |  | Kap. 12 celkem | z toho EIB
|  |  |  | Schválený rozpočet 2021 (usnesení č. 006-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020) |  |  | 709500 | 500000
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2020 (RO č. 24/12/2021 - usnesení č. 038-04/2021/RK ze dne 28.1.2021) |  |  | 27231.5605
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2020 (RO č. 43/12/2021 - usnesení č. 031-06/2021/RK ze dne 11.2.2021) |  |  | 54600.337
|  |  |  | Navýšení rozpočtu SK o prostředky ze sdílených daní a nevyčerpané prostředky z roku 2020 (RO č. 35/23/2021 - usnesení č. 007-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021) |  |  | 225000
|  |  |  | Rozdělení zůstatku hospodaření SK z roku 2020 (RO č. 79/23/2021 – usnesení č. 007-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021) |  |  | 20000
|  |  |  | Prostředky celkem |  |  | 1036331.8975 | 500000
|  |  |  | Celkové požadavky na financování akcí v r. 2021 vycházející ze Zásobníku investic - změna č.3 |  |  | 1353964.162 | 713666.6301