## Aktuální P(Z)I zm. č.2
[6 empty] | Plán (Zásobník) investic Středočeského kraje na rok 2019 - změna č. 2 | [12 empty] | v tis. Kč
Poř. č. | Číslo akce ADA | V P(Z)I od roku | Zařazeno do Plánu (Zásobníku) investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | Čerpáno k 31.12. 2018 | Čerpáno 1.1-28.2. 2019 | Předpokládané čtvrtletní čerpání - 2019 |  |  |  | Finanční prostředky r. 2019 |  |  |  | Jiné zdroje | Předpoklad v roce 2020 | Předpoklad v roce 2021+ | Poznámka | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc/rok) | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala Ano/Ne
[10 empty] | do 31.3.2019 | do 30.6.2019 | do 30.9.2019 | do 31.12.2019 | Kapitálové prostředky (před změnou č. 2) | Změna č. 2 | Kapitálové prostředky (po změně č. 2) | Odložené financování na rok 2019
1/2019/KHT | 0003475 | 2016 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 13500 | 8356.2213 |  | 0 | 0 | 0 | 3143.7787 | 3143.7787 | 0 | 3143.7787 | 0 | 0 | 2000 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | Ano | Ano
2/2019/KHT | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 7000 | 0 | 942.59 | 942.59 | 0 | 0 | 6057.41 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Realizace | 5/2019 | Ano | Ano
x | 10 | mil. Kč | x | x | x | CELKEM 01 - Odbor Kancelář hejtmanky | 20500 | 8356.2213 | 942.59 | 942.59 | 0 | 0 | 9201.1887 | 10143.7787 | 0 | 10143.7787 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Limit čerpání 10 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OŘÚ | 0001911 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.11 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.11 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 49892.22 | 42341.814 | 0 | 0 | 0 | 7550.406 | 0 | 7550.406 | 0 | 7550.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | průběžně | průběžně
2/2019/OŘÚ | 0001513 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.11 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.11 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů | 5620.7488 | 5407.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.749 | 212.749 | 0 | 212.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | průběžně | průběžně
3/2019/OŘÚ | 0003151 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy | 3526.279 | 2247.039 | 0 | 0 | 1279.24 | 0 | 0 | 1279.24 | 0 | 1279.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | průběžně | průběžně
4/2019/OŘÚ | 0003337 | 2016 | 068-39/2015/RK ze dne 9.11.15 006-20/2015/ZK ze dne 7.12.15 | SK | SK | Pořízení nového užitkového vozidla | 2100 | 625.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.746 | 1474.746 | 0 | 1474.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | průběžně | průběžně
5/2019/OŘÚ | 0003148 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Rozšíření stávající telefonní ústředny | 4164.8614 | 664.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.9964 | 3499.9964 | 0 | 3499.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | průběžně | průběžně
6/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Zastřešení světlíku u sálu zastupitelstva SK | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | průběžně | průběžně
7/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce vstupu "C" | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | průběžně | průběžně
8/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce osvětlení v zasedací místnosti 1015 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | průběžně | průběžně
9/2019/OŘÚ | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Výměna záložního zdroje elektrické energie UPS | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | průběžně | průběžně
x | 10 | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor podpory řízení krajského úřadu | 67854.1092 | 51286.9718 | 0 | 0 | 2729.24 | 8050.406 | 5787.4914 | 16567.1374 | 0 | 16567.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání 10 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/INF | 0001514 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.11 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.11 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 16659.59 | 13036.5274 | 0 | 0 | 1663 | 337.0626 | 0 | 3623.0626 | -1623 | 2000.0626 | 0 | 0 | 1623 | 0 | Změna financování. Poslední VZ bude realizovaná v roce 2019 | REALIZACE | 12/2020 | Ano | Ano
2/2019/INF | 0001803 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.11 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.11 | SK | SK | Výpočetní technika | 3836.825 | 3455.931 | 0 | 0 | 380.894 | 0 | 0 | 380.894 | 0 | 380.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokončuje se vyhodnocení poslední VZ v rámci akce, která je před podpisem smlouvy. | REALIZACE | 6/2019 | Ano | Ano
3/2019/INF | 0002821 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.13 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.13 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 1182.025 | 663.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.005 | -519.005 | 0 | 0 | 0 | 519.005 | 0 | změna financování, původní předpoklad dočerpání do 31.12.2019 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2020 | Ano | Ano
5/2019/INF | 0004972 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 4116 | 0 | 19116 | 0 | 19116 | 0 | 0 | 4116 | 0 | Z důvodu průtahů při VŘ je čerpání přesunuto do roku 2019. Uzavřena smlouva, probíhá realizace dodávky. Hlavní investice do poloviny roku 2019, předpoklad dalších výdajů v r. 2020 | REALIZACE | 12/2020 | Ano | Ano
6/2019/INF | 0004971 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16638 | 25400 | -8762 | 16638 | 0 | 0 | 8762 | 0 | Zrušení VZ, po revizi zadávací dokumentace bude vyhlášena nová VZ. Předpoklad dočerpání do 31.12.2019. Změna financování. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
8/2019/INF | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Záložní UPS pro Technologická centra kraje | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | Zakázka může být realizována až po dokončení VZ na obnovu TCK | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | Ne | Ne
9/2019/INF | 0005482 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky | 2000 | 0 | 59.021 | 59 | 0 | 941 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Zakázka bude realizována průběžně dle potřeb IS KÚ | REALIZACE | 12/2020 | průběžně | Ano
10/2019/INF | 0005549 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace počítačové učebny a zasedací místnosti Rady SčK | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
11/2019/INF | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Datové sklady pro příspěvkové organizace | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | navýšení CN, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | Ne | Ne
12/2019/INF | 0005548 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rozšíření hostované spisové služby o modul eIDAS | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozšíření hostované spisové služby pro krajské školy, v návaznosti na nařízení EU. Požadavek KÚ v rámci realizace projektů eGovernmentu. Předpoklad dočerpání do 30.6.2019 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | Ne | Ne
13/2019/INF | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Zavedení enterprise architektury do řízení eGovernmentu na úrovni krajského úřadu | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Požadavek vychází z povinností dle Informační koncepce České republiky ze dne 20. 9. 2018, cíle 5.3. Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní. | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | Ne | Ne
14/2019/INF | 0005545 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Přechod IS GINIS na verzi Enterprise | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez přechodu na verzi Enterprise nebude možné realizovat zakázkové úpravy modulů IS GINIS | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | Ne | Ne
15/2019/INF | 0005546 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rozšíření IS GINIS o Mobilní EPK a EPK nad příjmy | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozšíření IS GINIS na žádost FIN a vedení KÚ v souvislosti s elektronizací dokumentů Rady SčK | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | Ne | Ne
16/2019/INF | 0005547 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rozšíření IS GINIS o Dokumentový konverzní server | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Důvodem rozšíření je zajištění konverze dokumentů Word na .pdf/A k elektronickému podepisování dokumentů v IS GINIS z důvodu kompatibility a přechodu na verzi IS GINIS 3.82 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | Ne | Ne
17/2019/INF | 0005553 | 2019 | x | SK | SK | Rozšíření IS FaMA+ pro příspěvkové organizace kraje | 1800 | 0 | 0 |  |  | 1800 |  | 0 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | Rozšíření stávajícího a v loňském roce upgradovaného informačního systému na příspěvkové organizace kraje. Využití pro evidenci nemovitého majetku. | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
x | 30 | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 88560.44 | 17155.4784 | 59.021 | 59 | 19443.894 | 15544.0626 | 17638 | 63288.9616 | -10604.005 | 52684.9566 | 0 | 0 | 18720.005 | 0 | Limit čerpání 30 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/DOP | 0000120 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.13 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.13 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) | 130620.3001 | 51692.2597 | 13935.963 | 15000 | 23322.95 | 15000 | 13928.0404 | 58928.0404 | 8322.95 | 67250.9904 | 0 | 0 | 11677.05 | 0 | změna financování | REALIZACE | průběžně | Průběžně | Ano
2/2019/DOP | 0000121 | 2006 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.06 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.06 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 393116.17 | 285509.4967 | 7706.8731 | 15000 | 20000 | 15000 | 12606.6733 | 57606.6733 | 5000 | 62606.6733 | 0 | 0 | 45000 | 0 | změna financování | REALIZACE | průběžně | Průběžně | Ano
3/2019/DOP | 0003985 | 2017 | 097-15/2017/RK ze dne 27. 4.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | DOP | SK | Speciální vozidlo pro potřeby dopravní policie | 12000 | 5903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6096.8 | -6096.8 | 0 | 0 | 0 | 6096.8 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | NE | NE
4/2019/DOP | 0004300 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | KSÚS | KSÚS | III/3377 Kutná Hora - zajištění stability tělesa komunikace v Kremnické ulici II.etapa | 37000 | 36800.442 | 0 | 0 | 199.558 | 0 | 0 | 199.558 | 0 | 199.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
5/2019/DOP | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.17; 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3212.72 | 1112.2756 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100.4444 | 2100.4444 | 0 | 2100.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2019 | ANO | ANO
6/2019/DOP | 0003946 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.17; 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 | IDSK | IDSK | IDSK - nákup osobních automobilů | 2200 | 962.719 | 0 | 0 | 1237.281 | 0 | 0 | 1237.281 | 0 | 1237.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2019 | NE | ANO
7/2019/DOP | 0004299 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | KSÚS | KSÚS | Investiční příspěvek KSÚS - dětská ZOO Vrchbělá | 764.0424 | 764.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9576 | -35.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ukončeno, snížení CN | ukončeno | 3/2019 | ANO | ANO
9/2019/DOP | 0004619 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | KSÚS | KSÚS | II/272 Kounice - Bříství, rekonstrukce | 52355.13 | 49743.1456 | 0 | 2611.9844 | 0 | 0 | 0 | 2611.9844 | 0 | 2611.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
10/2019/DOP | 0004620 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | KSÚS | KSÚS | III/6031 Nespeky - Pyšely, rekonstrukce | 6514.4168 | 6514.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3232 | -4.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ukončeno, snížení CN | ukončeno | 3/2019 | ANO | ANO
11/2019/DOP | 0004621 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | KSÚS | KSÚS | II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice | 18344.5551 | 17226.3446 | 0 | 1118.2105 | 0 | 0 | 0 | 2409.0954 | -1290.8849 | 1118.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
12/2019/DOP | 0004623 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | KSÚS | KSÚS | CCTV prozástražení parkoviště v areálu Vrchbělá | 190.398 | 190.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.602 | -59.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ukončeno, snížení CN | ukončeno | 3/2019 | ANO | ANO
13/2019/DOP | 0001783 | 2017 | 069-42/2017/RK ze dne 4.12.2017 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | KSÚS | KSÚS | II/610 Chudoplesy, dopravně bezpečnostní opatření | 8712.3866 | 6070.8531 | 0 | 2641.5335 | 0 | 0 | 0 | 20.8069 | 2620.7266 | 2641.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN - vícepráce | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
14/2019/DOP | 0004701 | 2018 | 076-04/2018/RK ze dne 5.2.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | KSÚS | KSÚS | II/105 Všetice, most ev. č. 105-013 | 4691.187 | 2637.5372 | 0 | 1039.8944 | 1013.7553 | 0 | 0 | 2091.3627 | -37.713 | 2053.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 5/2019 | ANO | ANO
15/2019/DOP | 0004009 | 2017 | 018-14/2017/RK ze dne 13.4.2017 028-06/2017/ZK ze dne 25.4.17 | KSÚS | SK | Automatické sčítače cyklistů | 998.25 | 828.85 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
16/2019/DOP | 0004213 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Výkupy pozemků při výstavbě cyklostezek | 2062.72 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 562.72 | 2062.72 | 0 | 2062.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | Průběžně | ANO
17/2019/DOP | 0005318 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00712 Knovíz, havarijní oprava mostu ev.č.00712-6 | 5247.9576 | 4934.2095 | 0 | 313.7481 | 0 | 0 | 0 | 160.8141 | 152.934 | 313.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, navýšení CN - vícepráce (změna během výstavby) | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
18/2019/DOP | 0004826 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/330 Poříčany, úprava křižovatky s III/3308 | 4700 | 1168.8612 | 0 | 2232.5863 | 1298.5525 | 0 | 0 | 3531.1388 | 0 | 3531.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
19/2019/DOP | 0005437 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská | 17166.7435 | 8372.8423 | 0 | 0 | 8793.9012 | 0 | 0 | 8045.1577 | 748.7435 | 8793.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN - vícepráce (změna během výstavby) | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
20/2019/DOP | 0005448 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Most ev. č. 1911-4 za Chrástem | 15088.0841 | 10275.1052 | 0 | 3453.9715 | 1359.0075 | 0 | 0 | 4810.5548 | 2.4241 | 4812.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN - vícepráce (změna během výstavby) | REALIZACE | 5/2019 | ANO | ANO
22/2019/DOP | 0005512 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10226 Nečín - Bělohrad | 7647 | 0 | 0 | 7647 | 0 | 0 | 0 | 7647 | 0 | 7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno | ukončeno | 3/2019 | ANO | ANO
23/2019/DOP | 0005438 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00513 Chrášťany - Chýně, havarijní stav silničního tělesa | 20709.8146 | 530.694 | 0 | 1101.64 | 8000 | 11077.4806 | 0 | 19670.916 | 508.2046 | 20179.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN - vícepráce (změna během výstavby) | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
24/2019/DOP | 0005439 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice | 27845.79 | 0 | 25399.4319 | 25399.4319 | 2446.3581 | 0 | 0 | 26633.79 | 1212 | 27845.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, navýšení CN | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
25/2019/DOP | 0005445 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna | 21718.401 | 5333.8654 | 0 | 16384.5356 | 0 | 0 | 0 | 16384.5346 | 0.00101 | 16384.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
26/2019/DOP | 0005436 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/01013 Nepřevázka - most ev.č.01013-1 | 6106.9692 | 1174.0889 | 0 | 3514.6038 | 1418.2765 | 0 | 0 | 4085.8811 | 846.9992 | 4932.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN - vícepráce (změna během výstavby) | REALIZACE | 5/2019 | ANO | ANO
27/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici | 3499.85 | 0 | 0 | 0 | 3499.85 | 0 | 0 | 3499.85 | 0 | 3499.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
28/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/33310 Šestajovice, průtah | 9928.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9928.05 | 0 | 9928.05 | 0 | 9928.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | NE
29/2019/DOP | 0005446 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/3297 Plaňany | 28742.46 | 12055.2759 | 0 | 6687.1841 | 10000 | 0 | 0 | 16687.1841 | 0 | 16687.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2019 | ANO | ANO
30/2019/DOP | 0004820 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/605 Rudná, zvýšení bezpečnosti | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 400 | -15 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
31/2019/DOP | 0004821 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Zvýšení bezpečnosti chodců na 3 přechodech pro pěší v obcích Libeň a Libeř | 539 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 560 | -21 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
33/2019/DOP | 0004824 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Neratovice-úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099 zvýšení bezpečnosti chodců | 4246.35 | 0 | 0 | 0 | 4246.35 | 0 | 0 | 2289.31 | 1957.04 | 4246.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
34/2019/DOP | 0004825 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky | 7234.14 | 0 | 0 | 0 | 7234.14 | 0 | 0 | 7234.14 | 0 | 7234.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | NE
35/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13322.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13322.95 | -13322.95 | 0 | 0 | 0 | 13322.95 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 6/2019 | NE | NE
36/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby | 3124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124.5 | 2648.72 | 475.78 | 3124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
37/2019/DOP | 0005434 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/32924 Všechlapy | 7067.45 | 1210 | 0 | 2857.45 | 3000 | 0 | 0 | 5857.45 | 0 | 5857.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
38/2019/DOP | 0005511 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/1304 Vlkaneč - hr.kraje | 3751 | 0 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno | ukončeno | 2/2019 | ANO | ANO
39/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Vlašim, Vlasákova ul. (mezi OK a mostem 125-019) | 10797.17 | 0 | 0 | 0 | 10797.17 | 0 | 0 | 10797.17 | 0 | 10797.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
40/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Trhliny oblast KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.06 | -6338.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 2/2019 | ANO | ANO
41/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Protihlukové opatření Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6848.31 | -6848.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
42/2019/DOP | 0005447 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Protihlukové opatření Přestavlky | 6522.6066 | 6522.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5134 | -63.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, snížení CN | ukončeno | 12/2018 | ANO | ANO
43/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Protihlukové opatření Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10689.76 | -10689.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
44/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/11554 Hluboš - odvodnění | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
45/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
46/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/610 od hr. okresu k III/2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504.23 | -10504.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | NE | NE
47/2019/DOP | 0005435 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/0075 Dolany - Hostouň | 12010.78 | 11242.8 | 0 | 767.98 | 0 | 0 | 0 | 767.98 | 0 | 767.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
48/2019/DOP | 0005501 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/3392 - křiž.II/339 Červené Janovice - Zhoř | 7422.87 | 0 | 5382.6668 | 5382.6668 | 2040.2032 | 0 | 0 | 7422.87 | 0 | 7422.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
49/2019/DOP | 0005507 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/39911 Klipec po křižovatku III/32912 | 7177.69 | 0 | 0 | 7177.69 | 0 | 0 | 0 | 7177.69 | 0 | 7177.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
50/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/23712 Hřešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.31 | -3841.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 2/2019 | ANO | ANO
51/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/229, III/2276 Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.01 | -4204.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 2/2019 | ANO | ANO
52/2019/DOP | 0005420 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10126, III/10125 Mezouň | 3693.1962 | 3693.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.0938 | -3982.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, snížení CN | ukončeno | 2/2019 | ANO | ANO
56/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/23639 Kvíc, odvodnění silnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.292 | -3073.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 2/2019 | ANO | ANO
57/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/11614, III/11530 Tetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094.054 | -6094.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
58/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/259, III/27232 Březovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.01 | -399.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
59/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/2599 Podkováň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.92 | -414.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
60/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/27232 Březovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.98 | -374.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
61/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.017 | -2103.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
62/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/273 Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.22 | -868.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
64/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10814, III/10815 Přistoupim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.8 | -5052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
65/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/32812 Opolany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.065 | -2496.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
66/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/12550 Polepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.553 | -2696.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
68/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10176, III/10172 Doubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.996 | -2668.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
69/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10814, III/1132 Tuchoraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.32 | -4069.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
70/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/119 Drhovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.542 | -1137.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
71/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/119 Rybníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.83 | -1171.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
72/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10226 Daleké Dušníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.465 | -1439.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
73/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/10227, III/10226a Druhlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.4 | -1443.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
74/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/11816 Višňová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.95 | -2700.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
75/2019/DOP | 0005421 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00410 Starosedlský Hrádek | 1074.526 | 1074.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.419 | -19.419 | 4.6185e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně realizováno, snížení CN | ukončeno | 12/2018 | ANO | ANO
76/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/120, III/10529 Sedlec - Prčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.885 | -3035.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 3/2019 | ANO | NE
77/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | III/11441, III/10519 Křečovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.773 | -1660.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - bude placeno z rozpočtu KSÚS | ZRUŠENO | 6/2019 | ANO | ANO
78/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb cyklostezek | 27718.73 | 9800.1817 | 2.1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 17918.5483 | -7918.5483 | 10000 | 0 | 0 | 7918.5483 | 0 | změna financování | REALIZACE | průběžně | Průběžně
79/2019/DOP | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 | 11358.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358.69 | 11358.69 | 0 | 11358.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
80/2019/DOP | 0005508 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 9850.6018 | 0 | 0 | 9850.6018 | 0 | 0 | 0 | 7886.2489 | 1964.3529 | 9850.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN, vícepráce | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
81/2019/DOP | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/23621 Karlova Ves, most ev.č.23621-1 přes potok Klučná | 7479.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7479.0076 | 7030.0976 | 448.91 | 7479.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN, vícepráce | REALIZACE | 9/2019 | ANO | ANO
83/2019/DOP | 0005442 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/27612-1, Husí Lhota, most ev.č.27612-1 přes meliorační sběrač | 3453.1888 | 800.3446 | 1920.7339 | 2652.8443 | 0 | 0 | 0 | 2381.3154 | 271.5288 | 2652.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN, vícepráce | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
84/2019/DOP | 0005433 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/12550 Červené Pečky, most ev.č. 12550-3, havarijní oprava | 5654.84 | 1693.9689 | 632.6754 | 3960.8711 | 0 | 0 | 0 | 2806.0311 | 1154.84 | 3960.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN, vícepráce | REALIZACE | 4/2019 | ANO | ANO
85/2019/DOP | 0005510 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | III/1182 Zaječov, most ev.č.1182 přes Mourový potok v obci Zaječov | 7132.76 | 0 | 0 | 4564.6402 | 2568.1198 | 0 | 0 | 7132.76 | 0 | 7132.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2019 | ANO | ANO
87/2019/DOP | * | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Mobilní váhy pro kamióny | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | změna financování | REALIZACE | 12/2019 | NE | NE
88/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | IDSK | IDSK | Příprava a zabezpečení záchytných parkovišť | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2000 | -1500 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
89/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
90/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/605 Chrášťany, úprava kruhové křižovatky | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | -2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 11/2019 | NE | NE
91/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici | 20841.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20841.8 | -20841.8 | 0 | 0 | 0 | 20841.8 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
92/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/117 Komárov, opěrná zeď | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
93/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33838 Paběnice, zajištění stability tělesa vozovky | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -706 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
94/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
95/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33310 Šestajovice, průtah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10562 | -10562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duplicitní položka (viz akce č. 28), chybný název | ZRUŠENO | 10/2019 | NE | NE
96/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 | -5820 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
97/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku | 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310 | -13310 | 0 | 0 | 0 | 13310 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
98/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | BESIP – Jiřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa | 16980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16980 | -16980 | 0 | 0 | 0 | 16980 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
99/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/107 Kamenice | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
100/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1 | 9630.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11622 | -11622 | 0 | 0 | 0 | 9630.5135 | 0 | změna financování, snížení CN | REALIZACE | 10/2019 | ANO | NE
101/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 11817-3 Luhy | 14450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14450 | 14450 | 0 | 14450 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
102/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9986.42 | -9986.42 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | změna financování, navýšení CN | REALIZACE | 10/2019 | ANO | NE
103/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 0107-1 Most u obce Radonice | 6062.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062.0142 | 7000 | -937.9858 | 6062.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 10/2019 | ANO | NE
104/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/27922, most ev.č. 27922-2, Most přes řeku Jizeru před Loukovem | 58080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58080 | -58080 | 0 | 0 | 0 | 58080 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 10/2019 | NE | NE
105/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 | 11042.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11042.2476 | 12229 | -1186.7524 | 11042.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 10/2019 | ANO | NE
106/2019/DOP | * | 2019 | x | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | NE | NE
107/2019/DOP | * | 2019 | x | KSÚS | KSÚS | Okružní křižovatka Nymburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | odkup nové stavby silnice | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ano | Ano
x | 130 | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 1239133.7538 | 545838.5472 | 54980.4442 | 145612.0682 | 127569.8731 | 56505.5306 | 82064.3375 | 705350.89 | -293599.0806 | 411751.8093 | 0 | 0 | 271543.3973 | 10000 | Limit čerpání 130 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/ŠKO | 0003388 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.16 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.16 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17864.8465 | 16990.5078 | 0 | 874.3387 | 0 | 0 | 0 | 874.3387 | 0 | 874.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ano | ano
2/2019/ŠKO | 0003389 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.16 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.16 | SK | SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora | Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel (stavební práce, strojní vybavení, software) | 10858.3 | 83.66 | 417.377 | 63.404 | 5269.956 | 5441.28 | 0 | 12274.64 | -1500 | 10774.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 6/2019 | ano | ano
3/2019/ŠKO | 0003709 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.16 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 59000 | 1989.802 | 0 | 343.078 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -19656.922 | 343.078 | 0 | 0 | 56667.12 | 0 | smlouva na PD, zasaveno radním, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ano | ne
4/2019/ŠKO | 0003676 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře | Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře | 49700 | 0 | 63.796 | 6700 | 15000 | 15000 | 8000 | 51700 | -7000 | 44700 | 0 | 0 | 5000 | 0 | snížení CN o 2 mil. Kč, změna financování | REALIZACE | 12/2019 | ano | ano
5/2019/ŠKO | 0003844 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | VOŠ a SZeŠ Benešov | Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov | 14211.32 | 10130.1887 | 229.9 | 4081.1313 | 0 | 0 | 0 | 4081.1313 | 0 | 4081.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ano | ano
6/2019/ŠKO | 0003847 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel | 24035.413 | 558.548 | 27.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23476.865 | -23476.865 | 0 | 0 | 0 | 23476.865 | 0 | smlouva na realizaci před podpisem u radního (předpoklad podpisu 4/2019), změna financování | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | ne | ne
7/2019/ŠKO | 0003848 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 66630 | 1254.802 | 0 | 0 | 375.198 | 0 | 0 | 65375.198 | -65000 | 375.198 | 0 | 0 | 65000 | 0 | vše připraveno k vyhlášení VZ, změna financování | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
8/2019/ŠKO | 0004086 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Výměna oken včetně parapetů | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21389 | -21389 | 0 | 0 | 0 | 21389 | 0 | Vybraný účastník byl vyzván k podpisu smlouvy. Změna financování | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
10/2019/ŠKO | 0004075 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední škola designu a řemesel Kladno | Střední škola designu a řemesel Kladno | Změna centrálního vytápění na plynovou kotelnu | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | -1527 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
11/2019/ŠKO | 0004076 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední škola designu a řemesel Kladno | Střední škola designu a řemesel Kladno | PD a zateplení střechy budovy školy | 6500 | 0 | 139.15 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 6500 | -6360.85 | 139.15 | 0 | 0 | 6360.85 | 0 | Hotová projektová dokumentace. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ano | ne
12/2019/ŠKO | 0004053 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Rekonstrukce vnitřní silnoproudé elektroinstalace | 2002 | 482.005 | 0 | 0 | 0 | 299.995 | 0 | 500.005 | -200.01 | 299.995 | 0 | 450 | 770 | 0 | změna způsobu financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | REALIZACE | 9/2020 | ano | ano
13/2019/ŠKO | 0004054 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 | Rekonstrukce výměníkové stanice | 1700 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 1657.65 | 0 | 1657.65 | 0 | 1657.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2019 | ano | ne
14/2019/ŠKO | 0004055 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | -360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | ne | ne
16/2019/ŠKO | 0004091 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla | 6600 | 251.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.32 | -1415.32 | 0 | 0 | 6348.32 | 0 | 0 | Jiné zdroje = neinvestiční prostředky z rozpočtu kraje. Změna způsobu financování | REALIZACE | 9/2019 | ano | ne
17/2019/ŠKO | 0004093 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu | 17756 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16548.21 | -16548.21 | 0 | 0 | 0 | 17152.21 | 0 | navýšení CN, změna financování | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
18/2019/ŠKO | 0004063 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 59000 | 28000 | smlouva na PD není podepsána (doložení dokladů k VŘ) NUTNÉ | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | ne | ne
19/2019/ŠKO | 0004064 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | PD - změna vytápění budovy školy - zámek | 5370.23 | 291.61 | 0 | 0 | 0 | 5078.62 | 0 | 5078.62 | 0 | 5078.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smlouva na realizaci před podpisem | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | ne | ne
20/2019/ŠKO | 0004066 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 10000.3911 | 29.7 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 9970.6911 | -9680.6911 | 290 | 0 | 0 | 9680.6911 | 0 | PD hotová, VŘ na zhotovitele není vypsáno, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 7/2019 | ano | ne
21/2019/ŠKO | 0004096 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 | Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 | PD a zateplení budovy | 7700 | 223.85 | 0 | 2476.15 | 3000 | 2000 | 0 | 7476.15 | 0 | 7476.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2019 | ano | ano
22/2019/ŠKO | 0004686 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.17; 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.17 | SK | Dům dětí a mládeže Beroun | Rekonstrukce objektu bývalého internátu | 5760 | 5108.6601 | 0 | 651.3399 | 0 | 0 | 0 | 651.3399 | 0 | 651.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ano | ano
23/2019/ŠKO | 0004797 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Pořízení nové kotelny | 5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022 | -5022 | 0 | 0 | 522 | 4500 | 0 | smlouva na PD, vyhotovuje se PD, jiné zdroje=vlastní zdroje PO, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ano | ne
25/2019/ŠKO | 0004799 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Rekonstrukce kotelny školy | 6050 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ano | ano
26/2019/ŠKO | 0004773 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63 | Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63 | Výtah - internát | 2500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2500 | -2350 | 150 | 0 | 0 | 2350 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
27/2019/ŠKO | 0004747 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | SK | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Výstavba centrální kotelny | 14100 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 8500 | 0 | 14100 | -200 | 13900 | 0 | 200 | 0 | 0 | 11.3.2019 předání staveniště. Jiné zdroje=vlastní zdroje PO. Změna způsobu financování. | REALIZACE | 3/2019 | ano | ne
28/2019/ŠKO | 0004775 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Rekonstrukce výtahu - havarijní stav | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | jiné zdroje= havarijní fond SK - kap. 23 | REALIZACE | 3/2019 | ano | ne
29/2019/ŠKO | 0004776 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 | Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 | Rekonstrukce kotelny - změna elektrokotelny na kotelnu na spalování štěpky | 9300 | 465.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834.15 | -8834.15 | 0 | 0 | 0 | 8834.15 | 0 | Nabídka od 1 dodovatele, v březnu by mělo dojít k podpisu smlouvy, PD vyhotovená v roce 2018, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ne | ne
30/2019/ŠKO | 0004965 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiličtě, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiličtě, Nymburk, V Kolonii 1804 | Výměna výtahů | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | -5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | Smlouva na dodavatele u podpisu. Změna způsobu financování. Jiné zdroje - 1 mil. vlastní zdroje PO, 2,6 mil. investiční prostředky z rozpočtu kraje (kap. 05), 1,8 mil. Kč havarijní fond SK-kap.23. | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | ne | ne
31/2019/ŠKO | 0004988 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 6900 | -6400 | 500 | 0 | 0 | 6400 | 0 | smlouva na PD, vyhotovuje se PD, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ano | ne
33/2019/ŠKO | 0004990 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Rekonstrukce DD a ŠJ | 69060 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | -13700 | 0 | 0 | 0 | 68948.2 | 0 | výběrové řízení na zhotovitele PD bylo přerušeno, změna financování | PROBÍHÁ VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
34/2019/ŠKO | 0004937 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Výstavba a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ | 930 | 48.4 | 0 | 0 | 651.6 | 0 | 0 | 651.6 | 0 | 651.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | Jiné zdroje = neinvestiční prostředky z rozpočtu kraje | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | ne | ne
35/2019/ŠKO | 0004967 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Dům dětí a mládeže „OSTROV“, Slaný, Šultysova 518 | Dům dětí a mládeže „OSTROV“, Slaný, Šultysova 518 | Zavedení elektřiny - rekreační chata Bilichov | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
37/2019/ŠKO | 0004960 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace | Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace | Bezbarierový přístup do školní jídelny | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ano | ano
38/2019/ŠKO | 0004961 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | PD - půdní vestavba a nástavba | 35544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 17544.96 | smlouva na PD ano | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ano | ne
39/2019/ŠKO | 0004962 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | ne | ne
40/2019/ŠKO | 0004991 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Obnova vinice v areálu školního statku | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odstranění chyby v evidenci | UKONČENO | 12/2018 | ano | ano
41/2019/ŠKO | 0004968 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Plynofikace budovy školy 1. etapa | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | -1371 | 0 | 0 | 1000 | 1371 | 0 | nebylo vyhlášeno VŘ, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
42/2019/ŠKO | 0004969 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Rekonstrukce školního zařízení | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | -4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | hotová PD, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
43/2019/ŠKO | 0005176 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 | Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 | Oprava a zateplení fasády školy | 6700 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3737 | 263 | 0 | 2700 | 3737 | 0 | hotová PD, jiné zdroje=vlastní zdroje PO, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ano | ne
45/2019/ŠKO | 0005150 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Zateplení objektu | 4200 | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4080 | -4030 | 50 | 0 | 0 | 4030 | 0 | Pozastaveno radním. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
49/2019/ŠKO | 0005293 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Olepovačka hran | 714.234 | 0 | 714.234 | 714.234 | 0 | 0 | 0 | 714.234 | 0 | 714.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2019 | . | .
50/2019/ŠKO | 0005294 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Workoutové streetové hřiště | 654.973 | 0 | 654.973 | 654.973 | 0 | 0 | 0 | 654.973 | 0 | 654.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2019 | . | .
51/2019/ŠKO | 0005295 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Fotbalová miniaréna – tělesná výchova a sport | 7258 | 0 | 0 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 7258 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2019 | ano | ne
52/2019/ŠKO | 0005296 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Osobní automobil 9 míst | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | -1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | ne | ne
53/2019/ŠKO | 0005244 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Celková obnova chatek a klubovny v Bezdědicích | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | -6500 | 0 | 0 | 120 | 6380 | 0 | probíhá Vř na PD, změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO (IF PO) | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | ne | ne
54/2019/ŠKO | 0005245 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Work out – sportovní zařízení pro školní zahradu | 605 | 345.9 | 0 | 0 | 259.1 | 0 | 0 | 259.1 | 0 | 259.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2019 | ano | ano
55/2019/ŠKO | 0005246 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Výtah na domově mládeže | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | -963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | ne | ne
56/2019/ŠKO | 0005247 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.39 | 0 | 700 | -144.61 | 555.39 | 0 | 900 | 13444.61 | 0 | Jiné zdroje = neinvestiční prostředky, smlouva na PD, změna financování | PROBÍHÁ VZ | 7/2019 | ANO | ne
57/2019/ŠKO | 0005248 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Osobní výtah | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | -1509 | 0 | 0 | 120 | 1389 | 0 | PD podeps., jiné zdroje=vlastní zdroje PO, změna financování | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | ne | ne
58/2019/ŠKO | 0005249 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Soustruh | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 7/2019 | ano | ano
60/2019/ŠKO | 0005251 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 – Zhotovení Work out hřiště | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Zhotovení Work out hřiště | 479.552 | 0 | 479.552 | 479.552 | 0 | 0 | 0 | 605 | -125.448 | 479.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | UKONČENO | . | . | .
61/2019/ŠKO | 0005252 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Zhotovení Work out hřiště | 398.937 | 0 | 398.937 | 398.937 | 0 | 0 | 0 | 605 | -206.063 | 398.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | UKONČENO | . | . | .
62/2019/ŠKO | 0005297 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad labem - Stará Boleslav | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad labem - Stará Boleslav | Modernizace a rekonstrukce fyzikálního areálu školy | 6750 | 0 | 0 | 1100 | 2850 | 2800 | 0 | 6300 | 450 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN | REALIZACE | 6/2019 | ano | ano
63/2019/ŠKO | 0005450 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD na rekonstrukci dílny OV na svařovnu | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | -1089 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | přišly dvě nabídky, mohla by se podepsat smlouva, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | ne | ne
64/2019/ŠKO | 0005460 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Odkoupení pozemku (vinice Mělník) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | připravuje se převod pozemku | BEZ VZ | 12/2019 | ne | ne
66/2019/ŠKO | 0005461 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | SK | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
67/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Rekonstrukce laboratoře chemie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -450 | 0 | 0 | 2550 | 450 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
68/2019/SKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Přívěs na přepravu 2 koní | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
69/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Kombajn | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | -6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
70/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť, Luční 1699 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | -5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
71/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Univerzální soustruh | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | -356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
72/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Univerzální frézka | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
73/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Startovací byty | 7693 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 7693 | -7439 | 254 | 0 | 0 | 7439 | 0 | PROBÍHÁ VZ na PD, změna financování | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | ne | ne
74/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Rekonstrukce vjezdu, Velíšská | 7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7453 | -7453 | 0 | 0 | 0 | 7453 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
75/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, Velíšská | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549 | 0 | 7449 | -4900 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 9/2019 | ano | ne
76/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace | Dovybavení školní laboratoře a odborných učeben ošetřovatelství | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | -1698 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
77/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Elektrospotřebiče ŠJ | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | -220 | 0 | 0 | 150 | 220 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
78/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Dodávkový automobil pro OV (7 míst + náklad) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
79/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce vnitřní počítačové sítě (intranetu) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
80/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Pořízení CNC pracoviště | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
81/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Nákup konvektomatu | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
82/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní a nácviková hala - ocelokolna včetně projektové dokumentace | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | -1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
83/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Samostatný vjezd a příjezdová cesta | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | -1112 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
84/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Montáž nového výtahu (bezbariérový přístup) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -350 | 0 | 0 | 250 | 350 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
85/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | -4900 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
86/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Fasáda budovy včetně zateplení | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | -17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
87/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4100 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | ne | ne
88/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 7/2019 | ne | ne
89/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Vybavení školní zahrady pro relaxaci žáků se zdravotním postižením | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | -320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
90/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 | Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 | Server s externím archivačním zařízením | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
91/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 7/2019 | ne | ne
92/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Výměna tepelného zdroje | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | -3950 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
93/2019/ŠKO | 0005485 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | -4100 | 0 | 0 | 185 | 4100 | 0 | navýšení CN. Jiné zdroje=PzP smlouva na PD, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ano | ne
94/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
95/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 | Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 | Zabezpečovací systém školy | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
96/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | -8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | studie k soutěži na PD hotová, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
97/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Výměna zámků (generální klíč nahradit elektronickým systémem) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
98/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Školní rozhlas - evakuační | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | -460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 7/2019 | ne | ne
99/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | -1633 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
100/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Rekonstrukce DM | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | -2650 | 0 | 0 | 800 | 2650 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
101/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Oprava sociálního zařízení včetně bezbariérového WC | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | -3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | hotová PD, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
102/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Nákup 9 místného microbusu | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | ne | ne
103/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Odborné učebny pro instalatéry | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | ne | ne
104/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Výměna oken v celé budově | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
105/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III | Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III | Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a restaurace | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | -3145 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | hotová PD, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | ne | ne
106/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Nákup osobního užitkového automobilu (5+2 míst) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
107/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | -8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
108/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | 9 místný automobil pro přepravu osob a nákladu | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
109/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154 | Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154 | Vybudování prostoru pro ukládání invalidních vozíků | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
110/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
111/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Nákup konvektomatu | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | -490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
112/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Rekonstrukce a modernizace chemického areálu školy | 4847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.96 | -2773.96 | 0 | 0 | 2073.79 | 2773.96 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | ne | ne
113/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola St.Kubra, Středokluky | Integrovaná střední škola St. Kubra, Středokluky | Nákup 9 místného automobilu pro OV | 898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.97 | -898.97 | 0 | 0 | 0 | 898.97 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
114/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Zateplení budovy školy a střechy | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
115/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Rekonstrukce křídla DM včetně vybavení | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
116/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna el. rozvodů - dílny | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
117/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Výměna podlahy v tělocvičně | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
118/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 | Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 | Nový samostatný přístup do školy | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
119/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD - snížení energetické náročnosti budov teorie a tělocvičny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
120/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Výměna oken | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985.15 | -13985.15 | 0 | 0 | 0 | 27969.15 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
121/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 | Výměna plynových kotlů včetně doplňkové technologie | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | -324 | 0 | 0 | 100 | 324 | 0 | změna financování, jiné zdroje=vlastní zdroje PO | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
122/2019/ŠKO | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Zateplení objektů | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 1/2020 | ne | ne
123/2019/ŠKO | * | 2019 | x | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 | Zateplení objektů | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | nově zařazená akce | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | Ne | Ne
124/2019/ŠKO | * | 2019 | x | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 | Zateplení objektů | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | nově zařazená akce | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | Ne | Ne
125/2019/ŠKO | * | 2019 | x | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Rekonstrukce DM | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | nově zařazená akce | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | Ne | Ne
126/2019/ŠKO | * | 2019 | x | SK | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Víceúčelová sportovní hala | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 48400 | nově zařazená akce | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | Ne | Ne
x | 55 | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 908368.0267 | 40133.1036 | 3125.144 | 25039.2879 | 41637.854 | 47581.935 | 8800 | 538933.296 | -415874.2191 | 123059.0769 | 0 | 25649.11 | 621481.7761 | 98044.96 | Limit čerpání 55 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/KUL | 0001913 | 2011 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.11 043-16/2011/ZK ze dne 06.06.11 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23086.0864 | 39.7872 | 40 | 100 | 0 | 1400 | 3000 | -1460 | 1540 | 0 | 0 | 10310 | 8842.5932 | probíhá VZ na další etapu, změna financování | PROBÍHÁ VZ | 5/2019 | Ano | Ano
4/2019/KUL | 0003401 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.16 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.16 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Stavební úpravy a dostavba galerie - nákup rodinného domu č.p. 98 | 1800 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
5/2019/KUL | 0003838 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Výstavba knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře | 16987.48 | 750.52 | 0 | 0 | 1236.96 | 5000 | 5000 | 11236.96 | 0 | 11236.96 | 0 | 0 | 5000 | 0 | vyhotovena PD | PROBÍHÁ VZ | 5/2019 | Ne | Ne
6/2019/KUL | 0003407 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Zřízení expozic a centrálního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně v areálu tvrze v Hradeníně | 2359.5 | 1843.889 | 0 | 0 | 200 | 315.611 | 0 | 515.611 | 0 | 515.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | Ano | Ano
7/2019/KUL | 0003840 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Archeologická interaktivní expozice Stopami věků - projektová dokumentace | 1452 | 1064.8 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | x | REALIZACE | 12/2020 | Ano | Ano
8/2019/KUL | 0004013 | 2017 | 007-09/2017/RK ze dne 9.3.2017; 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu | 24317.06 | 2110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 22206.66 | -17206.66 | 5000 | 0 | 0 | 17206.66 | 0 | vyhotovena PD, změna financování | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | Ne | Ne
10/2019/KUL | 0004361 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017; 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Vybudování historické koupelny včetně dobového vybavení v PNÚO Panenské Břežany - I. a II. NP | 1560.66 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 469.16 | 1000 | 1469.16 | 0 | 1469.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | vyhotovena PD | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | Ne | Ne
11/2019/KUL | 0004363 | 2017 | 060-26/2017/RK ze dne 20.7.2017; 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Výstavba schodiště z chodby na půdu v Arnoldinovském domě | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
12/2019/KUL | 0004357 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | Nákup pozemku v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | Ano | Ano
13/2019/KUL | 0004463 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Výstavba čistírny odpadních vod | 200 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.43 | 179.43 | 0 | 179.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | vyhotovena PD | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | Ne | Ne
15/2019/KUL | 0004468 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu, Beroun | Projektová příprava rekonstrukce | 250 | 187 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2019 | Ano | Ano
19/2019/KUL | 0005085 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 114-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 5000 | 1382.066 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 617.934 | 1617.934 | 0 | 1617.934 | 0 | 0 | 2000 | 0 | x | REALIZACE | 12/2019 | Ne | Ne
20/2019/KUL | 0005086 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12500 | navýšení celkových nákladů akce o 16.500 tis. Kč, změna financování | BEZ VZ | 7/2020 | Ne | Ne
22/2019/KUL | 0005153 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | SK | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Nákup pozemku v areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, p. o. | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 04/2019 | Ano | Ano
24/2019/KUL | 0005186 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem | 1632.2234 | 0 | 0 |  | 66 | 1566.2234 | 0 | 1632.2234 | 0 | 1632.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2019 | Ano | Ano
25/2019/KUL | 0005187 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřan a Řikova | 17825 | 0 | 528.77 | 528.77 | 605 | 6323.23 | 2000 | 9457 | 0 | 9457 | 0 | 0 | 8368 | 0 | vyhotovena PD | REALIZACE | 12/2020 | Ne | Ne
26/2019/KUL | 0005455 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 44571.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633.703 | 0 | 2633.703 | 0 | 2633.703 | 0 | 0 | 41938.209 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
27/2019/KUL | 0005456 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Doplnění nábytkových sestav pro návštěvníky | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
28/2019/KUL | 0005457 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra, Kutná Hora | Výměna venkovního schodiště u východu z dolu | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
29/2019/KUL | 0005458 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Zřízení nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
30/2019/KUL | 0005459 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře Benešov | 248655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155 | -7155 | 0 | 0 | 0 | 18255 | 230400 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | Ne | Ne
31/2019/KUL | 0005463 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | Nákup pozemku v průmyslové zóně pro centrální depozitář Kolín | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | akce zrušena | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | Ne | Ne
32/2019/KUL | 0005464 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín v Kouřimi | 248655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 4955 | 241500 | změna způsobu financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
33/2019/KUL | 0005556 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Rekonstrukce sociálního zařízení a úprava technického zázemí v Památníku Josefa Lady a jeho dcery v Hrusicích | 1118.3585 | 0 | 0 | 0 | 218.3585 | 400 | 500 | 1118.3585 | 0 | 1118.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
34/2019/KUL | 0005557 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Workoutové hřiště u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v MB | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
35/2019/KUL | 0005558 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Rekonstrukce pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 350 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů akce | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
36/2019/KUL | 0005559 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Socha architekta Krohy | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | převod na odbor školství - investiční dotace | zrušeno | 9/2019 | Ne | Ne
37/2019/KUL | 0005560 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 2500 | -2000 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | navýšení celkových nákladů akce, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
38/2019/KUL | 0005561 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 21500 | 18500 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | Ne | Ne
39/2019/KUL | 0005562 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum Alice G. Masarykové v Lánech - rekonstrukce objektu a modernizace expozice | 7499.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2250 | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 4249.5144 | 0 | vyhotovena PD, snížení celkových nákladů akce o 4.056 tis. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
40/2019/KUL | 0005563 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50194.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | -3630 | 0 | 0 | 0 | 23630 | 26564.85 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 2/2020 | Ne | Ne
41/2019/KUL | 0005564 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 55027.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502.7146 | 5502.7146 | 0 | 5502.7146 | 0 | 0 | 5000 | 44524.4314 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | Ne | Ne
42/2019/KUL | 0005565 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Vybudování nového topení a čističky vody | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
43/2019/KUL | 0005566 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Expanzní nádoby na zvýšení tlaku vody | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
44/2019/KUL | 0005567 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Muzeum T. G. M. Rakovník | Modernizace expozice | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
45/2019/KUL | 0005568 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Koupě části pozemku p.č. 402/1 v k.ú. Vysoká u Příbrami | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | x | BEZ VZ | 5/2020 | Ne | Ne
46/2019/KUL | 0005569 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Zastřešení venkovního schodiště budovy Konírna | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
47/2019/KUL | 0005570 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Oblastní muzeum Praha-východ | Oblastní muzeum Praha-východ | Modernizace galerijního osvětlení expozice systémem LED v Arnoldinovském domě | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
48/2019/KUL | 0005571 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Regionální muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2020 | Ne | Ne
49/2019/KUL | 0005540 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu, Beroun | Revitalizace expozic Městského muzea Žebrák, pobočky MČK | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | Ne | Ne
50/2019/KUL | * | 2019 | x | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Přípravné práce a převoz Thomasova konvertoru do skanzenu Mayrau | 870.2 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 300 | 400 | 0 | 870.2 | 870.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
x | 40 | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 867779.384 | 32120.8314 | 568.5572 | 718.77 | 4492.0185 | 25478.9274 | 30401.0786 | 90472.2546 | -29381.46 | 61090.7946 | 0 | 0 | 181735.8834 | 592831.8746 | Limit čerpání 40 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/ZDR | 0001503 | 2010 | 005-12/2010/RK ze dne 29.03.10 065-10/2010/ZK ze dne 12.04.10 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Generel ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje - pavilon 7 (interna), pavilon 37 (parkoviště) | 531260.94 | 349663.8093 | 7325.01 | 10987.515 | 10987.515 | 10987.515 | 10987.5157 | 43950.0607 | 0 | 43950.0607 | 0 | 101022.5 | 36624.57 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice | REALIZACE | 12/2020 | Ano | Ano
2/2019/ZDR | 0002170 | 2012 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.12 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.12 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 257624 | 5664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52685 | -52685 | 0 | 0 | 9000 | 163274.99 | 79685 | Jiné zdroje = žádost 7mil. Kč dotace OPŽP + 2 mil. Kč zdroj ONK. Rok 2020 = předpoklad 163,275 mil.Kč z rozpočtu SK Rok 2021 = dotace z rozpočtu SK (odložené financování) ve výši 29.000 tis. Kč + posunuté čerpání 20,685 mil. Kč z 3q/2019 a 30 mil. Kč z 4q/2019. PD dokončení 3/19, akce omezena na objem 2 mil. Kč ze zdrojů ONK v roce 2019 (částka na dokončení PD). | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
4/2019/ZDR | 0001500 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | -71647.25 | 0 | 0 | 15079.75 | 71647.25 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice. Probíhá soudní spor. Dodávky dokončeny Změna financování | REALIZACE | Neurčito | ano | Ano
5/2019/ZDR | 0003347 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybudování a zprovoznění paliativní péče, tzv. hospicových lůžek v nemocnici Kutná Hora | 3635 | 635 | 0 | 0 | 300 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2250 | 0 | Roky 2019 a 2020 = odložené financování. Realizace ukončena | REALIZACE | 2/2019 | ano | Ano
6/2019/ZDR | 0003350 | 2016 | 068-39/2015/RK ze dne 9.11.15 006-20/2015/ZK ze dne 7.12.15 | Dětské centrum Chocerady | Dětské centrum Chocerady | Konvektomat | 228.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.89 | -228.89 | 0 | 0 | 0 | 228.89 | 0 | Po kolaudaci DC Chocerady. VZ si vysoutěží p. o. sama. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
7/2019/ZDR | 0003351 | 2016 | 068-39/2015/RK ze dne 9.11.15 006-20/2015/ZK ze dne 7.12.15 | Dětské centrum Chocerady | Dětské centrum Chocerady | Nákup kopírovacího stroje | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | -96.9 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | Po kolaudaci DC Chocerady. VZ si vysoutěží p. o. sama. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 12/2019 | NE | NE
9/2019/ZDR | 0003392 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.16 ;012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.16 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce bývalé svobodárny na Centrum pro vzdělávání a péči o zaměstnance ON Kolín, a. s. | 53750.42 | 5771.2 | 0 | 0 | 6000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 11979.22 | 0 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice. Realizace ukončena Rok 2019 = odložené financování | REALIZACE | 2/2019 | ano | Ano
10/2019/ZDR | 0002923 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.16 ;012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.16 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 12466.0814 | -10466.0814 | 2000 | 0 | 0 | 10466.0814 | 0 | Datum převzetí stavby 31.01.19, kolaudace bude následovat v dalším kvartálu. Změna financování | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
11/2019/ZDR | 0003750 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.16 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Implementace systému ARBES FEIS v ON Kladno | 1800 | 378.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.2302 | -1421.2302 | 0 | 0 | 0 | 1421.2302 | 0 | Změna financování | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
12/2019/ZDR | 0004205 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova zdravotnické techniky v havarijním stavu | 40039.02 | 27585.9089 | 0 | 0 | 12453.1111 | 0 | 0 | 12453.1111 | 0 | 12453.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | REALIZOVÁNO, PROBÍHÁ FAKTURACE | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
14/2019/ZDR | 0004306 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova vozového parku sanitních vozidel | 20400 | 3488.43 | 0 | 0 | 3711.57 | 0 | 0 | 9711.57 | -6000 | 3711.57 | 0 | 0 | 9600 | 3600 | Předpokládané ukončení akce 12/2021. Změna financování | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO
17/2019/ZDR | 0004310 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku - ambulance a zákrokové sály | 99892 | 68500 | 0 | 0 | 18500 | 8000 | 0 | 26500 | 0 | 26500 | 0 | 4892 | 0 | 0 | Jiné zdroje= vlastní zdroje nemocnice | REALIZACE | 8/2019 | ano | ano
19/2019/ZDR | 0004441 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce v hlavním pavilonu Nemocnice Kutná Hora | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993.224 | 8993.224 | 0 | 8993.224 | 0 | 6.776 | 0 | 0 | Jiné zdroje= vlastní zdroje nemocnice | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | ne | ne
20/2019/ZDR | 0004410 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce pavilónu Patologie | 45685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | -15000 | 15000 | 0 | 5000 | 25685 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice -Smlouva o poskytnutí dotace SK na částku 15 mil. Kč v r. 2019. 5 mil. Kč zdroj ONK. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
21/2019/ZDR | 0004974 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče | 99313 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4813 | 54813 | 0 | 54813 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice | REALIZACE | 6/2019 | ano | ano
22/2019/ZDR | 0004975 | 2018 | 041-02/2018/RK ze dne 15.1.2018; 015-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Vybavení interiérů Chocerady | 12000 | 500.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11499.06 | -11499.06 | 0 | 0 | 0 | 11499.06 | 0 | Čekáme na vysoutěžení dodavatele, vazba na SČK. Vysoutěžena PD. 15.5.2018 předložen na OKI interní formulář VZ na výběr dodavatele. 17.7.2018 požádáno o administrátora VZ. 3.9.2018 Radou zamítnut administrátor VZ, tím vynucený přesun investice do 2019. Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 7/2019 | NE | NE
26/2019/ZDR | 0004979 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova a modernizace zdravotnické technologie | 31544.25 | 4090.2245 | 0 | 0 | 24404.03 | 0 | 0 | 25454.0255 | -1049.9955 | 24404.03 | 0 | 2000 | 1049.9955 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice. Změna financování | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
27/2019/ZDR | 0004980 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno – projektové dokumentace | 13270 | 117.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.315 | -3982.315 | 0 | 0 | 0 | 13152.315 | 0 | Změna financování | REALIZACE | 6/2019 | ANO | ANO
28/2019/ZDR | 0004981 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Záložní zdroje - obnova a doplnění | 2500 | 346.9972 | 0 | 0 | 778.0028 | 0 | 0 | 1903.0028 | -1125 | 778.0028 | 0 | 250 | 1125 | 0 | Jiné zdroje = prostředky nemocnice. Změna financování | REALIZACE | 12/2019 | ANO | ANO
29/2019/ZDR | 0004982 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Projekty modernizace IT - dofinancování | 12415 | 5470.1869 | 0 | 0 | 6944.8131 | 0 | 0 | 6944.8131 | 0 | 6944.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
31/2019/ZDR | 0004984 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Projekt a výstavba technicko-hospodářského bloku Chocerady - projektová dokumentace | 500 | 190.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.969 | -309.969 | 0 | 0 | 0 | 309.969 | 0 | Změna financování | REALIZACE | 3/2019 | ANO | ANO
32/2019/ZDR | 0004985 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Manipulační plochy a zpevněné plochy pro vozíčkáře včetně projektové dokumentace | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Není možné realizovat před dokončením stavby, bude realizováno po předání, zhotovitel zajištěn. Stavba bude zahájena ve vhodných klimatických podmínkách. Přesun Kč z r. 2018 do r. 2019. Změna financování. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
33/2019/ZDR | 0004986 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Automobily pro domácí zdravotní péči | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | NE | NE
34/2019/ZDR | 0004987 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Sanitní automobily | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | Jiné zdroje = prostředky ZZS SČK Materiál pro jednání orgánů kraje poslán dne 8.1.2019 na KÚ ke schválení použití Fondu investic. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
36/2019/ZDR | 0005309 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – technickohospodářský objekt | 11488.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11488.27 | -11488.27 | 0 | 0 | 0 | 11488.27 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | NE | NE
39/2019/ZDR | 0005307 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Modernizace protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby | 8100 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194 | -4194 | 0 | 0 | 1406 | 4194 | 0 | Jiné zdroje = vlastní prostředky nemocnice. Změna financování | REALIZACE | 1/2020 | Ano | Ano
42/2019/ZDR | 0005299 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce interního pavilonu | 68000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 18000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Jiné zdroje = vlastní prostředky nemocnice. Realizace květen Bude plynule navazovat na první, již probíhající etapu. | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
67/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Komplexní rehabilitační centrum | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 69000 | -39000 | 30000 | 0 | 3000 | 197000 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Ukončení výběru dodavatele květen, ihned poté realizace. Stavební povolení je v právní moci. Probíhá příprava staveniště - kácení zeleně apod. Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 5/2019 | NE | NE
68/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce vzduchotechniky chirurgického pavilonu | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | -12000 | 0 | 0 | 200 | 12000 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
69/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Zateplení patologie | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | -4100 | 0 | 0 | 2900 | 4100 | 0 | Jiné zdroje = 100 tis. Kč vlastní zdroje nemocnice, 2 800 tis. Kč dotace státního rozpočtu. Realizace ukončena 8/2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
70/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Zateplení ústavní kuchyně | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | -2900 | 0 | 0 | 2100 | 2900 | 0 | Jiné zdroje = 100 tis. Kč vlastní zdroje nemocnice, 2 000 tis. Kč dotace státního rozpočtu. Realizace ukončena 8/2019 Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 6/2020 | NE | NE
71/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce odstavných ploch a komunikací | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | -2400 | 0 | 0 | 100 | 2400 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
72/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. | 28508.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.292 | -4276.292 | 0 | 0 | 24232.322 | 4276.292 | 0 | Jiné zdroje = dotace státního rozpočtu; dotace schválena IROP Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
73/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | IT projekty II. Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. | 30828.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624.257 | -4624.257 | 0 | 0 | 26204.123 | 4624.257 | 0 | Jiné zdroje = dotace státního rozpočtu. Schválená ZD, těsně před zahájením VŘ, ukončení VŘ 3/2019 Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | NE | NE
74/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Přímá digitalizace RTG pracoviště v interním pavilonu | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | -5400 | 0 | 0 | 100 | 5400 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Po dokoncčení stavebních prací v interním pavilonu proběhne instalace. Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | NE | NE
75/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Stavební úpravy RTG - skiaskopie | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Realizace v květnu Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
76/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pojízdný RTG přístroj - havárie | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | -2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | Realizace červenec Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
77/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pasivní chlazení budov | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Realizace červen Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
78/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce a vybudování evakuačních výtahů | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | -13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | Začátek realizace květen, postupná rekonstrukce 6 stávajících výtahů + 1 nový výtah v termínu květen - listopad Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
79/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálních laboratoří - projektová dokumentace | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | -5300 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | Předání dokumentace listopad Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
80/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | MOJIP chirurgických oborů - projektová dokumentace | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | -6700 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | Předání dokumentace listopad Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
81/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce spalovny - projektová dokumentace | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Předání dokumentace listopad Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
82/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce ústavní kuchyně | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | -44500 | 0 | 0 | 500 | 44500 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Konec výběrového řízení v květnu, ihned poté realizace Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
83/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova a modernizace zdravotnické technologie 2019 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | -23000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Příprava ZD průběžně - 1-12/2019, předpokládané ukončení akce 12/2019 Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 9/2019 | NE | NE
84/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Revitalizace kuchyně a závodní jídelny | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | Realizace PD - předpokládané dokončení 6/2019, předpokládané ukončení akce 12/2020 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | NE | NE
85/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova a modernizace IT | 7699.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7699.49 | -7699.49 | 0 | 0 | 0 | 7699.49 | 0 | Předpokl. 12/2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
86/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno - projektové dokumentace II | 27480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27480 | -27480 | 0 | 0 | 0 | 27480 | 0 | Předpokládané ukončení akce 12/2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
87/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce oplocení areálu | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Předpokládané ukončení akce 12/2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
88/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Nemocniční informační systém | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | -30250 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
89/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Informační systém pro výměnu dat II.Etapa | 9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075 | -9075 | 0 | 0 | 0 | 9075 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 3/2019 | NE | NE
90/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 26, pavilon "P" - přestavba bývalé patologie na lékárnu | 58322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 | -16600 | 0 | 0 | 5832.2 | 52489.8 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. PD v realizaci Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
91/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" - oční, cévní chirurgie, ORL, včetně zdravotnické technologie | 197462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | -6600 | 0 | 0 | 19746.2 | 177715.8 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Příprava VŘ na zpracovatele PD Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
92/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Klimatizace objektu SO 01 - interna | 5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.5 | -4648.5 | 0 | 0 | 516.5 | 4648.5 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Změna financování | REALIZACE | 8/2019 | ano | Ano
93/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Průjezdnost lůžek v 2. NP pavilonu interny | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | -2340 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | Změna financování. Fyzická realizace ukončena. | REALIZACE | 1/2020 | ano | ano
94/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Spojovací krček mezi pavilony O a L | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 1573 | 14157 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
95/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rozšíření odpadového a skladového hospodářství a archivu | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 512.4 | 4611.6 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Předpoklad zahájení realizace akce 3. Q 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
96/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Nový osobní výtah v pavilonu D, venkovní | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.9 | -2286.9 | 0 | 0 | 254.1 | 2286.9 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ne | ne
97/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Sanitní vůz pro přepravu pacientů DRN | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 | -4860 | 0 | 0 | 540 | 4860 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
98/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 4. a 5. podlaží objektu gynekologie | 25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19490 | -19490 | 0 | 0 | 6496 | 19490 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Změna financování | REALIZACE | 6/2019 | ano | ano
99/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Stavební úpravy chirurgické ambulance | 1999.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.77 | -1999.77 | 0 | 0 | 0 | 1999.77 | 0 | Změna financování. Fyzická realizace ukončena. | REALIZACE | 1/2020 | ano | ano
100/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybavení pro urologické oddělení | 7604.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7604.85 | -7604.85 | 0 | 0 | 0 | 7604.85 | 0 | Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ne | ne
101/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybavení pro Endocentrum | 11616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616 | -11616 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 0 | Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
102/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybavení pro oční oddělení | 4533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.2 | -4533.2 | 0 | 0 | 0 | 4533.2 | 0 | Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
103/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybavení pro oddělení dětské chirurgie a stomatologie | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815 | -3815 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 0 | Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
104/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybavení pro Centrum vaskulárních intervencí | 5226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226.8 | -5226.8 | 0 | 0 | 0 | 5226.8 | 0 | Předpoklad ukončení realizace akce do konce 2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
105/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Artroskopická věž | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | -3630 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | Provozovna nemocnice Kutná Hora. Změna financování. Fyzická realizace ukončena. | REALIZACE | 1/2020 | ano | ano
106/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Vybavení do kuchyně | 2373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.2 | -2373.2 | 0 | 0 | 0 | 2373.2 | 0 | Změna financování. Fyzická realizace ukončena. | REALIZACE | 1/2020 | ano | ano
107/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Zateplení objektu hlavního pavilonu nemocnice Kutná Hora | 38755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | -1750 | 0 | 0 | 15502 | 23253 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Jiné zdroje = SFŽP. PD v realizaci. Příprava žádosti o poskytnutí dotace z SFŽP-výzva 121. Předpoklad podání žádosti 3-4/2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
108/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Zateplení pavilonu LDN nemocnice Kutná Hora | 12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 4898 | 7347 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Jiné zdroje = SFŽP. PD v realizaci. Příprava žádosti o poskytnutí dotace z SFŽP-výzva 121. Předpoklad podání žádosti 3-4/2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | NE | NE
109/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 1. NP hlavního pavilonu na interní oddělení a oddělení následné a rehabilitační péče | 14020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 14020 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Minimální částka "bez restrukturalizace" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
110/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 1. NP hlavního pavilonu na interní oddělení a oddělení následné a rehabilitační péče | 6980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Maximální částka "s restrukturalizací" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
111/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 2. NP hlavního pavilonu na chirurgické oddělení krátkodobé péče, DIOP a následné péče | 26870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 26870 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Minimální částka "bez restrukturalizace" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
112/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 2. NP hlavního pavilonu na chirurgické oddělení krátkodobé péče, DIOP a následné péče | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 11130 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Maximální částka "s restrukturalizací" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
113/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Modernizace vybavení pro vybudování pracoviště NIP | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Minimální částka "bez restrukturalizace" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
114/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Modernizace vybavení pro vybudování pracoviště NIP | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Maximální částka "s restrukturalizací" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
115/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 2. NP pavilonu LDN na zázemí oddělení paliativní péče | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Minimální částka "bez restrukturalizace" Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
116/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce 2. NP pavilonu LDN na zázemí oddělení paliativní péče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | provozovna nemocnice Kutná Hora. Maximální částka "s restrukturalizací" | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
117/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Revitalizace a modernizace pavilonu č. 4 v areálu ONMB | 134854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105304 | -105304 | 0 | 0 | 7153 | 127701 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. 1.4.2019 - zahájení stavby; Probíhá hodnocení nabídek Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 6/2019 | Ne | Ne
118/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Stravovací provoz v areálu ONMB | 188312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 568.7 | 187743.3 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. 1.10.2019 - předpokládaný termín zahájení stavebních prací, realizace do 11/2020 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
119/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Přemístění chladu v areálu ONMB | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695 | -4695 | 0 | 0 | 605 | 59895 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Předpokládaný termín zahájení realizace je 01/2020 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | Ne | Ne
120/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Sanitní vozidla pro ONMB | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | -5445 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 0 | Předpokládaný termín dokončení akce 30.11.2019 Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | Ne | Ne
121/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Úprava a rozvody demineralizované vody v ONMB | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | -2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | Předpokládaný termín dokončení akce 06/2019 Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | Ne | Ne
122/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Přemístění odpařovacích nádrží v areálu ONMB | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | -2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | Ne | Ne
123/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce prostor pro dětskou skupinu a ubytování zaměstnanců ONMB | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8265 | -8265 | 0 | 0 | 1735 | 8265 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Změna financování | REALIZACE | 5/2019 | Ano | Ano
124/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Pavilon pro matku a dítě - projektová dokumentace | 45980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | -4840 | 0 | 0 | 0 | 45980 | 0 | Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | Ne | Ne
125/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Vybudování dospávací jednotky na centrálních operačních sálech | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19244 | -19244 | 0 | 0 | 116 | 36184 | 0 | Jiné zdroje = vlastní zdroje nemocnice. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 10/2019 Změna financování | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | Ne | Ne
126/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Zdravotnická technologie pro Gynekologické oddělení | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ne | ne
127/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N a křídla D2 budovy D | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 118000 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ne | ne
128/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Obměna zdravotnické techniky | 26126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126 | -26126 | 0 | 0 | 0 | 26126 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
129/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Rekonstrukce 2. NP v pavilonu E v areálu 2 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | -37600 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | ne | ne
130/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 6100 | 10000 | 0 | Jiné zdroje = Dotace v rámci OPŽP. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
131/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Energetické úspory budovy J Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753 | -4753 | 0 | 0 | 2795 | 4753 | 0 | Jiné zdroje = Dotace v rámci OPŽP. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
132/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ON Příbram, a.s. | ON Příbram, a.s. | Rekuperace tepla pro bazén rehabilitace | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | -6720 | 0 | 0 | 4480 | 6720 | 0 | Jiné zdroje = Dotace v rámci OPŽP. Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
133/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Výjezdová základna Benešov - projektová dokumentace | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | -460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
134/2019/ZDR | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Výjezdová základna Čáslav - projektová dokumentace | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | -284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | Změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019 | NE | NE
x | 150 | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 3568523.493 | 584071.6103 | 7325.01 | 10987.515 | 86079.042 | 113987.515 | 88243.7397 | 1170697.0317 | -908149.2201 | 262547.8116 | 36750 | 361495.791 | 2122373.2801 | 201285 | Limit čerpání 150 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/REG | 0002348 | 2014 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.14 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.14 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3977.79 | 2046.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.1573 | 1931.1573 | 0 | 1931.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC, termín předpokládaného odevzdání do ZK do 31.4.2019 | REALIZACE | 4/2019 | Ano | Ano
2/2019/REG | 0004671 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.17; 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.17 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Investiční výdaje Středočeské centrály cestovního ruchu | 5046 | 212.1678 | 0 | 0 | 3629 | 1204.8322 | 0 | 4833.8322 | 0 | 4833.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhají výběrové řízení a realizace zakázek | PROBÍHÁ VZ | 6/2019 | Ano | Ano
3/2019/REG | 0005044 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | SK | SK | Cykloaplikace Středočeského kraje - licence, grafické úpravy | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | Ne | Ne
x | 6 | x | x | x | x | CELKEM 08 - Odbor regionálního rozvoje | 10523.79 | 2258.8006 | 0 | 0 | 3629 | 1204.8322 | 3431.1573 | 7764.9894 | 500 | 8264.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání 6 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/ŘDP | 0003821 | 2017 | 018-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017; 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | RDK | RDK | Pořízení HW a SW vybavení pro zajištění činnosti Regionální dotační kanceláře, příspěvková organizace | 550 | 397.092 |  | 0 | 0 | 152.908 | 0 | 152.908 | 0 | 152.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2019 | průběžně | Ano
x | 1 | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 550 | 397.092 | 0 | 0 | 0 | 152.908 | 0 | 152.908 | 0 | 152.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání 1 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OŽP | 0004312 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Dálnice D3 – středočeská část Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, DÚR | 8610.36 | 0 |  | 314.6 | 0 | 5270.76 | 1815 | 7400.36 | 0 | 7400.36 | 0 | 0 | 1210 | 0 | x | REALIZACE | 6/2020
2/2019/OŽP | 0005483 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti | 7871 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4653.75 | -2653.75 | 2000 | 0 | 0 | 5871 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2019
x | 8 | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 16481.36 | 0 | 0 | 314.6 | 0 | 5270.76 | 3815 | 12054.11 | -2653.75 | 9400.36 | 0 | 0 | 7081 | 0 | Limit čerpání 8 mil. Kč | x | x | x | x
2/2019/SOC | 0004265 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Rekonstrukce centrálních koupelen - Zámek i Klášter | 6900 | 3391.8399 | 0 | 0 | 0 | 3508.1601 | 0 | 3508.1601 | 0 | 3508.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2019 | Ano | Ano
4/2019/SOC | 0004267 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | x | PROBÍHÁ VZ | 4/2019 | Ne | Ne
5/2019/SOC | 0004269 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov Na Zátiší Rakovník | Domov Na Zátiší Rakovník | Rekonstrukce 5 bytů určených k nájmu | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 400 | 0 | 0 | nutné (Centrum psychologických služeb) | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
6/2019/SOC | 0004270 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.17 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov Na Zátiší Rakovník | Domov Na Zátiší Rakovník | Zřízení protipožární stěny na společných chodbách | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 0 | 200 | 1200 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
12/2019/SOC | 0004634 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna Psáry | Domov Laguna Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | -14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | Ne | Ne
17/2019/SOC | 0004641 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Zahrada Kladno | Zahrada Kladno | Zabezpečení objektu šachtice na rampě | 3000 | 678.81 | 0 | 0 | 2321.19 | 0 | 0 | 2321.19 | 0 | 2321.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2019 | Ano | Ano
18/2019/SOC | 0004643 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů TGM | Domov seniorů TGM | Pračka | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 160 | -47 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | čeká na proplacení FA, snížení CN | UKONČENO | 2/2019 | Ano | Ano
19/2019/SOC | 0004644 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů TGM | Domov seniorů TGM | Sušička | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160 | -85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | čeká na proplacení FA, snížení CN | UKONČENO | 2/2019 | Ano | Ano
21/2019/SOC | 0004646 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Vyasfaltování cesty v parku | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 400 | -55 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně ukončeno-čeká na proplace FA, snížení CN | UKONČENO | 2/2019 | Ano | Ano
23/2019/SOC | 0004649 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku | Domov Na Hrádku | Havarijní opravy elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP-studie proveditelnosti | 2500 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.55 | -2203.55 | 0 | 0 | 0 | 2203.55 | 0 | studie proveditelnosti hotová | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
25/2019/SOC | 0004658 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Rybka | Rybka | Vybudování prostor pro zaměstnance | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PO soutěží sama | REALIZACE | 5/2019 | Ne | Ne
26/2019/SOC | 0004660 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů Úvaly | Domov seniorů Úvaly | Výměna osobního výtahu | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2019 | ANO | Ne
27/2019/SOC | 0004661 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Velvary | Domov Velvary | Rekonstrukce příjezdové cesty | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2019 | Ano | Ne
31/2019/SOC | 0005478 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku | Domov Na Hrádku | Rekonstrukce střechy DOZP | 6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325 | 6325 | 0 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2019 | Ne | ne
35/2019/SOC | 0005477 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Rekonstrukce balkonů a zábradlí | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 6500 | -1500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 6/2019 | Ne | Ne
36/2019/SOC | 0004662 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Zahrada Kladno | Zahrada Kladno | Výstavba nového plotu | 1500 | 85 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 4/2019 | Ano | Ne
38/2019/SOC | 0005479 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.17; 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. výběrové řízení - před podpisem smlouvy | REALIZACE | 8/2019 | Ne | Ne
43/2019/SOC | 0005388 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Výměna balkonových dveří a žaluzií | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně ukončeno-čeká na proplacení FA | REALIZACE | 2/2019 | Ano | Ano
44/2019/SOC | 0005387 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Výměna vnitřních zárubní a dveří | 450 | 350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně ukončeno-čeká na proplacení FA | REALIZACE | 2/2019 | Ano | Ano
45/2019/SOC | 0005471 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Investiční příspěvek pro Domov seniorů Benešov na vybudování trafostanice | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | ne | ne
46/2019/SOC | 0004891 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup polohovacích lůžek do příspěvkových organizací | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | smlouva těsně před podpisem | REALIZACE | 3/2019 | Ne | Ne
47/2019/SOC | 0005472 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov Buda | Domov Buda | Myčka nádobí | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 250 | -140 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | čeká na proplacení FA, snížení CN | UKONČENO | 1/2019 | Ano | Ano
49/2019/SOC | 0005473 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov Barbora | Domov Barbora | Stavební úpravy pro SAS | 2200 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2019 | Ano | Ano
55/2019/SOC | 0005474 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Vypracování objemové studie budovy zámku | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | změna financování | PROBÍHÁ VZ | 3/2019 | Ne | Ne
59/2019/SOC | 0005475 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce kotelny | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5. začíná stavba | REALIZACE | 6/2019 | Ano | Ne
66/2019/SOC | 0005476 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Domov Slaný | Domov Slaný | Stavební úpravy objektu Žižice | 7757.85 | 0 | 0 | 0 | 7757.85 | 0 | 0 | 9930.85 | -2173 | 7757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN | REALIZACE | 6/2019 | Ano | Ano
67/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Záložní zdroj a nový evakuační výtah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | -3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
68/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Elektronická požární signalizace a PBŘ nemovitostí | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutné | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
69/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda | Domov Buda | Rekonstrukce terasy ve zvýšeném přízemí | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
70/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda | Domov Buda | Rekonstrukce terasy 1. patro | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutné | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | ne | ne
71/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Varná tlaková pánev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
72/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Iváň | Domov Iváň | Rekonstrukce nemovitosti cháněné bydlení Kutná Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | ne | ne
73/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Dolní Cetno | Domov Dolní Cetno | Osobní automobil pro 7 osob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | -470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
74/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov pod lípou Lipník | Domov pod lípou Lipník | Rekonstrukce prádelny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
75/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Náhradní zdroj - nákup agregátu | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2019 | ne | ne
76/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 14000 | -7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | ne | ne
77/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů II. Etapa 21 pokojů | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | -8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
78/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Nákup osobního motorového vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | ne | ne
79/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Nákup motorového vozidla s bezbarierovou úpravou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
80/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Centrum 83 | Centrum 83 | Nákup nemovitosti pro chráněné bydlení | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | -6300 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | Bude převedeno do Zásobníku projektů | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
81/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Centrum Rožmitál pod Třemšínem | Centrum Rožmitál pod Třemšínem | Vybudování zimní zahrady | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | ne | ne
82/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Rekonstrukce koupelen klientů 1. část | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 7/2019 | ne | ne
83/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce kuchyně vč. vybavení a VZT | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 4200 | -2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | ne | ne
84/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce VZT kuchyně a 2. etapa VZT + rekuper. jedn. vč PD | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 850 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
85/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | ne | ne
86/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino | Domov Domino | Nákup nem. pro chr. bydlení v Ml. Bol. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | navýšení CN, změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 9/2019 | ne | ne
87/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | Lapol - kuchyně | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2019 | ne | ne
88/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou | Domov Pod Kavčí Skálou | Pořízení automobilu pro klienty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | ne | ne
89/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší Hrádek | Vyšší Hrádek | Pořízení výtahu a vybudování bezbarierového přístupu | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
90/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Slaný | Domov Slaný | Dodávka automobilů | 1411 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 2200 | -789 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ukončeno VZ - Těsně před podpisem smlouvy. Snížení CN | realizace | 5/2019 | ne | ne
91/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Slaný | Domov Slaný | Vybudování relaxační zahrady vč. PD | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4000 | -2500 | 1500 | 0 | 3300 | 0 | 0 | navýšení CN o 800 tis. Kč, změna financování, jiné zdroje - kap..17 | realizace | 6/2019 | ne | ne
92/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování komunikačního systému sestra-klient a EPS | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
93/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce okapů, svodů, části krovu a části fasády | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nutné | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
94/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Nákup osobního automobilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušeno | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | ne | ne
95/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Nákup osobního automobilu | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 11/2019 | ne | ne
96/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Rekonstrukce střechy Gen. Eliáše 483, Kladno | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2019 | ne | ne
97/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM | Domov seniorů TGM | Park generací | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | změna financování | PŘÍPRAVA VZ | 10/2020 | ne | ne
98/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov V Zahradách Zdice | Domov V Zahradách Zdice | Pořízení EPS | 2000 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 6/2019 | ne | ne
99/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Hřiště pro seniory | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
100/2019/SOC | * | 2019 | x | Bellevue | Bellevue | Rekonstrukce střechy - Ledce bytový dům | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
101/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Slaný | Domov Slaný | Vybavení kuchyně konvektomat,lednice,sporák a dodávka klimatizace | 1500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1500 | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2019 | ne | ne
102/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v DS | 9000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9000 | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | ne | ne
103/2019/SOC | * | 2019 | x | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování výtahu budova č. 1 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | ne | ne
104/2019/SOC | * | 2019 | x | ZSI Kladno | ZSI Kladno | Rekontrukce vodovodu, kanalizace,sociálního zařízení,elektřiny a topení Gen.Eliáše 483, Kladno | 2300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2300 | nově zařazeno | PŘÍPRAVA VZ | 8/2020 | ne | ne
x | 50 | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 193786.85 | 4802.0999 | 0 | 2193 | 29855.04 | 20508.1601 | 35275 | 184643.7501 | -96812.55 | 87831.2001 | 0 | 10200 | 41803.55 | 49150 | Limit čerpání 50 mil. Kč | x | x | x | x
1/2019/OBŘ | 0004724 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 26100 | 1404.4889 |  | 0 | 1600 | 8000 | 10095.5111 | 19695.5111 | 0 | 19695.5111 | 0 | 0 | 5000 | 0 | dílčí plnění jednotlivých akcí | PŘÍPRAVA VZ | 03-12/2019 | průběžně | Ano
x | 10 | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor Bezpečnostní ředitel | 26100 | 1404.4889 | 0 | 0 | 1600 | 8000 | 10095.5111 | 19695.5111 | 0 | 19695.5111 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Limit čerpání 10 mil. Kč | x | x | x | x
x | 500 | x | x | x | x | CELKEM | 7008161.2067 | 1287825.2454 | 67000.7665 | 185866.831 | 317035.9616 | 302285.0369 | 294752.5043 | 2819764.6186 | -1756574.2848 | 1063190.3338 | 36750 | 397344.901 | 3271738.8919 | 951311.8346 | Limit čerpání 500 mil. Kč | x | x | x | x
Mimořádné financování akcí z důvodu časové tísně (příprava projektu, …) | [6 empty] | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
Kapitálové prostředky celkem | [6 empty] | 7018161.2067 | 1287825.2454 | 67000.7665 | 185866.831 | 317035.9616 | 302285.0369 | 304752.5043 | 2829764.6186 | -1756574.2848 | 1073190.3338 | 36750 | 397344.901 | 3271738.8919 | 951311.8346 | x | x | x | x | x
1109940.3338
Legenda:
oranžově podbarveno |  | akce nově zařazené
červené písmo |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto + poznámka |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené,rozdělené, přejmenované akce
|  |  |  | Finanční zdroje |  |  | v tis. Kč
|  |  |  | Schválený rozpočet 2019 (usn. č. 009-16/2018/ZK ze dne 26.11.18) |  |  | 486450
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových prostředků (usn.č. /2019/RK ze dne ) |  |  | 0
|  |  |  | Rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2018 (usn. /2019/ZK ze dne .2019) |  |  | 0
|  |  |  | Prostředky celkem |  |  | 486450
Použití na plánované akce
|  |  |  | Kapitálové prostředky v Plánu (Zásobníku) investic 2019 |  |  | 1063190.3338
|  |  |  | Odložené financování na rok 2019 |  |  | 36750
|  |  |  | Mimořádné financování akcí z důvodu časové tísně (příprava projektu, …) |  |  | 10000
|  |  |  | CELKEM |  |  | 1109940.3338
Note on X2: Autor: formát text 3/2019