## AKTUÁLNÍ ZI zm. č.5
|  |  | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 - změna č. 5 | [27 empty] | v tis. Kč
Č. inv. akce | Číslo akce ADA | v ZI od roku | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor akce (zadavatel) | Organizace | Název akce | Celkové náklady | čerpáno do 31.12. 2020 | čerpání 1.Q. (1.1.-31.3. 2021) | čerpání 2.Q. (1.4.-30.6. 2021) | čerpání 3.Q. (1.7.-30.9. 2021) | čerpání 4.Q. (1.10.-31.12. 2021) k 27.10. | Plán čerpání 4.Q (1.10.-31.12.) | Fin. prostředky r. 2021-kap.12 |  |  | Předpoklad r. 2022 |  |  | Předpoklad r. 2023+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB |  |  |  |  | Poznámka veřejná (do RK/ZK) - především komentář ke změně způsobu financování + příp. velmi stručně popis stavu | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc /rok) | Smlouva Ano/Ne | Realizace fyzicky začala Ano/Ne | Priorita 11/ 2021 (1-4) | ORP
[14 empty] | Kapitálové prostředky (před změnou č. 5) | Změna č. 5 | Kapitálové prostředky (po změně č. 5) | celkem | z toho 1. pololetí | z toho 2. pololetí |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpáno r.2021 | požadavek r.2021 | požadavek r. 2022 | požadavek r. 2023+
2/2019/KHT | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 1980.77 | 1520.97 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v 8/2021 ukončeno, převedeno pod kap.25-OBŘ jako akce č. 3/2021/OBŘ | UKONČENO | průběžně | ANO | ANO | 4 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 01 - Odbor Kancelář hejtmanky | 1980.77 | 1520.97 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.8 | 0 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 460 tis. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2019/MJT | 0001911 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Výměna oken v budově KÚ | 64001.104 | 42401.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | *
2/2019/MJT | 0001513 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Pořízení nových kopírovacích strojů pro KÚ | 6020.7488 | 5619.2658 | 0 | 0 | 340.494 | 0 | 0 | 401.483 | -60.989 | 340.494 | 60.989 | 60.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 61 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 3 | *
3/2019/MJT | 0003151 | 2015 | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří ve druhém patře budovy KÚ | 3256.279 | 2756.2539 | 0 | 78.105 | 0 | 0 | 421.9201 | 500.0251 | 0 | 500.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | NE | NE | 1 | *
7/2019/MJT | 0005541 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce vstupu "C" budovy KÚ | 1988.568 | 145.2 | 0 | 1843.368 | 0 | 0 | 0 | 1954.8 | -111.432 | 1843.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 111 tis. Kč | UKONČENO | 9/2021 | ANO | ANO | 1 | *
8/2019/MJT | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Rekonstrukce osvětlení v zasedací místnosti 1015 KÚ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2 | *
9/2019/MJT | 0005761 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | SK | Výměna záložního zdroje elektrické energie UPS na KÚ | 799.7132 | 371.3732 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.34 | 0 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | NE | 1 | *
11/2019/MJT | 0006071 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 10000 | 89.54 | 1137.637 | 1175.878 | 269.867 | 0 | 3405.16 | 9910.46 | -3921.918 | 5988.542 | 3921.918 | 3921.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,922 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE | 1 | *
15/2020/MJT | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Výměna garážových vrat na KÚ | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | ANO | NE | 1 | *
16/2020/MJT | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 3 | *
17/2020/MJT | 0006322 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Dělící prosklené stěny v budově KÚ | 850 | 46.585 | 0 | 7.26 | 146.4838 | 220.6735 | 649.6712 | 803.415 | 0 | 803.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | NE | 1 | *
18/2020/MJT | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | SK | Akustická úprava místnosti videokonference KÚ | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 2 | *
19/2020/MJT | * | 2021 | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | SK | SK | Modernizace schodišťové plošiny pro invalidy - vstup "C" KÚ | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | NE | 1 | *
20/2021/MJT | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | Obměna vozového parku KÚ- kategorie nižší střední | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | *
21/2021/MJT | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | Elektromobilita - vozový park KÚ | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | *
22/2021/MJT | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | PD + Rekonstrukce osvětlení - veřejné prostory KÚ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | *
23/2021/MJT | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | PD + Výměna rekonstrukce výtahu "B" KÚ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2000 | -1750 | 250 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,75 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | *
24/2021/MJT | * | 2021 | * | SK | SK | Chytrý úřad - elektronický vnitřní informační systém KÚ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozhodnutí vedení Krajského úřadu Středočeského kraje - chytrý vnitřní informační a navigační systém. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 02 - Odbor majetku a hospodářské správy | 106951.413 | 51429.3219 | 1565.977 | 3104.611 | 756.8448 | 220.6735 | 18161.7513 | 28933.5231 | -5344.339 | 23589.1841 | 22332.907 | 5732.907 | 16600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 22,1 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2019/INF | 0001514 | 2011 | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 19913.59 | 15622.59 | 0 | 1089 | 116.16 | 0 | 0 | 4291 | -3085.84 | 1205.16 | 2000 | 0 | 2000 | 1085.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 3,086 mil. Kč z r. 2021 do následujících let. Nákup potřebných licencí programového vybavení. | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | *
3/2019/INF | 0002821 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Software pro Informační systém KÚ | 10422.225 | 2247.068 | 0 | 0 | 0 | 116.805 | 116.805 | 2175.157 | -2058.352 | 116.805 | 7033.352 | 4033.352 | 3000 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 6 mil. Kč. Změna financování - převod 2,058 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Plánovaný nákup licencí z rámcové dohody MV ČR přesunut na rok 2022. | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 2 | *
5/2019/INF | 0004972 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Obnova technologických center kraje - Praha a Kladno (TCK) | 23232 | 19577.0135 | 115.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3432 | 0 | 115.3432 | 3539.6433 | 0 | 3539.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2023 | ANO | ANO | 2 | *
6/2019/INF | 0004971 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 19900 | 15435.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.4713 | 0 | 2464.4713 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce bude využívána v případě potřeby dalšího investování do zabezpečení IS KÚ. | REALIZACE | 10/2025 | ANO | ANO | 4 | *
9/2019/INF | 0005482 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Nákup a obnova výpočetní techniky a zařízení | 8106 | 1874.122 | 0 | 116.114 | 0 | 0 | 0 | 1531.878 | -1415.764 | 116.114 | 2751.9908 | 1400 | 1351.9908 | 3363.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 3,2 mil. Kč. Změna financování - převod 1,416 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Zakázka je realizována průběžně dle potřeb IS KÚ a možností financování. | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 2 | *
10/2019/INF | 0005549 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Modernizace počítačové učebny a zasedací místnosti Rady SčK | 2594 | 593.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.62 | 0 | 2000.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrealizovaná modernizace počítačové učebny, v plánu na r.2022 je modernizace zasedací místnosti rady. | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 1 | *
20/2020/INF | 0006244 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Redundace LAN infrastruktury | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 10000 | -1000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizace zastaralých síťových prvků. Snížení celkových nákladů dle vysoutěžené nabídky o 9,2 mil. Kč. | REALIZACE | 1/2022 | ANO | ANO | 1 | *
21/2020/INF | 0006243 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | SK | SK | Rozšíření systému zálohování prostřednictvím Data Domain appliance v rámci technologického centra | 12300 | 0 | 9137.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9137.6393 | 0 | 9137.6393 | 3162.3607 | 3162.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení vychází ze stále větších požadavků na zálohování v souvislosti s elektronizací agend úřadu. | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | *
23/2020/INF | 0006282 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | Rozšíření GINIS | 687.8292 | 106.48 | 0 | 0 | 186.34 | 0 | 347 | 581.3492 | -48.0092 | 533.34 | 48.0092 | 48.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 48 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022. Nové moduly GINIS, licence pro nový personální portál a modul insolvenční rejstřík | REALIZACE | 3/2022 | ANO | ANO | 2 | *
27/2021/INF | * | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | SK | Portál Středočeského kraje | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhrada stávajících (nevyhovujících) internetových stránek | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 4 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 03 - Odbor informatiky | 111155.6442 | 55456.1822 | 9252.9825 | 1205.114 | 302.5 | 116.805 | 9463.805 | 27832.3667 | -7607.9652 | 20224.4015 | 28000.4472 | 8643.7219 | 19356.7254 | 7474.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 20,4 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2019/DOP | 0000120 | 2013 | 008-08/2013/RK ze dne 25.02.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.03.2013 | SK | SK | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 469905 | 156926.0529 | 3290.488 | 656.67 | 1243.496 | 206.383 | 44809.346 | 70000 | -20000 | 50000 | 52978.9471 | 0 | 52978.9471 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 20 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1 | celý kraj
2/2019/DOP | 0000121 | 2006 | 075-07/2006/RK ze dne 30.03.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.04.2006 | SK | SK | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 523116.17 | 370401.9799 | 10871.7217 | 14246.6289 | 10616.1287 | 5135.7303 | 57265.5206 | 93000 | 0 | 93000 | 39714.1901 | 0 | 39714.1901 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | Průběžně | ANO | 1 | celý kraj
27/2019/DOP | 0004491 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici | 3657.5645 | 3657.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celkových nákladů o 50 tis Kč vlivem zaměření inž sítí jejími vlastníky | UKONČENO | 10/2021 | ANO | ANO | 1 | Sedlčany
35/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323 | -13323 | 0 | 13323 | 0 | 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 13,323 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 4/2022 | ANO | NE | 3 | Kralupy n VLT
45/2019/DOP | * | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | II/125 Kamberk, svodidla | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2023 | NE | NE | 4 | Vlašim
80/2019/DOP | 0005508 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | KSÚS | KSÚS | 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany | 10317.7788 | 10039.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5319 | 0 | 278.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2022 | ANO | ANO | 3 | Brandýs nad Labem
89/2019/DOP | 0006044 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 71855 | 20528.3931 | 0 | 282.6879 | 0 | 0 | 13000 | 13282.6879 | 0 | 13282.6879 | 10000 | 0 | 10000 | 28043.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 1 | celý kraj
91/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 21,286 mil. Kč | ZRUŠENO | 10/2022 | ANO | ANO | 3 | Černošice
94/2019/DOP | 0003227 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3353 Hrusice most ev.3353-2 | 7500 | 6982.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6745 | 0 | 517.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo, čeká proplacení doplatku | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2022 | ANO | ANO | 3 | Říčany
96/2019/DOP | 0003625 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky | 5735 | 0 | 0 | 5315.8914 | 0 | 0 | 0 | 5735 | -419.1086 | 5315.8914 | 419.1086 | 419.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 419 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 6/2022 | ANO | ANO | 1 | Neratovice
97/2019/DOP | 0006590 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku | 13310 | 0 | 0 | 7180.477 | 1274.7231 | 0 | 4854.7999 | 13310 | 0 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Benešov
100/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - Financováno ze SFDI (pův. CN 9,732 mil. Kč) | ZRUŠENO | 10/2012 | ANO | ANO | 3 | Kutná Hora
102/2019/DOP | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3 | Kolín, Neratovice
109/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2022 | NE | NE | 4 | celý kraj
112/2019/DOP | 0006432 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Rekonstrukce vážních míst VRN vozidel - II/101 Neratovice, II/101 Říčany, II/125 Kolín-Sendražice a II/331 Ovčáry u Mělníka | 37406 | 29018.6093 | 0 | 5974.5359 | 223.5023 | 0 | 379.3525 | 6577.3907 | 0 | 6577.3907 | 900 | 0 | 900 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba realizovaná, vypořádání a úvodní servis vah + kalibrace | REALIZACE | 1/2022 | ANO | ANO | 1 | Kolín, Neratovice
113/2019/DOP | 0006290 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 89544 | 2480.5 | 0 | 3345.0014 | 0 | 0 | 12668.4986 | 16013.5 | 0 | 16013.5 | 20000 | 0 | 20000 | 51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | ANO | 1 | celý kraj
114/2019/DOP | 0006420 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Roždalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523 | 6897 | 3454.6094 | 0 | 1897.2921 | 0 | 0 | 1545.0985 | 3442.3906 | 0 | 3442.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
116/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Pyšely - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financování ze SFDI | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 3 | Benešov
117/2019/DOP | 0006589 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Opěrná zeď silnic III/11619 Karlštejn | 21000 | 0 | 0 | 72.6 | 3852.807 | 0 | 1147.593 | 5073 | 0 | 5073 | 15927 | 15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 1 | Beroun
121/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 23933-4 Hobšovice | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financování ze SFDI | REALIZACE | 10/2022 | ANO | ANO | 3 | Slaný
122/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | Most III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu 25915-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI (pův.CN 15,817 mil. Kč). | ZRUŠENO | 10/2022 | ANO | ANO | 3 | Mladá Boleslav
123/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/3272 Hlízov | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Připraveno, není finanční krytí | PROBÍHÁ VZ | 4/2022 | ANO | NE | 3 | Kutná Hora
126/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/33012 Písty | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.78 | 0 | 6338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3 | Nymburk
127/2019/DOP | * | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1256 Vlašim - Veliš | 55161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161 | 55161 | -50000 | 5161 | 50000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 0 | 5161 | 50000 | 0 | změna financování, převod 50 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 6/2022 | ANO | ANO | 1 | Vlašim
128/2019/DOP | 0005940 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 52400 | 753 | 0 | 160.55 | 0 | 0 | 389.45 | 550 | 0 | 550 | 1097 | 0 | 1097 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | příprava PD na stavbu | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Benešov
129/2019/DOP | 0005939 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ | 27606.781 | 9256.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18350.7058 | 18350.7058 | 0 | 18350.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Benešov
147/2019/DOP | 0005954 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy | 9043 | 0 | 0 | 0 | 6428.125 | 0 | 2614.875 | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavebně hotovo I. etapa, proplacení I etapy | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
157/2019/DOP | 0005936 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Propustek Bělušice III/3279 km 5,321, Propustek Sokoleč III/3297 km 3,000 | 2933.9265 | 2892 | 0 | 41.9265 | 0 | 0 | 0 | 41.9265 | 0 | 41.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1 | Kolín
159/2019/DOP | 0004844 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/268 Klášter Hradiště n. Jiz., most ev.č. 268-007 | 4761.1322 | 4501.1177 | 0 | 0 | 130.0145 | 0 | 0 | 130.0145 | 0 | 130.0145 | 130 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | předpoklad posunu zahájení rekonstrukce mostu do roku 2023- není finanční krytí inv akce | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
162/2019/DOP | 0005913 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/24032 Budihostice, most ev.č.24032-2 přes Vranský potok | 7752.1479 | 7701.3279 | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1 | Slaný
185/2019/DOP | 0005997 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | II/508, III/11319 Mnichovice, Myšlín | 3681.5883 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 0 | 0 | 3487.6302 | 0 | 3487.6302 | 193.9582 | 0 | 193.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Říčany
194/2019/DOP | 0006721 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | Netvořice III/1056, III/1057, III/1059, III/10510, III/1065 | 17364.015 | 0 | 0 | 0 | 10010.2967 | 0 | 7353.7183 | 17364.015 | 0 | 17364.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Benešov
199/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22916,III/22917a III/22917n Krupá | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.448 | 6054.448 | 0 | 6054.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Rakovník
200/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/22940 Pochvalov | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.7646 | -3541.7646 | 0 | 3541.7646 | 3541.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 3,542 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 5/2022 | NE | NE | 3 | Rakovník
201/2019/DOP | * | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | III/11517,III/11519 Zadní Třebáň | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 | 2033.8061 | 1430.1939 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení celk. nákladů o 1,43 mil. Kč - změna rozsahu a přpočtení DPH | REALIZACE | 11/2022 | ANO | ANO | 1 | Beroun
203/2020/DOP | 0006720 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Obnova budov cestmistrovství | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2023.3124 | 0 | 0 | 0 | 2023.3124 | 2023.3124 | 20000 | 0 | 20000 | 177976.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 2,023 mil. Kč z r. 2023 do r. 2021 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | ANO | NE | 1 | celý kraj
205/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Informační portály na komunikacích SÚS Středočeského kraje I. etapa | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2024 | NE | NE | 4 | celý kraj
206/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 10000 | 0 | 10000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 11/2023 | ANO | ANO | 1 | celý kraj
207/2020/DOP | 0006218 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Lineární směrovací systém (BESIP) | 54000 | 7192.482 | 0 | 56.023 | 0 | 0 | 1500 | 1556.023 | 0 | 1556.023 | 10000 | 0 | 10000 | 35251.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2024 | ANO | ANO | 1 | celý kraj
209/2020/DOP | 0006591 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/33348 Kostelec n. Č. lesy | 1819 | 0 | 0 | 1646.053 | 0 | 0 | 172.947 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Říčany
213/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/336 Buda - Čejtice | 71624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 71624 | -65624 | 6000 | 65624 | 30000 | 35624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624 | 0 | 6000 | 65624 | 0 | změna financování, převod 65,424 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
214/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/339 Štipoklasy - Červené Janovice | 66262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 63199 | -47199 | 16000 | 50262 | 30000 | 20262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63198 | 0 | 16000 | 47198 | 0 | změna financování, převod 47,199 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
215/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/328 Sloveč - Kněžice | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 0 | 25250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 3 | Poděbrady
216/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/201 Hřebečníky, oprava propustku | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 5 mil. Kč | ZRUŠENO | 12/2021 | ANO | ANO | 3 | Rakovník
217/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 25,913 mil. Kč | ZRUŠENO | 12/2021 | ANO | ANO | 3 | Slaný
219/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10115 Dolní Břežany - propustek | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 477 tis. Kč | ZRUŠENO | 12/2021 | ANO | ANO | 3 | Černošice
220/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 7,26 mil. Kč | ZRUŠENO | 12/2021 | ANO | ANO | 3 | Kladno
222/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv | 13786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 13,786 mil. Kč | ZRUŠENO | 10/2022 | ANO | ANO | 3 | Beroun
224/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 500 | 0 | 500 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | ANO | 1 | celý kraj
225/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0181 Láz | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3 | Příbram
226/2020/DOP | * | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | III/11420 Kotenčice - Pičín | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 3 | Příbram
228/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1265 Sedmpány - úprava odvodnění | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutné řešení akutní situace. Čeká na spolusouvisející inv. akci - řešení odvodnění s obcí. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2022 | NE | NE | 1 | Vlašim
229/2020/DOP | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSÚS | KSÚS | III/32919, Blato, 32919-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | -3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do SFDI. Původ. CN 3,85 mil. Kč | ZRUŠENO | 6/2022 | ANO | ANO | 3 | Kutná Hora
235/2020/DOP | 0001784 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | KSÚS | KSÚS | II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD | 206.0388 | 0 | 206.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0388 | 0 | 206.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1 | Poděbrady
238/2020/DOP | 0004859 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | Silnice II/101 Zákolany sanace svahu a silnice po havarii | 1051 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Kladno
239/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/0172 Opatovice I, most ev.č.0172-1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2023 | NE | NE | 4 | Kutná Hora
241/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/22918 Kounov | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 3602 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Rakovník
242/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23628 Drnek | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | -2735 | 0 | 2735 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 2,735 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | ANO | ANO | 3 | Slaný
243/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | II/113 Mrzky | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | -2498 | 0 | 2498 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 2,498 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Český Brod
244/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/12540, III/12547 Radovesnice I | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 | -4988 | 0 | 4988 | 0 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 4,988 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Kolín
245/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1018 Dolní Lomnice | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | -893 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 893 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Říčany
246/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/1064 Nedvězí | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | -841 | 0 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 841 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Benešov
247/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/00412, III/10227 Dlouhá Lhota | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3265 | -865 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celk nákladů o 865 tis Kč | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Příbram
248/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24424 Čečelice | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 3000 | -470 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celk nákladů o 470 tis Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Mělník
249/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/32819 Běrunice | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | -3471 | 0 | 3471 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 3,471 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Poděbrady
250/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/10228 Svaté Pole | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | -1378 | 0 | 1378 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 1,378 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Dobříš
251/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4384 | -1384 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celk nákladů o 1,384 mil. Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Brandýs nad Labem
252/2020/DOP | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | KSÚS | KSÚS | III/23919 Želevčice | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | -2032 | 0 | 2032 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 2,032 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Slaný
253/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | Projekt značení- vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | celý kraj
254/2020/DOP | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 79938.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 30000 | -27190 | 2810 | 57128.2676 | 20000 | 37128.2676 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 79938.2676 | 0 | 2810 | 57128.2676 | 20000 | změna financování, převod 27,19 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (Připraveno, není finanční krytí). Fin. harmonogram do r. 2024 | PŘÍPRAVA VZ | 11/2023 | NE | NE | 1 | Kolín
255/2021/DOP | 0006719 | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | KSÚS | KSÚS | Sanace podzemních prostor pod silnicí II/610 v Mnichově Hradišti | 1093.4909 | 0 | 0 | 0 | 1093.4909 | 0 | 0 | 1093.4915 | -0.00064 | 1093.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2021 | ANO | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
256/2021/DOP | * | 2021 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 7540 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2023 | NE | NE | 3 | Benešov
257/2021/DOP | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | III/1185 a III11811 Obecnice | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 2321 | -491 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení celk nákladů o 491 tis Kč | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Příbram
258/2021/DOP | * | 2021 |  | KSÚS | KSÚS | Okružní křižovatky Nymburk II/503xII/330 a II/503xII/331 | 26462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26462 | 0 | 26462 | 26462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
259/2021/DOP | * | 2021 |  | KSÚS | KSÚS | III/11816 Jelence | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 3 | Příbram
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 04 - Odbor dopravy | 2489489.8067 | 636816.2843 | 14368.2485 | 44414.7873 | 36895.8965 | 5342.1133 | 254735.3532 | 573741.6533 | -223327.3676 | 350414.2856 | 503069.2227 | 143805.8733 | 359263.3495 | 851090.014 | 5000 | 153100 | 0 | 269921.2676 | 0 | 29971 | 219950.2676 | 20000 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 301,927 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 270 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2019/SKOL | 0003388 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SOŠ a SOU Hořovice | Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa | 17735.1876 | 17014.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavebně ukončeno, zádržné ve výši 720 782,25 Kč bude vyplaceno po 13.9.2023 | Finanční vypořádání | 9/2023 | ANO | ANO | 1 | Hořovice
3/2019/SKOL | 0003709 | 2016 | 071-29/2016/RK ze dne 29.8.2016 012-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 | SK | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany | 110121.6585 | 2038.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 54065.9283 | -44065.9283 | 10000 | 54017.5283 | 27008.7641 | 27008.7641 | 44065.9283 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 10000 | 50934.0717 | 44065.9283 | změna financování - převod 44,066 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023+ | REALIZACE | 6/2023 | ANO | NE | 1 | Říčany
6/2019/SKOL | 0003847 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel - G Dr. Pakaře, Mládá Boleslav | 24585.773 | 585.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
7/2019/SKOL | 0003848 | 2017 | 016-06/2017/RK ze dne 16.2.2017 022-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 | SK | Gymnázium Benešov | Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov | 76613.9394 | 21504.7458 | 9356.2942 | 18940.3076 | 3988.236 | 3670.4005 | 22824.3559 | 55109.1936 | 0 | 55109.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55109.1937 | 35955.2383 | 55109.1937 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Benešov
8/2019/SKOL | 0004086 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Výměna oken včetně parapetů - OA,SpeŠ,JŠ - Beroun | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3 | Beroun
11/2019/SKOL | 0004076 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední škola designu a řemesel Kladno | PD a zateplení střechy budovy školy - Střední škola designu a řemesel Kladno | 14599.42 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Kladno
14/2019/SKOL | 0004055 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 | Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny-ZŠ a PŠ Č. Brod | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1,2 mil. Kč (zvýšené ceny materiálu) | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 2 | Český Brod
17/2019/SKOL | 0004093 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | REKO soc. zařízení DM-SOŠ a SOU řemesel KH | 13824 | 603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13220.21 | 0 | 13220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna názvu akce (akce rozdělena, ponecháno soc. zařízení) - snížení CN o 3,932 mil. Kč | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
18/2019/SKOL | 0004063 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Nový objekt základní školy speciální - Mladá Boleslav | 88000 | 2919.2944 | 0 | 1597.2 | 0 | 0 | 1796.85 | 3394.05 | 0 | 3394.05 | 40843.3278 | 0 | 40843.3278 | 40843.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
20/2019/SKOL | 0004066 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk | 14674.4189 | 1489.7046 | 1753.5133 | 2694.4645 | 6132.6191 | 2208.4173 | 2208.4173 | 12407.3454 | 381.6689 | 12789.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 382 tis. Kč - vícepráce, zvětšení rozsahu nutných prací | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
31/2019/SKOL | 0004988 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy | 6900 | 498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.48 | 0 | 6401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokončena projektová dokumentace | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 2 | Benešov
33/2019/SKOL | 0004990 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Rekonstrukce DD a ŠJ - Pyšely | 69060 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | akce nmá zpracovanou projektovou dokumentaci z roku 2007, akce není připravena k realizaci, nutné zaktualizovat PD a cenu na základě PD | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 3 | Benešov
34/2019/SKOL | 0004937 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Výstavba a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ | 1048.16 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.21 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4 | Hořovice
38/2019/SKOL | 0004961 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | SK | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Půdní vestavba a nástavba-Gym. F. Palackého, Neratovice | 35544.96 | 1647.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.173 | 316.173 | 0 | 316.173 | 0 | 0 | 0 | 33581.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna názvu akce. | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Neratovice
39/2019/SKOL | 0004962 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Sociální zařízení v budově školy (č.p. 475) | 3730 | 0 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.64 | 0 | 101.64 | 3628.36 | 3628.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšeí CN o 2,78 mil. Kč na základě PD | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 3 | Lysá nad Labem
42/2019/SKOL | 0004969 | 2018 | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Rekonstrukce školního zařízení | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 3 | Příbram
45/2019/SKOL | 0005150 | 2018 | 058-19/2018/RK ze dne 4.6.2018 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 | Zateplení objektu | 4200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | až budou finanční prostředky | NE | NE | 3 | Vlašim
53/2019/SKOL | 0005244 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 | Celková obnova chatek a klubovny v Bezdědicích | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4 | Mladá Boleslav
56/2019/SKOL | 0005247 | 2018 | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | SK | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 | Půdní vestavba učeben - SZŠ, VOŠ Nymburk | 15020.224 | 0 | 0 | 4732.8223 | 2021.7893 | 1267.0253 | 2000 | 13579 | -4824.3884 | 8754.6116 | 6265.6124 | 6265.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1,141 mil. Kč (vícepráce), změna financování - převod 4,824 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 3/2022 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
66/2019/SKOL | 0005622 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda | 3500 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zpracovaná studie | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 4 | Beroun
67/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Gymnázium, Benešov, Husova 470 | Rekonstrukce laboratoře chemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 3 mil. Kč, z toho 2,55 mil. Kč vl. prostředky PO. Není budova SK. | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4 | Benešov
68/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Přívěs na přepravu 2 koní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 400 tis. Kč v r. 2023+ | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4 | Benešov
69/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Kombajn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 6,5 mil. Kč v r. 2023+ | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4 | Benešov
77/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Elektrospotřebiče ŠJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování (bude hrazeno z kap. 05) - pův. CN 370 tis. Kč, z toho 150 tis. Kč vl. prostředky PO | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4 | Benešov
79/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | Rekonstrukce vnitřní počítačové sítě (intranetu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování (pův. CN 600 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč hradit z vl. prostředků PO, nyní 300 tis. Kč bude hrazeno z kap. 05, 300 tis. Kč z vl. prostředků PO) | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4 | Vlašim
80/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 | Pořízení CNC pracoviště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 800 tis. Kč (r. 2023+) | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 4 | Benešov
83/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Samostatný vjezd a příjezdová cesta | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 2 | Kladno
86/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Fasáda budovy včetně zateplení - Sportovní gymnázium, Kladno | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Kladno
87/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy-SPŠ strojírenská, Kolín | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 2 | Kolín
91/2019/SKOL | 0006085 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 | Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny | 848.259 | 0 | 848.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.259 | 0 | 848.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1 | Kolín
92/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Výměna tepelného zdroje-Gym. J. Ortena, KH | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Kutná Hora
94/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Zabezpečení ochrany školy_VOŠ,SPŠ a JŠ, KH | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 4 | Kutná Hora
96/2019/SKOL | 0006078 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 | Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G, Kralupy n/V | 8900 | 205.7 | 0 | 43.56 | 137.94 | 0 | 36.3 | 217.8 | 0 | 217.8 | 8476.5 | 0 | 8476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doplatek PD. | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 3 | Kralupy n/V
98/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 | Školní rozhlas - evakuační | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - bude hrazeno z kap. 05. Pův. CN 460 tis. Kč (r. 2022) | ZRUŠENO | 1/2023 | NE | NE | 4 | Mělník
99/2019/SKOL | 0004912 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Přístavba budovy - čajovny-DD a ŠJ Kralupy n/V | 2900 | 0 | 0 | 0 | 498.9415 | 0 | 2401.0585 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | NE | 1 | Kralupy n/V
100/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Rekonstrukce DM-ISŠ technická Mělník | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Mělník
103/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Odborné učebny pro instalatéry | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 13 mil. Kč, NAVÝŠENÍ Z DŮVODU ZVĚTŠENÍ ROZSAHU AKCE + ZDRAŽENÍ MATERIÁLU | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 4 | Mnichovo Hradiště
104/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 | Výměna oken v celé budově | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 400 tis. Kč, navýšení na základě zdražení materiálu | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3 | Nymburk
107/2019/SKOL | 0006080 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu školy | 11717.8 | 266.2 | 123.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.42 | 0 | 123.42 | 11328.18 | 0 | 11328.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 3 | Poděbrady
108/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475 | 9 místný automobil pro přepravu osob a nákladu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - bude hrazeno z kap. 05. Pův. CN 800 tis. Kč (r. 2022) | ZRUŠENO | 3/2022 | NE | NE | 4 | Lysá nad Labem
110/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Oprava a modernizace výtahu v kuchyni | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 1,6 mil. Kč, z toho 700 tis. možno financovat z FI, navýšeno na základě zdražení materiálu | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 2 | Nymburk
112/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Rekonstrukce a modernizace chemického areálu školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - převedeno do ZP. Pův. CN 4,848 mil. Kč (r. 2022), z toho 2,074 mil. Kč vl. prostředky PO. | ZRUŠENO | až budou finanční prostředky | NE | NE | 2 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
114/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Zateplení budovy školy a střechy - G a SOŠE - Sedlčany | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Sedlčany
115/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Rekonstrukce křídla DM včetně vybavení | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Příbram
116/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Výměna el. rozvodů - dílny - OU, PŠ, ZŠ Příbram | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2022 | NE | NE | 2 | Příbram
119/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | Střední odborné učiliště, Hluboš 178 | PD - snížení energetické náročnosti budov teorie a tělocvičny | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4 | Příbram
120/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | SK | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Výměna oken-MOA, Rakovník | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27969.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Rakovník
122/2019/SKOL | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 | Zateplení objektů-SŠ lesnická a SOU, Křivoklát | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 3 | Rakovník
126/2019/SKOL | 0006081 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | SK | Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 | Víceúčelová sportovní hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 50 mil. Kč v r. 2022 | ZRUŠENO | 1/2023 | NE | NE | 4 | Mělník
127/2019/SKOL | 0006082 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Dokončení sanace suterénu | 6837.1528 | 0 | 0 | 0 | 3839.4552 | 1123.4158 | 2997.6976 | 6837.1528 | 0 | 6837.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | víceprace 642 099,51 Kč na které je uzavřen dodatek budou hrazeny z FI PO | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
148/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Dokončení zateplení fasád budovy dílen odborného výcviku | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4 | Vlašim
149/2020/SKOL | 0006256 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Instruktážní nácviková hala | 26236.7101 | 80 | 0 | 3167.0933 | 1925.0158 | 1815.2798 | 14956.7228 | 24920 | -4871.1681 | 20048.8319 | 4871.1681 | 4871.1681 | 0 | 0 | 1107.8783 | 0 | 128.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 129 tis. Kč (hrazeno z vl. pr. PO), změna financování - převod 4,871 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Vlašim
150/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Nákup osobního vozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 550tis. Kč (r. 2022) | ZRUŠENO | 4/2022 | NE | NE | 2 | Beroun
151/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM - SoŠ a SOU Kladno | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 2 | Kladno
153/2020/SKOL | 0006262 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 594 | Nákup devítimístného vozidla | 900 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1 | Kutná Hora
156/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 | Traktor 70-100 KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - bude celé hrazeno z vlastních prostředků PO (pův. CN 1300 tis. Kč) | ZRUŠENO | 1/2022 | NE | NE | 4 | Mělník
159/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 | PD - přístavba jižního křídla | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 4 | Poděbrady
162/2020/SKOL | 0006259 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV | Nákup osobního automobilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. CN 600 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč hradit z vl. prostředků PO | ZRUŠENO | 3/2022 | NE | NE | 2 | Příbram
163/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pův. CN 1,2 mil. Kč, z toho 600 tis. Kč hradit z vl. prostředků PO | ZRUŠENO | 1/2023 | NE | NE | 4 | Rakovník
165/2020/SKOL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace - středisko Mělník | Krmný vůz | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2022 | NE | NE | 4 | Mlělník
170/2020/SKOL | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693 | Rekonstrukce střech nad dílnami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pův. CN 9 mil. Kč v r. 2022 | ZRUŠENO | 1/2023 | NE | NE | 4 | Kralupy n/V
171/2020/SKOL | 0003553 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Snížení enrgetické náročnosti SOU Hubálov (Neuznatelné náklady projektu ze ZP) | 6555.4522 | 0 | 0 | 6555.4522 | 0 | 0 | 0 | 6555.4522 | 0 | 6555.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2021 | ANO | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
172/2020/SKOL | 0003675 | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště , Nymburk, V Kolonii 1805 | "Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk“ - objekt BIOS" | 2549.8094 | 0 | 0 | 2549.8094 | 0 | 0 | 0 | 2549.8094 | 0 | 2549.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
173/2021/SKOL | * | 2021 | x | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Vybudování přípojek k napojení na obecní kanalizaci vč. projektu | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obec získala dotaci na vybudování kanalizace | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
174/2021/SKOL | * | 2021 | x | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Rekonstrukce objektu Modrý bod-SOŠ informatiky a SOU, Kolín | 7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7855 | 0 | 7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rekonstrukce dílen, možnost spoluužívání se SOŠ a SOU stavební, Kolín | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
175/2021/SKOL | * | 2021 | x | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Nákup pozemku-SOŠ informatiky a SOU, Kolín | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zpřístupnění zásobování kuchyně, odvozu odpadu, rozšíření parkoviště | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
176/2021/SKOL | * | 2021 | x | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | PD - Rekonstrukce elektroinstalace-VOŠ,SPŠ a JŠ, KH | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | současná elektroinstalace je nevyhovují z hlediska kapacity a bezpečnosti | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
177/2021/SKOL | * | 2021 | x | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 | Zateplení budovy školy a střechy-ZŠ Zruč n/S | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zateplením nastane úspora energií | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
178/2021/SKOL | * | 2021 | x | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 | Odizolování základů-Gym. F. Palackého, Neratovice | 987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.68 | 0 | 987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v suterénu umístěna kuchyně s jídelnou, nepřijatelné podmínky z hlediska hygieny | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 1 | Neratovice
179/2021/SKOL | * | 2021 | x | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 | Odizolování zdiva suterénu-DD a ŠJ Kralupy n/V | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v suterénu umístěny herny, sklad potravin, nepřijatelné podmínky z hlediska hygieny | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 1 | Kralupy n/V
180/2021/SKOL | * | 2021 | x | SK | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | Nová budova ZŠ - Brandýs nad Labem | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nejprve nutná studie a PD, prioritní akce | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
181/2021/SKOL | * | 2021 | x | Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Úprava půdních prostorů DM Jaselská | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2022 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
182/2021/SKOL | * | 2021 | x | SK | Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace | Modernizace školních kuchyněk - HŠ Poděbrady | 25880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Poděbrady
183/2021/SKOL | * | 2021 | x | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 | Rekonstrukce kotelny-SPŠS Kolín | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení nákladů na vytápění, současná kotelna nevyhovující z hlediska bezpečnosti | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Kolín
184/2021/SKOL | x | 2021 | x | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Rekonstrukce kuchyně | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Kladno
185/2021/SKOL | * | 2021 | x | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Rozšíření teplé vody na toaletách | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2023 | NE | NE | 2 | Kladno
186/2021/SKOL | * | 2021 | x | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 | Plynová přípojka zemního plynu do dílen | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritní akce, v současné době se v prostorách dílen využívají k vytápění PB láhve | PŘÍPRAVA VZ | 4/2022 | NE | NE | 1 | Benešov
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 05 - Odbor školství | 869570.2549 | 49541.4521 | 12783.1265 | 40280.7093 | 18543.9968 | 10084.5388 | 59537.5751 | 184525.2237 | -53379.8159 | 131145.4078 | 205038.0466 | 56093.9046 | 148944.1419 | 480039.9383 | 1360.8783 | 0 | 2444.5319 | 160109.1937 | 35955.2383 | 65109.1937 | 50934.0717 | 44065.9283 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 85 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 175,7 mil. Kč z prostředků EIB (10 mil. Kč z vlastních prostředků určeno pouze pro akci č. 6/2019/SKOL) | x | x | x | x | x | x
1/2019/KUL | 0001913 | 2011 | 036-23/2011/RK ze dne 30.05.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | SK | Oblastní muzeum Praha - východ | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 43778.6796 | 23888.0076 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 90.75 | 11000 | 0 | 11000 | 8799.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Brandýs nad Labem -Stará Boleslav
8/2019/KUL | 0004013 | 2017 | 007-09/2017/RK ze dne 9.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu | 37861.849 | 21079.2549 | 7706.6242 | 8670.8633 | 0 | 0 | 405.1067 | 16782.5941 | 0 | 16782.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Kutná Hora
20/2019/KUL | 0005086 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE | 3 | Lysá nad Labem
26/2019/KUL | 0005455 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 2135.65 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 42,446 mil. Kč - akce převedena do Zásobníku akcí 2021+ (pův. CN 44,572 mil. Kč) | UKONČENO | 2/2022 | NE | NE | 1 | Kladno
29/2019/KUL | 0005458 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Výkup nové přípojky elektřiny Bratronice | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Kladno
30/2019/KUL | 0005459 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Muzeum Podblanicka | Muzeum Podblanicka | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře Benešov | 1790.8 | 1790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 246,864 mil. Kč - akce převedena do Zásobníku akcí 2021+ (pův. CN 248,655 mil. Kč) | UKONČENO | 12/2021 | NE | NE | 2 | Benešov
32/2019/KUL | 0005464 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín v Kouřimi | 248655 | 1724.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 2000 | 0 | 2000 | 244530.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Kolín
37/2019/KUL | 0005560 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 11500 | 1353.0233 | 30.25 | 163.35 | 0 | 0 | 6.4 | 200 | 0 | 200 | 9946.9767 | 0 | 9946.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Kolín
38/2019/KUL | 0005561 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk | 4607.4536 | 2407.4545 | 1645.0681 | 554.931 | 0 | 0 | 0 | 2199.9991 | 0 | 2199.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2021 | ANO | ANO | 1 | Nymburk
40/2019/KUL | 0005563 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 50410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 2830 | 0 | 2830 | 17170 | 0 | 17170 | 30410.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Rakovník
41/2019/KUL | 0005564 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 8500 | 347.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8152.166 | 0 | 8152.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | příprava projektu se bude financovat ze Zásobníku projektů | PROBÍHÁ VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Příbram
48/2019/KUL | 0005571 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku | 11482.1537 | 0 | 0 | 1655.6648 | 3059.4836 | 0 | 6767.0053 | 11482.1537 | 0 | 11482.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | společná investice se SŽDC | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Černošice
51/2019/KUL | 0005865 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Výklenková kaplička se sousoším sv. Jana Nepomuckého z Tismic | 1736.3347 | 1547.826 | 188.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5087 | 0 | 188.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1 | Kolín
52/2019/KUL | 0005866 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | SK | SK | Prototyp parkovacího modulu pro cyklisty | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2022 | NE | NE | 3 | x
54/2019/KUL | 0005868 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Žaluzie na elektrické dálkové ovládání - zatemnění studovny a nákup tiskárny A3+ | 266 | 98.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.022 | 167.022 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Kladno
57/2019/KUL | 0005876 | 2019 | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce objektu konírny | 4800 | 0 | 351.505 | 0 | 47.795 | 0 | 0.7 | 400 | 0 | 400 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Černošice
63/2019/KUL | 0005879 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Rekonstrukce pokladny | 2428.9611 | 1814.5692 | 614.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.3918 | 0 | 614.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2021 | ANO | ANO | 1 | Černošice
65/2019/KUL | 0005783 | 2019 | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Hornicko-hutnická expozice | 3000 | 2163.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.5114 | 836.5114 | 0 | 836.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Kladno
66/2020/KUL | 0006269 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Vybudování vnitřního osvětlení komunikace v areálu SM v Roztokách u Prahy | 2025.652 | 25.652 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 1282.2 | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navazující investice přístupového chodníku v souvislostí s akcí Prodloužení podchodu Roztoky | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Černošice
67/2020/KUL | * | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | Rekonstrukce historického hospodářského stavení v Dolní Krupé | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 1 | Mnichovo Hradiště
68/2020/KUL | 0006703 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Převoz seníku z Rokytnice nad Jizerou | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2022 | NE | NE | 1 | Kolín
69/2020/KUL | 0006704 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Umělecká kopie Kutnohorské iluminace | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Kutná Hora
70/2020/KUL | 0006705 | 2020 | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Český Brod - obnova elektroinstalace | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Kolín
71/2020/KUL | 0006706 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | Nákup autobusové zastávky Přerov nad Labem | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 3/2022 | NE | NE | 2 | Lysá nad Labem
72/2020/KUL | 0006707 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | České muzeum stříbra Kutná Hora | České muzeum stříbra Kutná Hora | Rekonstrukce Tylova domu v Kutné Hoře | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 9500 | 0 | 9500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 2 | Kutná Hora
74/2021/KUL | 0006708 | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Konverze historické budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Kladno
75/2021/KUL | 0006709 | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | Vybudování expozice a související náklady s adaptací objektu PM Český Brod | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Český Brod
76/2021/KUL | 0006710 | 2021 | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2022 | NE | NE | 2 | Příbram
77/2021/KUL | 0006642 | 2017 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | Stellplatz Vrchbělá - stání pro karavany a obytná auta v areálu Vrchbělá | 1501.3845 | 0 | 0 | 552.8852 | 0 | 0 | 948.4993 | 1501.3845 | 0 | 1501.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
78/2021/KUL | 0006711 | 2021 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | SK | SK | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.4 | 1000 | 310.4 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení celkových nákladů na akci o 310 tis. Kč z důvodu nákupu osobních věcí T. G. Masaryka a Jana Masaryka a dofinancování nákupů již schválených sbírkových předmětů. | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | *
79/2021/KUL | * | 2021 | x | Galerie středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora | Nákup užitkového a osobního vozu | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Užitné vozidlo v evidenci GASK je již nepojízdné pro nefunkční motor, osobní vozidlo bude využíváno pro převoz menších uměleckých děl a pro přepravu lektorského centra | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
80/2021/KUL | * | 2021 | x | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | Investice v areálu Uranového dolu Bytíz | 2695.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695.194 | 1000 | 1695.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vybudování vodovodní přípojky, areálových rozvodů inženýrských sítí a stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny v areálu Bytíz, akce je částečně financována dle USN. č. 099-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 | PROBÍHÁ VZ | 12/2022 | NE | NE | 1 | Příbram
81/2021/KUL | * | 2021 | x | SK | SK | Koupě Hrabalovy chaty v Kersku | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Záměr nákupu chaty, ve které žil a tvořil spisovatel Bohumil Hrabal. Jedná se o původní nabídkovou cenu nemovitosti, prodejní cena bude předmětem dalších jednání. | BEZ VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Nymburk
82/2021/KUL | * | 2021 | x | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | Arnoldinovský dům – půdní vestavba | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nově vzniklé prostory budou sloužit především jako depozitář. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 2 | Brandýs nad Labem
83/2021/KUL | * | 2021 | x | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Zpřítomnění archeologické lokality Závist | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 2500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oppidum Závist je jedinou archeologickou nemovitou národní kulturní památkou ve Středočeském kraji, kde je předmětem ochrany nerozsáhlejší pravěký opevněný celek na území Čech se zjištěnými nejstaršími kamennými konstrukcemi. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 2 | Černošice
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče | 593483.1622 | 58240.9572 | 10536.3478 | 12505.1942 | 3415.8286 | 0 | 34753.8447 | 47800.8153 | 13410.4 | 61211.2153 | 89261.1367 | 3500 | 85761.1367 | 383541.703 | 1228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 40 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2019/ZDR | 0002170 | 2012 | 066-10/2012/RK ze dne 12.03.2012 062-21/2012/ZK ze dne 19.03.2012 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Generel nemocnice Kladno - Rekonstrukce bloku C2 | 270000 | 7804.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005.9505 | -14005.9505 | 0 | 154625 | 60000 | 94625 | 107570.9405 | 0 | 0 | 0 | 262195.9404 | 0 | 0 | 154625 | 107570.9405 | změna financování - převod 14,006 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023. Schváleno financování z úvěru SK od EIB ve výši 270 mil. Kč. | PROBÍHÁ VZ | 01/2022 | NE | ANO | 1 | Kladno
4/2019/ZDR | 0001500 | 2015 | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | probíhá soudní spor | Finanční vypořádání | Neurčito | ANO | ANO | 2 | Kolín
10/2019/ZDR | 0002923 | 2016 | 026-13/2016/RK ze dne 4.4.2016 012-22 /2016/ZK ze dne 25.4.2016 | Dětské centrum Strančice | Dětské centrum Strančice | Rekonstrukce dětského centra Chocerady | 64134.499 | 51668.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - 2 mil. Kč místo z vlastních prostředků StčK hrazeny z vlastních prostředků PO. Nevyčerpaná částka 2 mil. Kč (z vlastních prostředků StčK) přesunuta na akci č. 144/2020/ZDR - "Pavilon č. 4 (etapa 2)" | Finanční vypořádání | 8/2021 | ANO | ANO | 1 | Říčany
14/2019/ZDR | 0004306 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Obnova vozového parku sanitních vozidel | 15009.99 | 6944.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630.61 | -5630.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - 5,631 mil. Kč místo z vlastních prostředků StčK hrazeny z vlastních prostředků PO. Nevyčerpaná částka 5,631 mil.Kč (z vlastních prostředků StčK) přesunuta na akci č. 144/2020/ZDR - "Pavilon č. 4 (etapa 2)" | UKONČENO | 8/2021 | ANO | ANO | 3 | Kladno
139/2020/ZDR | 0006412 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Pavilon centrálního příjmu | 587000 | 0 | 964.648 | 0 | 3035.352 | 3099.948 | 26000 | 30000 | 0 | 30000 | 220000 | 0 | 220000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 587000 | 7099.948 | 30000 | 220000 | 337000 | x | REALIZACE | 9/2023 | ANO | ANO | 1 | Benešov
141/2020/ZDR | 0006511 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Rekonstrukce jednoho podlaží a suterénu pavilonu I (pavilon interní medicíny) | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2021 | ANO | ANO | 1 | Benešov
142/2020/ZDR | 0006414 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 350335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 70500 | 0 | 70500 | 279835 | 140000 | 139835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 0 | 70500 | 279835 | 0 | x | REALIZACE | 12/2022 | ANO | ANO | 1 | Kolín
143/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | Rekonstrukce objektu SO 05, pavilon "E" | 128408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 124408 | 0 | 0 | 0 | 128408 | 0 | 4000 | 0 | 124408 | Nemožnost souběžné rekonstrukce s pavilonem "O" z důvodu nedostatečné prostorové kapacity potřebné pro dotčená oddělení | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Kolín
144/2020/ZDR | 0006419 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | ON Ml. Boleslav, a.s., nem. SČK | Pavilon č. 4 (etapa 2) | 128267 | 0 | 0 | 46446.307 | 3553.693 | 57250 | 64880.61 | 107250 | 7630.61 | 114880.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13386.39 | 107250 | 105495.0544 | 107250 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - navýšení částky v r. 2021 o 7,631 mil. Kč - přesun nevyčerpaných částek z akcí č. 10/2019/ZDR - "Rekonstrukce dětského centra Chocerady" a 14/2019/ZDR - "Obnova vozového parku sanitních vozidel" v celkové výši 7,631 mil. Kč. (a o to sníženy prostředky financované z vlastních zdrojů PO) | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1 | Mladá Boleslav
146/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | 3121 | 0 | 3121 | 36879 | 0 | 36879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 3121 | 36879 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Benešov
147/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Říčany | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2500 | 27500 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Říčany
148/2020/ZDR | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 | 465333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 130000 | 40000 | 90000 | 230330 | 0 | 95003 | 0 | 370330 | 0 | 10000 | 130000 | 230330 | Částka 95.003 tis. Kč = IROP, příp. vlastní zdroje nemocnice. | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Příbram
150/2020/ZDR | 0006413 | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | Rekonstrukce 2. NP pavilonu E v areálu 2 (léčebna dlouhodobě nemocných) | 37600 | 0 | 0 | 1517.631 | 8482.369 | 2463.8333 | 27600 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 12463.8333 | 37600 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Příbram
151/2020/ZDR | * | 2021 | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | Ústavní kuchyně a jídelna, Kladno | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | -2300 | 0 | 62300 | 2300 | 60000 | 32700 | 0 | 0 | 0 | 23460 | 0 | 0 | 23460 | 0 | změna financování - převod 2,3 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. V rámci realokace schválena EIB částka 23,46 mil. Kč. Dotace na zbývající částku 71,54 mil. Kč není schválena. | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Kladno
152/2021/ZDR | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | ZZS SČK, p. o. | ZZS SČK, p. o. | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Brandýs nad Labem | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 2121 | 0 | 2121 | 22879 | 0 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2121 | 22879 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Brandýs nad Labem -Stará Boleslav
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví | 2371814.489 | 66416.6671 | 964.648 | 96963.938 | 15071.414 | 62813.7813 | 210722.61 | 340028.5604 | -16305.9505 | 323722.61 | 1005665.25 | 242300 | 763365.25 | 832008.9404 | 0 | 95003 | 48998.0214 | 2010578.9405 | 174058.8357 | 316092 | 895178 | 799308.9404 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 8 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 600 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2019/REG | 0002348 | 2014 | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | -1931 | 0 | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,931 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022. Probíhá příprava dohody o narovnání mezi SČK a SŽDC, Dohoda k posouzení je na SŽDC. Probíhají stále jednání se SŽDC. | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 2 | Černošice
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 08 - Oddělení regionálního rozvoje | 3978 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | -1931 | 0 | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 0 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 0006327 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | Středočeský portál služeb | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 740 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022. | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů | 1362.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 0 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2019/OZP | 0004312 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | SK | SK | Zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3" | 8610.36 | 3944.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 1815 | 0 | 1815 | 2850.76 | 733.26 | 2117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2022 | ANO | ANO | 1 | *
2/2019/OZP | 0005483 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti | 7477.8 | 0 | 3661.46 | 3343.23 | 0 | 0 | 473.11 | 7477.8 | 0 | 7477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství | 16088.16 | 3944.6 | 3661.46 | 3343.23 | 0 | 0 | 2288.11 | 9292.8 | 0 | 9292.8 | 2850.76 | 733.26 | 2117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 9,3 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
4/2019/SOC | 0004267 | 2017 | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Rekonstrukce el. rozvodů, topení, vody a vnitřních odpadů | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | -7900 | 0 | 7900 | 3000 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 7,9 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Mělník
12/2019/SOC | 0004634 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | Rekonstrukce budovy č.2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 2 | Černošice
23/2019/SOC | 0004649 | 2017 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Domov Na Hrádku, Červený Hrádek | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů v DOZP | 2500 | 296.45 | 0 | 0 | 896.7401 | 0 | 999.223 | 2203.55 | -307.5869 | 1895.9631 | 307.5869 | 307.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 308 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 (rekonstr. odpadů) | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Kolín
45/2019/SOC | 0005471 | 2018 | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | BENEŠOV-TS BN 0451 Domov seniorů-kompaktní trafostanice BPP | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá darování pozemku pod trafostanicí. Bude ukončeno do 15.12.2021 | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Benešov
69/2019/SOC | 0006198 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Buda, Zásmuky | Domov Buda, Zásmuky | Rekonstrukce terasy ve zvýšeném přízemí | 2200 | 1168.0018 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9982 | 0 | 1031.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2021 | ANO | ANO | 1 | Kolín
77/2019/SOC | 0006295 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů II. Etapa | 6111.4085 | 330.33 | 0 | 4415.2004 | 59.29 | 1306.5881 | 1306.5881 | 5781.0785 | -1e-05 | 5781.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2021 | ANO | ANO | 2 | Sedlčany
86/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Domino, Zavidov | Domov Domino, Zavidov | Nákup nem. pro den. stac a odl. sl. v okr. Rakovník | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Rakovník
89/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Vyšší Hrádek, Brandýs n.L. | Pořízení výtahu a vybudování bezbarierového přístupu | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad ukončení st. prací a dodávky výtahu je k 30.10.2021 | REALIZACE | 10/2021 | ANO | ANO | 1 | Brandýs nad Labem -Stará Boleslav
92/2019/SOC | 0006165 | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Vybudování komunikačního systému sestra-klient a EPS | 1641.27 | 886.272 | 0 | 0 | 754.998 | 0 | 0 | 840.728 | -85.73 | 754.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 86 tis. Kč | UKONČENO | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Kladno
97/2019/SOC | * | 2019 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Domov seniorů TGM, Beroun | Domov seniorů TGM, Beroun | Park generací | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | -3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 3,5 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 (převod části pozemku na Město Beroun) | PROBÍHÁ VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Beroun
100/2019/SOC | 0006482 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Bellevue Ledce | Bellevue Ledce | Rekonstrukce střechy - Ledce bytový dům | 1430.1 | 72.6 | 1322.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1357.5 | 0 | 1357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2021 | ANO | ANO | 1 | Slaný
102/2019/SOC | 0005882 | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v DS | 9000 | 4722.734 | 1204.788 | 1947.18 | 127.0899 | 0 | 998.2081 | 4277.266 | 0 | 4277.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce fyzicky ukončena, probíhá úhrada faktur. | Finanční vypořádání | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Sedlčany
109/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | Rekonstrukce signalizace sestra - pacient | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 2 | Hořovice
110/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Domov seniorů Uhlířské Janovice | Centrální zařízení na úpravu vody | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 1 | Kutná Hora
111/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výstavba technické budovy, údržba a prádelna | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 2 | Lysá nad Labem
112/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Luxor Poděbrady | Luxor Poděbrady | Rekonstrukce zařízení sestra pacient | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Poděbrady
113/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Rekonstrukce pokojů III. etapa | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2021 | NE | NE | 1 | Sedlčany
114/2019/SOC | 0006724 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | Rekonstrukce elektroinstalace tech. zázemí domova a rekonstrukce vodoinstalace tech. zázemí domova | 2900 | 0 | 0 | 0 | 568.1434 | 1082.5301 | 2331.8566 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Rakovník
116/2019/SOC | 0006294 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | Nákup a následná rekonstrukce nemovitosti č.p. 41 | 21000 | 555.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 19944.26 | 0 | 19944.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Votice
117/2019/SOC | * | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany u Prahy | Nákup plynového kotle | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Říčany
119/2019/SOC | 0006053 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | Nákup a rekonstrukce domu Kamýk | 5800 | 3615.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.687 | 2184.687 | 0 | 2184.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 2 | Sedlčany
120/2019/SOC | 0006489 | 2019 | 025-19/2019/RK ze dne 3.6.2019 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce elektroinstalace | 7245.9035 | 569.4225 | 0 | 3537.417 | 962.696 | 0 | 1400.4645 | 5900.5775 | 0 | 5900.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.473 | 0 | 450.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení celkových nákladů o 776 tis. Kč (zvýšení cen stavebních prací materiálu) - část hrazena z vl. prostř. PO | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Slaný
131/2020/SOC | 0006358 | 2020 | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | Vybudování nových sociálních zařízení z umakartových jader | 6169.232 | 4160.4567 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.5433 | 0 | 1839.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2021 | ANO | ANO | 1 | Sedlčany
132/2020/SOC | * | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Rybka Neratovice | Rybka Neratovice | Rekonstrukce 2. NP a 3. NP | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2021 | ANO | ANO | 1 | Neratovice
133/2020/SOC | 0006715 | 2020 | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Domov Na Zátiší, Rakovník | Domov Na Zátiší, Rakovník | Úprava parteru - odvlhčení stěn v 1. PP | 2250 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2021 | ANO | ANO | 1 | Rakovník
136/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Demolice původní budovy školského zařízení a výstavba nové budovy DS v Dobříši | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 20000 | 0 | 20000 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 1500 | 20000 | 146545 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2021 | NE | NE | 1 | Dobříš
137/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Jenštejn | Domov seniorů Jenštejn | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 10000 | 0 | 10000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 2000 | 10000 | 43000 | Probíhá zpracování PD | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Brandýs nad Labem -Stará Boleslav
138/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4200 | -2700 | 1500 | 8000 | 4000 | 4000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1500 | 8000 | 5500 | změna financování - převod 2,7 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Mladá Boleslav
139/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | Revitalizace Domova seniorů Vidim | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 2000 | 15000 | změna financování - převod 5 mil. Kč z r. 2021 do r. 2023 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Mělník
140/2020/SOC | * | 2020 | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov Sedlčany | Snížení energetické náročnosti domova Sedlčany - výměna oken a balkonových sestav a zateplení | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 20000 | 43000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna názvu akce. Navýšení celkových nákladů o 61 mil. Kč na základě PD (při spolufinancování s dotací je neakceptovatelná výše neuznatelných nákladů). | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Sedlčany
141/2021/SOC | * | 2021 | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | Domov Vraný | Domov Vraný | Rekonstrukce fasády včetně rozvodů STA a IT | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2022 | NE | NE | 1 | Slaný
142/2021/SOC | * | 2021 | 046-25/2021/RK ze dne 10.6.2021 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 | Domov Kladno - Švermov | Domov Kladno - Švermov | Demolice bourací práce objektu č.p. 1488 Domov Kladno-Švermov | 4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 4273 | -2000 | 2273 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | Kladno
143/2021/SOC | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | Rekonstrukce koupelen II. Etapa | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 5700 | -2000 | 3700 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | 2/2022 | ANO | ANO | 1 | Dobříš
144/2021/SOC | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce společných koupelen | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekonstrukce posledních 5 ti společných koupelen tak, aby byly všechny bezbarierové. Rekonstrukce umožní zlepšení hygienických podmínek. | PROBÍHÁ VZ | 10/2021 | NE | NE | 1 | Lysá nad Labem
145/2021/SOC | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Výměna - repase oken | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poslední etapa repase oken - zabránění úniku tepla. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 2 | Lysá nad Labem
146/2021/SOC | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | Domov Na Zámku, Lysá | Domov Na Zámku, Lysá | Rekonstrukce terasy | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Do terasy zatéká, což způsobuje další škody. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | NE | NE | 1 | Lysá nad Labem
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí | 551079.914 | 16377.32 | 5398.8295 | 9934.7974 | 4868.9574 | 2389.1182 | 35694.0272 | 79389.9285 | -23493.3169 | 55896.6116 | 183110.8469 | 42807.5869 | 140303.26 | 294000 | 325.473 | 0 | 1369.6625 | 255045 | 0 | 5000 | 40000 | 210045 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 58 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 75,466 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2019/OBŘ | 0004724 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 31100 | 2335.4862 | 0 | 1515.6335 | 0 | 0 | 500 | 4999.9701 | -2984.3366 | 2015.6335 | 26748.8803 | 0 | 26748.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 2,984 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PROBÍHÁ VZ | průběžně | průběžně | průběžně | 1 | *
2/2021/OBŘ | 0003475 | 2016 | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 4253.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2253.6847 | -253.6847 | 2000 | 2253.6847 | 0 | 2253.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 254 tis. Kč z r. 2021 do r. 2022 | REALIZACE | průběžně | ANO | ANO | 1 | *
3/2021/OBŘ | 0005319 | 2018 | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 | SK | SK | Projekt výcvikového areálu pro zvládání rizik | 23314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 11814.2 | -11500 | 314.2 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 11,5 mil. Kč z r. 2021 do r. 2022 | PŘÍPRAVA VZ | průběžně | ANO | ANO | 4 | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 25 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 58667.8847 | 2335.4862 | 0 | 1515.6335 | 0 | 0 | 2814.2 | 19067.8548 | -14738.0213 | 4329.8335 | 52002.565 | 0 | 52002.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 4,04 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2021/OVM | 0003947 | 2017 | 047-11/2017/RK ze dne 23.3.2017 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 | IDSK | IDSK | IDSK - vybavení IT technika | 3828.72 | 2964.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.37 | -404.37 | 0 | 864.37 | 0 | 864.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2023 | ANO | ANO | 1 | *
2/2021/OVM | * | 2019 | 022-14/2019/RK ze dne 15.4.2019 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 | IDSK | IDSK | Přenosné osobní pokladny | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2022 | NE | NE | 4 | *
3/2021/OVM | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Propojení cyklistických tras Středočeský kraj - Praha, orientační dopravní značení | 309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.76 | 309.76 | 0 | 309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | *
4/2021/OVM | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | Vyznačení odboček z cyklotras na expoziční objekty, orientační dopravní značení | 702.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.727 | 702.727 | 0 | 702.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2021 | ANO | ANO | 1 | *
5/2021/OVM | * | 2021 | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | KSÚS | KSÚS | další cykloznačení (Nelahozeves, Kralupy) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2021 | ANO | NE | 1 | Kralupy nad Vltavou
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
x | x | x | x | x | x | CELKEM 26 - Odbor veřejné mobility | 5429.207 | 2964.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.487 | 1416.857 | -404.37 | 1012.487 | 1452.37 | 0 | 1452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuální limit čerpání r. 2021 - 1,504 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
Kapitálové prostředky celkem | [5 empty] | CELKEM | 7181051.5057 | 947713.3911 | 58991.4199 | 213268.0149 | 79855.4382 | 80967.0302 | 629183.7635 | 1315160.3829 | -333861.7464 | 981298.6365 | 2095454.5521 | 506288.2537 | 1589166.2984 | 2857755.2089 | 7914.5013 | 248103 | 52812.2158 | 2695654.4017 | 210014.074 | 416172.1937 | 1206062.3394 | 1073419.8687 | Aktuální limity čerpání r. 2021 - 550,731 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 1,121166 mld. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
Legenda:
oranžově podbarveno |  | akce nově zařazené
červené písmo |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno + poznámka |  | sloučené, rozdělené, přejmenované akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru
Pozn. - číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
|  |  |  | Finanční zdroje r. 2021 v tis. Kč |  |  | Kap. 12 celkem | z toho EIB
|  |  |  | Schválený rozpočet 2021 (usnesení č. 006-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020) |  |  | 709500 | 500000
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2020 (RO č. 24/12/2021 - usnesení č. 038-04/2021/RK ze dne 28.1.2021) |  |  | 27231
|  |  |  | Převod nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2020 (RO č. 43/12/2021 - usnesení č. 031-06/2021/RK ze dne 11.2.2021) |  |  | 54600.337
|  |  |  | Navýšení rozpočtu SK o prostředky ze sdílených daní a nevyčerpané prostředky z roku 2020 (RO č. 35/23/2021 - usnesení č. 007-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021) |  |  | 225000
|  |  |  | Rozdělení zůstatku hospodaření SK z roku 2020 (RO č. 79/23/2021 – usnesení č. 007-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021) |  |  | 20000
|  |  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní, z prostředků na předfinancování a kofinancování projektů EU/EHP a ostatní související výdaje s projekty EU/EHP, do kapitoly 12 - Investiční výdaje na krytí akce "Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje" Odboru dopravy (RU č. 616/12/2021 předkládána na jednání RK dne 4. 11. 2021) |  |  | 23000
|  |  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní, z prostředků na předfinancování a kofinancování projektů EU/EHP a ostatní související výdaje s projekty EU/EHP, do kapitoly 12 - Investiční výdaje na krytí akcí Odboru veřejné mobility (RU č. 616/12/2021 předkládána na jednání RK dne 11.11.2021) |  |  | 1100
|  |  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 04 - Doprava do kapitoly 12 - Investiční výdaje na krytí akcí Odboru dopravy (RU č. 615/12/2021 předkládána na jednání RK dne 4.11.2021) |  |  | 15000
|  |  |  | Převod finančních prostředků z kapitoly 12 - Investiční výdaje do kapitoly 23 - Ostatní, Rezerva Středočeského kraje (RU bude předložena na jednání RK dne 11.11.2021) |  |  | -24700
|  |  |  | Prostředky celkem |  |  | 1050731.337 | 500000
|  |  |  | Celkové požadavky na financování akcí v r. 2021 vycházející ze Zásobníku investic - změna č.5 |  |  | 981298.6365 | 416172.1937