## Akční plán 2017-19 vyhodnocení
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE CYKLISTIKY PRO OBDOBÍ 2017 - 2019
Legenda:
(bílá) znění opatření ze schváleného dokumentu Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017 - 2023 (cyklokoncepce)
konkrétně řešené akce vztahující se k opatření a vyhodnocení plnění ve vztahu k cyklokoncepci
návrh změn ve vztahu k aktualizaci cyklokoncepce
Priorita 1 Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému
Cíl | Opatření | Aktivita | Garant | Realizace opatření | Náklady (tis. Kč) | Zdroje | SPLNĚNO? | AKTUALIZACE pro období 2020-2023
1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistků prostřednictvím budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty | 1.1.1 Finanční podpora výstavby cyklistických stezek na vybraných regionálních trasách | Výstavba cyklostezek | KÚ SK ORR | Obce | 20.000 / rok + IROP a SFDI dalších 100 mil. /rok | obce, města, KUSK, IROP + SFDI | ANO | Garant je nově KÚSK OD (Odbor dopravy)
| Lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v obci Lužec nad Vltavou |  | KÚ SK OD | Obec Lužec nad Vltavou | SčK 4.800 (proplaceno v roce 2019) | Obec, KÚSK, SFDI
| Cyklostezka Sedlčany - Prčice (Krčínova cyklostezka) |  | KÚ SK OD | Sdružení obcí Sedlčanska | SčK 13.500 (1.000 proplaceno v roce 2019 a 12.500 plánováno v roce 2020) | Obce, KÚSK
| Páteřní cyklostezka Voticko, projektová dokumentace |  | KÚ SK OD | Svazek obcí Mikroregion Voticko | SčK 700 (proplaceno v roce 2019) | Obce, KÚSK
| 1.1.2 Finanční podpora výstavby cyklistických stezek u obcí menších než 2001 obyvatel | Výstavba cyklostezek | KÚ SK ORR | Obce | 5.000 / rok | obce/města, KUSK + IROP + SFDI | NERELEVANTNÍ. V období 2017-2019 neobdržel KÚSK žádnou žádost od obce. Čerpání dotace pro obce menší než 2001 obyvatel je možné přes Fond obnovy venkova Středočeského kraje.
| 1.1.3 Realizace ekonomicky úsporných opatření a vytvoření podmínek pro rozvoj cyklodopravy | Výstavba cyklostezek | KÚ SK ORR | Obce |  | obce/města, KUSK + IROP + SFDI | NERELEVANTNÍ. V období 2017-2019 neobdržel KÚSK žádnou žádost od obce. Úpravu místního provozu na místních komunikacích realizují obce samy, k opatřením na komunikacích II. a III. třídy se vztahuje opatření 1.2.1. Zůstává jedině část tohoto opatření spočívající ve vydávání kladného stanoviska při čerpání dotací obcí ze SFDI. | Toto opatření se pro nové období navrhuje zredukovat čistě jen na administrativní opatření pro účely získání dotací pro obce ze SFDI. Garant tohoto opatření je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách | 1.2.1 Na požadavek obcí v rámci novostaveb a rekonstrukcí krajských komunikací prověření možnosti začlenení cyklistických opatření | Pro-cyklistická opatření realizovaná krajem | KÚ SK OD | KSÚS SK | Součást rozpočtu stavby | KUSK, případně SFDI, IROP, cíl 1.2 | ANO | Návrh odstranit z názvu opatření "Na požadavek obcí", protože KSUS začleňuje cyklistická opatření z vlastní iniciativy v koordinaci s obcemi
| Kolizní místo pro cyklisty v Letech |  | KÚ SK OD | KSÚS SK | cca 2.500 (probíhá projektová příprava) | KÚSK, SFDI
| Vyznačení cyklopruhů v ulicích Vítězná a ČSA v Kladně |  | KÚ SK OD | KSÚS SK | cca 3.000 (probíhají jednání s městem Kladno) | KÚSK, SFDI
| Cyklospojení Pyšely - Nespeky - Poříčí nad Sázavou |  | KÚ SK OD | KSÚS SK | cca 3.000 (prověřovány možnosti realizace) | KÚSK, SFDI
| 1.2.2 Na požadavek obcí prověření možnosti začlenění cyklistických opatření v rámci novostaveb a rekonstrukcí státních komunikací, při realizaci velkých železničních staveb, atd. | Pro-cyklistická opatření realizovaná krajem | KÚ SK OD | Subjekty, obce | Součást rozpočtu stavby ŘSD, SŽDC | KÚSK, ŘSD, SŽDC | ANO. V období 2017-2019 neobdržel KÚSK žádnou žádost od obce - řeší iniciativně sám z pozice kraje. | Návrh odstranit z názvu opatření "Na požadavek obcí", protože to se v praxi neosvědčilo a kraj v dobré víře jedná sám iniciativně. SŽDC se přejmenovalo na Správa železnic.
| Projekt železniční trati: Praha - Letiště - Kladno |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| Projekt železniční trati: Lysá nad Labem - Mělník |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| Projekt železniční trati: Nymburk - Lysá nad Labem |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| Projekt železniční trati: Protihluková opatření na trati Libčice nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou (Dolany) |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| Projekt železniční trati: Čelákovice - Mstětice |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| Projekt železniční trati: Velim - Poříčany |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| Projekt železniční trati: Praha - Mladá Boleslav - Liberec |  | KÚ SK OD | SŽDC | Součást rozpočtu stavby SŽDC | SŽDC, SFDI, OPD
| 1.2.3 Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů a snížení rizika vzniku bariér cyklistické dopravy | Související infrastruktura | KÚ SK ORR | Subjekty, obce | Součást rozpočtu jiné staby | KÚSK, pozemkové úpravy, POV | ČÁSTEČNĚ. Pro budování krajských cyklostezek podél řek je využíváno trasování na protipovodňových hrázích. S obcemi je jednáno např. o možnostech využití obecních polních cest. Nebyl kladen důraz na využití drážních těles po zrušených železničních tratích. | V novém období bude kladen větší důraz při navrhování nových cyklostezek na využití drážních těles po zrušených železničních tratích. Garant tohoto opatření je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
Cíl | Opatření | Aktivita | Garant | Realizace opatření | Náklady (tis. Kč) | Zdroje | SPLNĚNO? | AKTUALIZACE pro období 2020-2023
1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému | 1.3.1 Podpora rekonstrukce systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS | Bike & Ride (stojany, úschovny) | KÚ SK OD | Subjekty, obce | 500 / rok | obec/města, KUSK, IROP, SFDI | ANO | Nemělo by se jednat pouze o podporu rekonstrukce, ale i výstavby. Další možný zdroj financování je Správa železnic, při zahrnutí do projektu železniční stavby.
| Výstavba cyklověže v Lysé nad Labem |  | KÚ SK OD | Obce | 500 (proplaceno v roce 2018) | Obec, KÚSK, IROP
| Výstavba cyklověže v Poděbradech |  | KÚ SK OD | Obce | 500 (proplaceno v roce 2018) | Obec, KÚSK, IROP
| Výstavba cyklověže v Čelákovicích |  | KÚ SK OD | SŽDC | 0 (hrazeno v rámci stavby SŽDC) | SŽDC, OPD
| 1.3.2 Podpora výstavby systému BIKE & RIDE v rámci budování dopravních terminálů | Dopravní terminály | KÚ SK OD | Investor terminálu | Součást rozpočtu stavby | KUSK, IROP, SFDI | NERELEVANTNÍ. V období 2017 - 2019 neobdržel KÚSK žádnou žádost od obce. Obce realizují projekty rekonstrukce a výstavby dopravních terminálů samy s využitím dotací z IROP a ITI. | Stavby dopravních terminálů včetně Bike&Ride jsou ze zákona prioritně v gesci obcí. Kraj by neměl být jejich investorem, tudíž by nemělo být počítáno s jejich výstavbou ani v rámci realizace rozpočtu stavby. V kolonce Zdroje chybí zásadní subjekt, a tím jsou obce. Ty také Bike&Ride s pomocí dotačních programů samy realizují. Z hlediska kraje se navrhuje dále toto opatření nesledovat a vyřadit jej z akčního plánu.
| 1.3.3 Podpora provozu vlakových linek zajišťujících dopravní obsluhu území vozidly uzpůsobenými k přepravě kol | Dopravní obslužnost | KÚ SK OD | České dráhy, a.s. | Administrativní opatření | KÚSK, ČD | ANO | Oprava: místo České dráhy, a.s. (ČD) uvádět obecně železniční dopravci, protože dochází k liberalizaci železničního trhu. Dále je mezi subjekty potřeba přidat IDSK, která pro Středočeský kraj zprostředkovává smluvní zajištění dopravní obslužnosti. Dále v kolonce Náklady, opravit, že se jedná pouze o "administrativní opatření" za informaci, že je se jedná o "provozní opatření s dopadem do rozpočtu objednatele".
| Provoz vlakových souprav umožňující přepravu jízdních kol | Dopravní obslužnost | KÚ SK OD | České dráhy, a.s. | V rámci provozních nákladů | KÚSK, ČD
| Vypravování speciálních cyklovozů a cyklovlaků | Dopravní obslužnost | KÚ SK OD | České dráhy, a.s. | V rámci provozních nákladů | KÚSK, ČD
Priorita 2 Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu
Cíl | Opatření |  | Garant | Rok | Náklady (tis. Kč) | Zdroje | SPLNĚNO? | AKTUALIZACE
2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky | 2.1.1 Zajištění souhrnné prezentace nabídky kraje: prezentace kraje na webovém portále kraje, aktualizace mapy, letáky apod. |  | SCCR | 2018-2019 | 500 | KÚSK, program MMR | ČÁSTEČNĚ | Pro budoucí období uvádět v tabulce Akčního plánu, že garantem těchto opatření je KÚ SK ORR a realizaci opatření zajišťuje SCCR.
| Tipy na cyklovýlety na webu SCCR |  | SCCR | 2019 |  | KÚSK
| Vydávání aktuálních cyklistických map |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK
| 2.1.2 Podpora tvorby konkrétních cykloturistických balíčků - Cyklobalíčky / podpora MDO |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK, program MMR | NE.
| 2.1.3 Podpora tvorby cykloproduktů dálkového typu - prezentace nabídky kraje na turistickém portále kraje, www.ceskojede.cz |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK, program MMR | ČÁSTEČNĚ
| Finanční podpora, distribuce a korektury cykloprůvodce Labská stezka |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK
| Tipy na cyklovýlety ve Středních Čechách na webu www.ceskojede.cz |  | SCCR | 2018-2019 |  | MMR
| 2.1.4 Podpora tvorby cykloproduktů terénní cyklistiky - prezentace nabídky kraje na turistických portálech kraje, www.ceskojede.cz |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK, program MMR | ČÁSTEČNĚ
| Tipy na cyklovýlety ve Středních Čechách na webu www.ceskojede.cz |  | SCCR | 2018-2019 |  | MMR
| 2.1.5 Spolupráce na tvorbě národních produktů |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK, program MMR | ČÁSTEČNĚ
| Jednotná marketingová podpora Labské stezky |  | SCCR | 2018-2019 |  | KÚSK, MMR
Cíl | Opatření |  | Garant | Rok | Náklady (tis. Kč) | Zdroje | SPLNĚNO? | AKTUALIZACE
2.2 Realizace páteřních dálkových na území kraje | 2.2.1 Vypracování studií a projektových dokumentací pro vybrané páteřní dálkové cyklotrasy
| Vltavská cyklistická cesta, stavba Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky - Libčice nad Vltavou - příprava cyklostezky |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 1.220 | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Platné ÚR, nutné doprojektování DSP a PDPS. Příprava stavby odložena pro její vysoké investiční nároky. | Garant těchto opatření je nově KÚSK OD (Odbor dopravy) a realizaci opatření má na starosti KSÚS. Mezi zdroje doplnit IROP.
| Cyklospojení Řevnice - Srbsko - studie proveditelnosti komunikace pro cyklisty na dálkových cyklotrasách EV4 a CT3 |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 500 | KÚSK | NE
| Cyklospojení Vrané nad Vltavou - Štěchovice - Studie proveditelnosti komunikace pro cyklisty, která zajistí bezpečné spojení od konce stávající cyklostezky ve Vraném do Štěchovic a převedení cyklistů z nebezpečné II/102 |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 500 | KÚSK | NE. Studie zpracována ze strany obcí - narazilo se na neřešitelné problémy. Opatření pro cyklisty nebyly zahrnuty do stavební akce rekonstrukce silnice II/102.
| Přeložka Greenway Praha - Vídeň v úseku Štiřín - Nespeky - vyhotovení studie proveditelnosti cyklostezky, která umožní přeložení páteřní cyklotrasy ze silnice II/107 a zajistí bezpečné spojení z Prahy k Sázavě a bude navazovat na cyklostezky vybudované SK u Týnce nad Sázavou |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 600 | KÚSK | NE
| Labská cyklostezka, úsek Kostelec n. L. - Tuhaň |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 636.46 | KÚSK | ANO
| Labská cyklostezka úsek Kly - Mělník |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 84.45 | KÚSK | ANO
| Labská cyklostezka, úsek Kly - Tuhaň |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 500 | KÚSK | NE. Studie se řešila - narazila na neprůchodnost územím z hlediska majetkoprávních vztahů. Nutné zpracování nové studie v jiné trase (oklikou).
| Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - most |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 500 | KÚSK | NE
| Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 1800 | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Zpracována studie. Na zpracování PD vyhlášena veřejná zakázka.
| Vyhotovení studie proveditelnosti cyklostezky Jílové u Prahy - Hradištko v souvislosti s plánovaným přemostěním údolí řeky Sázavy cyklolávkou na D3 |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 600 | KÚSK | NE. Čeká se na vydání ÚR na stavbu D3 v daném úseku.
| Vyhotovení studie proveditelnosti cyklostezky Týnec nad Sázavou - Krhanice - Jílové u Prahy - přeložení CT 19 |  | KÚ SK ORR | 2017-2018 | 400 | KÚSK | NE
| Cyklostezka Labská: Poděbrady - Pňov-Předhradí - Kolín, EIA, DÚR, DSP, DZS |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 | 4047.2 | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Pro úsek Poděbrady - Pňov-Předhradí vyhotovena EIA a DÚR. Pro druhý úsek Pňov-Předhradí - Kolín probíhají pozemkové úpravy (nesouhlas vlastníků pozemků) - následně bude moci být vyhotovena veškerá PD.
| Greenway Jizera, vybrané úseky dle přílohy 1 - DÚR, DSP, DZS. Výběr na základě jednání s obcemi |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 | 3327.5 | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Jednotlivé úseky popsány níže - dle požadavků v příloze 1.
| Loukov - Mohelnice nad Jizerou - Bakov nad Jizerou |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | NE
| Mladá Boleslav Jizera, úsek Hrdlořezy - Dalovice |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Rozpracovaná DSP - nutná přeložka kabelu. Další postup dle dohody s městem Mladá Boleslav.
| Mladá Boleslav úsek Dalovice-Čejetičky |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Zpracována studie. Další postup dle dohody s městem Mladá Boleslav a se Škoda Auto, a.s.
| Mladá Boleslav VAK Mladá Boleslav |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Zpracovává se studie pro úsek MB Čejetičky – Krnsko – Horky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou, termín 15.3.2020
| Benátky nad Jizerou - Dražice |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | ANO
| Úsek Káraný - Benátky nad Jizerou |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Pro úsek Benátky - Kochánky zpracovaná DÚR. Další postup dle dohody s městem Benátky nad Jizerou.
| Káraný (oprava povrchu) |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 |  | KÚSK | NE. Není v majetku kraje
| Vltavská cyklistická cesta - Roztoky |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 | 1000 | KÚSK | ČÁSTEČNĚ. Pro úsek hranice Prahy (Sedlec) - Roztoky zpracována městem Roztoky studie cyklostezky. Realizace závislá na možnostech stavby v pražském úseku
| Vltavská cyklistická cesta - Klecánky - Lužec nad Vltavou |  | KÚ SK ORR | 2018-2019 | 2000 | KÚSK | NE. V úseku Kralupy - Lužec trasováno po pravém břehu
Cíl | Opatření |  | Garant | Rok | Náklady (tis. Kč) | Zdroje | SPLNĚNO? | AKTUALIZACE
2.2 Realizace páteřních dálkových na území kraje | 2.2.2 Postupná výstavba úseků cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty na dálkových cyklotrasách na území SK
| Labská cyklostezka, úseky Kly - Mělník (IROP - spolufinancování) |  | KÚ SK ORR | 2017 | 84.45 | KÚSK, IROP | ANO | Garant těchto opatření je nově KÚSK OD (Odbor dopravy) a realizaci opatření má na starosti KSÚS.
| Labská cyklostezka, úseky Kly - Mělník (IROP - spolufinancování) |  | KÚ SK ORR | 2018 | 3000 | KÚSK, IROP | ANO
| Labská cyklostezka, úseky Kly - Mělník - zbývající úsek |  | KÚ SK ORR | 2019 | 7000 | KÚSK, SFDI, IROP | NE. Realizace stavby se posunula do roku 2020 (úsek ČOV - cukrovar).
| Labská cyklostezka - Čelákovice - Lázně Toušeň (IROP spolufinancování) |  | KÚ SK ORR | 2017 | 120.75 | KÚSK, IROP | ANO
| Lužec nad Vltavou - výstavba lávky přes Vltavu, která by nahradila přívoz |  | KÚ SK ORR | 2018 | 7.500 - SK + 27.500 SFDI | KÚSK, SFDI | ČÁSTEČNĚ. Stavba zahájena v roce 2019 - dokončení v roce 2020.
| Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou |  | KÚ SK ORR | 2018 | 5.000 | KÚSK, SFDI, IROP | Ne
| Labská cyklostezka, úsek Kostelec n. L. - Tuhaň |  | KÚ SK ORR | 2019 | 7.500 - SK + 27.500 SFDI | KÚSK, SFDI, IROP | NE. Hotová projektová příprava. Realizace úseku Kozly - Tuhaň v roce 2020. A úseku Kostelec n. L. - Kozly v roce 2021
| Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky - Libčice nad Vltavou - přprava cyklostezky |  | KÚ SK ORR | 2019 | 4.000 - SK + 16.000 SFDI | KUSK, SFDI, IROP | ČÁSTEČNĚ. Platné ÚR, nutné doprojektování DSP a PDPS. Příprava stavby odložena pro její vysoké investiční nároky.
| Vybraný úsek Greenway Jizera |  | KÚ SK ORR | 2020 | 4.000 - SK + 16.000 SFDI | KUSK, SFDI, IROP | NE
| Opatření |  | Garant | Realizace opatření | Náklady (tis. Kč) | Zdroje
2.2.3 Postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a krajských koridorů na území Středočeského kraje
| Projekt Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 (EV4) v úseku Káraný - hranice Středočeského kraje |  | KÚ SK ORR | KÚ SK ORR | 90 v roce 2017 | KÚSK | ANO | Garant je nově KÚSK OD (Odbor dopravy), realizaci má nově na starosti KSÚS.
| Značení nových, přeznačení a údržba stávajících a rušení nevhodných cyklotras |  | KÚ SK ORR | KČT | součást příspěvku pro KČT viz opatření 2.3.1 | KÚSK pro KČT, program MMR | ČÁSTEČNĚ. Nové značení se provádí formou veřejné zakázky zadávané z pozice KÚSK - jde mimo KČT, to se stará jen o údržbu značení. | Garant je nově KÚSK OD (Odbor dopravy), realizaci má nově na starosti KSÚS.
2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb | 2.3.1 Zajištění pružné údržby značení cyklotras | Značení nových, přeznačení a údržba stávajících a rušení nevhodných cyklotras | KÚ SK ORR | KČT | 500 / rok | Individuální příspěvek KÚSK pro KČT | ANO
| 2.3.2 Podpora terénní cyklistiky | Výstavba infrastruktury pro terénní cyklistiku | KÚ SK ORR | Subjekty - viz poznámka | 2.000 / rok | KÚSK, program MMR, Lesy ČR (LČR) - Program 2020 Lesy ČR | NERELEVANTNÍ. V období 2017 - 2019 neobdržel KÚSK žádnou žádost od obce.
| 2.3.3 Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy | Propagace (viz cíl 2.1) | SCCR | SCCR | Viz cíl 2.1 |  | ANO
| Propagace přepravy jízdních kol v rámci PID |  | KÚ SK OD | IDSK, ROPID | - | KÚSK
| 2.3.4 Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury | Odpočívky, infopanely apod. | KÚ SK ORR | Subjekty - viz poznámka | 500 / rok | KÚSK, program MMR | NERELEVANTNÍ. V období 2017 - 2019 neobdržel KÚSK žádnou žádost od obce. Žadatelé mají možnost využití některého z fondů Středočeského kraje. | Z opatření se navrhuje vyřadit "podpora zajištění doplňkových služeb pro cyklisty (půjčovny a úschovny kol, servisní služby)", protože se jedná čistě o komerční aktivity.
Poznámka 1: Subjekty = Obce, svazky obcí, fyzické a právnické osoby, občanské sdružení, spolky, nadace, nevládní a neziskové organizace
Priorita 3 Koordinace a partnerství
Cíl | Opatření | Aktivita | Garant | Realizace opatření | Náklady (tis. Kč) | Zdroje | SPLNĚNO? | AKTUALIZACE
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky | 3.1.1 Podpora zpracování průzkumů | 5 sčítacích přístrojů včetně indukčních smyček | KÚ SK ORR | KÚ SK ORR | 1.000 | KÚSK | ANO | Garant je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
| 3.1.2 Aktualizace dotabáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje | Aktualizace dat | KÚ SK ORR | KÚ SK ORR | Administrativní opatření | KÚSK | ANO | Garant a realizátor opatření je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
| 3.1.3 Průběžná aktualizace a doplňování sítě cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS | Aktualizace dat | KÚ SK ORR | KÚ SK ORR | Administrativní opatření | KÚSK | ANO | Garant je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
3.2 Realizace poradenství a propagace | 3.2.1 Zvyšování informovanosti zainteresovaných subjektů | Semináře, konference, jednání pracovní skupiny (2x ročně velké jednání o cyklistice v kraji). Vstup Středočeského kraje do Cykloměst | KÚ SK ORR | KÚ SK ORR a cykloměsta | 100 / rok | KÚSK | Částečně. | Cykloměsta (Asociace měst pro cyklisty) přejmenována na Partnerství pro městskou mobilitu. Garant a realizátor opatření je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
| Organizace 3 seminářů o nových TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty |  | KÚ SK OD | KÚ SK OD | - | KÚSK
| 3.2.2 Propagační akce na podporu cyklodopravy, rekreační cyklistiky & cyklistické sportovní akce | Cyklistické dopravní, rekreační a sportovní akce | KÚ SK ORR | Obce, cykloměsta | 300 / rok | Obce, města, KÚSK | NE | Cykloměsta (Asociace měst pro cyklisty) přejmenována na Partnerství pro městskou mobilitu.
3.3 Realizace vzdělávacích, komunikačních a osvětových témat | 3.3.1 Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni | Dopravní výchova | KÚ SK ORR | Obce, cykloměsta | 100 / rok (příspěvek kraje CSPSD na BESIP cca 2 mil. Kč/rok) | KÚSK, BESIP, partneři, účastníci | Částečně. | Cykloměsta (Asociace měst pro cyklisty) přejmenována na Partnerství pro městskou mobilitu. Garant je nově KÚSK OD (Odbor dopravy).
| Příspěvek organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na pořádání akcí na téma BESIP - pořádání akcí, výchovy mládeže a soutěží | Dopravní výchova | KÚ SK OD | CSPSD
| 3.3.2 Realizace komunikační témata PREVENCE dopravních nehod | Prevence dopravních nehod | KÚ SK ORR | Obce, cykloměsta |  |  | Částečně. Řešeno společně s opatřením 3.3.1. v rámci akcí BESIP.
| 3.3.3 Realizace motivačních a vzdělávacích programů pro plánovače a stavitele cyklistické infrastruktury | Akce | KÚ SK ORR | KÚ SK ORR, cykloměsta |  |  | NERELEVANTNÍ. Neukázalo se jako opodstatněné, aby takové akce pořádal nebo finančně dotoval kraj.