## Akční plán 2020-2023
Akční plán rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027
Záměr | Dálková trasa | Priorita akce | Plní opatření Cyklokoncepce | Garant | Stav přípravy k 1.Q 2020 | Předběžné náklady 2020-2027 | 1Q2020 | 2Q2020 | 3Q2020 | 4Q2020 | 1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 | 1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 | 1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 | 4Q2023 | 1Q2024 | 2Q2024 | 3Q2024 | 4Q2024 | 1Q2025 | 2Q2025 | 3Q2025 | 4Q2025 | 1Q2026 | 2Q2026 | 3Q2026 | 4Q2026 | 1Q2027 | 2Q2027 | 3Q2027 | 4Q2027
Podpora projektových záměrů obcí (cyklodoprava) | [5 empty] | 150 | Náklady v roce 2020 cca |  | 16.5 |  | Náklady v roce 2021 cca |  | 38.5 |  | Náklady v roce 2022 cca |  | 22.5 |  | Náklady v roce 2023 cca |  | 22.5 |  | Náklady v roce 2024 cca |  | 22.5 |  | Náklady v roce 2025 cca |  | 22.5 |  | Náklady v roce 2026 cca |  | 2.5 |  | Náklady v roce 2027 cca |  | 2.5
Finanční podpora výstavby cyklistických stezek na vybraných regionálních trasách - dotace obcím na přípravu a výstavbu cyklistické infrastruktury |  | 1 | 1.1.1 (1.2.3) | KÚSK (DOP) | Průběžně (KÚSK) - administrace dotací, materiály do orgánů kraje | 20 | Průběžně - dílčí akce viz níže
1.) Krčínova cyklostezka Sedlčany - Prčice | GPW | 1 | 1.1.1 | Obce + KÚSK (DOP) | V roce 2019 již uhrazen příspěvek 1 mil. Kč + zbytek v roce 2020 | 12.5 | realizace
2.) Drážní cyklostezka na Voticku: Bystřice - Sudoměřice |  | 1 | 1.1.1, 1.2.3 | Obce + KÚSK (DOP) | V r. 2019 uhrazeno 0,7 mil. Kč na PD a studii. Náklady na realizaci zatím nevyčísleny. | 50 | Zpracování PD pro I. a II. etapu, studie pro III. etapu, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP, koordinace se stavbou dráhy pro I. etapu |  |  |  | Realizace I. etapy (10 mil. Kč), majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ a ÚR a SP pro II. etapu, koordinace se stavbou dráhy, zpracování PD pro III. etapu |  |  |  | Realizace II. etapy (20 mil. Kč), majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ a ÚR a SP pro III. etapu, koordinace se stavbou dráhy |  |  |  | Realizace III. etapy (20 mil. Kč)
3.) Kladenská drážní cesta: Praha - Kladno |  | 1 | 1.1.1, 1.2.3 | Obce + KÚSK (DOP) | Ve fázi jednání - předpoklad žádosti o dotaci kraje. Náklady na realizaci zatím nevyčísleny. | 40 | Zpracování studie (financuje město Kladno) |  |  |  | Zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP, koordinace se stavbou dráhy | [11 empty] | Realizace I. etapy (20 mil. Kč) |  |  |  | Realizace II. etapy (20 mil. Kč)
KSUS v koordinaci s obcemi a KUSK začleňuje cyklistickou infrastrukturu do novostaveb a rekonstrukcí krajských komunikacích |  | 1 | 1.2.1 | Obce + KSÚS | Průběžně (KSÚS) | viz níže | Průběžně - dílčí akce viz níže
1.) Kolizní místo v Letech | CT3 | 1 | 1.2.1 | Obce + KSÚS | studie nového DZ schválena PČR a KSUS | 2.5 | projednání s obcí Lety | uzavření smlouvy o spolupráci KSUS + Lety | vyhotovení DSP | vydání SP | příprava a realizace VZ | realizace
2.) Vyznačení cyklopruhů na ulicích Vítězná a ČSA v Kladně (3 km) |  | 1 | 1.2.1 | Obce + KSÚS | PDPS z roku 2017 | 3 |  | koordinační jednání KSÚS+Kladno | aktualizace PD, vytvoření rozpočtu | projednání, získání SP (dělá Kladno), předání KSÚS | příprava a realizace VZ | realizace
3.) Cyklospojení Pyšely - Nespeky - Poříčí nad Sázavou | POS | 1 | 1.2.1 | Obce + KSÚS | probíhá komunikace s obcí | 20 |  | koordinační jednání KSÚS + Nespeky | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi, realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Investor novostaveb a rekonstrukcí státních komunikacích, při realizaci velkých železničních staveb, atd. začleňuje v koordinaci s obcemi, KSÚS a KÚSK cyklistickou infrastrukturu do těchto staveb ve fázi jejich projektové přípravy |  | 1 | 1.2.2, 1.2.3 | ŘSD, SŽDC + KÚSK (DOP), KSÚS | Průběžně - probíhá ze strany kraje. Aktuálně příprava akcí na tratích č. 011, 072, 120, 171, 231. Investorem Správa železnic a ŘSD. Neevidujeme žádné požadavky obcí. | 0 | Průběžně KÚSK (DOP) a KSÚS
Zajištění údržby značení cyklotras |  | 1 | 2.3.1 | Obce + KČT + KÚSK + KSÚS | Průběžně. Aktuálně kraj poskytuje příspěvek KČT na údržbu značení. Ze strany KSÚS v přípravě nová smlouva. | 0.5 | průběžně
Podpora výstavby a rekonstrukce systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS u zastávek a stanic veřejné hromadné dopravy a jako součást záchytných parkovišť P+R |  | 2 | 1.3.1, 1.3.2 | KÚSK (DOP) | Průběžně (KÚSK) - administrace dotací - podaná žádost měst Kolín, Lysá n.L., Milovice a Beroun | 2 | příjem žádostí o podporu - podáno od měst Kolín, Lysá n.L., Milovice a Beroun | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí | příjem žádostí o podporu | zpracování žádostí od obcí, projednání v RK a ZK | uzavření smluv na poskytnutí individuální účelové dotace a následné proplacení | vyhodnocení podpořených akcí
Finanční podpora výstavby cyklistických stezek u obcí menších než 2001 obyvatel |  | 3 | 1.1.2 | Obce + KÚSK (DOP) | Průběžně (KÚSK) - administrace dotací, materiály do orgánů kraje | 2 | Průběžně - dílčí akce viz níže
1.) Žádost obce Lipník |  | 3 | 1.1.2 | Obce + KÚSK (DOP) | Podána žádost od obce Lipník o 1,5 mil. Kč, projekt připraven k realizaci, vydáno SP | 1.5 | zpracování žádosti od obce, zajištění financování, projednání v RK a ZK, uzavření smlouvy o dotaci, proplacení, vyhodnocení
Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů a snížení rizika vzniku bariér cyklistické dopravy - stavby cyklostezek na tělese zrušených železničních tratí, podél vodních toků na protipovodňových hrázích, na lesních a polních cestách |  | 3 | 1.2.3 | Obce + KÚSK (DOP) | Stavby tohoto typu již probíhají, z hlediska krajských staveb jsou využívány zejména trasy podél vodních toků na protipovodňových hrázích. Velká rezerva je v oblasti využití těles zrušených drah. Tyto trasy je nutné využít než budou pozemky prodány soukromému sektoru a zastavěny - bude zpracována vyhledávací studie, která zhodnotí realizovatelnost konkrétních tras. | 0.5 |  |  | Příprava zadání vyhledávací studie na tzv. drážní stezky | Zadání vyhledávací studie na stavby tzv. drážních stezek | Zpracování vyhledávací studie na tzv. drážní stezky |  |  | Vyhodnocení výsledků vyhledávací studie tzv. drážních stezek a zařazení konkrétních staveb do akčního plánu na následující období.
Podpora výstavby infrastruktury pro terénní cyklistiku (finanční příspěvek) |  | 3 | 2.3.2 | Obce a další subjekty + KÚSK | Průběžně. Aktuálně kraj neeviduje žádnou žádost. | 2 | průběžně
Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy |  | 3 | 2.3.3 | Obce a další subjekty + IDSK | Průběžně. Např. provoz nízkopodklažních vlaků se službou přepravy jízdních kol. Propagace probíhá v rámci PID. | 0 | průběžně
Projektové záměry Středočeského kraje (cykloturistika) | [5 empty] | 1600.26 | Náklady v roce 2020 cca |  | 165.16 |  | Náklady v roce 2021 cca |  | 152.8 |  | Náklady v roce 2022 cca |  | 268.1667 |  | Náklady v roce 2023 cca |  | 208.4667 |  | Náklady v roce 2024 cca |  | 221.2333 |  | Náklady v roce 2025 cca |  | 243.7667 |  | Náklady v roce 2026 cca |  | 195.6667 |  | Náklady v roce 2027 cca |  | 145
Vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje – projektová dokumentace |  | 1 | 2.3.1 | KSÚS | Zpracování PD. Komplikace při jednání s některými městy o vedení odboček a umístění značení – Beroun, Benešov, Vlašim. Čeká se na rozhodnutí rady města. Dále dlouhé termíny pro vyjádření dopravních inženýrů Policie ČR - řeší z prioritnější projekty. Podána žadost o prodloužení termínu do 30.6. | 0.6 | příprava a zpracování PD, projednání |  | VZ na zhotovitele, instalace značení v terénu
Styčné body mezi Prahou a Středočeským krajem - značení |  | 1 | 2.2.3, 2.3.1 | KSÚS + TSK | Probíhá zpracování PD. | 0.26 | Příprava a realizace VZ na zhotovitele PD, zpracování PD |  | Zpracování PD, instalace značení v terénu
Labská cyklostezka, úsek ČOV – cukrovar | LS | 1 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | Probíhá soutěž na TDS a BOZP. Dotace z ITI. | 11.1 | projektová příprava stavby, VZ na zhotovitele |  | realizace stavby
Labská cyklostezka, úsek Kozly - Tuhaň | LS | 1 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | UR. Dotace z ITI. Prodloužen termín dodání SP do 31.8.2020. | 46 | IČ k SP, VZ na zhotovitele |  | realizace stavby
Labská cyklostezka, úsek Kostelec n. L. - Kozly | LS | 1 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | UR. Dotace z ITI - ale propadla, protože nebylo dodáno včas SP. K tomu je potřeba vyřešit majetkoprávní vypořádání se Spolanou - ta musí dodat smlouvy PPS a SSB, nutné schválení v RK a ZK. Následně je možné dořešit dotační prostředky. | 47 | IČ k SP, VZ na zhotovitele |  | realizace stavby
Styčné body mezi Prahou a Středočeským krajem - stavby, dopravně organizační opatření |  | 1 | 1.2.3, 2.2.4 | KSÚS + TSK | KSUS přpravuje zadání PD - tj. 4 propojovací body + Praha Rudná Křivoklátsko jako samostatný projekt + Sobín Chýně projektuje obec. | 60 | příprava PD | zpracování PD a projednání - různá řešení, rozdělení na samostatné akce |  |  | VZ na zhotovitele | instalace značení v terénu, realizace staveb - 1. etapa |  |  | VZ na zhotovitele | instalace značení v terénu, realizace staveb - 2. etapa |  |  | VZ na zhotovitele | instalace značení v terénu, realizace staveb - 3. etapa
Vltavská cyklistická cesta - Cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní) | VCC | 1 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | Zpracování studie proveditelnosti. | 7.4 | příprava a realizace VZ na zhotovitele pro dopracování studie | zpracování studie proveditelnosti a její projednání | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Labská cyklostezka, úsek Kly - Tuhaň | LS | 1 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | Příprava podkladů pro VZ na studii. | 20 | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem | LS | 1 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | Příprava VZ na PD. | 60 | realizace VZ na zhotovitele PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice | LS | 1 | 1.2.3, 2.2.1 | KSÚS | Zpracována studie proveditelnosti. Příprava VZ na PD. | 121 | realizace VZ na zhotovitele PD a EIA | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby - 1. etapa |  |  | realizace stavby - 2. etapa
Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko |  | 1 | 1.2.3 | KSÚS | Příprava VZ na StP. Bude řešeno rozdělení stavby na etapy. | 130 | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi, realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby - 1. etapa |  |  | realizace stavby - 2. etapa
Vltavská cyklistická cesta - vyznačení CT7/EV7 v jižní části | VCC | 1 | 2.2.3 | KSÚS | Probíhá jednání s KČT, řešen návrh nové smlouvy na značení. | 0.6 |  | příprava a realizace VZ na projekt | vyhotovení projektu značení, projednání, získání stanovení |  | VZ na zohotovitele | vyznačení v terénu
Cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice řešení problematického úseku na dálkové cyklotrase EV7 a CT7 | VCC | 1 | 2.2.1, 2.2.2 | KSÚS | zpracovávání VZ na vypracování tech.studie proveditelnosti - nutná etapizace, součástí trasy je přemostění Vltavy - nutné řešit finanční realizovatelnost. | 130 |  | příprava a realizace VZ na vypracování tech. studie | vyhotovení technické studie |  |  | jednání s obcemi a se SŽDC |  | příprava VZ na studii proveditelnosti | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání, včetně koordinace s projektem rekonstrukce mostu SŽDC | [6 empty] | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace proveditelných opatření - 1. etapa |  |  | realizace proveditelných opatření - 2. etapa
Vltavská cyklistická cesta - Máslovice - Dolánky | VCC | 1 | 1.2.3, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá | 6.3 |  | průzkum terénu, jednání s obcemi | příprava VZ na studii proveditelnosti | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Vltavská cyklistická cesta - Klecánky - Husinec | VCC | 1 | 1.2.3, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá | 13.9 |  |  | průzkum terénu, jednání s obcemi | příprava VZ na studii proveditelnosti | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [5 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Cyklospojení Řevnice - Srbsko řešení problematického úseku na dálkové cyklotrase EV4 a CT3 | CT3 | 1 | 1.2.3, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá (etapizovat!) | 100 |  |  | průzkum terénu, jednání s obcemi | příprava VZ na studii proveditelnosti | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  | projektová příprava stavby + majetkoprávní vypořádání pozemků | [7 empty] | realizace proveditelných opatření - 1. etapa |  |  |  | realizace dalších opatření - 2. etapa
Přeložka Greenway Praha - Vídeň v úseku Průhonice – Nespeky - vyhotovení studie proveditelnosti cyklostezky | GPW | 1 | 2.2.3 | KSÚS | V úseku Kostelec-Nespeky proveden průzkum, jednání s obcemi | 50 | [5 empty] | průzkum terénu, jednání s obcemi | příprava VZ na studii proveditelnosti | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace proveditelných opatření
Vltavská cyklistická cesta - Dolany - Kralupy | VCC | 1 | 1.2.3, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá | 13.1 | [6 empty] | průzkum terénu, jednání s obcemi | příprava VZ na studii proveditelnosti | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  |  | realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [5 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Vltavská cyklistická cesta, stavba Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky - Libčice nad Vltavou – příprava cyklostezky | VCC | 1 | 1.2.3, 2.2, 2.2.1 | KSÚS | ÚR. Velká finanční náročnost projektu - nutno etapizovat a navázat na předchozí dokončené úseky. | 100 | [11 empty] | příprava VZ na doprojektování a projednání | realizace VZ na dokončení DSP a IČ na stavbu | dokončení DSP, PDPS a IČ na stavbu | [5 empty] | příprava žádosti do SFDI | VZ na zhotovitele | realizace proveditelných opatření - 1. etapa |  |  | realizace proveditelných opatření - 2. etapa
GreenWay Jizera - Mladá Boleslav, Krásná louka, Česana | GWJ | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | studie od Škoda Auto, nutné další jednání | 15 | další postup dle dohody s MB a Škoda
GreenWay Jizera úsek Benátky Kochánky | GWJ | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | DUR. Nutné svolat další jednání s Benátky n. Jizerou. | 10 | další postup dle dohody s městem Benátky nad Jizerou
GreenWay Jizera úsek Dalovice – Hrdlořezy | GWJ | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | DSP | 20 | dokončení DSP (nutná přeložka kabelu - další postup dle dohody s MB) | předání DSP městu Mladá Boleslav
Cyklostezka Zdice - Hředle | CT39 | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | DSP (historická) | 12 | uzavření smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů, příprava a realizace VZ na aktualizaci DSP a PDPS | dokončení DSP, PDPS a IČ na stavbu |  | podání žádosti do SFDI | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Cyklostezka Psáry-Libeř-Libeň díl II. | POS | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | ÚR, DSP, platná smlouva na projektovou přípravu | 10 | vyřešení způsobu majetkoprávního vypořádání, dokončení IČ k SP |  |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
GreenWay Jizera - Mladá Boleslav, Čejetičky – Krnsko – Horky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou | GWJ | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | studie (etapizovat!) | 80 | realizace technické studie | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [5 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby - 1. etapa |  |  | realizace stavby - 2. etapa |  |  |  | realizace stavby - 3. etapa
Kladenská cyklostezka Praha-Hostivice-Kyšice 2. etapa |  | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | DUR, uzavřená smlouva | 12 | obnovení projekčních prací (dodatek)/ukončení smlouvy dle výsledku jednání s APIS - dodavatel PD |  |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Přeložka EV4 Kolín-Kutná Hora | EV4 | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | průzkumy, podklady pro PD, příprava zadání studie | 16 | projednání s obcemi | průzkum terénu | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  |  |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Vyznačení CT 39/EV4 v úseku Zdice - hranice SK/PK (přečíslování současných CT 303 a 351, vyznačení nové CT cca 73 km) | CT39 | 2 | 2.2.3 | KSÚS | neprobíhá | 0.5 |  | příprava a realizace VZ na projekt | vyhotovení projektu značení, projednání, získání stanovení |  | VZ na zhotovitele | vyznačení v terénu
Přeznačení CT 3/EV4 do úseku Zdice hranice Prahy/SK- Zdice | CT3 | 2 | 2.2.3 | KSÚS | neprobíhá | 0.3 |  | příprava a realizace VZ na projekt | vyhotovení projektu značení, projednání, získání stanovení |  | VZ na zhotovitele | vyznačení v terénu
GreenWay Jizera úsek Kochánky – Skorkov | GWJ | 2 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | DUR. Nutné svolat další jednání s Benátky n. Jizerou. | 30 |  |  |  |  | příprava a realizace VZ na dopracování DUR a DSP | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Cyklostezka Cerhenice-Velim |  | 3 |  | KSÚS | rozpracovaná DUR, uzavřená smlouva. | 8 | dokončení DÚR |  | předání dokumentací na obec k dokončení realizace
Cyklostezka Žebrák – Tlustice |  | 3 |  | KSÚS | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby. | 7.2 | příprava VZ na zhotovitele | VZ na zhotovitele | Podání žádosti na SFDI, realizace stavby
Cyklostezka Labská: Poděbrady-Pňov-Předhradí | LS | 3 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | vyhotovena EIA a DUR | 40 | příprava a realizace VZ na doprojektování a projednání | dokončení DUR, DSP a IČ na stavbu, podání žádosti do SFDI |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Cyklostezka Labská: Pňov-Předhradí - Kolín | LS | 3 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | probíhají pozemkové úpravy, provedené průzkumy | 40 | po dokončení pozemkových úprav v úseku Nová Ves - Kolín příprava a realizace VZ na DUR, DSP a IČ staveb cyklostezek |  |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
GreenWay Jizera úsek Loukov, hranice kraje - Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou, Podhradí | GWJ | 3 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | Vysoutěžen zpracovatele studie. | 242 | realizace technické studie | [6 empty] | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [7 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby - 1. etapa |  |  | realizace stavby - 2. etapa |  |  |  | realizace stavby - 3. etapa
Cyklostezka Týnec nad Sázavou – Krhanice – Jílové u Prahy – přeložení CT 19 | POS | 3 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá | 10 |  | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání s obcemi |  | VZ na zhotovitele | realizace proveditelných opatření
Cyklostezka po pravém břehu Berounky Srbsko - Beroun (alternativa k problematickému úseku na levém břehu) | CT3 | 3 | 1.2.3, 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá | 20 |  |  | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání s obcemi |  |  |  | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem -most | LS | 3 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá | 30 | [5 empty] | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  |  | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP |  |  |  | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Cyklostezka Jílové u Prahy - Hradištko v souvislosti s plánovaným přemostěním údolí řeky Sázavy cyklolávkou na D3 | POS | 3 | 2.2.2, 2.2.1 | KSÚS | neprobíhá - čeká se na vydání ÚR na stavbu D3 v daném úseku | 80 | [14 empty] | příprava VZ na studii proveditelnosti, průzkum terénu jednání s obcemi | realizace VZ na studii proveditelnosti | vyhotovení studie proveditelnosti a projednání |  |  |  | příprava a realizace VZ na PD | zpracování PD, majetkoprávní vypořádání pozemků, IČ k ÚR a SP | [6 empty] | VZ na zhotovitele | realizace stavby
Marketingová podpora cyklistiky | [5 empty] | 8.36 | Náklady v roce 2020 cca |  | 1.57 |  | Náklady v roce 2020 cca |  | 0.97 |  | Náklady v roce 2020 cca |  | 0.97 |  | Náklady v roce 2020 cca |  | 0.97 |  | Náklady v roce 2020 cca |  | 0.97 |  | Náklady v roce 2025 cca |  | 0.97 |  | Náklady v roce 2026 cca |  | 0.97 |  | Náklady v roce 2027 cca |  | 0.97
Zajištění souhrnné nabídky prezentace kraje |  | 1 | 2.1.1 | KÚSK (REG), SCCR | viz níže | viz níže | Průběžně - dílčí akce viz níže
1.) Prezentace na webu SCCR |  | 1 | 2.1.1 | KÚSK (REG), SCCR | příprava zakázky na zpracování speciální microsite o cyklistice na webu SCCR | 0.6 | Realizace VZ na úpravu webu SCCR - microsite o cyklistice |  | Průběžná aktualizace dat - v kompetenci SCCR
2.) Cyklistické mapy |  | 1 | 2.1.1 | KÚSK (REG), SCCR | příprava zakázky, včetně aktualizace podkladů z hlediska nové infrastruktury | 0.3 | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce |  |  | Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na příslušný kalendářní rok | Realizace VZ na vydání map, distribuce
3.) Prezentace na veletrzích |  | 1 | 2.1.1 | KÚSK (REG), SCCR | průběžně | 0.25 | Průběžně - v kompetenci SCCR
Podpora tvorby konkrétních cykloturistických balíčků |  | 1 | 2.1.2 | KÚSK (REG), SCCR | průběžně - např. letáky, brožury, rubriky na webu apod. | 0.12 | Průběžně - v kompetenci SCCR
Podpora tvorby cykloproduktů dálkového typu |  | 1 | 2.1.3 | KÚSK (REG), SCCR |  | 0.1 | Průběžně - v kompetenci SCCR
Podpora tvorby cykloproduktů terénní cyklistiky |  | 2 | 2.1.4 | KÚSK (REG), SCCR |  | 0.1 | Průběžně - v kompetenci SCCR
Spolupráce na tvorbě národních produktů |  | 2 | 2.1.5 | KÚSK (REG), SCCR |  | 0.1 | Průběžně - v kompetenci SCCR
Monitoring a koordinace v rámci územního plánování | [5 empty] | 4.48 | Náklady v roce 2020 cca |  | 2.06 |  | Náklady v roce 2021 cca |  | 0.06 |  | Náklady v roce 2022 cca |  | 0.06 |  | Náklady v roce 2023 cca |  | 2.06 |  | Náklady v roce 2024 cca |  | 0.06 |  | Náklady v roce 2025 cca |  | 0.06 |  | Náklady v roce 2026 cca |  | 0.06 |  | Náklady v roce 2027 cca |  | 0.06
Monitoring - sčítače |  | 1 | 3.1.1 | KÚSK (DOP) | průběžně v provozu, aktuálně řešeno prodloužení zakázky do konce roku 2020. Od roku 2021 bude zajištěno novou smlouvou. | 0.06 | nákup baterií a dálkového přenosu dat | Provoz |  | Provoz + uzavření nové 3-leté smlouvy na další období. Požadavek na zanesení do rozpočtu pro rok 2021 a dále. | Provoz v rámci 3-leté smlouvy | [10 empty] | Provoz + uzavření nové 3-leté smlouvy na další období. Požadavek na zanesení do rozpočtu pro rok 2024 a dále. | Provoz v rámci 3-leté smlouvy | [10 empty] | Provoz + uzavření nové 3-leté smlouvy na další období. Požadavek na zanesení do rozpočtu pro rok 2027 a dále. | Provoz v rámci 3-leté smlouvy
Aktualizace databáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje, průběžná aktualizace v GIS |  | 1 | 3.1.2, 3.1.3 | KÚSK (DOP) | Průběžně. Administrativní zpracování z pozice KÚSK (DOP). | 0 | průběžně
Aktualizace cyklokoncepce a cyklogenerelu (sjednocení datové struktury cyklodat a terminologie SK a Prahy, aktualizace podle záměrů obcí a měst, zapojení KSÚS, přizpůsobení priorit SK prioritám Prahy - přidání nových tras mezi priority SK) |  | 1 | 3.1.2, 3.1.3 | KÚSK (DOP) | Aktualizace cyklokoncepce v plánu v 1.Q každého roku. Aktuální platnost cyklokoncepce do konce roku 2023. Pro navazující období bude zpracována nová zakázka včetně hloubkové analýzy potřeb v území. | 2 | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK. |  |  |  | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK. |  |  |  | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK. |  | Příprava VZ na zpracování nové cyklokoncepce pro nové období. Požadavek na zanesení do rozpočtu pro rok 2023. | Vyhlášení VZ na zpracování nové cyklokoncepce pro nové období | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK. | Zpracování nové cyklokoncepce pro nové období |  |  | Začátek platnosti nové cyklokoncepce pro nové období. Zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok (v rámci předchozí cyklokoncepce). Schválení v RK. |  |  |  | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK. |  |  |  | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK. |  |  |  | V rámci stávající cyklokoncepce - zhodnocení plnění opatření dle akčního plánu pro předchozí rok + dílčí aktualizace cyklokoncepce. Schválení v RK.
[6 empty] | 1763.1 | Celkové náklady v roce 2020 cca |  | 185.29 |  | Celkové náklady v roce 2021 cca |  | 192.33 |  | Celkové náklady v roce 2022 cca |  | 291.6967 |  | Celkové náklady v roce 2023 cca |  | 233.9967 |  | Celkové náklady v roce 2024 cca |  | 244.7633 |  | Celkové náklady v roce 2025 cca |  | 267.2967 |  | Celkové náklady v roce 2026 cca |  | 199.1967 |  | Celkové náklady v roce 2027 cca |  | 148.53