## Vyhodnocení regionálních tras
Příloha č. 2 Aktualizace Cyklokoncepce
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI ROZVOJE REGIONÁLNÍCH PÁTEŘNÍCH CYKLOTRAS V OBDOBÍ 2017 - 2019
Kód v mapě | Návrh vedení páteřní regionální cyklotrasy | aktivity na trase v období
10/2017 – 12/2019
1 | Dublovice (Chramosty) – Sedlčany (propojení CT 7 s CT 11) | bez aktivity
2 | Regionální páteřní trasa od Týnce přes Konopiště, Benešov, Bystřici do Votic:
| 2a) Benešov – Konopiště – Chlistov – Bukovany – Týnec nad Sázavou (předpoklad vybudování nové cyklostezky podél silnice II. třídy – v úseku Bukovany Týnec nad Sázavou již vybudována) | bez aktivity (v roce 2020 řešeno v rámci přípravy projektů do nového dotačního období IROP/ITI 2021-2027)
| 2b) Benešov – Konopiště (po stávající trase 0064 a 0076) – Bystřice | bez aktivity
| 2c) Bystřice – Votice (cyklostezka po tělese bývalé železniční trati, která převede stávající trasu 0076) | Mikroregion Voticko připravuje stavbu cyklostezky, podal žádost na PD a obdržel dotaci od Středočeského kraje 700.000,- Kč.
2d) Votice – Heřmaničky – Červený Újezd (po stávající trase 0075 až po napojení se na CT 11/Greenway Praha-Vídeň)
2e) Sedlec-Prčice – Heřmaničky (napojení na CT 11)
3 | 3a) Páteřní regionální trasa (koridor) v Ladově kraji ve směru Praha – Kolovraty – Říčany – Světice – Všestary – Mnichovice | Cyklostezka ve výstavbě, podpořeno z IROP, Nebyla podána žádost o příspěvek Středočeského kraje na přípravu ani realizaci cyklistické infrastruktury (CI) na trase.
| 3b) Mirošovice – Pyšely (napojení na CT 11) | bez aktivity
3c) Hrusice – Ondřejov – Stříbrná Skalice – Sázava (napojení na CT 19)
| 3d) Propojka Průhonice – Čestlice – Benice – Kolovraty | Realizována výstavba cyklostezky na části trasy podél nové komunikace mezi D1 a Průhonicemi. Další CI pro propojení obec Čestlice nepřipravuje.
4 | Doplňkové páteřní regionální trasy v Ladově kraji:
| 4a) Hrusice – Čtyřkoly – Čerčany (napojení na CT 19) | Postavena lávka přes potok ve Zlenicích (bez dotace SK). Odalších aktivitách nejsou informace.
| 4b) Říčany – Tehovec – Mukařov – Vyžlovka (napojení na CT 1) | Neoficiální náměty na stavbu v úseku Říčany - Mukařov
| 4c) Strančice (železniční stanice) – Kunice – Velké Popovice – Kamenice | bez aktivity
5 | Sada regionálních tras:
| 5a) Praha – Unhošť – Stochov – Řevničov a dále na hranice Karlovarského kraje (v úseku Praha – Hostivice – Hájek – Červený Újezd – Unhošť – Kyšice – Valdek chybí vybudovat několik kilometrů cyklostezek, v Hájku chybí dořešit krátký nebezpečný úsek dlouhý asi 200 m) | V úseku Praha – Hájek CS vybudovaná SK, úsek Hájek – Kyšice v APC, v úseku Kyšice – Kačice plánovaná CI v Braškově, v úseku Kačice – Čelechovice CS postavená Stochovem, v úseku Čelechovice – Loděnice CS připravená SK s neřešitelným pokračováním výstavby, v úseku Srby – Řevničov vyznačeny CT městem Stochov
| 5b) Trasa Lidický potok (Vltava – Okoř – Lidice – Kladno – Stochov – Lány – Nové Strašecí) | Aktivity obcí bez žádostí o příspěvek SK
| 5c) Nučická dráha (cyklostezka po tělese bývalé železniční trati z Kladna do Rudné) | Úsek Rudná – Malé Přítočno bez aktivity, úsek Malé Přítočno – Kladno součástí tzv. Kladenské drážní cesty (KDC)
6 | 6a) Regionální páteřní trasa v údolí Bakovského potoka od obce Kroučová až k jeho ústí do Vltavy v Nové Vsi, kde je cílem se napojit na EV 7. Existuje studie týkající se koridoru Bakovského potoka mezi obcemi Královice a Hobšovice. Podrobné zpracování trasy Velvary – Nová Ves je uvedeno pouze výhledově. | Aktivity obcí bez žádostí o příspěvek SK, v úseku Drchkov – Královice vyznačena CT 202 městem Slaný
| 6b) Regionální páteřní trasa propojující CT 202 s trasou v údolí Bakovského potoka – Slaný – Kralupy nad Vltavou (napojení na CT 7) | vyznačena CT 202 a postavena CS Slaný -Vítov městem Slaný bez příspěvku SK
| 6c) Regionální páteřní trasa propojující trasu v údolí Bakovského potoka, Slaný a Kladno (severojižní propojení Slánska a Kladenska) | v úseku Slaný – Královice vyznačena CT 202 městem Slaný, jinak bez aktivity
7 | Trasa TAXIS propojující Greenway Mrlina a Greenway Jizera ve směru východ západ, která je ve střední části již hotová jako cyklostezka a na úsek Loučeň - Křince v trase řepařské drážky je vydané stavební povolení | Přípraveny stavby CS Taxis II a CS Čachovice – Lipník, žádost obce Lipník o příspěvek SK na stavbu CS Čachovice – Lipník a o prodloužení PRT Taxis k PRT 8
8 | Propojení Greenway Jizera a Labské stezky v trase Chrástecký Dvůr (žel. stanice) – Benátky nad Jizerou (zubři, golf) – Milovice (Mirákulum, nádraží) – Lysá n. Labem (nádraží). Již je hotova studie. Z Chrásteckého Dvora do Benátek vede 4,2 km dlouhá cyklostezka. | Příprava vyznačení CT městy Lysá nad Labem a Milovice, bez žádosti o příspěvek SK
9 | Greenway Mrlina z Nymburka | Příprava stavby 1 km CS podél Mrliny v Nymburce, žádost města Nyburk o převzetí investorství SK
10 | Alternativa Labské stezky: Poděbrady – Lysá nad Labem – propojení stávající Lhotecké cyklostezky přes město Sadská a dále směr po Jesemanské cestě a dále pak Kersko (Hrabalova cesta), Hradištko, Semice a Lysá nad Labem | bez aktivity
11 | Páteřní regionální trasa Kouřim – Plaňany – Cerhenice – Sokoleč – Velim – Poděbrady (propojení CT1 s Labskou stezkou) | bez aktivity
12 | Páteřní regionální trasa SOS – Kouřim – Český Brod – Štolmíř, Břežany II (po nových polních cestách se živicí – společná zařízení pozemkových úprav – viz opatření 1.2.3.) – a dále Úvaly – Běchovice | bez aktivity
13 | Páteřní regionální trasa z Prahy 19 (Kbely, Letňany) přes Přezletice a Podolanku do Brandýsa nad Labem | Součást záměru „Styčné body mezi Prahou a Středočeským krajem - stavby, dopravně organizační opatření“ v ACP
14 | Páteřní regionální trasa Čelákovice – Nehvizdy – Úvaly – Škvorec – Babice (propojení Labské stezky s CT 1) | Aktivity obcí (Příprava CS v Horoušánkách a v Úvalech), bez žádostí o příspěvek SK
15 | Námět na páteřní regionální trasu Praha Kunratice – Vestec – Jesenice – Psáry – Libeř – Jílové u Prahy (napojení na CT 19) | Na většině trasy postaveny CS a vyznačeny CT, úsek Psáry – Libeř součástí ACP
16 | CykloBrdy – regionální páteřní trasa z Příbrami do Chaloupek přes Brdy | Na většině trasy vyznačení cyklotras v přípravě
17 | Kostelec nad Černými lesy – Český Brod – Klučov – Poříčany – Třebestovice – Sadská – Nymburk | bez aktivity
18 | Převzatý návrh z předchozího CG 2014:
| Orlická vlečka – velký potenciál pro vznik významné cyklostezky má zrušená železniční vlečka od Tochovic k hrázi přehrady Orlík. Východně od Orlíku by se pak v obci Milešov napojila na trasu I. třídy EuroVelo 7. | bez aktivity
19 | Páteřní propojení z Prahy Třebonic přes Rudnou na západ (návrh obce Rudná) | Součást záměru „Styčné body mezi Prahou a Středočeským krajem - stavby, dopravně organizační opatření“ v ACP