Metodika individuálního projektu

„Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“

CZ 1.04/3.1.00/05.00049

pro dodavatele

- Základní pojmy

Tato metodika upravuje způsob realizace a financování individuálního projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ CZ 1.04/3.1.00/05.00049. Konkrétně upravuje způsob realizace a financování klíčových aktivit a je určena pouze pro dodavatele klíčových aktivit č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 výše uvedeného projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s jednotlivými zhotoviteli.

Účelem této metodiky je upřesnění pravidel postupů smluvních stran mezi objednatelem (Středočeský kraj) a dodavatelem klíčové aktivity (dále jen „Dodavatel“), s cílem, zabezpečit plnění obecně závazných pravidel platných pro realizaci a financování projektu. Tuto metodiku zpracoval a vydal objednatel – Středočeský kraj (dále jen „Objednatel“).  Metodika je závazná pro dodavatele, s nimiž má objednatel uzavřen smluvní vztah v rámci realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu.

- Způsobilé výdaje

Výdaje na realizaci projektu musí být v souladu se zadávací dokumentací klíčové aktivity, předloženou nabídkou dodavatele a uzavřenou smlouvou mezi dodavatelem a objednatelem.

Poskytovatel je povinen označit všechny účetní doklady informací o financování z OP LZZ. Doporučený text: „Výdaj je financován z OP LZZ, projektu č. CZ 1.04/3.1.00/05.00049 v rámci realizace veřejné zakázky aktivit Klíčová aktivita xxx“ (xxx = bude doplněno dle čísla a názvu realizace klíčové aktivity).

- Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nebyly vynaloženy v souladu s uzavřenou smlouvou mezi objednatelem a dodavatelem a plněním veřejné zakázky. Dále se jedná o výdaje, které nesměřují k naplnění aktivit, které se dodavatel zavázal plnit.

Za nezpůsobilé výdaje jsou rovněž považovány výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem, avšak jejich proplacení bylo uskutečněno mimo dobu platnosti uzavřené smlouvy a dále ty výdaje, které není možné dokladovat příslušnými účetními doklady. Za nezpůsobilé mohou být označeny výdaje i zpětně (např. jako následek zjištění kontrolních orgánů).

- Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo mezi objednatelem a dodavatelem a přílohách této smlouvy. Platby jsou poskytovány formou průběžných záloh s tím, že závěrečná platba bude obsahovat detailní rozpis a závěrečné vyúčtování. Průběžné platby včetně platby závěrečné (vyjma platby první) budou obsahovat:

- detailní rozpis celkových nákladů dané aktivity,

- počet školených a úspěšně vyškolených osob (žen a mužů);

- podrobný komentář o průběhu dané aktivity za sledované období.

Faktury budou kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad  a náležitostí OP LZZ obsahovat také následující text:

- Fakturujeme Vám výdaje na základě uzavřené smlouvy č. xxxxxxxxxx  o dílo vztahující se k plnění Klíčové aktivity xxxxxxxx, projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00049  "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ financovaným na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za období.....xxxx

- Tato faktura je hrazena z prostředků strukturálních fondů EU a ze Státního rozpočtu ČR z projektu reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00049  projektu " Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" financovaným na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno

- Jména a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu

Koloběh dokladů po vystavení faktury dodavatelem

Objednatel přijme fakturu od dodavatele: den   t

Splatnost faktury   t + 30dní

Objednatel má 10 dní na připomínky: den  t + 10

Připomínky ke způsobilosti výdajů (Fa) ANO

Připomínky NE

Dodavatel opraví t + 15

Neuznatelný náklad (oprava Fa)  ANO

Neuznatelný náklad NE

Dodavatel vystaví a doručí  objednateli novou Fa  den t´

Objednatel uhradí příslušnou  částku do termínu  t + 30

Objednatel uhradí příslušnou  částku  do termínu t + 15 +30

Objednatel uhradí příslušnou částku do termínu t´ + 30

- Průběžné zprávy o plnění smlouvy

Objednatel požaduje, dle uzavřené smlouvy o dílo, při předložení zálohových faktur a závěrečné faktury přílohu, která bude obsahovat detailní rozpis nákladů dané aktivity, počet školených a úspěšně vyškolených osob a podrobný komentář o průběhu dané aktivity za sledované období – viz př. č. 1 této metodiky.

Pro upřesnění těchto požadavků objednatel vymezuje, že po uzavření smlouvy dodá dodavatel objednateli v písemné podobě originály podpisových vzorů. Pokud nenastane změna v osobách, které jsou dle podpisových vzorů oprávněné podepisovat za dodavatele písemnosti, podpisové vzory se u průběžných zpráv dále nepředkládají.

Pro plnění požadavku předkládání průběžných (a závěrečné zprávy) objednatel bude požadovat tzv. Průběžné zprávy o plnění smlouvy (dále jen PZ). V PZ bude uvedeno jméno a kontakt na osobu dodavatele, která  uvedenou MZ zpracovala. PZ předkládá dodavatel  objednateli v elektronické i písemné (orig.podepsané) podobě.

Dodavatel může podat žádost o navýšení poskytnuté zálohy v průběhu monitorovacího období formou mimořádného, řádně odůvodněného požadavku, který bude posouzen objednatelem. Zálohová faktura bude předložena spolu se žádostí a v případě souhlasu objednatele proplacena.

Seznam dokumentů k průběžné zprávě (viz bod 13. této metodiky)

- Změny v průběhu realizace služby

Změny v průběhu realizace zakázky jsou možné. Změny jde rozdělit na podstatné a nepodstatné.

Dodavatel je povinen oznámit nepodstatné změny v průběhu realizace zakázky prostřednictvím průběžné zprávy.

Nepodstatné změny:

- změna kontaktních údajů (sídla a statutárního zástupce dodavatele);

- změna kontaktní osoby poskytovatele

- změna harmonogramu, který nebude mít vliv na splnění závazků vůči objednavateli;

Dodavatel je povinen v případě podstatných změn v průběhu realizace zakázky je nejprve projednat s objednatelem. Podstatné změny musí dodavatel předem ohlásit objednateli. Podstatné změny u dodavatele musí být zakotveny formou dodatku k uzavřené smlouvě o poskytování sociálních služeb. Tyto změny nabývají účinnosti dnem podpisu dodatku ke smlouvě.

Podstatné změny:

- změna týkající se monitorovacích indikátorů;

- změna v osobě dodavatele (právní forma, sloučení splynutí, změna názvu);

- změna nabídnutého programu/kurzu; apod.

- Kontroly

Kontroly jsou zaměřeny na dodržování podmínek plnění uzavřené smlouvy.

Práva a povinnosti při provádění kontrol jsou stanovena ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“ zejména v čl. VI Práva a povinnosti zhotovitele. Za objednatele budou kontrolu provádět pověřené osoby. Kontroly se zaměří zejm. na plnění vzdělávacích a dalších aktivit.

Objednatel je povinen informovat dodavatele o termínu plánované kontroly nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že by oznámení kontroly předem mohlo vést ke zmaření účelu kontroly, lze oznámit kontrolu až na místě.

- Publicita

Dodavatel je povinen používat logo-ling na všech dokumentech a akcích souvisejících s plněním zakázky, při vykazování monitorovacích indikátorů a při označování míst a místností, kde jsou aktivity realizovány (vzdělávací aktivity apod.). Označení musí nést i osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, je potřeba aby toto osvědčení obsahovalo minimum publicity uvedený na webových stránkách Evropského sociálního fondu (www.esf.cz). Dodavatel bude vždy dodržovat manuál publicity OP LZZ.

Objednatel doporučuje rovněž označit logem vybavení (zařízení), pořízené z finančních prostředků OP LZZ, které je nutné pro realizaci zakázky (počítačové sestavy, televize, stroje  apod.).

V případě realizace akcí, týkající se realizace zakázky, dodavatel vždy pořídí fotodokumentaci.

Dodavatel bude informovat o realizaci projektu na svých webových stránkách v souladu s povinnou publicitou.

Dodavatel bude průběžně informovat zadavatele tak, aby ten mohl aktualizovat informace o realizaci klíčové aktivity na webových stránkách zadavatele – viz. http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/individualni-projekt-zvysovani-kvality-soc.-sluzeb-v-SK/.

Porušení podmínek publicity může znamenat porušení uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem.

- Archivace

Poskytovatel a jeho subdodavatelé musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob archivovat veškerou dokumentaci k zakázce minimálně do konce roku 2024, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.

Dodavatel a jeho subdodavatelé se rovněž řídí legislativou ČR, dle které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno evropskou legislativou (například mzdové listy až po dobu 30 let).

- Vykazování monitorovacích indikátorů

### Přesné vymezení jednotek indikátorů je uvedeno v uzavřené smlouvě mezi objednatelem a dodavatelem včetně sankcí při jejich nedodržení. Plnění závazných indikátorů je pro dodavatele společně s publicitou nepřekročitelné minimum při realizaci projektu.

### V rámci průběžných zpráv odevzdává dodavatel specifikum plněných monitorovacích indikátorů v uplynulém období, které musí být v souladu s uzavřenou smlouvou a jejími přílohami.

Specifika některých indikátorů:

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou smlouvou je potřeba aby dodavatel vždy rozlišoval mezi:

- Podpořené osoby: vždy jedna konkrétní fyzická osoba se započítá pouze jednou

- Počet účastníků: počet účastníků bez ohledu na to kolikrát se jedna osoba účastní více kurzů najednou (je možné ji tedy započítat vícekrát, dle toho kolikrát se zúčastnila vzdělávání v dané aktivitě – např. 2 užitečných témat).

- Počet úspěšných absolventů: počet účastníků, kteří ukončili vzdělávání – získali osvědčení. U systematických kurzů složených z více do sebe zapadajících kurzů se počet úspěšných absolventů vztahuje k celému nabídnutému bloku jakožto celku. Započteným jedním absolventem bude tedy vždy pouze ten, kdo absolvuje veškeré kurzy obsažené v tomto bloku (např. pokud je vzdělávání pro ředitele nabídnuto v rozsahu 120 hod. složeno z několika dílčích akreditovaných programů, je 1 úspěšných absolventem pouze ten, kdo absolvuje celých 120 hodin, tedy všechny do sebe zapadající kurzy).

Přítomnost účastníka (myšleno úspěšného absolventa) v kurzu vzdělávání v celkovém rozsahu 5 až 8 vyučovacích hodin musí být pro účely získání osvědčení o absolvování kurzu 100%. Nepřítomnost (absence) účastníka vzdělávání v rozsahu více než 8 vyučovacích hodin nesmí být vyšší než 10% celkového rozsahu kurzu a musí být zadavateli zdůvodněna. Tato podmínka platí i u vzdělávání, které je složeno z více do sebe zapadajících kurzů (tedy max. přípustná je absence ve výši 10% z celého rozsahu vzdělávání).

Účastníci vzdělávacích aktivit musí být zaměstnanci pracující v sociální službě, která je poskytována na území Středočeského kraje.

Osvědčení:

Objednatel bude v průběhu realizace projektu vyžadovat od dodavatele doložení seznamu vydaných osvědčení za sledované období - o absolvování vzdělávacího programu každým absolventem – jako přílohu předkládaných zpráv. Tato osvědčení budou vždy vystavena v souladu s podmínkami udělené akreditace programu Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a budou obsahovat povinnou publicitu OP LZZ (viz bod 8 této metodiky). Objednatel má právo nahlédnout do vydaných osvědčení úspěšným absolventům, jejichž kopie musí být uloženy u dodavatele - v souladu s požadovanou povinností archivace.

U vzdělávání, kde boudou účastníci proškoleni ve vzdělávacím kurzu, který je složen z více akreditovaných do sebe zapadajících programů (např. ucelené vzdělávání pro management v rozsahu 120 hod. je složeno z více akreditovaných do sebe zapadajících programů) bude dodavatel účastníkům vystavovat osvědčení o každém dílčím absolvovaném programu a po ukončení celého vzdělávání jim zároveň vystaví potvrzení o absolvovaném vzdělávání v celkovém rozsahu. Seznam dílčích osvědčení vztahujících se k absolvovaným programům stejně jako závěrečných potvrzení bude dodavatel objednateli předkládat jako přílohu zpráv. Toto monitorování je nezbytné s ohledem na uzavřenou smlouvu mezi objednatelem a dodavatelem, zejm. pak ustanovení týkající se počítání podpořených osob a úspěšných absolventů v rámci monitorovacích indikátorů. Až po úspěšném zakončení složeného vzdělávání předá dodavatel účastníkům jednotlivá osvědčení a závěrečné potvrzení.

- Kontakty a schůzky

Pro zdárnou realizaci projektu budou průběžně realizovány schůzky mezi objednatelem a dodavatelem. Z těchto schůzek budou zhotovovány zápisy, které budou archivovány. Schůzky budou realizovány cca 1x měsíčně, popř. dle potřeby.

Během první schůzky (může být řešeno elektronickou komunikací) mezi objednatelem a dodavatelem dojde k výměně kontaktů mezi oběma stranami tak aby bylo zřejmé na koho se má obracet objednatel a dodavatel věděl, kdo bude jeho hlavní kontaktní osobou pro realizaci zakázky.

Během první schůzky předá a projedná objednatel s dodavatelem tuto metodiku a předá dodavateli seznam organizací, které objednatel osloví pro realizaci zakázky – zajištění vzdělávacích aktivit a dalších činností dle uzavřené smlouvy. Změna výběru organizací je možná pouze po dohodě s objednatelem.

Dodavatel na základě předaných podkladů od zadavatele při první schůzce předloží objednateli obratem (nejpozději do předložení první zálohové faktury) upravený podrobný harmonogram prací klíčové aktivity na období realizace klíčové aktivity. Tento harmonogram bude po domluvě se zadavatelem průběžně aktualizován.

- Místo plnění zakázky

Místo realizace vzdělávacích aktivit bude dodavatel vždy konzultovat s objednatelem, který mimo jiné dodavateli předá i seznam možných míst pro realizaci vzdělávacích aktivit.

13. Přílohy

Dodavatelem vystavená faktura (vyjma první zálohové faktury, ta bude obsahovat pouze př. č. 1a Podpisové vzory) bude vždy obsahovat níže uvedené přílohy. Tyto přílohy bude dodavatel zasílat i elektronicky na e-mail: vana@kr-s.cz a drenckova@kr-s.cz, a to ke dni vystavení faktury.

1) Průběžná/závěrečná zpráva s přílohami - vzor

  - Podpisové vzory

  - Monitorovací indikátory

  - Prezenční listiny ze vzdělávacích akcí a dalších akcí a pořízená fotodokumentace

  - Seznam organizací, jejichž zaměstnanci byli podpořeni

  - Finanční přehled

  - Seznam vydaných osvědčení za sledované období

- Další povinnosti pro dodavatele klíčových aktivit

- Přílohou závěrečné zprávy budou mimo jiné:

- originál všech prezenčních listin (popř. úředně ověřené kopie)

- min. kopie všech vydaných osvědčení v elektronické podobě

- prohlášení od dodavatele, že všechna vydaná osvědčení byla předána absolventům v souladu s udělenou akreditací vzdělávacího programu MPSV ČR.

- dodavatel archivuje dokumenty „výstupy“ spojené s vydáním osvědčení

- seznam všech účastníků vzdělávacích programů v excelové tabulce (křestní jméno, příjmení; název organizace, ze které účastník byl; zda úspěšně absolvoval). Účastník se uvede tolikrát, kolik kurzů absolvoval, resp. tabulka bude v případě KA 4, KA 5, KA6, KA8, KA 9 rozdělena na dílčí aktivity dle smlouvy (např. užitečná témata, průvodci kvality apod.). Pokud stejná osoba byla ve více aktivitách v rámci jedné klíčové aktivity, uvede se pokaždé (nicméně u aktivit, které jsou realizovány složeně z více do sebe zapadajících kurzů, se osoba uvede jednou – např. u průvodců zavádění standardů) – více VIZ VZOR NÍŽE. Vyplněná tabulka musí odpovídat podepsaným prezenčním listinám, příloze mapující indikátory a dalším předloženým podkladům.

Vzor: seznam všech účastníků KA 5 (excel tabulka) dle bodu 14 a)

| KLÍČOVÁ AKTIVITA 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Všichni účastníci v rámci užitečných témat (uveďte osobu tolikrát, kolikrát se účastnila užitečných témat, bez ohledu na to, že jde o jednu osobu) |  |  |
| Jméno a příjmení | Organizace | Úspěšně absolvoval |
| Jan Novák | Domov seniorů …… | ano/ne |
| Jan Novák | Domov seniorů …… | ano/ne |
| ………. | ………….. | ………….. |
| Všichni účastníci v rámci podpora zavádění standardů kvality soc. služeb - průvodci (uveďte osobu pouze jednou) |  |  |
| Jméno a příjmení | Organizace | Úspěšně absolvoval |
| Jan Novák | Domov seniorů …… | ano/ne |
| ………. | ………….. | …………… |
| ………. | ………….. | ………….. |
| Všichni účastníci v rámci klíčoví pracovníci pobytových služeb pro seniory (uveďte osobu pouze jednou) |  |  |
| Jméno a příjmení | Organizace | Úspěšně absolvoval |
| Jan Novák | Domov seniorů …… | ano/ne |
| ………… | …………… | …………. |
| ………. | ………….. | ………….. |

b) Délka archivace všech dokumentů týkajících se realizace zakázky financované z tohoto projektu je 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba.

Aktualizace květen 2013

Tento požadavek vychází z platného Průvodce vyplňováním formulářů žádosti o akreditaci – podmínky MPSV ČR