## Slide 1: Individuální projekt Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji
Závěrečná konference
26.6.2013 Praha

## Slide 2: Individuální projekt Středočeského kraje projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR
Název projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00049
Částka/rozpočet projektu: 31 558 470,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. srpen 2011 až 31. červenec 2013 (24 měsíců) Popis projektu: na všechny PO zřizované krajem; na poskytovatele pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nezřizované krajem; na poskytovatelé pečovatelské služby; sociální pracovníky obcí a kraje.
Cílem: vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče); prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit, vytvoření podkladů pro kvalitní poskytování služeb, podpora managementu dobrovolnictví / programů apod. Cíle dosahovány prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit prohlubujících kvalitu - akreditované kurzy; konzultace na místě; cvičné audity; apod.
Výstup: zvýšení kvality a provázanost služeb.
1690 podpořených osob; 1590 úspěšných absolventů; 6 inovativních produktů
Projekt se nezaměřuje na zaměstnance všech sociálních služeb v SK (např. na služby soc. prevence).

## Slide 3: Analýza potřebnosti vzdělávání v oblasti sociálních služeb
Před schválením projektu:
mapována potřebnost vzdělávání a případné zaměření projektu a jeho aktivit u všech poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji (s ohledem na soc.služby) – rok 2010
nastavení projektu a jeho aktivit s ohledem na možnosti výzvy OPLZZ a zjištěné potřebnosti od poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb konec roku 2010
Napsání a podání projektové žádosti začátek roku 2011
Schválení projektu ŘO v polovině roku 2011
Realizace projektu:
Projekt realizován od srpna 2011 (2 roky) s tím, že nejpozději do konce roku 2011 mělo dojít k výběru dodavatelů 6 klíčových aktivit
Výběr dodavatelů zpožděn z důvodu složité administrace výběrových řízení, opakování výběrových řízení, nového nastavení akreditačních podmínek ze strany MPSV (změny i na základě podnětů realizátora projektu) – nemožnost navyšování nad rámec akreditací apod…..
Realizace vzdělávacích aktivit od srpna 2012 (zpoždění o cca 7 měsíců – vliv na potřebu intenzivnější vzdělávací aktivity /omezení doby realizace projektu z 18 měsíců na 11)
Řešené problémy:
Projekt vycházel z potřeb z roku 2010 – od té doby změny v potřebách poskytovatelů soc. sl.,
Od roku 2010 významné změny v legislativě a potřebách (např. přechod významné části soc. práce na ÚP)
Zkrácená realizace projekt. aktivit není pro všechny poskyt. soc. sl. akceptovatelná….

## Slide 4: Aktivity projektu
Realizace klíčových aktivit vzdělávání v rámci 6 aktivit:
KA 4 – MANAGEMENT SENIOŘI
SVS
KA 5 – PŘÍMÁ PRÁCE SENIOŘI
BFZ
KA 6 – PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A OBCE
VISK
KA 7 – MANAGEMENT OZP
OSZDS
KA 8 - PŘÍMÁ PRÁCE OZP
BFZ
KA 9 – MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ
VISK

## Slide 5: KLADY
- Zaměření aktivit napříč organizacemi a pozicemi
Snížení nákladů na vzdělávání v organizacích
Proškolení zaměstnanců
Synergie (1+1>2 ) – např. definování akreditací a jejich limitů (výše hodin)
Podpora pro vznik IP kraje na procesy plánování a soc. práci (do úrovně obcí) – od září 2013; IP kraje na audity kvality příspěvkových organizací cca od listopadu 2013
Ověření si nemožnosti centralizace některých oblastí a zaměření

## Slide 6: ZÁPORY
Doba reálné realizace
Centralizovaný výběr témat
Dostupnost programů
Nevyváženost témat a poptávky / proměna v čase
Přehlcení vzdělávání managementu
Nezájem některých organizací a obcí

## Slide 7: Hodnocení ze strany dodavatelů
Mapováno v červnu 2013 (spokojenost)
KA 4 (75 % dodavatel / 75 % účastníci)
KA 5 (100 % dodavatel / 75 % účastníci)
KA 6 (75 % dodavatel / 75 % účastníci)
KA 7 (50 % dodavatel / 75 účastníci)
KA 8 (100 % dodavatel / 75 % účastníci)
KA 9 (75 % dodavatel / 75 % účastníci)

## Slide 8: Výstupy
Překonány nastavené indikátory podpořených osob a úspěšných absolventů, v řádu set (nad 2000)
Vytvoření 6 inovativních produktů
Vytvoření Analýzy vzdělávacích potřeb a stanovení oblastí podpory ve vzdělávání
Proškolení zaměstnanců
Úspora finančních prostředků předpokládaných na realizaci projektu – téměř 10 mil. Kč
Realizace projektových záměrů a projektů - dalších

## Slide 9: Děkujeme za účast i pozornost Středočeský kraj (odbor sociálních věcí)