## List1
Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č.YYY
Časový harmonogram
| Činnost | Datum zahájení | Datum ukončení | Komentář | Specifikace akreditovaných kurzů realizovaných zhotovitelem
| Podpis smlouvy | 2012-06-01 |  | x | x
| Zahájení a ukončení zakázky | 2012-06-01 | 2013-07-31 | nelze zkrátit dobu realizace
| Oslovení a výběr podpořených organizací a osob včetně výběru místa konání | 2012-06-01 | 2012-12-31 | bude specifikováno po konzultaci s objednatelem, a průběžně po dobu trvání celé zakázky upravováno
| ředitelé a další vedoucí pracovníci pečovatelské služby |  |  | doba trvání 13 měsíců | tato aktivita bude určena pro 2 skupiny po 20 lidech v následujících akreditovaných kurzech:
| pracovníci v přímé péči(užitečná témata pro pečovatelské služby) |  |  | doba trvání 13 měsíců | tato aktivita bude určena pro cca 28 skupin po max. 10 lidech v následujících akreditovaných kurzech:
| sociální pracovníci pečovatelské služby, soicální pracovníci obcí a kraje |  |  | doba trvání 13 měsíců | tato aktivita bude určena pro 20 skupin po 10 lidech v následujících akreditovaných kurzech:
| Vytvoření a vydání metodiky |  |  | bude specifikováno po konzultaci s objednatelem | x
| Konzultace s objednatelem | 2012-06-01 | 2013-07-31 | Dle potřeby
| Psaní průběžných a závěrečné zprávy | 2012-06-01 | 2013-07-31 | Harmonogram dle přílohy č. 2 Smlouvy - platební harmonogram
| Publicita | 2012-06-01 | 2013-07-31 | x
| Řízení aktivit | 2012-06-01 | 2013-07-31 | x
Pozn. prázdné oblasti, stejně jako specifikace akreditovaných kurzů budou vyplněny dle předložené nabídky zhotovitele - doplní objednatel