## List1
Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo
Časový harmonogram
| Činnost | Datum zahájení | Datum ukončení | Komentář | Specifikace akreditovaných kurzů realizovaných zhotovitelem
| Podpis smlouvy | 2014-01-01 |  | x | x
| vytvoření konzultačního centra | 2014-01-01 | 2014-02-28
| zahájení vytvoření sítě odborníků, konzultantů | 2014-01-01 | 2014-02-28
| realizace konzultačního centra a podpora obcií a kraje ve formě konzultací | nejpozději od 1.3.2014 | do ukončení plnění do 31.5.2013
| Psaní průběžných info a závěrečné zprávy | 2014-01-01 | 2015-05-31
| Publicita |  |  | po dobu trvání
| Řízení aktivity |  |  | po dobu trvání
realizaci nelze zkrátit