## Slide 1: Závěrečná konference k individuálnímu projektu: „Podpora procesů směřujících k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji„ reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/A9.00001 28.4.2015 Představení projektu a jeho výstupů

## Slide 2: Základní informace o projektu
Typ projektu - výzva: Individuální projekt realizovaný z výzvy A9 OP LZZ
Realizátor: Středočeský kraj (pod Odborem sociálních věcí - oddělení individuálního projektu)
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/A9.00001
Rozpočet projektu: 10 339 820,00- Kč
Doba realizace projektu: 1.9.2013 až 30.6.2015
Cíle projektu:
    Vzdělání zadavatelů sociálních služeb
    Sběr a analýza dat sloužící jako podklad pro Střednědobí plán
    Koordinace a podpora procesů v sociálních službách a sociální práci skrze Konzultační centrum
    Vytvoření Střednědobého plánu sociálních služeb od roku 2015

## Slide 3: Přehled monitorovacích indikátorů
V rámci projektu jsme se zavázali k 30.6.2015 splnit následující indikátory:
Počet podpořených osob – celkem = 135 osob
Počet podpořených organizací – celkem = 1 organizace
Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem = 184
Počet nově vytvořených/inovativních produktů = 2

## Slide 4: Aktivity - Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb I.
sociální práce a koordinace – plánováno
vzdělávání koordinátorů plánování (cca 30 osob) z obcí a kraje v rozsahu min. 40 hod a max. 56 hod. v kurzu /kurzech/ směřujícím k zajištění procesu plánování na úrovni potřeb, indikátorů, nastavení procesů, facilitace apod. Kurzy akreditovány u MPSV.
zajištění vzdělávání pro soc. prac. obcí a (částečně i kraje) v jednodenních akreditovaných kurzech týkajících se soc. práce s tím, že by mělo být podpořeno cca 150 účastníků (70 osob) při 15 jednodenních kurzech (minimálně 5 různých) zaměřených na sociální práci úředníků se specifickými skupinami a osob apod., realizace kurzů umožní reflektovat potřebu profesionalizace soc. práce a její multidisciplinarity.

## Slide 5: Aktivity - Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb II.
sociální práce a koordinace – realizováno
vzdělávání koordinátorů plánování
Dodavatel: Vzdělávací institut Středočeského kraje
Rozsah: 7 osmihodinových kurzů – 2 skupiny (jaro 2014, podzim 2014); rozsah kurzu 56 hodin
Jednotlivá setkání a jejich zaměření: Úvod do komunitního plánování sociálních služeb; Komunitní plánování sociálních služeb aneb jak monitorovat a vyhodnocovat; Facilitace – umíme vést pracovní skupinu?; Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování; Jak prezentovat služby (v komunitním plánování); Specifika strategické části v komunitním plánování sociálních služeb; Komunitní plánování a transformace sociálních služeb
Účastníci a úspěšní absolventi: 30 účastníků; 24 úspěšných absolventů
(3xKÚ SK; 2x Kladno; 1xM.Boleslav; 1x Brandýs n/L; 1xČ.Brod, 2xHořovice; 1xK.Hora; 3xKralupy n/Vl.; 2xLysá n/L; 2xNeratovice; 1xNymburk; 1xOd.Voda; 1x Příbram; 2xSvaz měst a obcí Rakov.; 1xMěstys Křivoklát)
Ukončení: 10.2.2015
Shrnutí: menší zájem než byl předpoklad, limitem neexistence pozic koordinátorů plánování na obcích, zájem i ze strany jiných pozic a malých obcí

## Slide 6: Aktivity - Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb III.
sociální práce a koordinace – realizováno
b) vzdělávání sociálních pracovníků obcí a kraje
Dodavatel: Vzdělávací institut Středočeského kraje
Rozsah: 15 osmihodinových kurzů – jednodenní kurzy – 6 různých zaměření (Sociálně – právní ochrana dětí v praxi; Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách; Sociální práce s nespolupracujícím klientem; Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka; Sociální práce s osobami bez domova; Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním)
Účastníci a úspěšní absolventi:
152 účastníků; 152 úspěšných absolventů; 97 podpořených osob
Ukončení: 27.1.2015
Shrnutí: velký zájem; z některých obcí až 15 účastníků (např. Čáslav)

## Slide 7: Aktivity - Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb IV.
II. výcvik dovedností – pro podporu řešení krizových situací a řízení mediačních procesů – plánováno
zajištění vzdělání cca 15 osob na úrovni obcí a kraje v mediaci v rozsahu cca 100 hod. v akreditovaném kurzu. Cílem podpořit soc. prac. zařazené do obecních úřadů a úředníky kraje, vykonávající soc. práci s rodinou nebo osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
zajištění vzdělání cca 20 osob na úrovni obcí a kraje v krizové intervenci v rozsahu cca 150 hod. v akredit. kurzu. Cílem podpořit soc. prac. zařazené do obecních úřadů a úředníky kraje, vykonávající soc. práci s rodinou nebo osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se spol.

## Slide 8: Aktivity - Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb V.
II. výcvik dovedností – pro podporu řešení krizových situací a řízení mediačních procesů – realizováno
Výcvik v mediaci
Dodavatel: EDUCO CENTRUM s. r. o.
Rozsah: 100 hodinový výcvik v mediaci
Účastníci a úspěšní absolventi: 15 účastníků z obcí a KUSK; všichni úspěšně ukončili
Ukončení: 5.7.2014 ukončeno závěrečnými zkouškami
Shrnutí: velký zájem, realizováno v 3 denních blocích; zájem o pokračování v navazujících kurzech

## Slide 9: Aktivity - Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb VI.
II. výcvik dovedností – pro podporu řešení krizových situací a řízení mediačních procesů – realizováno
Výcvik v krizové intervenci
Dodavatel: EDUCO CENTRUM s. r. o.
Rozsah: 150 hodinový „výcvik“ v krizové intervenci
Účastníci a úspěšní absolventi: 20 účastníků z obcí a KUSK; všichni úspěšně ukončili
Ukončení: 30.9.2014 ukončeno závěrečnými zkouškami
Shrnutí: velký zájem z některých obcí (zejm. ze strany Benešova a Kladna – po 3 účastnících), realizováno v blocích; zájem o pokračování v navazujících kurzech

## Slide 10: Aktivity – konzultační centrum (v procesu) I.
Cílem konzultačního centra je především podpořit odborné znalosti a dovednosti sociálních pracovníků obcí II. a III. typu, a to formou bezplatných konzultací. O zahájení činnosti KC byli informováni v průběhu března vedoucí odborů na obcích II. a III. stupně, následně také sociální pracovníci jednotlivých úřadů.
Dodavatel: 3P Consulting, s.r.o.
Doba trvání: od 17.3.2014 do 31.5.2015
Zajištění předávání dotazů: telefonicky, od 7-17 hod (PO-PÁ), tel.: 733 621 185
emailem na adresu: kc@3pconsulting.cz
Vzhledem k malému zájmu obcí II. a III. stupně, byly dodavatelem v září 2014 osloveny obce I. stupně, které se můžou na KC obracet zejm. v těchto oblastech:
Veřejné opatrovnictví
Sociální pohřby
Správní řád v sociálních službách

## Slide 11: Aktivity – konzultační centrum (v procesu) II.
Vzhledem k přetrvávajícímu malému zájmu obcí o Konzultační centrum byla obcím nabídnuta „metodická sezení“ v rámci KC na tyto témata:
Smlouvy o poskytování soc. služeb, jednání se zájemcem
Veřejné opatrovnictví (2x)
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Sociální pohřby
Veřejné opatrovnictví
Hmotná nouze (bude realizováno v průběhu května)
Shrnutí: velký zájem o metodická sezení, malý zájem o Konzultační centrum, převažuje nespokojenost s činností KC ze strany obcí – průběh, nejasné expertní zaměření
JDE O PILOTNÍ AKTIVITU SK. S OHLEDEM NA MALÝ ZÁJEM RESP. JINÁ OČEKÁVÁNÍ OD OBCÍ, SK NEPŘEDPOKLÁDÁ POKRAČOVÁNÍ AKTIVIT PO UKONČENÍ PROJEKU

## Slide 12: Aktivity – Sběr a analýza dat - realizováno
V rámci této klíčové aktivity se předpokládal relevantní sběr dat nutných pro zmapování situace ve Středočeském kraji. Tato data by měla být podkladem nejen pro zmapování, ale také pro provázání a finanční udržitelnost sociálních služeb ve Středočeském kraji.
Dodavatel: Grant Thornton Advisory, s.r.o.
Datum finálního odevzdání analýzy: 31.10.2014
Na této klíčové aktivitě se kromě dodavatele podílely pracovní skupiny a oponenti.
Dostupnost analýzy na stránkách kraje pod záložkou „Sociální oblast“:
http://www.kr-stredocesky.cz/documents/20688/2725296/Sber_a_analyza_dat_final.pdf/1389b024-a5e8-48e7-ac5a-9062dbcf51de

## Slide 13: Aktivity – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - aktualizace
V rámci této aktivity se předpokládá vytvoření jasného a udržitelného modelu plánování rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji, který bude aplikován ve vytvořeném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb od roku 2015 a dále.
Na základě přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje od roku 2015, bylo nezbytné vytvořit Střednědobý plán rozvoje soc. sl. již v roce 2014
V současné době probíhá finalizace aktualizace plánu na další období