## List1
Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - Část 1
Časový harmonogram
| Činnost | Datum zahájení | Datum ukončení | Komentář | Specifikace akreditovaných kurzů realizovaných zhotovitelem
| Podpis smlouvy | 2013-12-01 |  | x | x
| Zahájení a ukončení zakázky | 2013-12-01 | 2014-09-30 | lze zkrátit dobu realizace
| Oslovení a výběr podpořených osob ve spolupráci s objednatelem | 2013-12-01 | 2014-02-28 | min. cca 3 měsíce
| výcvik v mediaci | nejdříve k 1.3.2014 | ukončení nejpozději k 30.9.2014 | 7 měsíců | tato aktivita je určena pro jednu skupinu - 15 osob; výstupem je proškolení min. 13 úspěšných absolventů v akreditovaném programu v rozsahu 100 hod.
| Konzultace s objednatelem | 2013-12-01 | 2014-09-30 | Dle potřeby, zejména při výběru účastníků | x
| Psaní průběžných info a závěrečné zprávy | 2013-12-01 | 2014-09-30 | Harmonogram dle přílohy č. 2 Smlouvy - platební harmonogram
| Publicita |  |  | po dobu trvání
| Řízení aktivity |  |  | po dobu trvání
realizaci lze zkrátit dle skutečného ukončení vzdělávání