## List1
Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - Část 2
Časový harmonogram
| Činnost | Datum zahájení | Datum ukončení | Komentář | Specifikace akreditovaných kurzů realizovaných zhotovitelem
| Podpis smlouvy | 2014-01-01 |  | x | x
| Zahájení a ukončení zakázky | 2014-01-01 | 2015-03-31 | lze zkrátit dobu realizace
| Oslovení a výběr podpořených osob ve spolupráci s objednatelem | 2014-01-01 | ---- | předpoklad min. cca 3 měsíce od zahájení a pak průběžně dle potřeby
| realizace 15 vzdělávacích programů | předpoklad od 1.3.2014 | ukončení nejpozději k 31.3.2015 | max. 13 měsíců | tato aktivita je určena pro 15 kurzů v min. 5 rozdílných programech pro celkem 150 účastníků
| Konzultace s objednatelem | 2014-01-01 | 2015-03-31 | Dle potřeby, zejména při výběru účastníků | x
| Psaní průběžných info a závěrečné zprávy | 2014-01-01 | 2015-03-31 | Harmonogram dle přílohy č. 2 Smlouvy - platební harmonogram
| Publicita |  |  | po dobu trvání
| Řízení aktivity |  |  | po dobu trvání
realizaci lze zkrátit dle skutečného ukončení vzdělávání