**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

**13. kontrolní den**

**Datum:** 4. 3. 2020 od 10:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 13. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

Zpracovatel studie představil 3 opatření, pro která se zpracovává koncept DÚR:

1. Opatření SO 01a – revitalizace Výrovky
2. Opatření SO 18a – intravilánová úprava koryta Plaňany
3. SO 38 a – revitalizace Špandavy

Ve věci opatření SO 01a – revitalizace Výrovky byla v průběhu 12. kontrolního dne dosažena shoda všech zúčastněných na tom, že je vhodné řešit revitalizaci Výrovky v maximálním možném rozsahu a neomezovat se pouze na dílčí část. Podmínkou pro zpracování rozsáhlejší varianty revitalizace Výrovky je prodloužení termínu k realizaci etapy E – koncept DÚR o 3 měsíce tj. do 15.7.2020. K tomu, aby mohl být uzavřen dodatek smlouvy o dílo spočívající v prodloužení etapy E – koncept DÚR o 3 měsíce, je třeba posoudit, zda navrženou změnou smlouvy o dílo nedojde k porušení ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je nezbytné posoudit, zda se jedná o okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat.

Středočeský kraj jako zadavatel projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovkaˮ žádá zúčastněné o vyjádření k potřebě revitalizace vodního toku Výrovky v rozsáhlejší variantě a to v termínu do 12. března 2020.

**14. Kontrolní den proběhne v pondělí 27. dubna 2020 od 10:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č. 2045.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)